| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 21.04. | 2008 г. | № | 603 |

О модернизации муниципальной

системы образования г.Канска

В целях модернизации муниципальной системы образования города Канска в соответствии с  Соглашением от 30 мая № 52 «О взаимодействии агентства образования администрации Красноярского края и муниципального образования город  Канск  по реализации комплексного проекта модернизации образования на территории Красноярского края»

- Утвердить состав и полномочия членов  группы  муниципального уровня по организации деятельности, направленной на выполнение  и контроль мероприятий комплексного проекта модернизации образования на 2008-2009 г. на территории города Канска (приложение 1).

- Утвердить состав  и полномочия членов рабочих групп Управления  образования администрации города Канска по организации и проведению мероприятий комплексного проекта модернизации образования на территории города Канска   (приложение 2).

- Утвердить сетевой график реализации регионального комплексного проекта модернизации образования на территории города Канска на 2008-2009 г. (приложение 3).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Г.Н. Березутскую

- Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете        «5 канал»

Глава города Канска                                      		       А.Г. Сидельников

Приложение 1

к Постановлению

Главы города Канска

от 21.04.2008 г. N 603

СОСТАВ

и полномочия членов  группы  муниципального уровня по организации деятельности, направленной на выполнение  и контроль мероприятий   комплексного проекта модернизации образования на 2008-2009 г. на территории города Канска

- Г.Н. Березутская – заместитель Главы города Канска по социальным вопросам – организация взаимодействия руководителей различных структур и служб, участвующих в проведении мероприятий, предусмотренных Соглашением; контроль своевременности выполнения  мероприятий.

- Л.Н. Цевун – депутат городского Совета – информирование общественности города о результатах мероприятий, проводимых в рамках Соглашения.

- А.П. Панов – начальник Управления образования администрации города Канска – разработка проектов документов, представляемых на утверждение в администрацию города Канска, издание  в рамках своих полномочий организационно-распорядительных документов  о порядке, сроках и проведении мероприятий, предусмотренных Соглашением; контроль деятельности рабочих групп Управления образования администрации города Канска при  организации и проведении мероприятий по конкретным направлениям, предусмотренным  Соглашением.

- Н.Е. Тимощенко – заместитель начальника Управления образования администрации горда Канска – организация и координация деятельности  руководителей  рабочих групп  и руководителей общеобразовательных учреждений при организации и проведении мероприятий, предусмотренных Соглашением.

- П.С. Шакура – методист Управления образования администрации города Канска – организация представления  электронного мониторинга  комплексного проекта модернизации образования на территории города Канска на региональный уровень.

Приложение 2

к Постановлению

Главы города Канска

от 21.04.2008 г. N 603

Состав  и полномочия членов рабочих групп Управления образования администрации города Канска  по организации и проведению мероприятий комплексного проекта модернизации образования на территории города Канска.

| направление | Руководитель группы | Полномочия руководителя группы | Члены рабочей группы | Полномочия членов рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение общественного участия в управлении образованием | Н.Е. Тимощенко – заместитель начальника Управления образования администрации города Канска | организация работы группы определение видов документов, необходимых для организации работы группы и реализации направления; организация разработки документов, необходимых для проведения мероприятий; организация проведения мероприятий, предусмотренных соглашением; организация информирования участников реализации проекта об имеющихся и разрабатываемых документах; организация информирования участников реализации проекта о состоянии и качестве проводимых мероприятий; контроль содержания документов, представляемых для электронного мониторинга; взаимодействие с руководителем группы регионального уровня; взаимодействие с руководителями рабочих групп Управления образования, руководителями общеобразовательных учреждений и другими участниками проектных мероприятий. | Г.Г. Попова – юрист Управления образования администрации города Канска Н.И. Рубинкович – главный специалист Управления образования администрации города Канска Л.П. Витюкова – методист Управления образования администрации города Канска О.В. Григоревская – методист Управления образования администрации города Канска Л.А. Немова – главный бухгалтер Управления образования администрации города Канска С.А. Кабушева - зам. главного бухгалтера Управления образования администрации города Канска по экономическим вопросам; Н.В. Мельникова – директор средней общеобразовательной школы № 3; В.Т. Жульянова – директор гимназии №1 | участие в разработке материалов по реализации данного направления привлечение руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в разработке документов и проведении мероприятий |
| Введение новой системы оплаты труда | Л.П. Витюкова – методист Управления образования администрации города Канска |  | С.А. Кабушева – зам. главного бухгалтера Управления образования администрации города Канска по экономическим вопросам; О.В. Григоревская – методист Управления образования администрации города Канска З.А. Легенченко – директор средней общеобразовательной школы № 9 И.Е. Злобина – директор средней общеобразовательной школы № 2 |  |
| Переход на нормативное подушевое финансирование | С.А. Кабушева – зам. главного бухгалтера Управления образования администрации города Канска по экономическим вопросам; |  | Л.А. Немова – главный. бухгалтер Управления образования администрации города Канска Н.И. Рубинкович – главный специалист Управления образования администрации города Канска; Т.Н. Попова – заведующая методическим кабинетом Управления образования администрации города Канска Н.Н. Качан – директор лицея №1 А.Ю. Иконников – директор средней общеобразовательной школы № 19 |  |
| Развитие краевой системы оценки качества образования | Т.Н. Попова – заведующая методкабинетом Управления образования администрации города Канска |  | С.А. Кабушева - зам. главного бухгалтера Управления образования администрации города Канска по экономическим вопросам; Н.И. Рубинкович – главный специалист Управления образования администрации города Канска И.Н. Позднякова – методист Управления образования администрации города Канска Л.В. Богданова - методист Управления образования администрации города Канска О.В. Люляева – директор средней общеобразовательной школы № 20 Н.И. Панова – зам. директора гимназии №1 Г.Г. Кошелева – зам. директора лицея №1 Л.Ф. Кухарева – зам. директора средней общеобразовательной школы № 18 |  |
| Развитие сети образовательных учреждений | Т.Ю. Шопенкова – методист Управления образования администрации города Канска |  | Н.Е. Тимощенко – зам. начальника Управления образования администрации города Канска А.Ю. Варламов – зам. начальника Управления образования администрации города Канска С.А. Кабушева - зам. главного бухгалтера Управления образования администрации города Канска по экономическим вопросам; О.В. Григоревская – методист Управления образования администрации города Канска И.Н. Позднякова - методист Управления образования администрации города Канска В.А. Малицкий – директор средней общеобразовательной школы № 21 М.Ю. Сорока – директор средней общеобразовательной школы № 17 |  |
| Обеспечение заполнения электронного мониторинга комплексного проекта модернизации образования | П.С. Шакура | взаимодействие с оператором электронного мониторинга комплексного проекта модернизации образования регионального уровня взаимодействие с руководителями рабочих групп по содержанию заполняемых форм электронного мониторинга заполнение данных электронного мониторинга муниципального уровня, предоставление материалов на региональный уровень. | Л.Б. Пономарева – методист Управления образования администрации города Канска | организация работы операторов общеобразовательных учреждений по заполнению электронного мониторинга КПМО на муниципальном уровне размещение на сайте Управления образования администрации города Канска и сайтах общеобразовательных учреждений сканированных документов в электронном виде в соответствии с требованиями электронного мониторинга комплексного проекта модернизации образования |

Приложение 3

к Постановлению

Главы города Канска

от … ……… 2008 г. N ……

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации регионального комплексного проекта

модернизации образования на территории города Канска

на 2008  - 2009 год

| N п/п | Мероприятия | Действия | Контрольные показатели | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение новой системы оплаты труда (далее - НСОТ) педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (далее- МОУ) города Канска, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
| 1.1 | Информирование общественности города, представителей органов местного самоуправления о порядке и принципах перехода на НСОТ | Подготовка информационного раздаточного материала | Заполненные формы информационного характера | до 1 сентября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска. |
| 1.2 | Уведомление Канской территориальной (городской) организации профсоюза работников образования о введении новых подходов к осуществлению оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | Подготовка письма-уведомления | Подписанное письмо-уведомление | до 1 сентября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 1.3 | Разработка проекта городского положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска | Подготовка проекта городского положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска Согласование проекта городского Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска | Проект городского положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска | до 15 июля 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 1.4 | Утверждение городского Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска | Подготовка проекта Постановления администрации города Канска об утверждении городского Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска | Постановление Главы города Канска об утверждении городского Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений | до 1 сентября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 1.5 | Внесение изменений в трехстороннее соглашение между администрацией города Канска, Управлением образования администрации города Канска и Канской территориальной (городской) организацией профсоюза работников образования | Подготовка проекта изменений Согласование проекта изменений Утверждение изменений | Утвержденные изменения к трехстороннему договору | До 1 ноября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска Председатель Канской территориальной (городской) организации профсоюза работников образования |
| 1.6. | Информирование органов управления МОУ представителей и работников образовательных учреждений, уведомление школьной профсоюзной организации порядке и принципах перехода на НСОТ | Собрания педагогических коллективов в МОУ с участием представителей школьной профсоюзной организации | Протокол собрания Письмо-уведомление | До 30 декабря 2008 года | Руководитель МОУ |
| 1.7 | Разработка и утверждение Положения об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения (на уровне каждого общеобразовательного учреждения) | Разработка проекта положения об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения Утверждение положения об оплате труда работников | Приказ руководителя муниципального образовательного учреждения об утверждении Положения об оплате труда работников (в каждом муниципальном общеобразовательном учреждении) | До 1 ноября 2008 года | Директор муниципального образовательного учреждения |
| 1.8 | Общие собрания трудовых коллективов муниципальных образовательных учреждений с повесткой дня: о внесении изменений: - в Устав МОУ - в Коллективный договор МОУ | Подготовка Проекта изменений в Устав и Коллективный договор МОУ Утверждение изменений в Устав и Коллективный договор МОУ | Наличие коллективного договора Устава – с изменениями, утвержденными полномочным органом | До 1 января 2009 года | Директор МОУ Председатель ПК МОУ |
| 1.9 | Организация семинаров по вопросам НСОТ для: работников централизованной бухгалтерии Управления образования администрации города Канска; руководителей МОУ; председателей управляющих советов МОУ; председателей ПК МОУ – педагогов управленческих команд МОУ | Проведение обучающих семинаров для различных категорий; Организация работы творческих групп | Проекты документов муниципального и школьного уровня: Формы таблиц Заполненные таблицы Проекты документов (положений, приказов, писем-уведомлений) | До 1 января 2009 года | Отв. лица Управления образования администрации города Канска: юрист главный бухгалтер заместитель начальника |
| 1.10 | Переход на НСОТ | осуществление оплаты труда работников по модельной методике | приказ руководителя МОУ о переходе на НСОТ | До 1 января 2009 года | Начальник Управления образования администрации города Канска Директор МОУ |
| 1.11 | Мониторинг реализации НСОТ на муниципальном уровне |  | - аналитическая информация о данных мониторинга | С момента перехода по 30 августа 2009 года | Начальник Управления образования администрации города Канска Директор МОУ |
| 2 | Ведение муниципальной системы оценки качества образования (далее: МСОКО) |
| 2.1 | Анализ состояния и оценка качества образования в муниципальной системе образования | Анализ статистических данных по результатам деятельности муниципальной системы образования | Аналитическая справка | До 30 августа 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 2.2 | Создание нормативно-правовой базы МСОКО и СОКО МОУ: | разработка проекта положения и регламента МСОКО утверждение положения о МСОКО | Положение о МСОКО | До 1 сентября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 2.3 | Проведение замеров качества образования на уровне муниципалитета: контрольные работы по русскому языку и математике 4 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс | Организация проведения контрольных замеров в общеобразовательных учреждениях Анализ полученных данных | Аналитическая справка | декабрь 2008 года, май 2009 года, | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 2.4 | Участие МОУ г. Канска в проведении краевых контрольных работ по русскому языку и математике для выпускников начальной ступени обучения в общеобразовательных учреждениях Красноярского края в 2009 году | Организация проведения краевых контрольных работ в муниципальных образовательных учреждениях | приказ Управления образования администрации города Канска о проведении краевых контрольных работ для выпускников начальной ступени обучения в общеобразовательных учреждениях города Канска в 2009 году | 1 мая - 30 мая 2009 года | Управление образования администрации города Канска |
| 2.5 | Участие в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Красноярского края в форме независимой экспертизы | Организация проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов в формах независимой экспертизы | приказ Управления образования администрации города Канска об организации работы по подготовке и проведению апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Канска в форме независимой экспертизы в 2008-2009 учебном году | 5 мая - 20 июля 2009 года | Управление образования администрации города Канска |
| 2.6 | Участие выпускников 11-х классов в проведении единого государственного экзамена на территории г. Канска | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена | приказ Управления образования администрации города Канска об организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Канска в форме ЕГЭ в 2008-2009 учебном году | 1 мая - 15 июля 2009 года | Управление образования администрации города канска |
| 2.7 | Мониторинг реализации проекта «Школа – территория здоровья» по нормам региональной модели в МОУ СОШ №№ 2, 3,18, 19, 21, и ЦО | Осуществление мониторинга с учетом региональных норм: политика ОУ в области здоровья параметры, критерии нормы субъект – субъектных отношений формирование физической культуры инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство школы формирования культуры питания безопасные условия жизнедеятельности | Аналитическая справка | 2 неделя декабря 2008 года 2 неделя мая 2009 года | Начальник Управления образования администрации города Канска Директор МОУ - участника проекта «Школа – территория здоровья» |
| 3 | Развитие сети общеобразовательных учреждений города в целях обеспечения условий для получения качественного общего образования на территории города Канска независимо от места жительства обучающегося |
| 3.1 | Разработка и утверждение положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений | Разработка и согласование проекта положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Утверждение положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений | Распоряжение Главы города Канска об утверждении положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений» | До 1 сентября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы посредством приобретения учебного оборудования для кабинетов за счет краевых субвенций | Приобретение оборудования для 11 кабинетов МОУ: гимназия №1 – 1 кабинет химии лицей №1 – 1 кабинет биологии. 1 - ИКТ (Макентош). гимназия №4 – 1 кабинет ин. языка. 1 – рус. язык и литература. СОШ № 2 – 1 кабинет рус. язык и литература, 1 – МХК. СОШ № 3 – 1 кабинет математики, 1 – биологии. СОШ № 21 – 1 кабинет русского языка и литературы. 1 – математика. |  | До 31 декабря 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы посредством приобретения учебного оборудования для кабинетов за счет средств федерального бюджета в рамках проекта | Приобретение оборудования для 13 кабинетов МОУ: Гимназия №1 – русский язык и литература Гимназия №4 – 1 кабинет химии, 2 - интерактивный комплекс. Лицей №1 – 1 кабинет физики, 1 – стационарный компьютерный класс, 1 – географии. СОШ № 5 – 1 мобильный компьютерный класс, 1 интерактивный комплекс. СОШ № 21 –1 мобильный компьютерный класс, 1 интерактивный комплекс. СОШ № 11 – 1 интерактивный компьютерный комплекс. СОШ № 18 – интерактивный компьютерный комплекс. |  | До 31 декабря 2008 года | агентство образования администрации Красноярского края |
| 3.4 | Создание условий, отвечающих требованиям к осуществлению образовательного процесса: | Монтаж кухонного оборудования в муниципальных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах №№ 18, 19, 2, 5, 7, и гимназии №1 |  | До 31 декабря 2008 года | Управление образования администрации города Канска |
| 4 | Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений города Канска |
| 4.1 | Обеспечение эффективного использования бюджетных средств | Мониторинг эффективного расходования бюджетных средств, направляемых в форме субвенций бюджетам МОУ на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации "Об образовании" | Аналитическая справка | С 1 сентября 2008 года по 31 августа 2009 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |
| 4.2 | Разработка и принятие положения «О порядке разработки планов расходов общеобразовательного учреждения на среднесрочный период» | Подготовка проекта документа Согласование документа Утверждение документа | Распоряжение главы города об утверждении положения | До 1 сентября 2008 года | Начальник Управления образования администрации города Канска |