УТВЕРЖДЕН

Постановлением   администрации

г. Канска

№ 952 от 25.06.2008г.

План

мероприятий  по ликвидации эпизоотического  очага  и  предупреждения  заболевания  людей  бешенством  на территории  г.Канска.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести эпизоотолого-эпидемиологическое обследование очагов | до 4.07.08 | Специалисты КГБУ «Канский ветотдел», Филиала ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канска |
| 2. | Выявить в очаге круг лиц подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства и нуждающихся в лечебно-профилактической иммунизации. | до 4.07.08 | Специалисты Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канска |
| 3. | Обеспечить проведение курса антирабических прививок лицам, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства. | При выявлении | Главный врач МУЗ «Канская ЦГБ» |
| 4. | Провести подворный обход домов в районе очага по переулку Коммунальному г.Канска с проведением клинического осмотра домашних животных, опроса их клинического состояния и контактах с другими животными | до 4.07.08 | Специалисты КГБУ «Канский ветотдел» |
| 5. | Провести вынужденную вакцинацию собак и кошек против бешенства на территории г.Канска (в очаге) | до 27.06.08 | Специалисты КГБУ «Канский ветотдел» |
| 6. . | Предоставлять животных для осмотра ветспециалистами по их требованию. Немедленно оповещать ветслужбу обо всех случаях неестественного поведения животных, агрессивности, покусах, внезапных заболеваниях. |  | Владельцы домашних животных. |
| 7. | Обеспечить отстрел безнадзорных, бродячих животных на территории города с обязательной утилизацией трупов умерщвленных животных | В период карантина | МУП ТС и СО |
| 8. | Запретить проведение выставок собак и кошек на период карантина. | до 26.07.08 | Администрация города |
| 9. | Запретить вывоз собак и кошек за пределы г. Канска на срок карантина | до 26.07.08 | УВД, специалисты ветслужбы. |
| 10. | Провести разъяснительную работу с населением по заболеванию бешенством (дать информацию в газеты, радио, телевидение.) | до 10.07.08 | ТО ТУ Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, специалисты КГБУ «Канский ветотдел», администрация города |
| 11. | Провести дератизационные мероприятия в жилом секторе, детских образовательных учреждениях на территории г. Канска | В период карантина | Администрация города, руководители предприятий ЖКХ ООО «СОРЖ», ООО «ЖЭК», ООО «Жилсервис ПЛЮС», ООО «Тепложилобслуживание», ООО «Стройжилсервис-1», «Канскжилсервис» |