Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ

города Канска за 2014 год

За 2014 год муниципальными программами города Канска освоено 2276760991,48 рублей, в том числе федеральный бюджет составил 104456543,15 рублей, краевой бюджет 1 410 686 260,39 рублей и городской бюджет 761 618 187,94 рублей.

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2014 году на реализацию 9 муниципальных программ утверждено **2368 518 207,53** рублей.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 2 276760991,48 рублей или 96,13% от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (**ЭРмп**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если **ЭРмп** не менее 0,9;

**средней**, если **ЭРмп** не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если **ЭРмп** не менее 0,7.

В результате проведенной оценки все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № п/п | Наименование муниципальных программ города Канска | **ЭРмп** |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образование» | 0,95 |
| 2 | «Социальная поддержка населения» | 0,96 |
| 3 | «Городское хозяйство» | 0,84 |
| 4 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,02 |
| 5 | «Развитие культуры» | 0,86 |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | 0,82 |
| 7 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 0,97 |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 0,92 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами» | 1,0 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ

# В 2014 ГОДУ

1. **Муниципальная программа** **«Развитие образования»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление образования администрации г. Канска».

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования в условиях обновления законодательства в области образования, осуществлялось в рамках деятельности 51 муниципального образовательного учреждения, подведомственного МКУ «УО администрации г.Канска» (в т.ч. 18 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 28 дошкольных образовательных учреждений), а также обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г.Канска».

В рамках программы в 2014 году решались следующие задачи:

Задача №1. Создать в системе общего и дополнительного образования равные возможности для современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задача №2. Создать условия для эффективного управления системой образования города Канска обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **977 976 503,20** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 394 487 578,18 руб.;

- краевого бюджета – 581 822 050,02 руб.;

- федерального бюджета – 1 666 875,00 руб.

Объем исполнения программы – **968 195 196,71** руб. (99,0%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 386 572 782,93 руб.;

- краевого бюджета – 580 121 607,73 руб.;

- федерального бюджета – 1 500 806,05 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1.**

По общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия по устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и реализация перспективных планов, оценки готовности ОУ к новому учебному году:

- приобретено технологическое оборудование в Лицей №1, СОШ № 2,7,20,22 на сумму – 453,95 тыс. рублей;

- проведен текущий ремонт стен и полов в спортивном зале Гимназии №4 – 1988,75 тыс. рублей;

- отремонтированы туалетные комнаты в СОШ №9,17,18,19 на сумму 886,8 тыс.рублей;

- проведен ремонт кровли ООШ №17 – 358,02 тыс. рублей;

- ограждена территория школ № 5,8,9,11,18,22 на сумму 1 419,2 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по замене окон в СОШ№ 6, ремонту электроосвещения в Гимназии №4 , приобретению и монтажу теплового узла в СОШ №19, 18, ремонту полов, замене каркаса подвесного потолка, установке водонагревателей в ООШ №20- 2142,8тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета в 2014 году на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений для приобретения моющих средств, лакокрасочных и строительных материалов было израсходовано 1907, 1 тыс. рублей.

Изготовлена проектно-сметная документация СОШ №3 на ремонт бассейна в сумме – 338,8 тыс. рублей, проведено обследование состояния строительных конструкций СОШ №21 – 99,6 тыс.рублей.

Произведена пропитка деревянных конструкций в зданиях школ на сумму -681,7 тыс. рублей. Установлены противопожарные двери и люки, отремонтированная система ОПС в соответствии с предписаниями в Гимназии №1,4, Лицее №1, СОШ №2,5,7,9,18,22 на сумму -424,02 тыс. рублей.

Приобретены тахографы в школьные автобусы на сумму 103,8 тыс. рублей.

Благодаря своевременно проведенным подготовительным работам доля образовательных учреждений, устранивших предписания контролирующих органов и принятых к началу нового учебного года в соответствии с запланированным значением составила 100%.

Не решена проблема аварийности зданий МБОУ ООШ №22, МБОУ СОШ №21. Требуется строительство вставки между зданиями МАОУ «Гимназии №1».

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию по программам специальных (коррекционных) образовательных школ, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составила 97%. В 2014 году реализованы мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. За счет средств федерального бюджета приобретено специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №6 и 19, на общую сумму – 946,375 тыс. руб.

**Реализуя задачу по обеспечению психолого-педагогической и социальной помощи детям, психолого-педагогическому и методическому сопровождению реализации основных общеобразовательных программ.**

В общей сложности в ДОУ, в общеобразовательных учреждениях и на базе МКОУ ЦДиК доля детей в возрасте от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, охваченных психолого-педагогической и социальной помощью, от общей численности детей такой категории, проживающих в городе Канске составила 90%, что на 2% выше планового значения. Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных психолого-педагогической и социальной помощью на базе ДОУ, а также оказываемой службой ранней помощи на базе МКОУ ЦДиК при взаимодействии с лечебными учреждениями города составило 182 человека.

В 2014 году обеспечивалось предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации.

На реализацию программ дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в 2014 году было выделено 31 985 тыс. рублей за счет средств краевых субвенций. В результате в течение 2014 года с 3720 до 5651 увеличено количество детей, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных организациях, при этом 3526 детей посещали 2 и более объединений.

Около 400 детей получают дополнительные образовательные услуги по программам интенсивных школ эколого–биологической, социально–лидерской, художественно–эстетической, спортивно - туристической направленности.

В 2013-2014 учебном году в соревнованиях «Президентские состязания» приняли участие свыше 6465 школьников, в соревнованиях «Школьная спортивная лига» – 4455 школьников. По результатам регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди городских команд команда города заняла 3 место. В 2014 году, как и в 2013 году, 15 учащихся школ города стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников.

Обеспечивается безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.Продолжена практика проведения круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов, профильных смен реализуемых в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей, на базе отдыха «Салют», летних лагерях «Огонек» и «Чайка». За счет средств бюджета было приобретено 543 путевки в летние загородные оздоровительные лагеря на сумму – 7 859,86 тыс.рублей (в т.ч. за счет краевой субсидии -4508,9тыс.руб., городского бюджета – 992,98 тыс.рублей, за счет взносов родителей 2 357,98 тыс.рублей).

В ДОЛ «Огонек» проведен ремонт водопровода на сумму – 208,7 тыс.рублей, облицован кафелем пищеблок учреждения – 134,0 тыс.рублей, проведен капитальный ремонт второго жилого корпуса на сумму 938,2 тыс.рублей, текущий ремонт третьего жилого корпуса на сумму 446,66 тыс.рублей. Организация палаточного лагеря на спортивно туристической базе «Чайка» проведена за счет средств городского бюджета на сумму - 1480,0 тыс. рублей. В том числе на питание участников израсходовано -327,6 тыс.рублей, приобретен веревочный городок – 245,76 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2.**

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на МКУ «УО администрации г. Канска», МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» составила 100%.

Подготовлены документы в полном объеме для своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции.

Доля реализованных мероприятий методического характера, организованных методическим отделом МКУ «РМЦ г. Канска» от внесенных в перспективный годовой план МКУ "УО администрации г. Канска" составила 100%.

Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения составили 100 %. Обеспечено методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска.

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка селения»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска». Программа направлена на обеспечение достижения целей и задач, связанных с полным и своевременным исполнением переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **550 718 097,11** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 332 012,89 руб.;

- краевого бюджета – 444 462 147,46 руб.;

- федерального бюджета – 104 923 936,76 руб.

Объем исполнения программы – **535 363 619,16** руб. (79,21%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 329 119,49 руб.;

- краевого бюджета – 438 130 437,13 руб.;

- федерального бюджета – 95 904 062,54 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» (предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов).

В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на конец 2014 года составила 91,4%. В сравнении с плановым показателем рост составил 0,4% или 79 человек.

Были предоставлены ежемесячные денежные выплаты:

Ветеранам труда и труженикам тыла – 5642 чел., вместо 6020 чел. планируемых. Отклонение в численности связано с переходом граждан на более выгодную для них категорию, переездом на другое место жительства, смертностью;

Ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимися получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению – 9346 чел. Отклонения от плановых показателей составили 1%, что обусловлено переходом граждан на более выгодную для них категорию, переездом на другое место жительства, смертностью;

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 551 чел. Снижение по численности составило 113 человек, что так же связано с переходом граждан на более выгодную для них категорию, переездом на другое место жительства, смертностью;

Членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей – 24 человека. Снижение численности на одного человека произошло в связи со смертью члена семьи военнослужащего.

Социальное пособие на погребение выплачено 263 чел., что на 18% превышает плановый показатель.

В целях улучшения социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан в 2014 году была предоставлена единовременная адресная материальная помощь 694 обратившимся гражданам, единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения 132 чел. и на ремонт печного отопления и электропроводки в количестве 26 человек. Фактическое значение данных показателей превысило плановое значение на 8%.

В течение 2014 года своевременная и адресная социальная поддержка за счет средств краевого бюджета была оказана 287 инвалидам, в том числе: ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства - 3 семьи; ежемесячная денежная выплата родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому – 63 чел.; выплата инвалидам компенсации расходов на проезд (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно – 287 чел.

**Подпрограмма 2** «Социальная поддержка семей, имеющих детей» (создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей).

Реализация мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение следующих результатов:

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе Канске в 2014 году составила 76,7% (оздоровлено 228детей, нуждающихся 297 человек).

Ежемесячные компенсационные выплаты родителям (законным представителям-опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений получило 1159 человек, что на 10,8% ниже планового значения. Данное снижение показателя объясняется тем, что за 2014 год предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений большему количеству детей, чем планировалось.

Ежемесячное пособие на ребенка получили 3887 человек, что составляет 77,7% от планового значения показателя. Этот показатель говорит о том, что уровень жизни граждан повысился, и число семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума снизилось.

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получило 1024 человека.

Компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно получило 175 человек, вместо 250 человек (показатель 2013 года).

В 2014 году предоставлена ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих в количестве 13 чел.

**Подпрограмма 3** «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В течение 2014 года своевременно и в полном объеме были предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19599чел. Обеспечены поддержкой социально незащищенные семьи в количестве 4302 путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их дохода.

**Подпрограмма 4** «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Возрос показатель по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работникам муниципального учреждения социального обслуживания населения и составил 18615,7 рублей, что превысило плановый показатель на 12,6% (повышение среднемесячной заработной платы связано с выполнением Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597).

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) составил 83,9%, что на 42,9% превышает плановый уровень. Всего за 2014 год отделениями социального обслуживания на дому и специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому обслужено 839 человек. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляется 5 отделениями социального обслуживания на дому и 2 специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому (при наличии соответствующих лицензий), находящимися в структуре Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения администрации г. Канска».

**Подпрограмма 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы» (создание условий для эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Канска). Уровень удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержке населения так же превысил плановые значения и составил 99,6%.

1. **Муниципальная программа «Городское хозяйство»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска».

Цель программы: Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **429 017 777,68** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 177 730 267,03 руб.;

- краевого бюджета – 251 287 510,65 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **414 476 826,79** руб. (96,61%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 166 321 626,87 руб.;

- краевого бюджета – 248 155 199,92 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** «Развитие транспортной системы города»:

В 2014 году проведено обследование мостового перехода с инженерной инфраструктурой, расположенного на коммунальном мосту Кан-мост автомобильный через р. Кан.

Выполнена разработка проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города-8,2 %.

Показатель доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города выполнен на 66%.

Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров-19,3%.

В 2014 году в городе Канске перевезено 12,9 млн. человек. Пассажирооборот составил 75 млн. пасс-км. Пассажирские перевозки в городе осуществляются 31 автобусами ГПКК «Канское ПАТП», выполняющими муниципальный заказ, и 175 единицами коммерческих автобусов индивидуальных предпринимателей.

**Подпрограмма 2** «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы»:

В 2014 году выполнен капитальный ремонт:

- тепловых сетей – 0,7 км,

- водопроводных сетей – 0,1 км.

Показатель уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска достигнут.

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях-12,3%

**Подпрограмма 3** «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории» на 2014-2016 годы»

Объект зарегистрирован в муниципальную собственность и передан в концессию для завершения строительства и последующей эксплуатации срок ввода январь 2016 года.

**Подпрограмма 4** «Благоустройство города» на 2014-2016 годы»

В 2014 году высажено: 1877 штук деревьев, 1370 штук кустарников, более 55 тыс. корней цветов.

Показатель увеличение доли зеленых насаждений в городе достигнут.

Доля освещенности автомобильных дорог города-60,6%

Показатель доля освещенности автомобильных дорог города в 2014 году выполнен на 95%.

1. **Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска».

Цель программы: Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **26 984 558,40** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 26984558,40 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **25795234,99** руб. (95,59%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 25795234,99 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

- учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Красноярского края по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2013 году и постановке задач на 2014 год;

- ремонт, установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях города.

В рамках выполнения задачи планируется реализация следующих мероприятий:

- проведение аттестации рабочих мест специалистов ГЗПУ;

- приобретение:

-специальная форма одежды для личного состава оперативно-дежурной службы МЕДДС;

- радиостанций КВ и УКВ диапазонов;

- установка охранно - пожарной сигнализации в гараже Управления по делам ГО и ЧС;

-аварийно-спасательного автомобиля.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры администрации г. Канска».

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **103 139 813,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 101 855 213,00 руб.;

- краевого бюджета – 1 284 600,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **100 320 565,86** руб. (97,27%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 99 414 078,27 руб.;

- краевого бюджета – 906 487,59 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** «Сохранение культурного наследия»:

- отремонтировано и отреставрировано военно - мемориальных памятников 3, один объект Анеля Кживонь относится к региональному значению и не может быть отремонтирован и отреставрирован без согласования и разрешения Министерства культуры Красноярского края.

- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города Канска.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»:

- все архивные фонды, хранящиеся в МКУ Канском городском архиве внесены в базу данных «Архивный фонд».

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» составляет 100%;

- в 2014 году в МКУ Канский городской архив поступило 3587 запросов, удовлетворены все, из них 2938 с положительным результатом, а 649 либо перенаправлены в другие организации по назначению, либо имели отрицательный результат;

- все документы архива хранятся в нормативных условиях, а именно: в температурных архивохранилищах, на стеллажах, в архивных коробках либо в связках.

- все муниципальные архивы края взаимодействуют в рамках краевой программы АИФ «Архив», ПК «Архивный фонд». В рамках соглашения взаимодействия с Пенсионным Фондом РФ по Красноярскому краю по программе: VIPnet.

**Подпрограмма 3** «Поддержка искусства и народного творчества»:

Число участников клубных формирований на 1тыс. населения было 1686, а общая численность населения 93060, показатель составил 18,2.

**Подпрограмма 4** «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

- приобретено 2 компьютерных оборудования и программное обеспечение.

Развитие дополнительного образования в области культуры;

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска».

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска.

Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **71 694 348,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 68 391 258,00 руб.;

- краевого бюджета – 3 303 090,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **67 360 435,49** руб. (93,96%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 65 219 993,25 руб.;

- краевого бюджета – 2 140 442,24 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

Проводились:

- спортивно- массовые мероприятия (соревнования);

- спортивно- массовые мероприятия (тренировочные сборы);

- 14 спорт мероприятия с участием 182 спортсменов и 24 тренеров-преподавателей;

- тренировочные сборы с участием 65 спортсменов, 7 тренеров-преподавателей;

- 22 физкультурно-спортивных мероприятия, в которых приняли участие 204 человека.

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: «Администрация г. Канска».

Цель программы: создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития города Канска.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **2 605 488,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 506 488,00 руб.;

- краевого бюджета – 609 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 1 490 000,00 руб.

Объем исполнения программы – **2 605 487,75** руб. (100%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 506 487,75 руб.;

- краевого бюджета – 609 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 1 490 000,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1**

Основным мероприятием подпрограммы является проведение ежегодного инвестиционного форума «Инвестиционная сессия: Канский протокол».

В рамках реализации подпрограммы 28 ноября в г. Канске проведен II Канский городской Форум «Инвестиционная сессия: Канский протокол - 2014».

Ключевой задачей Форума-2014 явилось обсуждение вопросов формирования механизма развития города в условиях ограниченных инвестиционных возможностей. В этой плоскости были подняты темы:

- формирование бизнес-среды, как условие развитие города;

- возможности и ограничения привлечения инвестиций на территорию;

- инновационный механизмы в подготовке кадров для развития города;

- брендирование города, как элемент стратегии развития территории.

**Подпрограмма 2**

- Предоставлены субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

- Предоставлены субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

В результате реализации мероприятий программы финансовую поддержку получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, на предприятиях города было создано 16 рабочих мест, сохранено 225 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составил 5076,9 тыс. руб.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 2014 году по видам деятельности:

- Распиловка и строгание древесины – 16,7%;

- производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона – 16,7%;

- предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей – 16,7 %;

- производство земляных работ – 16,7%;

- производство готовых продуктов из мяса – 33,2%.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска».

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **194 109 956,14** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 600 385,61 руб.;

- краевого бюджета – 183 947 895,97 руб.;

- федерального бюджета – 5 561 674,56 руб.

Объем исполнения программы – **150 646 773,20** руб. (77,61%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 462 012,86 руб.;

- краевого бюджета – 140 623 085,78 руб.;

- федерального бюджета – 5 561 674,56 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1**

В 2014 году осуществлен ввод 120–ти квартирного жилого дома и расселено 299 человек.

**Подпрограмма 2**

- 108 земельных участков предоставлено гражданам для жилищного строительства;

- 23 земельных участка предоставлено многодетным семьям для жилищного строительства.

**Подпрограмма 3**

В 2014 году выдано 11 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

11 молодых семьей улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»:**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Финансовое управление администрации г. Канска».

Цель программы: повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **12 271 666,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 12 271 666,00 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

Объем исполнения программы – **11 996 851,53** руб. (97,76%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 11 996 851,53 руб.;

- краевого бюджета – 00,00 руб.;

- федерального бюджета – 00,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

- увеличение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства на 0,1% к общему объему расходов бюджета города, в связи с увеличением количества проверенных учреждений в 2014 году;

- разработаны и размещены на официальном сайте муниципального образования город Канск брошюры «Путеводитель по бюджету города Канска», что повысило прозрачность бюджета и бюджетного процесса и позволило любому пользователю ознакомиться с параметрами бюджета города Канска.

Бюджет города Канска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов утвержден решением Канского городского Совета депутатов 18 декабря 2013 года, без нарушений бюджетного законодательства, с общим объемом доходов 2 005 523 295 рублей, расходов в сумме 2 015 523 295 рублей с дефицитом 10 000 000 рублей. В процессе исполнения бюджета в утвержденный план вносились изменения, плановые назначения по доходам увеличились на 279 654 179,71 рублей или на 13,9% и составили 2 285 177 474,71 рубля, по расходам на 416 252 718,65  рублей или на 20,7% и составили 2 431 776 013,65 рублей, дефицит бюджета в размере 146 598 538,94 рублей образовался за счет остатков на 01.01.2014 года в сумме 106 598 538,94 рублей и привлеченных кредитных средств из Министерства финансов Красноярского края в сумме 40 000 000 рублей (размер дефицита бюджета не превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации). Внесение изменений в решение о бюджете на 2014 год было обусловлено необходимостью законодательного закрепления как дополнительных, так и выпадающих доходов бюджета города, а так же средств, которые поступали от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отчет об исполнении бюджета за 2014 год составлен и представлен в Министерство финансов Красноярского края в установленный срок. Без нарушения бюджетного законодательства в 2014 году осуществлены мероприятия по утверждению годового отчета об исполнении бюджета за 2013 год, своевременно внесены на рассмотрение и утверждение в Канский городской Совет квартальные отчеты об исполнении бюджета.

За 2014 год исполнение бюджета города в части *доходов* составило 96,9% к уточненным годовым плановым назначениям, поступило в бюджет 2 214 882 870,40 рублей, из них:

- налоговые и неналоговые доходы составили 620 774 909,55 рублей или 95,6% от уточненных годовых плановых назначений;

- безвозмездные поступления 1 594 107 960,85 рублей, что составляет 97,4% от уточненных годовых плановых назначений.

В части *расходов* исполнение составило 2 334 700 589,22 рублей или 96,0% от уточненных годовых плановых назначений.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Бюджет города на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов впервые был сформирован и исполнен на основе 9 муниципальных программ города. В течение года все муниципальные программы претерпели изменения. Доля программных расходов в бюджете 2014 года составляет 97,5 %или 2 276 760 991,48 рубль.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа администрации г. Канска С.В. Юшина

Чижова Юлия Сергеевна 3-25-62