| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 18.02. | 2009 г. | № | 192 |

О проведении праздника

На основании календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий, руководствуясь статьей 30 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному учреждению «Комитет по делам культуры» (Л.Н. Ерусланова) организовать  и провести праздник – гуляние «Масленица славная – праздник золотой» 01.03.09 г. в 12.00 часов на пл. им. Н.И.Коростелева.

2. Утвердить состав оргкомитета (Приложение № 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).

4.  Муниципальному учреждению «Комитет по делам культуры» (Л.Н. Ерусланова) уведомить МУВД «Канское» (К.К. Крижус) о проведении мероприятия, обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы города Канска по социальным вопросам Г.Н. Березутскую.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «5 канал»

Глава города Канска                                                                 А. Г. Сидельников

Приложение № 1

к Постановлению

администрации г. Канска

# от _18.02.2009 №_192

## Состав организационного комитета

| 1. Березутская Галина Николаевна | заместитель главы города Канска по социальным вопросам |
| --- | --- |
| 2. Ерусланова Любовь Николаевна | председатель МУ «Комитет по делам культуры» |
| 3. Береснева Ольга Владимировна | председатель МУ «Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту» |
| 4. Вовк Дмитрий Александрович | директор МУП «ТСиСО» |
| 5. Грищенко Любовь Дмитриевна | директор МУК «Городской Дом культуры» |
| 6. Крижус Константин Константинович | начальник МУВД «Канское» |
| 7. Ляшкевич Лариса Геннадьевна – | главный специалист администрации г. Канска |
| 8. Комарчев Александр Владимирович – | начальник управления «по Канску» главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 9. Русских Олег Алексеевич | начальник МУ «УС и ЖКХ» |
| 10. Павлова Татьяна Николаевна | начальник отдела планирования и экономического развития |
| 11.Береснев Андрей Михайлович | директор МУП «Электросетьсбыт» |
| 12. Тимофеева Марина Геннадьевна 13. Гаврилова Галина Адамовна 14. Берлинец Тамара Владимировна 15. Борисова Галина Максимовна | директор МОУДОД «ДХШ» директор ГОУ СПО КПТ директор ГОУ СПО КТТ директор ГОУ ККБТ |

Приложение № 2

к Постановлению

администрации г. Канска

# от _18.02.2009 №_192

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятия, определить автостоянки, перекрыть ул. Советскую. | 01.03. 11 ч | МУВД «Канское» | пл. Коростелева |
| 2. | Обследование площадки, обеспечение дежурства | 01.03. 11 ч | МУВД «Канское» | пл. Коростелева |
| 3. | Подключение звукоаппаратуры | 01.03 10.00 ч | МУП «Электросетьсбыт» | пл. Коростелева |
| 4. | Предоставить 2 ЛИАЗА для участников творческих коллективов | 01.03. 11.30 ч | МУ «УС и ЖКХ» | МУК «ГДК» |
| 5. | Организация праздничной торговли | 01.03. 10.30 ч | ОП и ЭР | пл. Коростелева |
| 6 | Подготовка призов | до 28.02.09 | МУК «ГДК» | пл. Коростелева |
| 7. | Подготовка помоста к мероприятию (демонтаж ледяных скульптур на помосте) | до 28.02.09 | МУП «ТС и СО» | пл. Коростелева |
| 8. | Изготовление чучела | до 01.03 | МОУ ДОД «ДХШ» | пл. Коростелева |
| 9. | Оформление помоста, игровых площадок, проведение мероприятия | 01.03. | МУК »ГДК» | пл. Коростелева |
| 10. | Организация игровых площадок | 01.03 с 12.00 | ГОУ СПО КПТ ГОУ СПО КТТ ГОУ ККБТ МУ «КМПФКиС» МУК ДК «Строитель» МУК «ЦБС г. Канска» | пл. Коростелева |
| 11. | Реклама в СМИ | С 18.02 | Администрация города |  |