Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2010 г.                                                                               №  2105

По реализации  городского молодежного проекта

«Бал Главы города»

Руководствуясь Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» № 20-5445 от 08.12.2006 года, с целью реализации государственной молодежной политики на территории города Канска,  исполнения пункта 4.5 городской целевой программы «Молодёжь и молодёжная политика в городе Канске» на 2008-2010 годы, утвержденной Канским городским советом депутатов от 19.12.2007 № 39-400,  статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Муниципальному учреждению «Многопрофильный молодежный центр» (О.А. Мамедова) реализовать  городской  молодежный проект «Бал Главы города»  25 февраля 2011 года в 18-00 в городском Доме культуры.

- Утвердить состав оргкомитета по реализации городского молодежного проекта «Бал Главы города» согласно приложению № 1.

- Утвердить положение по реализации городского молодежного проекта «Бал Главы города» согласно приложению № 2.

- Утвердить план организационных мероприятий по реализации городского молодежного проекта «Бал Главы города» согласно приложению № 3.

- Отделу культуры администрации  города Канска (Л.Н. Ерусланова) оказать содействие в оформлении площадок для реализации городского молодежного проекта «Бал Главы города».

- Рекомендовать МУВД «Канское» (К.К. Крижус) обеспечить  охрану общественного порядка во время и на месте  проведения городского молодежного проекта «Бал Главы города».

- МУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (О.А. Мамедовой) уведомить отдел РУ ФСБ (А.В. Гуров), Муниципальное  учреждение «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (А. В. Комарчев) о проведении городского молодежного проекта «Бал Главы города».

- МУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (О.А. Мамедова) ознакомить лиц  указанных в Приложении № 1 под подпись.

- Опубликовать данное постановление в газете «5 канал» и размесить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы города Канска по социальным вопросам Н.И. Князеву.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Канска						               А.Г. Сидельников

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

№ 2105 от 14.12.2010 г.

Состав оргкомитета

по  реализации городского молодежного проекта

«Бал Главы города»

| Князева Наталья Ивановна |  | заместитель Главы города Канска по социальным вопросам, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мамедова Оксана Алексеевна |  | директор МУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Андреев Александр Львович |  | директор КГБОУ СПО «Канский педагогический колледж» (по согласованию) |
| Барабаш Валентина Евгеньевна |  | заместитель директора МУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска |
| Берлинец Тамара Владимировна |  | директор ФГОУ СПО «Канский технологический колледж» (по согласованию) |
| Борисова Галина Максимовна |  | директор КГБОУ СПО «Красноярский библиотечный техникум» (по согласованию) |
| Гаврилова Галина Адамовна |  | директор ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Гуров Антон Владимирович |  | начальник отдела г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Домогатский Вячеслав Александрович |  | директор КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 60» (по согласованию) |
| Ермухометов Николай Иванович |  | директор КГОУ «Канский медицинский техникум» (по согласованию) |
| Ерусланова Любовь Николаевна |  | начальник отдела культуры администрации города Канска |
| Комарчёв Александр Владимирович |  | начальник Управления по делам ГО и ЧС по Красноярскому краю |
| Крижус Константин Константинович |  | начальник МУВД «Канское» (по согласованию) |
| Мавлютова Валентина Николаевна |  | директор КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 27» (по согласованию) |
| Панов Андрей Петрович |  | начальник МБУ «Управление образования администрации города Канска |
| Пестерева Тамара Владимировна |  | заместитель директора Городского Дома культуры (по согласованию) |
| Сапожниченко Надежда Петровна |  | директор КГБОУ НПО «профессиональное училище № 15» (по согласованию) |
| Серебренникова Елена Васильевна |  | хореограф образцово хореографического ансамбля «Радуга» (по согласованию) |
| Струков Сергей Викторович |  | преподаватель детской художественной школы города Канска (по согласованию) |
|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Канска № 2105 от 14.12.2010 г. |

Положение о реализации

городского молодежного проекта «Бал Главы города»

1.	Общие положения

  - Настоящее положение определяет порядок  проведения городского молодежного проекта «Бал Главы города» далее бал.

2.	Цели и задачи проекта

2.1	Целью городского молодежного проекта «Бал Главы города» является выявление и поддержка эффективных и наиболее востребованных направлений молодежной политики, а также форм и методов работы с молодежью.

2.2	Получение возможности для разнопланового самовыражения и демонстрации своего потенциала.

2.3	Создание условий для духовно-нравственного воспитания молодежи.

2.4	Вовлечение в проект, как можно большего числа активных студентов, обучающихся в ССУЗах, ПУ и МОУ СОШ города Канска.

3.	Учредитель проекта

3.1	Учредителем городского молодежного проекта «Бал  Главы города» является Администрация г. Канска.

- Организаторы проекта

4.1 	Организатором городского молодежного проекта «Бал Главы города» является муниципальное учреждение «Многопрофильный молодежный центр» города Канска

- Участники проекта

5.1 	Участниками бала  являются:

-  студенты техникумов и учащиеся профессиональных училищ города;

-  старшеклассники общеобразовательных школ (10 - 11класс) города;

5.2	Гостями бала являются:

- представители администрации и городского совета депутатов г.Канска;

- представители  образовательных и  культурных  учреждений  города;

- спонсоры бала.

- Формы реализации проекта

6.1  	Программа бала согласно приложению № 1.

6.2	Музыкальный материал предоставляет МУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска.

6.3     Подготовительный период проводится в два этапа:

-первый этап: подготовка бала с 15 декабря  2010 года по 24 февраля 2011 года

Подготовка бала включает в себя:

-постановку и обучение танцам команд учебных заведений;

-проведение мастер классов по бальному этикету;

-проведение сводной репетиции бала.

6.4        Для подготовки видео презентаций и фото выставки:

- учебные заведения предоставляют  видео-ролик (репетиция, подготовка к балу перед выступлением, создание образа: прическа, макияж) продолжительностью не более 1,5 минут, фотографии для формирования выставки «О жизни студентов в городе» формат А.4;  слайд шоу на цифровом носителе об участии студентов в прошедших балах, в срок до 10 февраля.

6.5.    Учебные заведения  могут предоставить на выбор творческие номера: вокал, хореография, показ мод, театральные постановки, пантомима.

-второй этап:  реализация бала 25 февраля 2011 года.

- Обязательные условия для участников проекта

7.1 	Для участия в бале образовательным учреждениям необходимо сформировать команду из 6 танцевальных пар и подать заявку в МУ «Многопрофильный молодежный центр» согласно (приложению № 2) до 15.12.2010 года.

7.2    Обязательным условием участия в бале являются:

7.3 	Знание и соблюдение бального этикета.

7.4.    Знание танцевального  репертуара бала:

- Полонез, полька, вальс (блок на открытие бала);

- Вальс Людовика ХV;

- Испанский вальс;

- Полька дружбы;

- Меренго;

-Юбилейная полька

7.5  Соответствие внешнего вида бала:

- бальная обувь (туфли с каблуком «шпилька» не допускается);

- длинное бальное или вечернее платье для дам;

- костюм для кавалеров;

- длинные волосы, у дам уложенные в прическу.

7.6  	Наличие пригласительного билета.

8.  Награждение

8.1  	В процессе бала предусмотрено  награждение участников бала по следующим номинациям:

- «Галантный кавалер»

-  «Королева бала»

От каждого учебного заведения до 10 февраля  подается представление с фото согласно (приложению №3) на одного претендента на вручение благодарственного письма от  главы города.

- Финансирование проекта

9.1	Финансирование по подготовке городского молодежного проекта «Бал Главы города» производится из средств субсидии краевого бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров и из средств по городской целевой программе «Молодежь и молодежная политика в городе Канске» 2008-2010 гг.

Директор МУ «ММЦ»								Мамедова О.А.

Приложение № 1к положению

Программа бала

| № п/п | Время мероприятия | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.00 - 17.50 | Съезд и встреча гостей | (фойе 1 этажа) | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Волонтерское движение |
| 2. | 17.15- 17.45 | Работы салонов: - Инструментальный ансамбль «Компромисс джаз» - Демонстрация слайд – шоу: «Бал 19 века»; «В вихрях былого…». -Демонстрация видео презентаций «Подготовка к балу». - Фото выставка о жизни молодёжи - «Арбат» - «За 5 минут до Бала» вечерний макияж - «Руслан и Людмила» фото - салон | фойе 1 этажа правое крыло фойе первого этажа паркетный зал фойе 1 этажа фойе 1 этажа фойе 1 этажа - левая лестница паркетный зал | Ю.Р.Менухов МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Р.И.Кобылянский |
| 3. | 17.00 – 21.00 | Работа буфета | буфетное фойе | Администрация |
| 4. | 18.00. – 18.30 | Проведение церемонии открытия бала, вручение благодарственных писем Главы города | паркетный зал | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Отдел культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) |
| 5. | 18.30 - 20.45 | 1. Танцевальное отделение: - Вальс Людовика ХV; - Испанский вальс; - Полька дружбы; - Меренго; - Юбилейная полька. 2.Выступления творческих коллективов образовательных учреждений 3. Котильоны, конкурсы | паркетный зал | Е.В. Серебренникова |
| 6. | 20.45 – 21.00. | Награждение, официальное закрытие бала, разъезд гостей | паркетный зал | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Отдел культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) |

Директор МУ «ММЦ»								Мамедова О.А.

Приложение № 2к положению

Заявка  на участие

в городском молодежном проекте

«Бал Главы города»

| № п/п | Наименование учебного заведения | Кол-во чел. от учебного заведения | ФИО членов команды (контактный телефон) | ФИО хореографа (контактный телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3к положению

Представление

на вручение благодарственного письма

от Главы города

- Фамилия

Имя

Отчество

- Дата рождения

- Паспортные данные

- Адрес места жительства

- Место учебы

- Координаты для связи

- Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон

- Аналитическая записка выдвигающей стороны (не более 2-х страниц печатного текста, шрифт 12, Times New Roman, междустрочный интервал одинарный)

- 4  фотографии на цифровом носителе формата JPEG (для проецирования на экран во время вручения благодарственного письма Главы города)

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

№ 2105 от 14.12.2010 г.

План организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оргкомитетов | декабрь февраль | Администрация | Заместитель Главы города Канска по социальным вопросам (Н.И. Князева) |
| 2. | Проведение оргкомитетов рабочей группы | декабрь-февраль | МУ «ММЦ» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Отдел культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) |
| 3. | Работа со СМИ по PR-кампании проекта | до 25.02.2011 | Администрация | Главный специалист отдела культуры администрации города Канска МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |
| 5. | Заявки на участие в городском молодежном проекте «Бал главы города» от учебных заведений | до 16.12.2010 | МУ «ММЦ» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова), директора КГБОУ СПО «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев), ФГОУ СПО «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец), ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), КГБОУ СПО «Красноярский библиотечный техникум» ( Г.М. Борисова), КГБОУ СПО «Канский медицинский техникум» (Н.И. Ермухометов), КГБОУ НПО «профессиональное училище № 15» (Н.П. Сапожниченко), КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 27» (В.Н. Мавлютова), КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 60» (В.А. Домогатский) |
| 6. | Разработка Web-дизайна бала: - пригласительные - программа бала | до 20.12.2010 | МУ «ММЦ» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Отдел культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) |
| 7. | Светомузыкальное обеспечение бала | 25.02.2011 | МУК «ГДК» | Начальник отдела культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |
| 8. | Разработать эскиз декорирования бального зала, салонов | до 20.12.2010 | МУК «ГДК» | Отдел культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) |
| 9. | Оформление и изготовление и установка декораций для бального зала, оформление салонов: 1.Инструментальный ансамбль «Компромисс джаз» 2.Демонстрация слайд – шоу: «Бал 19 века»; «В вихрях былого…» 3.Демонстрация видео презентаций «Подготовка к балу» 4. Фото - выставка о жизни молодёжи 5. «Арбат» 6. «За 5 минут до Бала» вечерний макияж 7. «Руслан и Людмила» - фото - салон | до 15.02.2011 | МУК «ГДК» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Отдел культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) |
| 10. | Кураторы салонов | 25.02.2011 | МУК «ГДК» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) МУК «ГДК» (Л.Д. Грищенко) |
| 11. | Медийное оформление проекта | на протяжении всего проекта | МУК «ГДК» МУ «ММЦ» Фотосалон | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Директор фотосалона (Р. И. Кобылянский) (по согласованию) |
| 12. | Подготовить благодарственные письма на директоров ССУЗов, ПУ и УО и творческим коллективам, спонсорам, дипломы участникам бала | до 10.02.2011 | МУ «ММЦ» | Заместитель Главы города Канска по социальным вопросам (Н.И. Князева) МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |
| 13. | Разослать приглашения | до 01.02.2011 | МУ «ММЦ» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |
| 14. | Подготовить волонтеров для организации работы салонов, встречи участников бала и др. | до 25.02.2011 | МУ «ММЦ» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |
| 15. | Подготовить расписание служебного транспорта (привоз, увоз реквизита, персонала и др.) | до 10.02.2011 | МУ «ММЦ» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |
| 16. | Предоставить служебный транспорт (привоз, увоз реквизита, персонала и др.) | 20-25.02. 2011 |  | МУК «ГДК» (Л.Д. Грищенко) |
| 17. | Проведение репетиций бала (постановка, режиссура, работа с ведущими, участниками бала): - постановка и обучение танцам команд учебных заведений; - проведение мастер классов по бальному этикету; -проведение сводной репетиции бала | 16-19.12.2010 (14.00-21.00) 20-21.12.2010 (15.00-16.00) 23.12.2010 (18.00-21.00) | МУК «ГДК» | МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) Е.В. Серебренникова |
| 18. | Расписать кабинеты для учебных заведений, гостей, творческих коллективов | до 18.02.2011 | МУК «ГДК» | Директор МУК «ГДК» (Л.Д. Грищенко) |
| 19. | Оформить фасадную часть ГДК иллюминацией | 24.02.2011 | МУК ГДК | МУК «ГДК» (Л.Д. Грищенко) |
| 20. | Произвести осмотр МУК ГДК перед мероприятием, обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятия | 25.02.2011 | МУВД «Канское» | Начальник МУВД «Канское» (К.К. Крижус) Начальник Управления по делам ГО и ЧС (Комарчев А.В.) |
| 21. | Ответственный за реализацию проекта | 25.02.2011 | МУ «ММЦ» | Директор МУ «ММЦ» (О.А. Мамедова) |

Директор МУ «ММЦ»								Мамедова О.А