| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 15.02 | 2011 г. | № | 146 |

О проведении III городского

конкурса «Модный улёт»

В целях создания условий для культурно –творческой деятельности населения г. Канска,  на основании календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2011 год, утвержденного Постановлением администрации г. Канска № 2314 от 31.12.2010 г.,  руководствуясь статьёй 30, 35 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) совместно с ИП Даниловой Л.Н. «Театр моды L.D.» организовать и провести конкурс «Модный улёт» 30 апреля 2011 года в 18.00 ч. в помещении МУК «Городской Дом культуры».

2. Для решения организационных вопросов утвердить состав оргкомитета согласно приложению 1.

3. Утвердить план организационных мероприятий согласно приложению 2.

4. Утвердить Положение о проведении конкурса «Модный улёт» согласно приложению № 3.

5. Начальнику Отдела культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) уведомить МУВД «Канское» (К.К. Крижус) о проведении мероприятия и необходимости организации охраны правопорядка в месте проведения мероприятия.

6. Муниципальному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» (Комарчев А.В.)  обследовать площадки перед проведением мероприятия.

7. МУК «Городской Дом культуры» (Л.Д. Грищенко) оказать методическую и практическую помощь в организации конкурса.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города Канска по социальным вопросам Н.И. Князеву.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Канска  		                                                        А.Г. Сидельников

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации города Канска

от ___________ № _______

## Состав организационного комитета

| 1. Князева Наталья Ивановна | заместитель Главы города Канска по социальным вопросам, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |
| 2. Англицкая Валентина Павловна | главный специалист отдела культуры администрации города Канска |
| 3. Грищенко Любовь Дмитриевна | директор МУК «Городской Дом культуры» (по согласованию) |
| 4. Данилова Лариса Николаевна | руководитель Театра Моды L.D. (по согласованию) |
| 5. Ерусланова Любовь Николаевна | начальник отдела культуры администрации города Канска |
| 6. Комарчев Александр Владимирович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» |
| 7. Крижус Константин Константинович | начальник МУВД «Канское» (по согласованию) |
| 8. Мамедова Оксана Алексеевна | директор МУ Многопрофильный молодежный центр г. Канска (по согласованию) |
| 9. Мацуль Галина Сергеевна 10. Павлова Татьяна Николаевна 11. Панов Андрей Петрович | государственное учреждение «Центр занятости населения г. Канска» (по согласованию) начальник отдела планирования и экономического развития администрации г. Канска начальник МКУ «Управление образования» администрации города Канска |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации города Канска

от _________ № ______

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению мероприятия

30.04.2011 года в 18.00 часов

| № | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные (Ф.И.О.) | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование участников конкурса и жителей города и края: | до 16.02.11 |  |  |
| 1.1 | Распространение Положения, размещение на сайте муниципального образования город Канск, работа со СМИ (информационными партнерами) |  | Отдел культуры администрации города Канска (В.П. Англицкая) |  |
| 1.2 | Распространение Положения среди МОУ СОШ, МОУ ДОУ, МОУ ДОД города Канска |  | МКУ «Управление образования» (Панов А.П.) |  |
| 1.3 | Рассылка Положения территориальным органам культуры в Красноярском крае |  | Отдел культуры администрации города Канска Ерусланова Л.Н. |  |
| 1.4 | Информирование участников конкурса |  | Данилова Л.Н. |  |
| 1.5 | Запись диска с информационным сообщением о проведении мероприятия | до 15.02.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 1.6 | Трансляция информационного сообщения о проведении мероприятия | с 15.02.11 | МУК «ЦБС г. Канска» (Вяткина Е.П.) | пл. им. Н.И. Коростелева |
| 2 | Консультирование участников конкурсной программы предпринимателей города Канска по вопросам организации малого бизнеса (подготовка раздаточного материала) | 30.04.11 | отдел планирования и экономического развития Администрации г. Канска (Павлова Т.Н.) | МУК «ГДК» |
| 3 | Разработка графика репетиций и отборочных туров конкурса | 02.03.11 – 30.04.11 | Данилова Л.Н. МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) МУ ММЦ г. Канска (Мамедова О.А.) |  |
| 4 | Организация ярмарки ремесел | 30.04.11 | Данилова Л.Н. МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 4.1 | Обеспечить участие безработных граждан г. Канска в ярмарке ремесел | 30.04.11 | ГУ «Центр занятости населения г. Канска» (Мацуль Г.С.) | МУК «ГДК» |
| 5 | Монтаж подиума в зрительном зале | до 28.04.11 | Данилова Л.Н. МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 6 | Подготовка помещений МУК «ГДК»: - для организации собрания участников - репетиций - конкурса - ярмарки - продажи | 21.02.11 с 25.04.11- 30.04.11 30.04.11 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 7 | Подготовка помещений и организация отборочных туров (звукооператор, осветитель) МУ ММЦ г. Канска: - отборочные туры | 02.03.11 14.03.11 01.04.11 (с 19.00 – 21.00 ч.) | МУ ММЦ г. Канска (Мамедова О.А.) | МУ ММЦ г. Канска |
| 8 | Трансфер членов жюри по городу | 29, 30.04.1 20011 г. | Администрация г. Канска Данилова Л.Н. |  |
| 9 | Проживание членов жюри | 29,30.04.1 20011 г. | Администрация г. Канска Данилова Л.Н. |  |
| 10 | Организация пункта питания | 30.04.11 г. | Данилова Л.Н. Грищенко Л.Д. | МУК «ГДК» |
| 11 | Свето –звуко- техническое сопровождение репетиций и конкурсной программы | с 25.04.11- 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 12 | Обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятия | 30.04.11 с17.00 до 22.00 | МУВД «Канское» - Крижус К.К. | МУК «ГДК» |
| 13 | Обеспечение пропускного режима - изготовление и выдача пропусков участникам - обеспечение контроля волонтёрами | к 29.04. 2011 г. 30.04. с 12-21.00ч | Данилова Л.Н. МУ ММЦ Мамедова О.А. | МУК «ГДК» |
| 14 | Изготовление бланков дипломов | до 25.04.11 2011 г. | МУ ММЦ Мамедова О.А. | МУК «ГДК» |

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации города Канска

от _________ № ______

Положение

О III-ем Открытом городском конкурсе «Модный улёт 2011»

в рамках LD fashion проекта «Полёт на Луну»

- Общие положения.

1.1. Учредителями и организаторами III-го открытого Канского конкурса «Модный улёт» являются администрация города Канска, Театр Моды LD, партнёром конкурса  - МУК  «Городской Дом культуры».

1.2. Проект разработан и проводится для молодежи, их родителей, преподавателей, творческих и профессиональных коллективов, предпринимателей в области искусства моды.

1.3. Координацию деятельности по проведению конкурса осуществляет Оргкомитет.

2. Цель и задачи  проекта.

Цель: Дать возможность творческой молодежи, их родителям  и  профессионалам  проявить  свои таланты в области  креативного восприятия образа человеческой красоты и сути ее.

Задачи:

2.1  Выявить взаимосвязь внешнего вида и  качественную многогранность  человека.

2.2 Увеличить взаимопонимания между  молодежью их родителями и преподавателями  по теме данного проекта, обмен информацией, профессиональными знаниями, и новыми креативными предложениями.

2.3 Выявление талантливых людей в различных направлениях в рамках проекта.

3. Условия проведения конкурса.

3.1. Номинация первая «Авторские коллекции в технике вязания»

3.1.1.  Конкурс среди молодежи авторских изделий в технике вязания.

    - Конкурс среди их родителей, преподавателей.

3.1.3. Демонстрация  авторских коллекций в технике вязания опытных

мастеров.

В данных  номинациях предоставляются изделия, цельно или частично, отражающие, задуманный конкурсантом, образ. Возрастных ограничений нет. (коллекции от трех и более изделий или образов). Возможно участие одного конкурсанта,  творческих групп, коллективов.

Участвуют профессиональные коллективы или  свободные художники с целью  саморекламы.

3.2. Номинация вторая «Авторские креативные коллекции»

3.2.1  Конкурс среди молодежи авторских изделий из нетрадиционных и традиционных материалов (ткань, бумага, банки, бутылки, синтетическая пленка и т.д.)

3.2.2 Конкурс среди их родителей, преподавателей.

3.2.3 Демонстрация  авторских коллекций опытных мастеров.

В данных номинациях предполагается демонстрация изделий или коллекций из различных материалов, разрешается  буйство фантазии, допускается использование классических, традиционных материалов (ткань).Возрастных ограничений нет (коллекции от трех и более изделий или образов).

Возможно участие одного конкурсанта, творческих групп, коллективов.

Участвуют профессиональные коллективы или свободные художники с  целью саморекламы.

  - Номинация третья

«Авторские  коллекции из классических материалов»

3.3.1 Конкурс среди молодёжи авторских изделий или коллекций из классических материалов (ткань).

3.3.2 Конкурс среди их родителей, преподавателей.

3.3.3 Демонстрация авторских коллекций опытных мастеров.

Возрастных ограничений нет (коллекции от трех и более изделий или образов).

Участвуют профессиональные коллективы или свободные художники с  целью саморекламы.

3.4. Номинация четвёртая (Модель - демонстратор)

3.4.1 Конкурс среди молодежи в номинации  модель - демонстратор

3.4.2 Конкурс среди их родителей, преподавателей и всех желающих.

Возрастных ограничений  нет.

3.4.3 Демонстрация «профи» - моделями рекламных коллекций одежды

(профессиональное  дефиле одежды в целях рекламы).

3.5. Номинация пятая «Фото - дизайнер»

3.5.1  Конкурс среди молодежи в номинации «фото - дизайнер»

3.5.2 Конкурс среди их родителей, преподавателей.

3.5.3 Конкурс среди профессионалов.

Возрастных ограничений нет.

В данной номинации конкурсанты готовят  фотосессии  на заданную тему,

демонстрация слайд-шоу,  конкурсных фотосессий.

3.6. Номинация шестая «Креативный клип-мейкер»

3.6.1  Конкурс среди молодежи в номинации рекламный ролик.

3.6.2  Конкурс среди их родителей, преподавателей.

3.6.3  Конкурс среди профессионалов.

Возрастных ограничений нет.

В данной номинации конкурсанты готовят рекламные ролики на заданную  тему. Показ рекламных роликов.

3.7. Номинация седьмая «Искусство креативной причёски»

    - Конкурс среди молодёжи в номинации  искусство креативной причёски.

    - Конкурс среди их родителей, преподавателей.

    - Конкурс среди профессионалов.

Возрастных ограничений нет.

3.8 Номинация восьмая  «Юный модельер»

3.8.1   Номинация    «LITTLE – Дизайнер»:

Конкурс среди детей  и учащихся  города и края.

3.9 Номинация девятая «Лучший сценарий»

3.9.1 Номинация    « Сценарий - THE BEST»:

Конкурс среди детей  и учащихся  города и края  их родителей,  преподавателей.

3.10 Номинация десятая «ХОББИ-БРЭНД»:

3.10.1 Номинация «ХОББИ-БРЭНД»:

3.10.2 Конкурс среди людей, для которых искусство моды является хобби.

(биссероплетение, соломка, макраме, украшения и т.д.)

Возрастных ограничений нет.

3.11 Номинация одиннадцатая «DOБRЫE DELA»:

3.11.1 Конкурс среди меценатов и благотворителей

Регламент по номинациям № 1, 2, 3, 7

Количество изделий (образов) в коллекции не менее трёх, но не более    двенадцати. К показу допускаются только авторские изделия (образы).

Коллекция должна быть выражена в творческой постановке.

Длительность постановки не более 3 минут.

Регламент по номинации № 5

На конкурс выставляются фотосессии  коллекций конкурсантов  номинаций № 1,2,3,7 при участии конкурсантов номинации № 4.

Количество фотографий не менее 20 штук. Формат рамки А 3, А 4.

Регламент по номинации № 6

На конкурс выставляются видео-ролики,  несущие в себе информацию либо о спонсорах проекта (конкурса), либо о его участниках.

Длительность рекламного ролика не более 75 секунд.

Регламент по номинации № 8

Конкурсант представляет  эскизный вариант  на тему: «Космос» (костюм   для ведущих гала концерта в стиле «инопланетянин»).

Количество рисунков от одного до пяти.

Формат рисунка А 4 или А 3.

Стиль рисунка любой (графика, акварель и т.д.)

Регламент по номинации № 9

Конкурсант раскрывает  в форме сочинения или рассказа, сценария

тему: «Инопланетяне, такие -  как мы?»  (каковы их одежда, речь, игры,

традиции).

Представляет печатный текст.

Регламент по номинации № 10

Изделия ручной работы.

Конкурсант представляет коллекцию из трёх и более изделий.

Регламент по номинации № 11

Конкурсант предлагает самую неординарную награду либо для абсолютного победителя проекта «Модный Улёт», либо для самого проекта.

4. Сроки, порядок и место проведения конкурса

4.1   Заявки на участие в конкурсе - проекте подаются  до 1 марта 2011 года

по адресу: 663606 г. Канск, ул. Краснопартизанская 57, офис 211e-mail: LDFashiontheatre@mail.ru

т:  8-39161 2-84-77

т:  8-913-516-2789

по адресу: г. Канск ул.Ленина ,10 «Городской Дом культуры» каб. № 2, 11

тел 3-50-63, 3-57-73)

Заявка оформляется в соответствии с Приложением к Положению о Конкурсе.

4.2   Отборочные туры,  конкурсная программа, завершение проекта проводятся:

4.2.1 в  Городском Доме Культуры по адресу: г. Канск, ул.Ленина ,10:

-  собрание участников 21.02.2011 г. в 19.00 ч.

- конкурсная программа 30.04.11 г. в 18.00 ч.

4.3.1 в МУ «Многопрофильный молодежный центр» по адресу: ул. 40 лет Октября, 5:

- отборочный тур в номинации № 4 – 02.03.11 в 19.00 ч.

- отборочный тур в номинациях № 8, 9, 11 – 14.03.11 в 19.00 ч.

- отборочный тур в номинациях №  1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 – 01.04.11 в 19.00 ч.

5. Финансовые условия

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:

- в номинации № 4 – 400 рублей (четыреста рублей) с 1 участника.

- в номинациях №  1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 – 1200 рублей (одна тысяча двести рублей) с 1 участника.

Вместе с заявкой на участие в конкурсе вносится    взнос в размере 50 % от организационного взноса за участие.  Полная оплата производится не позднее 20 дней до начала конкурса.

6. Состав жюри.

6.1   Выступление конкурсантов оценивают профессионалы: дизайнеры, модельеры, фотохудожники, представители средств массовой информации, шоу-бизнеса.

  - Жюри оценивают конкурсантов в каждой номинации сразу по окончании

дефиле или демонстрации по десятибальной системе.

6.3   Ответственность за формирование жюри возлагается на председателя  Оргкомитета.

7. Призовой фонд и награждения.

7.1  В каждой номинации присуждается диплом креативного лидера.

7.2 Диплом абсолютного победителя проекта присваивается конкурсанту -  одному  из лидеров, набравшему наибольшее количество голосов членов жюри.

7.3 Участники награждаются дипломами.

7.4 Организации и объединения любых форм собственности, СМИ имеют  право учреждать специальные призы и вручать по согласованию с Оргкомитетом.

8. Организационный комитет проекта.

Организационный комитет проекта создан в  целях организации и  проведения проекта-конкурса творчества в области моды. Состав оргкомитета утверждается Постановлением администрации города Канска.

Приложение

к Положению о конкурсе

III   ОТКРЫТЫЙ  ГОРОДСКОЙ  КОНКУРС  ДИЗАЙНЕРОВ

«МОДНЫЙ  УЛЁТ 2011»

Анкета участника

Фамилия ________________________________________

Имя_____________________________________________

Отчество________________________________________

Паспортные данные _______________________________

Выдан __________________________________________

Дата рождения ___________________________________

Подчеркните

Номинация:

1. Дизайнер костюма (вязание, классика, авангард, little- дизайнер)

2.Хобби-брэнд  3. Искусство причёски, 4 клип-мейкер, 5 сценарий – the

best? 6 фотодизайнер, модель-демонстратор, 7 «Добрые дела»

Название коллекции ___________________________________________

Количество моделей одежды: женских _____ мужских_______ детских __________

Краткое описание коллекции

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Укажите источник, из которого вы узнали о конкурсе:

Учебное заведение (укажите)                                   Друзья

Средства массовой информации                              Другие (укажите)

Интернет

Наименование учебного заведения (организации)

________________________________________________________________

Адрес учебного заведения (организации)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Домашний адрес с почтовым индексом

________________________________________________________________

Телефон /факс (укажите код города)

E-mail _______________________________________________________________

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления «О проведении III городского конкурса «Модный улёт»

(наименование документа)

Должность				Фамилия и инициалы	Подпись		Дата

визирующего проект

Зам главы города Канска

по социальным вопросам       Н.И. Князева                 _______________________

начальник ОК                          Л.Н. Ерусланова          ________________________

начальник МКУ УО                А.П. Панов                   ________________________

начальник юридического

отдела                                      А.В. Хранюк                 ________________________

директор МУ ММЦ                О.А. Мамедова            ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Специалист по правовым вопросам _______________________________________

Кто готовит проект документа  Ерусланова Л.Н. 3 2 1 28

Разместить

1. официальный сайт муниципального образования город Канск в сети Интернет

2. _________________________________________________________________

Разослать

1. Отдел культуры администрации г. Канска

2.___________________________________________________________________