| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 24.03. | 2011 г. | № | 335 |

О внесение изменений

в постановление администрации города Канска

№ 146 от 15.02.2011 г.

Руководствуясь статьёй 30, 35 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление администрации г. Канска № 146 от 15.02.2011 г. «О проведении III городского конкурса «Модный улёт»» изложив пункт 7. в следующей редакции:

«МУК «Городской Дом культуры» (Л.Д. Грищенко) и МУ «Многопрофильный молодежный центр г. Канска» (О.А. Мамедова) оказать методическую и практическую помощь в организации конкурса.

- Внести изменение в постановление администрации г. Канска № 146 от 15.02.2011 г. «О проведении III городского конкурса «Модный улёт»» изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Главному специалисту отдела культуры администрации г. Канска (В.П. Англицкой) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по социальным вопросам Н.И. Князеву

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска  		                                                        А.Г. Сидельников

Приложение № 1 к Постановлению

администрации г. Канска

от 24.03.2011  № 335

Приложение № 2 к Постановлению

администрации г. Канска

от 15.02.2011 г. № 146

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению мероприятия

30.04.2011 года в 18.00 часов

| № | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные (Ф.И.О.) | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование участников конкурса и жителей города и края: | до 16.02.11 |  |  |
| 1.1 | Распространение Положения, размещение на сайте муниципального образования город Канск, работа со СМИ (информационными партнерами) |  | Отдел культуры администрации города Канска (В.П. Англицкая) |  |
| 1.2 | Распространение Положения среди МОУ СОШ, МОУ ДОУ, МОУ ДОД города Канска |  | МКУ «Управление образования» (Панов А.П.) |  |
| 1.3 | Рассылка Положения территориальным органам культуры в Красноярском крае |  | Отдел культуры администрации города Канска Ерусланова Л.Н. |  |
| 1.4 | Информирование участников конкурса |  | Данилова Л.Н. |  |
| 1.5 | Запись диска с информационным сообщением о проведении мероприятия | до 15.02.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 1.6 | Трансляция информационного сообщения о проведении мероприятия | с 15.02.11 | МУК «ЦБС г. Канска» (Вяткина Е.П.) | пл. им. Н.И. Коростелева |
| 2 | Консультирование участников конкурсной программы предпринимателей города Канска по вопросам организации малого бизнеса (подготовка раздаточного материала) | 30.04.11 | отдел планирования и экономического развития Администрации г. Канска (Павлова Т.Н.) | МУК «ГДК» |
| 3 | Разработка графика репетиций и отборочных туров конкурса | 02.03.11 – 30.04.11 | Данилова Л.Н. МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) МУ ММЦ г. Канска (Мамедова О.А.) |  |
| 4 | Организация ярмарки ремесел | 30.04.11 | Данилова Л.Н. МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 4.1 | Обеспечить участие безработных граждан г. Канска в ярмарке ремесел | 30.04.11 | ГУ «Центр занятости населения г. Канска» (Мацуль Г.С.) | МУК «ГДК» |
| 4.2 | Предоставление столов для организации ярмарки ремесел | 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.), МУК «ЦБС г. Канска» (Вяткина Е.П.) | МУК «ГДК» |
| 5 | Монтаж подиума в зрительном зале | до 28.04.11 | Данилова Л.Н. МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 6 | Пропитка подиума огнеупорным составом | до 28.04.11 | Данилова Л.Н. |  |
| 7 | Разработка эскиза оформления сцены, пригласительных | до 10.04.11 | МУК ДК «Строитель» (Котова О.А.) |  |
| 8 | Подготовка помещений МУК «ГДК»: - для организации собрания участников - репетиций - конкурса - ярмарки - продажи | 21.02.11 с 25.04.11- 30.04.11 30.04.11 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 9 | Подготовка помещений и организация отборочных туров (звукооператор, осветитель) МУ ММЦ г. Канска: - отборочные туры | 02.03.11 14.03.11 01.04.11 (с 19.00 – 21.00 ч.) | МУ ММЦ г. Канска (Мамедова О.А.) | МУ ММЦ г. Канска |
| 10 | Трансфер членов жюри по городу | 29, 30.04.11 | Администрация г. Канска Данилова Л.Н. |  |
| 11 | Проживание членов жюри | 29,30.04.11 | Администрация г. Канска Данилова Л.Н. |  |
| 12 | Организация пункта питания | 30.04.11 г. | Данилова Л.Н. Грищенко Л.Д. | МУК «ГДК» |
| 13 | Обеспечение видеопроекционным оборудованием репетиций и конкурсной программы | с 25.04.11- 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.), отдел культуры администрации г. Канска (Гудков Е.В.) | МУК «ГДК» |
| 14 | Видеопроекционное сопровождение репетиций и конкурсной программы | с 25.04.11- 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.), МУК ДК «Строитель» (Котова О.А.) | МУК «ГДК» |
| 15 | Свето – звуко- техническое сопровождение репетиций и конкурсной программы | с 25.04.11- 30.04.11 | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) | МУК «ГДК» |
| 16 | Обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятия | 30.04.11 с17.00 до 22.00 | МУВД «Канское» - Крижус К.К. | МУК «ГДК» |
| 17 | Обеспечение пропускного режима - изготовление и выдача пропусков участникам - обеспечение контроля волонтёрами | к 29.04. 2011 г. 30.04. с 12-21.00ч | Данилова Л.Н. МУ ММЦ Мамедова О.А. | МУК «ГДК» |
| 18 | Изготовление бланков дипломов | до 25.04.11 2011 г. | МУ ММЦ Мамедова О.А. | МУК «ГДК» |

Заместитель Главы города Канска

по социальным вопросам                                                                       Н.И. Князева