| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 30.05. | 2011 г. | № | 828 |

О проведении городского «Бала выпускников»

На основании календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий на 2011 год, утвержденного Постановлением администрации г. Канска № 2314 от 31.12.2010 г.,  руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Муниципальному казенному учреждению «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов), отделу культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова) организовать и провести городское мероприятие «Бал выпускников» на площади имени Н.И. Коростелева 24 июня 2011 года в 21.00 ч. В случае неблагоприятных погодных условий организовать и провести мероприятие в МУК «Городской дом культуры» (Л.Д. Грищенко) с 21.00 до 22.00 ч.

- Для организации и проведения мероприятий утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

- Утвердить план организационных мероприятий «Бала выпускников» на площади имени Н.И. Коростелева 24.06.2011 г. в 21.00 ч. (приложение № 2).

- Утвердить схему проведения городского «Бала выпускников» на площади имени Н.И. Коростелева 24.06.2011 г. с 21.00 до 22.00 ч. (Приложение № 3)

- Уведомить МУВД «Канское» (К.К. Крижус), о проведении мероприятия и  рекомендовать, обеспечить охрану общественного порядка в период проведения репетиций и мероприятия, в том числе на местах автостоянок личного транспорта граждан и автобусов с выпускниками.

- Рекомендовать начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (А.В. Комарчев), обследовать площадку перед проведением мероприятия, обеспечить дежурство специалистов.

- Отделу культуры администрации города Канска (Л.Н. Ерусланова), подготовить сценарий мероприятия и провести репетиции на площади имени Н.И. Коростелева 20, 21 июня с 20.00 до 21.00 ч.

- МУП «Канский Энергосетьсбыт» (А.М. Береснев), обеспечить подключение к электропитанию звуковой аппаратуры на площади Н.И. Коростелева, обеспечить освещение площади имени Н.И. Кростелева на время проведения мероприятия.

- МКУ «Служба заказчика» (Т.В. Бизяева), информировать перевозчиков и население г. Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, проходящего по ул. Кайтымская и Ленина г. Канска, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств с ул. Кайтымская и Ленина на площадь имени Н.И. Коростелева на период проведения мероприятия. Определить места австоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками.

- Рекомендовать И.о. руководителя ГП «Канское ПАТП» (Ю.К. Козлов), организовать оповещение водительского состава через диспетчерские пункты о внесение изменений в маршруты движения общественного транспорта.

- Отделу планирования и экономического развития администрации г. Канска (Т.Н. Павлова) организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева) направленную на ограничение торговли спиртными напитками.

- Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска (В.П. Англицкая) разместить данное Постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по социальным вопросам Н.И. Князеву.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска							     А.Г. Сидельников

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 30.05. 2011 г. № 828

Состав организационного комитета

|  | Князева Наталья Ивановна | Заместитель главы города по социальным вопросам |
| --- | --- | --- |
|  | Панов Андрей Петрович | Начальник МКУ «Управление образования администрации города Канска» |
|  | Бизяева Татьяна Викторовна | Директор МКУ «Служба заказчика» |
|  | Англицкая Валентина Павловна | Главный специалист отдела культуры администрации города Канска |
|  | Береснев Андрей Михайлович | Директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
|  | Вяткина Екатерина Прокопьевна | Директор МУК «ЦБС города Канска» (по согласованию) |
|  | Грищенко Любовь Дмитриевна | Директор МУК «Городской дом культуры» (по согласованию) |
|  | Гуров Антон Владимирович | Начальник отдела города Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
|  | Ерусланова Любовь Николаевна | Начальник отдела культуры администрации города Канска |
|  | Комарчев Александр Владимирович | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (по согласованию) |
|  | Козлов Юрий Кондратьевич | И.о. руководителя ГП «Канское ПАТП» (по согласованию) |
|  | Крижус Константин Константинович | Начальник МУВД «Канское» (по согласованию) |
|  | Павлова Татьяна Николаевна | Специалист отдела планирования и экономического развития администрации г. Канска |

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 30.05. 2011 г. № 828

ПЛАН

организационных мероприятий «Бала выпускников»

на площади имени Н.И. Коростелева 24.06. 2011 г. в 21.00 ч.

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оргкомитета | 3.06.2011 г.; 17.06.2011 г. | Администрация города (Князева Н.И.) |
| 2. | Реклама мероприятия | до 24.06.2011 г. | отдел культуры администрации города Канска (Англицкая В.П.) МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П) |
| 3. | Перекрыть движение автотранспорта по ул. Ленина. | 24.06.2011 г с 20.00 ч. до 22 ч.30 мин.. | МУВД «Канское» (Крижус К.К.); |
| 4. | Ограничить движения автотранспорта по ул. Советской, Московской, от ул. Советской до ул. Ленина г. Канска, обеспечить маршрут движения автотранспорта по ул. Кайтымской, Краснопартизанской, Коростелева, П. Коммуны, Пролетарской | 24.06.2011 г. с 21.00 ч. до 22 ч. 30 мин. | МУВД «Канское» (Крижус К.К.); МКУ «Служба заказчика» (Бизяева Т.В.) |
| 5. | В период шествия колон выпускников ограничить (во время проведения репетиций) и запретить (во время проведения мероприятия) движения маршрутного общественного транспорта по ул. Московской, от ул. Советской до ул. Ленина до окончания шествия | 24.06.2011 г. с 21.00 ч. до 22 ч. 30 мин. | МУВД «Канское» (Крижус К.К.) |
| 6. | Организовать маршрут движения общественного транспорта (маршруты № 17) в период проведения мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева, по ул. 30 лет ВЛКСМ города Канска | 20.06.2011 г. с 20.00 до 21.00ч.; 21.06.2011 г. с 20.00 до 21.00 ч. и 24.06.2011 г. с 21.00 ч. до 22 ч.30 мин. | МКУ «Служба заказчика» (Бизяева Т.В.) |
| 7. | Информировать перевозчиков и население города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, проходящего по ул. Кайтымская, Ленина города Канска, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств с ул. Кайтымская, Ленина на площадь им. Н.И. Коростелева города Канска на период проведения мероприятия | до 24.06.2011 г. | МКУ «Служба заказчика» (Бизяева Т.В.) |
| 8. | Организовать оповещение водительского состава через диспетчерские пункты о внесение изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 24.06.2011 г. | ГП «Канское ПАТП» (Козлов Ю.К.) |
| 9. | Обеспечить освещение мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева | 24.06.2011 г. с 20.00 ч. до 22.00 ч. | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 10. | Организовать место автостоянки для машин и автобусов на ул. Краснопартизанская. В случае проведения мероприятия в МУК «ГДК» организовать место автостоянки для автобусов по ул. П. Коммуны, Горького | 24.06.2011 г. с 20 ч.30 мин. до 22 ч. 30 мин | МУВД «Канское» (Крижус К.К.); МКУ «Служба заказчика» (Бизяева Т.В.) |
| 11. | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева | 20.06-21.06.2011 г. с 20.00 до 21.00 ч. и 24.06.2011 г. с 20.00 ч. до 23.00 ч. | МУВД «Канское» (Крижус К.К.) |
| 12. | Охрана правопорядка, дежурство по периметру ограждения выпускников согласно схеме | 24.06.2011 г. с 21.00 ч. до 22 ч.30 мин. | МУВД «Канское» (Крижус К.К.) |
| 13. | Обследование площадки, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 24.06.2011 г. с 20.00 ч. до 23 ч.00 мин. | отдела города Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (Гуров А.В.); МКУ «У по делам ГО и ЧС администрации города Канска» (Комарчёв А.В.) |
| 14. | Установка аппаратуры и озвучивание | 20.06.2011 г.; 21.06.20112 г. с 19.30 мин. до 21.00 ч. и 24.06.2011 г.с 20.00 ч. до 22.30 мин. | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) |
| 15. | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры | 20 ч. 30 мин. 24.06.2011 г. | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 16. | Подготовка шаров для выпускников |  | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 17. | Вывоз декораций, музыкальной аппаратуры: ГДК – площадь им. Н.И. Коростелева; площадь им. Н.И. Коростелева - ГДК | 24.06.2011 г. 19 ч. 30 мин. 22 ч. 30 мин. | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) |
| 19. | Предоставление помещения для размещения участников «Бала выпускников» | с 20.00 ч. до 22.00 ч. 24.06.2011 г. | МУК «ЦБС города Канска» (Вяткина Е.П.) |
| 20. | Репетиция шествия выпускников | 20.06.2011 г. с 20.00 ч. до 21.00 ч.; 21.06.2011 г. с 20.00 ч. до 21.00 ч. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.); МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) |
| 18. | Озвучивание репетиции на площади им. Н.И. Коростелева | 20.06.2011 г.; 21.06.2011 г. с 20.00 ч. до 21.00 ч. | МУК «ГДК» (Грищенко Л.Д.) |
| 22. | Подготовка писем - обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «7 небо», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе расположенное между кафе «Жемчужина» и магазином «Алые паруса») об ограничении торговли спиртными напитками с 20 ч. 30 мин. до 23.00 ч. | до 20.06.2011 г. | Отдел планирования и экономического развития администрации г. Канска (Павлова Т.Н.) |
| 23. | Подготовка хореографических постановок школьных колон | к 21.06.2011 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 24. | Подготовка репортажей от ОУ на 30 сек. (предоставить в ГДК в каб.311) | до 20.06.2011 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 25. | Подготовка песен для пролога: песня пос. юбилею города и финальная песня «Замыкая круг» | к 21.06.2011 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 30.05. 2011 г. № 828

Схема проведения городского «Бала выпускников» на площади имени Н.И. Коростелева 24.06.2011 г. с 21.00  до 23.00 часов.

ОУ лицей № 1 (49 выпускников), гимназия № 1 (19 выпускников), школа № 6 (23 выпускника) колоны двигаются по ул. Советской, ул. Московской, по площади им. Н.И. Коростелева.

ОУ № 3 (43 выпускника), школа № 21 (18 выпускников), школа № 6 (21 выпускник) колоны двигаются по ул. Советской, параллельно типографии, книжного мира, библиотеки, по площади им. Н.И. Коростелева.