| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 21.06. | 2012 г. | № | 1016 |

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 28.05.2012 № 857«О проведении городского «Бала выпускников»

На основании календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий на 2012 год, утвержденного Постановлением администрации г. Канска № 2614 от 28.12.2011 г., руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление от 28.05.2012 № 857 «О проведении городского «Бала выпускников» следующие изменения:

Приложение № 2 «План организационных мероприятий «Бала выпускников» на площади имени Н.И. Коростелева 26.06.2012 г. в 21.00 часов» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по работе со средствами массовой информации администрации г. Канска (В.П. Англицкая) разместить данное Постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по социальным вопросам Н.И. Князеву.

4.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска						                 Н.Н. Качан

Приложение к постановлению

администрации города Канска

от 21.06.2012 г. № 1016

ПЛАН

организационных мероприятий «Бала выпускников»

на площади имени Н.И. Коростелева 26.06.2012 г. в 21.00 ч.

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оргкомитета | до 24.06.2012 г. | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 2. | Реклама мероприятия | до 26.06.2012 г. | Администрация г. Канска (Англицкая В.П.) МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П) |
| 3. | Закрыть движения автотранспорта по ул. Советской от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской Коммуны, по ул. Московская от ул. Пролетарская до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской Коммуны | 26.06.2012 г. 21.00.- 22.30 | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) МКУ «Служба заказчика» (Медкова Т.Н.) |
| 4. | Закрыть движение автотранспорта поул. Ленина от ул. Краснопартизанская до ул. Московская | с 8.00 26.06.2012 г. до 13.00 27.06.2012 г. | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) МКУ «Служба заказчика» (Медкова Т.Н.) |
| 5. | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения работ по монтажу сцены | с 8.00 26.06.2012 г. до 13.00 27.06.2012 г. | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) |
| 6. | Выставить ограждение по ул. Ленина от ул. Краснопартизанская до ул. Московская | с 8.00 26.06.2012 г. до 13.00 27.06.2012 г. | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 7. | Ограничить движение автотранспорта по ул. Ленина от перекрестка ул. Кайтымская – ул. Ленина посредством установки дорожной знаковой информации | с 8.00 26.06.2012 г. до 13.00 27.06.2012 г. | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) |
| 8. | В период шествия колон выпускников запретить (во время проведения мероприятия) движения маршрутного общественного транспорта по ул. Московской, от ул. Советской до ул. Ленина до окончания шествия | 26.06.2012 г. 20.30 – 22.30 | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) |
| 9. | Разработка маршрута объезда общественного транспорта на период проведения репетиций и мероприятий | 26.06.2012 г. 21.00 – 22.30 | МКУ «Служба заказчика» (Медкова Т.Н.) |
| 10. | Информировать перевозчиков и население города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств. | до 26.06.2012 г. | МКУ «Служба заказчика» (Медкова Т.Н.) |
| 11. | Организовать оповещение водительского состава через диспетчерские пункты о внесение изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 26.06.2012 г. | ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.) |
| 12. | Обеспечить освещение мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева | 26.06.2012 г. 20.00-22.30 | МУП «КанскийЭлектросетьсбы» (Береснев А.М.) |
| 13. | Организовать место автостоянки для машин и автобусов на ул. Краснопартизанская. В случае проведения мероприятия в ГДК г. Канска организовать место автостоянки для автобусов по ул. П. Коммуны, Горького | 26.06.2012 г. 20.30 - 22.30 | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) МКУ «Служба заказчика» (Медкова Т.Н.) |
| 14. | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время репетиций, проведения мероприятия. | 21,25.06.2012 г. 19.00-20.00 26.06.2012 г. 20.00 - 22.30 | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) |
| 15. | Обследование площадки, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 26.06.2012 г. 20.00 - 22.30 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (Комарчёв А.В.) |
| 16. | Установка большого помоста, 4-х боковых лестниц согласно схеме на брусчатке площади им. Н.И. Коростелева подрезка кустарников, оформление флажками, ограждения площади (колышки, лента) согласно схеме, установка биотуалетов, урн, уборка площади, подвоз декораций сцены Размещение баннера на здании Табачной фабрики | с 8.00 часов 26.06.2012 г. до 13.00 часов 27.06.2012 г. 25.06.2012 г. | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 17. | Установка аппаратуры, озвучивание, освещение мероприятия | 21,25.06.2012 г. 18.30 - 21.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 18. | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры | 21,25.06.2012 г. 18.30 - 20.00 26.06.2012 г. 19.00 | МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 19. | Доставка баннера на площадь | к 26.06.2012 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 20. | Вывоз музыкальной аппаратуры: ГДК – площадь им. Н.И. Коростелева; площадь им. Н.И. Коростелева - ГДК | 26.06.2012 г. 19.00 22.30 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.); МБУ «ММЦ» (Осипова Т.Ю.) |
| 21. | Предоставление помещения для размещения участников «Бала выпускников» | 26.06.2012 г. 20.00 - 22.00. | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| 22. | Репетиция шествия выпускников | 21,25.06.2012 г. 19.00 - 20.00 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.); ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 23. | Озвучивание репетиции на площади им. Н.И. Коростелева | 21,25.06.2012 г. 19.00 - 20.00 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.), ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 24. | Подготовка писем - обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «7 небо», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе расположенное между кафе «Жемчужина» и магазином «Алые паруса») об ограничении торговли спиртными напитками с 17 ч. 00 мин. до 23.00 ч. | до 21.06.2012 г. | Отдел планирования и экономического развития администрации г. Канска (Фельк Е.В) |
| 25. | Подготовка хореографических постановок школьных колон | к 21.06.2012 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 26. | Подготовка репортажей от ОУ на 30 сек. (предоставить в ГДК г. Канска в каб.311) | до 21.06.2012 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 27. | Обеспечение автобусами образовательные учреждения города для доставки выпускников (по потребности) | к 26.06.2012 г. | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |