Приложение

к постановлению администрации г. Канска

от 10 декабря 2012 года № 1862

План

мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах на территории

г. Канска в зимний период 2012-2013 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах на территории г. Канска в зимний период 2012-2013 г.г. | декабрь 2012г. | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Обследование мест массового скопления горожан на льду в черте города: -о. Старикова; -п.Бережки; -устье р. Тарайка; -набережной р.Кан возле управления ПО ВЭС; -КГБУЗ «Красноярская краевая туберкулезная больница №2». | декабрь 2012г. | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска, ФГУ «Центр ГИМС» МЧС России по Красноярскому краю «Канский инспекторский участок» (по согласовнию) |  |
| 3. | Обследование мест возможных пеших переходов горожан на льду в черте города в районе магазина №10, управления ПО ВЭС и автодорожного моста. | декабрь 2012г. | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска, ФГУ «Центр ГИМС» МЧС России по Красноярскому краю «Канский инспекторский участок» (по согласовнию) |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| 4. | Изготовление и установка в местах несанкционированных ледовых переправ и пеших переходов на реке Кан соответствующих запрещающих знаков (аншлагов, щитов) | декабрь 2012г. | МУП «Текущего содержания и санитарной очистки», Управление по делам ГО и ЧС г. Канска, |  |
| 5. | Ознакомление руководителей организаций в Канском филиале УМЦ по ГО и ЧС Красноярского края с правилами поведения на водных объектах в зимний период | декабрь 2012г. | Канский филиал УМЦ по ГО и ЧС Красноярского края |  |
| 6 | Информирование населения города Канска через средства массовой информации о профилактических мероприятиях по предотвращению несчастных случаев с людьми на водных объектах в зимний период | ежемесячно в зимнем периоде | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска, |  |
| 7. | Проведение работ по ликвидации возникающих несанкционированных переездов (переходов). | по мере необходимости | МУП «Текущего содержания и санитарной очистки» |  |

Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                  А.В. Комарчев