|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 13.02. | 2013 г. | № | 178 |

Об организации и проведении праздника-гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина»

В целях создания условий для организации досуга населения г. Канска, на основании п. 1 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2013 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 04.02.2013 №118 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2013 год»,руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации города Канска (Л.В. Шляхтова), организовать и провести мероприятия, посвященные празднику-гулянию «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» на пл. им. Н.И. Коростелева, народное массовое гуляние «Как на масленичной неделе…» около ДК «Строитель», молодежное гуляние «Раздольная масленица» около КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж», фольклорно-игровую программу «Масленица широкая» в микрорайоне Солнечный.

2. Для решения организационных вопросов утвердить состав оргкомитета (Приложение № 1).

3. Утвердить программупраздничных мероприятий образовательных учреждений, МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска и праздника-гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина»16-17 марта 2013 года(Приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению праздника - гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» 17.03.2013 года в 11.00 часов на площади имени Н.И. Коростелева, народное массовое гуляние «Как на масленичной неделе…» 16.03.2013 в 13.00 около ДК «Строитель»(Приложение № 3).

5. Утвердить схему проведения праздника - гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» 17.03.2013 года в 11.00 часов на площади имени Н.И. Коростелева (Приложение № 4).

6. Отделу культуры администрации города Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить Межмуниципальный отдел МВД России «Канский» (К.К. Крижус) о проведении мероприятий, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятий.

7. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (Г.С. Попов), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (А.В. Комарчев) о проведении мероприятий.

8. Главному специалисту по работе со средствами массовой информации Отдела культуры администрации г. Канска (Н.И. Никонова) разместить данное Постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Официальный Канск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.Д. Джаман,заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска  от \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Состав организационного комитета

|  |  |
| --- | --- |
| Князева  НатальяИвановна | заместитель главы г. Канска по социальной политике, председатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета:  Джаман  Сергей Дмитриевич  Анашкина  Галина Владимировна  Анисимов  Виктор Михайлович  Андреев  Александр Львович | заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  директор МБОУ ДОД ДШИ № 1  директор ДМШ № 2  директор КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» (по согласованию) |
| Береснев  Андрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| Баранов  Степан Степанович  Бородин  Сергей Гаврилович  Гаврилова  Галина Адамовна  Грищенко  Любовь Дмитриевна  Железнов  Сергей Николаевич  Комарчев  Александр Владимирович  Котова  Ольга Александровна  Крижус  Константин Константинович  Казакова  Светлана Станиславовна  Малюченко  Лариса Владимировна | директор МКУ «Служба заказчика»  начальник МКУ «УС и ЖКХ»  директор КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж» (по согласованию)  директор ГДК г. Канска  начальник ФГКУ 10 отряд ФПС по Красноярскому краю (по согласованию)  начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (по согласованию)  директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска  начальник Межмуниципального отдела МВД России «Канский» (по согласованию)  директор ДК «Строитель»  директор МБУК ККМ |
| Никонова  Наталья Ивановна  Попов  Геннадий Сергеевич | главный специалист по работе со средствами массовой информации Отдела культуры администрации г. Канска  врионачальника отдела г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Сабиров  Юрий Александрович  Сидорова  Галина Романовна | начальник Отдела ФКСТ и МП  председатель ТСЖ «Солнечный» (по согласованию) |
| Сурначева Евгения Викторовна  Тимофеева  Марина Геннадьевна  Юшина  Светлана Витальевна  Шиповалов  Валерий Анатольевич  Шляхтова  Лариса Владимировна  Хисамеев  Александр Евгеньевич  Храмцов  Андрей Владимирович | директор ЦБС г. Канска  директор МБОУ ДОД ДХШ  начальник отдела развития малого предпринимательства, инвестиций и муниципального заказа администрации г. Канска  главный врач МБУЗ «Канская ЦГБ»  начальник Отдела культуры администрации г. Канска  исполнительный директор-главный редактор ООО «Т-Волна» (по согласованию)  директор КГБОУ СПО «ПУ № 15» (по согласованию) |

Начальник Отдела культуры Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска  от \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Программапраздничных мероприятийобразовательных учреждений, МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска и праздника-гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина»

16-17 марта 2013 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование мероприятия | Ответственные, место проведения |
| 16.03  12.00 | «Зимний день здоровья» | МАОУ Лицей № 1, Руденко О.П.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  13.30 | Праздник «Проводы зимы» (9-11 классы) площадка перед 2 корпусом | МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, Левданская А.А., заместитель директора по ВР |
| 16.03  12.00 | «Сибирская масленица» | МБОУ СОШ № 2, Шапхарова С.А.,  педагог организатор  Иванова Т.А. педагог организатор |
| 16.03  12.30 | Праздник - гулянье «Масленицу встречаем – зиму провожаем!» | МБОУ СОШ № 3 г. Канска, Зарубицкая Т.Ю.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  12.00 | Ярмарка и спортивные состязания «Проводы русской зимы» | МБОУ СОШ  № 5, Т.В. Шелоханова,  зам. директора по ВР |
| 16.03  12.00 | «Прощание с зимой» | МБОУ СОШ  № 6, Михайлова А.В.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  12.00 | «Проводы русской зимы» | МБОУ СОШ  № 7, Солдушева З.Б.,  педагог-организатор |
| 16.03  12.00 | Масленица | МКОУ ООШ № 8, Ткач Т.В.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  12.00 | Масленичный разгуляй  «Гори-гори ясно» | МКОУ СОШ № 9, О.П. Лукьянова,  зам директора ПО ВР |
| 16.03  12.00 | «Праздник Канского блина» | МБОУ СОШ № 11, Дмитриева А.Ю.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  12.00 | Масленичный разгуляй  «Гори-гори ясно» | МБОУ СОШ №15 совместно с МБОУ гимназией №4, Глушнева Н.В., |
| 16.03  13.00 | «Праздник Канского блина» | МБОУ СОШ №17, Гребнева Т.А.  педагог организатор |
| 16.03  12.00 | «Проводы русской зимы» | МБОУ СОШ №18, Бавыкина Н.Н.,  зам. директора по ВР;  Александрова О.А.,  педагог-организатор |
| 16.03  9.00 – 12.00 | В рамках родительской конференции  праздник «Проводы русской зимы» | МБОУ СОШ  № 19 г. Канска, Ю.А. Нашивочникова,  зам. директора по УВР |
| 16.03  12.00 | Широкая масленица | МКОУ ООШ №20, Бондар О.В.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  13.00 | «Проводы русской зимы» | МБОУ СОШ  № 21 г. Канска, Сечко И.В.,  зам. директора по ВР |
| 16.03  11.00 | «Широкая масленица» | МКОУ ООШ №22, Макарова Е.В.  зам. директора по ВР |
| 16.03  13.00-15.00 | Молодежное гуляние «Раздольная масленица» | КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж»  (Гаврилова Г.А.) |
| 17.03  11.00 | Фольклорно-игровая программа «Масленица широкая» | Мкр-он Солнечный  МБУ «ММЦ»  (Котова О.А.)  МБОУ ДОД ДДТ (Назарова Н.Г.) |
| 17.03  11.00-12.00 | Праздничная программа «Широкая Масленица от «Юмор FM » | Пл. им. Н.И. Коростелева  ООО «Т-Волна» (Хисамеев А.Е.) |
| 17.03  12.00-14.00 | Праздничная программа «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» | Пл. им. Н.И. Коростелева  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 17.03  12.30-13.30 | Работа игровых площадок:  - Масленица идет, блин да мед несет  - «Душа моя Масленица»  - «Меленка-чудесенка»  «Голы за блины – Масленице радость!»  - фольклорно-обрядовая площадка  -«Сувенирная лавка» и игровая площадка  - площадка с торговлей блинами, сувенирной продукцией, лоточники  - Выставка-конкурс работ учащихся ДХШ | Пл. им. Н.И. Коростелева  КГБОУ СПО «ККБТ» (Колесникова И.В.)  ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.),  МБУК ДК «Строитель» (Казакова С.С.)  Отдел ФКСТ и МП (Сабиров Ю.А.)  МБОУ ДОД ДШИ № 1 (Анашкина Г.В.)  ДМШ № 2 (Анисимов В.М.)  КГАОУ СПО «КПК» (Андреев А.Л.)  КГБОУ НПО «ПУ № 15»  (Храмцов А.В.)  МБОУ ДОД ДХШ (Тимофеева М.Г.) |

Начальник Отдела культуры Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска  от \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению праздника-гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина»

17.03.2013 года в 11.00 часов на площади имени Н.И. Коростелева, фольклорно-игровой площадки в микрорайоне Солнечный

17.03.2013 г. в 11.00 часов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Ответственный  (ФИО) |
| 1. | Работа со СМИ по информированию жителей города |  | с 11.03. | Отдел культуры (Никонова Н.И.) |
| 2 | Информационное партнерство в эфире радиостанции «Юмор FM» |  | с 11.03. | Отдел культуры (Лычковская Е.А.)  ООО «Т-Волна» (Хисамеев А.Е.) |
| 3 | Запись анонса праздничной программы с приглашением горожан на масленичные мероприятия | ГДК г. Канска | до 04.03. | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 4 | Трансляция анонса праздничных мероприятий через радиоколокола  и по эфиру радиостанции Юмор FM | Пл. им. Н.И. Коростелева  107, 3 FM | 05-17.03  11-17.03 | ЦБС г. Канска  (Сурначева Е.В.)  ООО «Т-Волна» (Хисамеев А.Е.) |
| 5 | Организация и проведение выставки ДПИ | Пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 6 | Подключение электропитания:  - помост (большой и малый),  - торговые точки  (согласно схеме)  - игровая точка КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж»  - микрорайон Солнечный около ДКРА | Пл. им. Н.И. Коростелева  Мкр-он Солнечный | 17.03.  с 10.30  17.03  до 10.30 | МУП «Канский Электросетьсбыт»  (Береснев А.М.) |
| 7 | Подключение музыкального оборудования | Пл. им. Н.И. Коростелева, помост | 17.03.  с 10.30 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 8 | Озвучивание мероприятия  Малый помост | ДК «Строитель»  Пл. им. Н.И. Коростелева | 16.03  12.30  17.03.  с 12.00  17.03  11.00-12.00  13.00-14.00 | ДК «Строитель»  (Казакова С.С.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  ООО «Т-Волна»  (Хисамеев А.Е.)  ДК «Строитель»  (Казакова С.С.) |
| 9 | Подготовка и очистка площади для проведения праздника.  укрепление большого помоста, установка лестниц с 2-х сторон помоста. Ограждение помоста. Установка малого помоста 3 х 3 и лестниц с 2-х сторон помоста, стойки для баннера размерами: 2 м – высота, 3 м – длина.  Вышка для оформления помостов.  Установка ледяного столба для взрослых и малого для детей, сугроб для чучела, установка биотуалетов. Установка столов для выставки ДПИ  Уборка территории в микрорайоне Солнечный около ДКРА | Пл. им. Н.И. Коростелева  Мкр-он Солнечный | к 17.03. | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 10 | Оформление большого и малого помоста и игровых точек | Пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03.  с 10.00 | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  ООО «Т-Волна»  (Хисамеев А.Е.) |
| 11 | Обследовать площадку перед проведением мероприятия | ДК «Строитель»  Пл. им. Н.И. Коростелева  Мкр-он Солнечный | 16.03  до 12.30  17.03.  до 10.30  17.03  до 10.30 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  (Комарчев А.В.) |
| 12 | Охрана общественного порядка | ДК «Строитель»  Пл. им. Н.И. Коростелева  Мкр-он Солнечный | 16.03  12.30 -14.30  17.03.  11.00 - 14.00  11.00-12.00 | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) |
| 13 | Перекрыть движение автотранспорта:  - по ул. Советской (от перекрестка - пересечения улицы Краснопартизанской до перекрестка - пересечения улицы Московской)  путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | Пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03.  с 10.30 – 14.00 | МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.)  МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 14 | Обеспечение противопожарной безопасности | ДК «Строитель»Пл. им. Н.И. Коростелева | 16.03.  с 13.00  17.03.  с 11.00 | ФГКУ 10 отряд ФПС по Красноярскому краю  (Железнов С.Н.) |
| 15 | Организовать работу торговых точек в блинном ряду на площади имени Н.И. Коростелева в период проведения мероприятия за исключением торговли спиртными напитками и пивом, а также использования стеклянной тары для безалкогольных напитков. | Пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03.  с 11.00-14.00 | Отдел развития малого предпринимательства, инвестиций и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 16 | Изготовление и установка «Чучела Масленицы» | ДК «Строитель»  Пл. им. Н.И. Коростелева | к 16.03  к 17.03  11.30 | ДК «Строитель»  (Казакова С.С.)  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 17 | Сожжение чучела Масленицы | Пл. им. Н.И. КоростелеваДК «Строитель» | к 17.03. | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  ДК «Строитель»  (Казакова С.С.) |
| 18 | Предоставить транспорт:  - для участников худ.самодеятельности (2 ЛИАЗА)  - для привоза аппаратуры и реквизита  - для работы звукооператора (ГАЗ) | на пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03.  к 11.30  ГДК  10.30  10.30 | МКУ «Служба заказчика» (Баранов С.С.)  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 19 | Организовать игровые площадки:  - «Масленица идет, блин да мед несет»  - «Душа моя масленица»  - «Меленка-чудесенка»  «Голы за блины – Масленице радость!»  - фольклорно-обрядовая площадка  -«Сувенирная лавка» и игровая площадка  - площадка с торговлей блинами, сувенирной продукцией, лоточники  - выставка-конкурс работ учащихся ДХШ | Пл.им. Н.И. Коростелева | 17.03  с12.30  13.00-14.00 | КГБОУ СПО «ККБТ» (Колесникова И.В.)  ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.),  ДК «Строитель» (Казакова С.С.)  Отдел ФКСТ и МП (Сабиров Ю.А.)  МБОУ ДОД ДШИ № 1 (Анашкина Г.В.)  ДМШ № 2 (Анисимов В.М.)  КГАОУ СПО «КПК» (Андреев А.Л.)  КГБОУ НПО «ПУ № 15»  (Храмцов А.В.)  МБОУ ДОД ДХШ  (Тимофеева М.Г.) |
| 20 | Работа площадки «Широкая Масленица от«Юмор FM» (малый помост) | Пл. им. Н.И. Коростелева | 11.00-12.00 | ООО «Т-Волна»  (Хисамеев А.Е.) |
| 21 | Приобретение сувениров, реквизита, др. необходимых материалов для проведения мероприятия |  | к 11.03. | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 22 | Организация выставки работ мастеров ДПИ «Сувенирный ряд» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03  11.00-14.00 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 23 | Изготовление баннеров и растяжек |  | к 10.03 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 24 | Проведение концертной программы | ДК «Строитель» Пл. им. Н.И. Коростелева | 16.03  с 13.00  17.03.  с 12.30 | ДК «Строитель»  (Казакова С.С.)  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 25 | Озвучивание мероприятия | Мкр-он Солнечный, площадка перед ДКРА | 17.03  10.30-12.00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (Котова О.А.) |
| 26 | Проведение концертной программы | Мкр-он Солнечный, площадка перед ДКРА | 17.03  11.00-12.00 | МБУ «ММЦ» г. Канска  (Котова О.А.)  МБОУ ДОД ДДТ (Назарова Н.Г.) |
| 27 | Уборка территории | Мкр-он Солнечный, площадка перед ДКРА | 17.03  до 10.00 | ТСЖ «Солнечный»  (Сидорова Г.Р.) |
| 28 | Дежурный транспорт | Пл. им. Н.И. Коростелева | 17.03  10.00-15.00 | Отдел культуры  (Шляхтова Л.В.) |


Начальник Отдела культуры Л.В.Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к Постановлению администрации г. Канска  от \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Схема проведения праздника-гуляния «Сибирская Масленица» -

«Праздник Канского блина»

17.03.2013 г. в 11.00 часов на пл. им. Н.И. Коростелева

Начальник Отдела культуры Л.В. Шляхтова