| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 22.02. | 2013 г. | № | 216 |

| О подготовке и проведении командно-штабного учения 3 – 5 апреля 2013 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края       в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на      водных объектах на 2013 год, в период с 3 по 5 апреля 2013 года под руководством заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России полковника Мулла А.А. проводится командно-штабное учение с территориальной подсистемой (далее – ТП) РСЧС Красноярского края по теме: «Координация действий органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем»

В целях подготовки органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС города Канска к проведению командно-штабного учения,                 руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Привлечь к проведению командно-штабного учения:

- КЧС и ПБ города Канска;

- Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска;

- эвакуационную комиссию города Канска.

1.1.Оперативные группы управлений и отделов администрации города Канска:

- МКУ «Управление строительства и ЖКХ администрации г.Канска»;

- МКУ «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска»;

- МКУ «Управление образования администрации города Канска».

1.2.Учреждения и организации города Канска:

- МБУЗ «Канская ЦГБ»;

- МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;

- МУП «ТС и СО г. Канска»;

- МУП «Коммунальное хозяйство»;

- МУП «Электросетьсбыт»;

- ФГБУ «Красноярская ЦГМС-Р» (по согласованию);

-ООО «Водоканал - Сервис» (по согласованию);

-ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» (по согласованию);

-Филиал «Восточный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» (по согласованию);

-ГПКК «Канское пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласованию);

-Канский филиал ООО «КРЭК» (по согласованию);

-Телекомпания «Канск-5 канал» (по согласованию);

-ООО «КВАРТАЛ» (по согласованию).

2.Утвердить календарный план подготовки к проведению                       командно-штабного учения с органами управления Красноярской краевой     территориальной подсистемы РСЧС  согласно приложению к настоящему      постановлению.

3.Управление мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом проведения командно-штабного учения, организовать с городского запасного пункта управления с использованием существующей     государственной телефонной и телеграфной системы связи и радиосвязи.

4.Управлению по делам ГО и ЧС г.Канска (Комарчев А.В.) в срок до 27.02.2013 года:

4.1.Организовать работу по уточнению и корректировке:

- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в     вышестоящие органы;

- проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС;

- схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов;

- справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий;

4.2.Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления;

4.3.Провести инструкторское занятие с личным составом дежурной     смены межмуниципальной ЕДДС по алгоритму действий в ходе проведения командно-штабного учения;

4.4.Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность           аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач.

4.5.Провести со всеми участниками командно-штабного учения            инструктивно методические занятия в соответствии с календарным планом, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры                            безопасности;

4.6.Довести настоящее постановление до участников командно-штабного учения.

5.Управлению по делам ГО и ЧС г.Канска (Комарчев А.В.) проведение командно-штабного учения организовать во взаимодействии с:

-межмуниципальным отделом МВД России «Канский»;

-ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»;

-Канским поисково-спасательным отделением «Спасатель».

6.Руководителям предприятий, организаций и учреждений подготовить и развернуть для практического применения и проведения показных занятий (по согласованию):

6.1.ВОА «Автокурсы» - развернуть пункт сбора пострадавших.

6.2.МУП «Коммунальное хозяйство»:

-развернуть санитарно-обмывочный пункт;

-на базе гостиницы «Сибирь» развернуть пункт временного размещения пострадавших.

6.3.ФГОУ СПО «Канский технологический колледж» - развернуть пункт питания эвакуируемого населения.

6.4.МБУЗ «Канская ЦГБ»:

-организация оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

-организация медицинского поста на пункте временного размещения пострадавших;

-организация медицинского пункта (поста) на санитарно-обмывочном пункте.

6.5.Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»:

-организация оцепления и охраны общественного порядка в районе ЧС;

-организация пункта общественного порядка в пунктах сбора, посадки  и  временного размещения пострадавших.

6.6.МБУЗ «ССМП» - организация доставки пострадавших в лечебные учреждения.

6.7.Отдел культуры администрации города Канска - организация взаимодействия со средствами массовой информации.

6.8.Отряд экстренного реагирования Управления по делам ГО и ЧС г.Канска -   организация сбора и эвакуации пострадавших из зоны затопления.

7.В целях проверки готовности городского звена ТП РСЧС к КШУ         20 марта 2013г. провести с участниками учения КШТ на тему: «Координация действий органов управления и сил городского звена территориальной          подсистемы РСЧС Красноярского края при угрозе возникновения                  чрезвычайных ситуаций обусловленных весенним половодьем».

8.Подготовиться к смотру готовности личного состава и техники по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод:

-ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»;

-Канскому поисково-спасательному отделению «Спасатель»;

-Отряду экстренного реагирования Управления по делам ГО и ЧС г.Канска.

9.Главному специалисту по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска (Никонова Н.И.) опубликовать данное постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на         официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения          С.Д. Джамана.

11.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                  Н.Н. Качан

# Приложение

к постановлению

администрации г. Канска

от 22 февраля 2013 г. № 216

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к командно-штабному учению с территориальной подсистемой РСЧС Красноярского края по теме: «Координация действий органов          управления  и сил  территориальной подсистемы  РСЧС Красноярского        края  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных    весенним половодьем» в части касающегося г. Канска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Изучить руководящие документы по КШУ Красноярского края: - организационные указания; - распоряжение по связи; - табель срочных донесений на КШУ; - замысел проведения КШУ; - таблицу сигналов; - плана наращивания обстановки. | 27.02.2013 г | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Организовать работу по уточнению, корректировке и подготовке к работе: - плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы; - проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; - схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 27.02.2013 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения КШУ. | до 15.03.2013 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 4. | Подготовить пункты управления к работе, оборудовать рабочие места должностных лиц необходимой документацией, привести в готовность средства связи и оповещения | до 15.03.2013 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач | до 20.03.2013 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 6. | Доклад о готовности органов управления городского звена РСЧС к КШУ | 01.04.2013 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Разработка документов |
| 1. | Календарного плана подготовки к КШУ | до 20.02.2013 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 2. | Подготовка распоряжения Главы города Канска «О подготовке и проведении командно- штабного учения». | до 20.02.2013 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| III. Подготовка участников учений |
| 1. | Проведение организационного совещания по изучению руководящих документов на КШУ | 04.03.2013 | Глава города, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструкторско-методические занятия по вопросам: -организации оповещения и сбора руководящего состава городского звена РСЧС при переводе в различные режимы функционирования; -развертывания городского штаба ликвидации ЧС, место расположения, оснащение, организация работы; -оборудование пункта (места) сбора пострадавших; -развертывание площадки складирования имущества пострадавших; -развертывание приемного эвакопункта; -организация пункта временного размещения пострадавших, его назначение, оснащение, порядок работы; -организация эвакуации пострадавших в ПВР; | 14.03. 2013 | Заместитель начальника Казакевич С.Н. Панов В.М. Пушня С.И. Пушня С.И. Пушня С.И. Пушня С.И. Пушня С.И. |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполн |
|  | -оказание первой медицинской помощи пострадавшим и организация доставки нуждающихся в госпитализации в лечебные учреждения; -организация оцепления и охраны общественного порядка в районе ЧС; -сбор и эвакуация пострадавших из зоны затопления; -развертывание пунктов питания; -развертывание санитарно-обмывочного пункта; -организация взаимодействия со СМИ; -первоочередное обеспечение пострадавших. | 14.03. 2013 | Шиповалов В.А. Стома С.П. Брагин Ю.Е. Витюкова А.В. Брагин Ю.Е.. Рябенко Г.И. Витюкова А.В. |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | до 20.03.2013 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления ГО и ЧС |  |
| 4. | Провести КШТ с участниками КШУ по теме «Координация действий органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем» | 20.03.2013 | Глава города, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                       А.В.Комарчев