|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 30.05 | 2013г. | № | 695 |

О подготовке и проведении мероприятий на летний период

 На основании календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2013 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска № 118 от 04.02.2013 г., статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) организовать и провести мероприятия в летний период 2013 года.

2. Для решения организационных вопросов утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

3. Утвердить программу мероприятий на летний период 2013 года (Приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничного концерта, посвященного Дню России, «Я люблю тебя, Россия»12 июня 2013 года в 12.00 часов (Приложение № 3).

5. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведениюДня скорби и памяти«Покуда память человечества жива – мы не забудем этой даты» 22 июня 2013 года в 11.00 часов (Приложение № 4).

6. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня воздушно – десантных войск 2 августа 2012 года в 12.00 (Приложение №5).

7. Отделу культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)уведомить МО МВД России «Канский» (Крижус К.К.) о проведении мероприятий, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка в местах проведения мероприятий.

8. Отделу культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) уведомить отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (Попов Г.С.), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (Комарчев А.В.) о проведении мероприятий.

9. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.

10. МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) обеспечить транспортом для перевоза участников художественной самодеятельности во время проведения мероприятий (по мере необходимости).

11. Специалисту 1 категории Отдела культуры (Дементьевой О.Н.) ознакомить лиц, указанных в постановлении, под роспись.

12. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.)разместить данное Постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, газете «Официальный Канск».

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ |

## Состав организационного комитета

|  |  |
| --- | --- |
| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города по социальной политике, председатель организационного комитета  |
| Члены организационного комитета:БересневАндрей МихайловичГерасимидиДмитрий СтилиановичПопов Геннадий СергеевичКазакова Светлана СтаниславовнаКомарчевАлександр ВладимировичКисилевАлександр ВикторовичКлюшенковВячеслав АнатольевичКотова Ольга АлександровнаКрижусКонстантин КонстантиновичКолесниковаЛидия АлександровнаМалюченко Лариса ВладимировнаКрупскийРоман ВасильевичНиконова Наталья ИвановнаПанов Андрей ПетровичПестереваТамара ВладимировнаШестов Владимир АлександровичШляхтоваЛариса ВладимировнаХворовВиктор Андреевич | директор МУП «Канский Электросетьсбыт»(по согласованию)директор МКУ «Служба заказчика»начальник отдела г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию)директор ДК «Строитель»начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации г. Канска начальник отдела ВККК по городу Канску и Канскому району (по согласованию)директор филиала «Трест – Канск межрайгаз» (по согласованию)директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Кансканачальник МО МВД России «Канский» (по согласованию)и.о. директора ЦБС г. Канскадиректор МБУК ККМкомандир базы в/ч58661 (по согласованию)консультант главы города по связям с общественностьюначальник МКУ «УО администрации г. Канска»и.о. директора ГДК г. Канскадиректор МУП «ТС и СО» (по согласованию)2начальник Отдела культуры администрации г. Канскапредседатель МОО ветеранов (пенсионеров) воины, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |

Юшина Светлана начальник отдела развития малого

Витальевна предпринимательства, инвестиций и

муниципального заказа администрации

г. Канска

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

Программа мероприятий на летний период 2013 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата и время проведения | Ответственные |
| июнь |
| 1 | «Вечера отдыха у ГДК».Танцы под духовой оркестр, концерт студентов политехнического колледжа | Площадка около ГДК г. Канска | 02.06.201319.00 | ГДК г. Канска (Кругом О.Л.) |
| 2 | «Вечера отдыха у ГДК» - танцы под духовой оркестр, концерт ансамбля «Горница» | Площадка около ГДК г. Канска | 09.06.201319.00 | ГДК г. Канска (Менухов Ю.Р.,Свинцов Г.В.) |
| 3 | Концерт, посвящённый Дню России, «Я люблю тебя, Россия!» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 12.06.201312.00 | ГДК г. Канска (Кругом О.Л.) |
| 4 | «Вечера отдыха у ГДК». Танцы с диджеем. Концерт Хора русской песни | Площадка около ГДК г. Канска | 16.06.201319.00 | ГДК г. Канска (Кругом О.Л.,Печерский В.М.,Лимонов М.Б.) |
| 5 | День памяти и скорби «Покудапамять человечества жива – мы не забудем этой даты» | Мемориал «Победа» | 22.06.201311.00 | ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) |
| 6 | «Танцуй, пока молодой!» - акция в рамках реализации ДГЦП «Комплексные меры по профилактике распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в городе Канске» на 2012-2014 годы» | Площадка около ГДК г. Канска | 23.06.201319.00 | ГДК г. Канска (Кузьмич А.С.) |
| 7 | «Вечера отдыха у ГДК».Танцевальная программа, концерт группы «Домино» | Площадка около ГДК г. Канска | 30.06.201319.00 | ГДК г. Канска (Лимонов М.Б., Верба С.А.) |
| июль |
| 8 | День семьи, любви и верности. Праздничный концерт. | Площадка около ГДК г. Канска | 08.07.201319.00 | ГДК г. Канска(Верба С.А.) |
| август |
| 9 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню ВДВ | ДК «Строитель» | 02.08.201312.00 | ДК «Строитель»(Казакова С.С.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничного концерта, посвященного Дню России,

«Я люблю тебя, Россия»

12 июня 2013 года в 12.00 часов

Пл. им. Н.И. Коростелева

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| 1 | Написание сценария праздничного концерта | до 1.06.2013 | ГДК г. Канска(Кругом О.Л.) |
| 2 | Организация коллективов художественной самодеятельности | до 1.06.2013 | ГДК г. Канска(Кругом О.Л.) |
| 3 | Музыкальное оформление праздничного концерта | 12.06.2013 | ГДК г. Канска(Кругом О.Л.) |
| 4 | Предоставление автомобиля для перевозки аппаратуры, стульев для оркестра, батута | 12.06.2013 | ГДК г. Канска(Пестерева Т.В.)ЦБС г. Канска(Колесникова Л.А.) |
| 5 | Оформление помоста | 12.06.2013к 10.00 | ГДК г. Канска(Пестерева Т.В.)МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 6 | Установка биотуалета, оформление флагами площади им. Коростелева | 12.06.2013к 10.00 | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 7 | Охрана правопорядка | 12.06.201311.30-14.00 | МО МВД России «Канский»(Крижус К.К.) |
| 8 | Обследование площадки, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 12.06.2013 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Комарчев А.В.) |
| 9 | Перекрытие улицы Советская от ул. Краснопартизанскаядо ул. Московскаяпутем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 12.06.201310.00-14.00 | МО МВД России «Канский»(Крижус К.К.) |
| 10 | Разработка маршрута объезда общественного транспорта на период проведения мероприятия | до 11.06.2013 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 11 | Информировать перевозчиков и население города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств. | до 11.06.2013 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) Администрация г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 12 | Подключение аппаратуры к электропитанию (помост, книжный мир – торговые точки) | 12.06.201311.00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 13 | Предоставление 1 автобуса ЛИАЗ для художественной самодеятельности к ГДК | 12.06.201311.30 | МКУ «Служба заказчика»(Герасимиди Д.С.) |
| 14 | Предоставление помещения для переодевания коллективов художественной самодеятельности | 12.06.2013 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 15 | Организация работы торговых точек и аттракционов | 12.06.2013с 11.00 | Отдел развития малого предпринимательства, инвестиций и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к Постановлению администрации г. Канска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

Дня скорби и памяти

«Покуда память человечества жива – мы не забудем этой даты»

22 июня 2013года в 11.00 часов.

Мемориал «Победа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| 1 | Написание сценария праздничного концерта | до 10.06.2013 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 2 | Музыкальное оформление митинга | 22.06.2013 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 3 | Предоставление автомобиля для перевозки аппаратуры | 22.06.2013 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 4 | Охрана правопорядка | 22.06.201310.30-12.30 | МО МВД России «Канский»(Крижус К.К.) |
| 5 | Обследование площадки, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 22.06.2013 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Комарчев А.В.) |
| 6 | Подключение аппаратуры к электропитанию (220 вольт) | 22.06.201310.00 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 7 | Зажжение «Вечного огня» | 22.06.201310.40 | ОАО Красноярсккрайгазслужба «Канскмежрайгаз»(Клюшенков В.А.) |
| 8 | Почетный караул у мемориальных плит (8 человек) | 22.06.201310.45 | База в/ч 58661 (Крупский Р.В.) |
| 9 | Изготовление гирлянд (2 шт.), доставка на мемориал и возложение | 22.06.201310.30 | База в/ч 58661 (Крупский Р.В.) |
| 10 | Торжественный залп | 22.06.201311.20 | База в/ч 58661 (Крупский Р.В.) |
| 11 | Приглашение участников ТОС на митинг.Приглашение на мероприятие учащихся, посещающих летние площадки. | 22.06.201311.00 | МБУ «ММЦ» г. Канска(Котова О.А.)МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 12 | Приглашение ветеранов на митинг | до 22.06.2013 | Совет ветеранов (Хворов В.А.) |
| 13 | Санитарная очистка территории, установка скамеек для ветеранов | 22.06.2013к 11.00 | МУП «ТС и СО»(Шестов В.А.) |
| 14 | Работа со СМИ по информированию жителей города | с 30.05.2013 | Консультант главы города (Никонова Н.И.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Постановлению администрации г. Канска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничного мероприятия,

посвящённого Дню воздушно – десантных войск

2 августа 2013года в 12.00 часов.

Микрорайон Солнечный.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| 1 | Написание сценария мероприятия | до 20.07.2013 | ДК «Строитель»(Казакова С.С.) |
| 2 | Музыкальное оформление мероприятия | 02.08.2013 | ДК «Строитель»(Казакова С.С.) |
| 3 | Предоставление автомобиля для перевозки аппаратуры | 02.08.2013 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 4 | Охрана правопорядка | 02.08.201311.30-13.00 | МО МВД России «Канский»(Крижус К.К.) |
| 5 | Обследование площадки, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятия | 02.08.2013 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Комарчев А.В.) |
| 6 | Подключение аппаратуры к электропитанию | 02.08.2013 | ТСЖ «Солнечный»(Сидорова Г.Р.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова