| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 05.03. | 2014 г. | № | 302 |

| О подготовке и проведении командно-штабной тренировки с 20 по 21 марта 2014 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Планом основных мероприятий Сибирского                  регионального центра по ГОЧС и ЛПСБ на 2014 год, в период с 20 по 21 марта 2014 года проводится командно-штабная тренировка (далее КШТ) по теме: «Организация управления территориальными органами МЧС России,           спасательными воинскими формированиями, ПСФ МЧС России по СФО при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных лесными пожарами». В проведении КШТ принимает участие  территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края с привлечением городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных       ситуаций города Канска.

В целях подготовки органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС города Канска Красноярского края к проведению командно-штабной тренировки, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Городскому звену ТП РСЧС города Канска Красноярского края принять участие в командно-штабной тренировке проводимой  Сибирским    региональным центром по ГОЧС и ЛПСБ.

- В период проведения Сибирским региональным центром по ГОЧС и ЛПСБ КШТ провести командно-штабную тренировку с городским звеном ТП РСЧС города Канска Красноярского края на тему: «Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий ЧС,              обусловленных лесными пожарами».

- Руководителем командно-штабной тренировки с городским звеном ТП РСЧС города Канска Красноярского края назначить начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска А.В. Комарчева.

- Утвердить календарный план подготовки и проведения командно-штабной тренировки согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Для обеспечения выполнения целей тренировки создать штаб      руководства командно-штабной тренировкой в согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Привлечь к проведению командно-штабной тренировки с              городским звеном ТП РСЧС города Канска Красноярского края в период с 20 по 21 марта 2014 года:

6.1.  Оперативные группы управлений и отделов администрации города Канска:

- КЧС и ПБ города Канска;

- Эвакуационной комиссии города Канска;

- Управления по делам ГО и ЧС администрации г. Канска;

- МКУ «Управление образования администрации города Канска».

6.2.   Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

- Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница»;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»;

- МУП «ТС и СО г. Канска»;

- ООО «Водоканал - Сервис»;

- ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго»;

- ГПКК «Канское пассажирское автотранспортное предприятие»;

- Канский филиал ООО «КРЭК»;

- филиал Восточный ОАО «Красноярскнефтепродукт»;

- КГБУЗ «Красноярская краевая туберкулезная больница № 2»;

- КГБУК Канский драматический театр.

7.    Управление мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом проведения командно-штабной тренировки,                организовать с городского запасного пункта управления с использованием   существующей государственной телефонной и телеграфной системы связи и радиосвязи.

8.   Управлению по делам ГО и ЧС г.Канска (Комарчев А.В.) в срок до 17.03.2014 года:

8.1.  Организовать работу по уточнению и корректировке:

- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в    вышестоящие органы;

- проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС;

- схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов;

- провести со всеми участниками командно-штабной тренировки                      инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности     должностных лиц и меры безопасности;

- справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий;

8.2.   Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

8.3.  Провести инструкторское занятие с личным составом дежурной    смены межмуниципальной ЕДДС по алгоритму действий в ходе проведения командно-штабной тренировки.

8.4. Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность          аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач.

8.5.  Провести со всеми участниками командно-штабной тренировки      инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности     должностных лиц и меры безопасности.

8.6.   Довести настоящее постановление до участников командно-штабной тренировки.

9.  Консультанту главы города по связям с общественностью отдела       организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Н.И. Никонова) опубликовать настоящее                постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения    С.Д. Джамана.

11.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                  Н.Н. Качан

# Приложение № 1

к постановлению

администрации г. Канска

от «___» ______ 2014 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к командно-штабной тренировке с органами управления Красноярской краевой территориальной подсистемы РСЧС

20 – 21  марта 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Изучение руководящих документов по КШТ Красноярского края: - организационные указания; - распоряжение по связи; - табель срочных донесений на КШТ; - замысел проведения КШТ - таблицу сигналов; - плана наращивания обстановки. | до 15.03.2014 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Организация работы по уточнению, корректировке и подготовке к работе: - плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы; - проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; - схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 15.03.2014 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения КШТ. | до 15.03.2014 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 4. | Подготовка пунктов управления к работе, оборудование рабочих мест должностных лиц необходимой документацией, приведение в готовность средства связи и оповещения | до 16.03.2014 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 5. | Проверка укомплектованности, оснащенности и готовности аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач | до 14.03.2014 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доклад о готовности органов управления городского звена РСЧС к КШТ | 18.03.2014 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Разработка документов |
| 1. | Календарного плана подготовки к КШТ | до 10.03.2014 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 2. | Подготовка постановления Главы города Канска «О подготовке и проведении командно- штабной тренировки». | до 10.03.2014 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| III. Подготовка участников тренировки |
| 1. | Проведение организационного совещания по изучению руководящих документов на КШТ | 16.03.2014 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие по изучению мер безопасности при проведении мероприятий по ликвидации ЧС | 17.03.2014 | Заместитель начальника Управления ГО и ЧС |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | до 16.03.2014 | Начальник отделения городского запасного пункта управления – пункта управления МЕДДС |  |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                      А.В. Комарчев

Приложение № 2

#### к постановлению

#### администрации г. Канска

от «___» ______ 2014 г. № ____

СОСТАВ

### штаба руководства командно – штабной  тренировкой

# Панов В.М.	         –    начальник штаба тренировки;

Пушня С.И.         –   специалист по ИТМ;

Орлов В.И.          –   специалист по подготовке НАСФ;

Веденин В.И.      –    начальник связи штаба;

Рябенко Г.И.       –    специалист по сбору и обобщению  информации;

Боровлев В.А.     –   специалист по правовым вопросам;

Проскурина  Н.И. –    специалист по общим вопросам.

# Начальник Управления

# по делам ГО и ЧС г. Канска             		  				 А.В. Комарчев