## Лист1
Приложение № 1 к Плану мероприятий ("дорожная карта") города Канска
График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории города Канска
Раздел I | [5 empty] | кв.м.
| Всего | Срок переселения
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - "аварийный жилищный фонд") | 28243.8 | 0 | 6085.4 | 10008.8 | 9300.2 | 2849.4
В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 3565.6 | 0 | 1508.2 | 1866.1 | 115.7 | 75.6
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 24678.2 | 0 | 4577.2 | 8142.7 | 9184.5 | 2773.8
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. | 24678.2 | 0 | 4577.2 | 8142.7 | 9184.5 | 2773.8
Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: | 24678.2 | 0 | 4577.2 | 8142.7 | 9184.5 | 2773.8
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 4577.2 | 0 | 4577.2 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 8142.7 | 0 | 0 | 8142.7 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 9184.5 | 0 | 0 | 0 | 9184.5 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 2773.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.8
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Приложение № 2 к Плану мероприятий ("дорожная карта") города Канска
График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории города Канска
Раздел II
№ п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования , руб. |  |  |  | Примечания
|  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Итого по городу Канску: | 24678.2 | 296938367.56 | 893568415.15 | 9305648.79 | 0
Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - "программы") 2013 года:
| 2013 год | 0 | 92373837.85 | 102003000.95 | 1583711.2 | 0
| 2014 год | 4577.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по этапу 2014 года: | 4577.2 | 92373837.85 | 102003000.95 | 1583711.2 | 0
| 2014 год | 0 | 9106614.98 | 30296064.79 | 2966385.61 | 0
| 2015 год | 8142.7 | 73778950.37 | 269482113.55 | 0 | 0
| Итого по этапу 2015 года: | 8142.7 | 82885565.35 | 299778178.34 | 2966385.61 | 0
| 2015 год | 0 | 4269220.39 | 13514001.19 | 3602344.61 | 0
| 2016 год | 9184.5 | 89218838.14 | 357700392.37 | 0 | 0
| Итого по этапу 2016 года: | 9184.5 | 93488058.53 | 371214393.56 | 3602344.61 | 0
| 2016 год | 0 | 11325956.06 | 47751396.31 | 1153207.37 | 0
| 2017 год | 2773.8 | 16864949.77 | 72821445.99 | 0 | 0
| Итого по этапу 2017 года: | 2773.8 | 28190905.83 | 120572842.3 | 1153207.37 | 0