|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 11.06.2014 г. |  | № | 848 |

О проведении городского «Бала выпускников»

 В соответствии с постановлением администрации г.Канска от 30.10.2013 №1556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2016 годы», в целях организации и проведения городскогомероприятия «Бал выпускников», руководствуясь ст. 30, 35 Устава городаКанска,ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.МКУ «УО администрации г. Канска» (ПановА.П.), Отделу культуры администрации г. Канска (ШляхтоваЛ.В.) организовать и провести городское мероприятие «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2014 с 21.00 ч. В случае неблагоприятных погодных условий организовать и провести мероприятие в МБУК «ГДК г. Канска» (Екименко Е.Ю.) с 21.00 до 22.30 ч.

 2.Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

 3.Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).

 4.Утвердить схему проведения городского мероприятия «Балвыпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).

 5.Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.):

 -уведомить МО МВД России «Канский» (Бескоровайный А.В) о проведении мероприятия, рекомендовать организовать охрану правопорядка во время проведения репетиций и мероприятия, в том числе на местах автостоянок личного транспорта граждан и автобусов с выпускниками;

-уведомить Отделение в г.Канске УФСБ России по Красноярскому краю(Арискин В.В.), Управление по делам ГО и ЧС г.Канска (Комарчев А.В.) о проведении мероприятия.

 6. Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.), МБОУ «Дом детского творчества» (Назарова Н.Г), Отделу культуры администрации города Канска (Шляхтова Л.В.) подготовить сценарий мероприятия и провести репетиции на площади им. Н.И. Коростелева 20-24.06.2014, с 19.00 до 20.00 ч.

 7.Рекомендовать МУП «Канский Энергосетьсбыт» (Береснев А.М.) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиции и мероприятия на площади Н.И. Коростелева, обеспечить освещение площади имени Н.И.Коростелева на время проведения мероприятия.

 8.МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) информировать перевозчиков и население г. Канска об изменении маршрутов движения общественного транспорта, проходящего по ул. Кайтымская и Ленина г. Канска, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортныхсредств на период проведения мероприятия. Определить места австоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками.

 9.Рекомендовать руководителю ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.), МО МВД России «Канский» (Безкоровайный А.В) изменить маршруты движения автобусов на период проведения репетиций и мероприятия 20-24.06.2014 с 18.00 ч-21.00 ч, и 25.06.2014 с 14.00 ч.-01.00 ч. 26.06.2014.

 10.Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска (Юшина С.В) организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками 25.06.2014 с 17.00 ч-23.00 ч., организовать работу торговых точек (газированные безалкогольные напитки, сладкая вата, мороженное) в местах проведения мероприятия 25.06.2014 с 19.00 ч- 23.00 ч.

 11.Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы (Никонова Н.И.) опубликовать данное постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

 12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Джамана С.Д., заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И. и заместителя главы города по экономике и финансам Кадач Н.В в пределах компетенции.

 13.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 11.06.2014 г. № 848

Состав организационного комитета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДжаманСергей Дмитриевич Князева Наталья ИвановнаКадач Нина Владимировна  | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечениязаместитель главы города по социальной политикезаместитель главы города по экономике и финансам |
|  | НиконоваНаталья Ивановна | консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г.Канска |
|  | Береснев Андрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
|  | ГерасимидиДмитрий Стилианович | директор МКУ «Служба заказчика»(по согласованию) |
|  | Екименко Елена Юрьевна | и.о.директора МБУК «ГДК г. Канска»(по согласованию) |
|  | Комарчев Александр Владимирович | начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска  |
|  | БескоровайныйАндрей Валерьевич | и.о.начальника МО МВД России «Канское» (по согласованию) |
|  | НазароваНадежда Георгиевна | директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (по согласованию) |
|  | Панов Андрей Петрович | начальник МКУ «УО администрации г. Канска» |
|  | КолесниковаЛидия АлександровнаСеребренникова Елена Васильевна | директор ЦБС г.Канска (по согласованию)хореограф МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (по согласованию) |
|  | ТурухановВиктор Анатольевич | руководитель ГП КК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
|  | Юшина Светлана ВитальевнаШестовВладимир Александрович | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канскадиректор МУП «ТС и СО» (по согласованию) |
|  | Шляхтова Лариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска  |

 Красюк ученик 11 «А» класса МАОУ «Гимназия

 Александр Андреевич № 1» г. Канска (по согласованию)

 Гордиенко ученица 11 «Б» класса МАОУ гимназия

 Юлия Сергеевна № 4 (по согласованию)

 Князев ученик 11 класса МБОУ СОШ № 2

 Влад Алексеевич (по согласованию)

 Ковалева ученица 11 «А» класса МБОУ СОШ №3

 Ольга Александровна (по согласованию)

 Усольцева ученица 11 класса МБОУ СОШ №7

 Юлия Андреевна (по согласованию)

 Балаганская ученица 11 класса МБОУ СОШ № 15

 Алена Сергеевна (по согласованию)

 Якимова ученица 11 класса МБОУ СОШ № 19

 Кристина Эдуардовна (по согласованию)

 Иванова ученица 11 класса МБОУ СОШ № 21

 Алена Дмитриевна (по согласованию)

 Джегет Кристина ученица 11 класса МАОУ лицей №1

 (по согласованию)

Заместитель Главы города Канска Н.И. Князева

по социальной политике

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 11.06.2014 г. № 848

ПЛАН

 организационных мероприятий городского «Бала выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2014 г. в 21.00 ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 16.06.2014 | МКУ «УО администрации г.Канска»(Панов А.П)Отдел культуры(Шляхтова Л.В.)МБУК «ГДК г. Канска»( Екименко Е.Ю.) |
| 2. | Организация коллективов художественной самодеятельностиРепетиция медалистов | до 16.06.201420,24.06.2014 с 17.30 | Отдел культуры(Шляхтова Л.В.)МБУК «ГДК г. Канска» ( Екименко Е.Ю .) МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П)., МБОУ ДДТ(Назарова Н.Г.), (Серебренникова Е.В. ) |
| 3. | Проведение оргкомитетов | до 20.06.2014 | Администрация г. Канска (Князева Н.И) |
| 4. | Перекрытие ул. Советская от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской Коммуны, по ул. Московская от ул. Советская до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской Коммуны | 20, 24.06.2014  с 18.00.- 21.00 25.06.2014 с 14.00.-01.00. 26.06.2014  | МО МВД России «Канский» (Бескоровайный А.В)МКУ «Служба заказчика»(Герасимиди С.Д.) Администрация г.Канска ( Джаман С.Д.) МУП «ТС и СО»(Шестов В.А.) |
| 5. | Разработка маршрута объезда общественного транспорта на период проведения репетиций и мероприятий | до 16.06.2014  | МКУ «Служба заказчика» ( Герасимиди С.Д)Администрация г.Канска ( Джаман С.Д.) |
| 6. | Информирование перевозчиков и населения города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств | с 16.06.2014 до 20.06.2014  | МКУ «Служба заказчика» ( Герасимиди С.Д)Администрация г.Канска( Джаман С.Д.)главный специалист по работе со СМИ ( Никонова Н.И.) |
| 7. | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 20.06.2014  | ГП КК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.) |
| 8. | Оказание помощи в расстановке транспортных средств на местах парковки с целью обеспечения дорожного движенияОрганизация мест автостоянки для машин и автобусов на ул. Краснопартизанская (стоянка администрации города Канска) | 25.06.2014 20.30 - 22.30 | МО МВД России «Канский» (Бескоровайный А.В)МКУ «Служба заказчика»  (Герасимиди Д.С.) Администрация г.Канска( Джаман С.Д.) |
| 9. | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время репетиций, проведения мероприятия. | 20,24.06.201419.00 - 20.00 25.06.201420.00 - 22.30 | МО МВД России «Канский» ( Бескоровайный А.В) |
| 10. | Доставка на пл. им. Н.И. Коростелеваи обратно к месту хранения, монтаж и демонтаж сценического комплекса, 4-х боковых лестниц согласно схеме на брусчатке площади им. Н.И. Коростелева, оформление сценического комплекса (баннер монтаж и демонтаж), площади, подрезка кустарников, оформление флагштоками, ограждения площади (колышки, лента) согласно схеме, установка биотуалетов, урн, уборка площади, помыть и побелить столбы фонарные на остановке, ул. Московская подмести, помыть | 25.06.2014с 14.00 до 01.0026.06.2014 | МУП «ТС и СО»(Шестов В.А.) Администрация г.Канска ( Джаман С.Д.) |
| 11. | Музыкальное и световое оформление в дни репетиций и в день проведения мероприятия, зонтик для оператора | 20, 24.06.2014с 19.00 - 20.0025.06.2014 с 18.00 |  Отдел культуры(Шляхтова Л.В.)МБУК «ГДК г. Канска» ( Екименко Е.Ю .) Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А)МБУ «ММЦ» г.Канска(Дубкова Е.А) |
| 12. | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры -220 вольт (помост, торговые точки) | 20, 24.06.2014 с 18.00.- 20.00 25.06.2014  с 18.00 | МУП «КанскийЭлектросетьсбыт»(Береснев А.М.) |
| 13. | Доставка баннера на площадь | к 25.06.2013 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) МБОУ ДДТ (Назарова Н.Г.) |
| 14. | Изготовление пропусков для транспорта,согласование с ГИБДД | до 20.06.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 15. | Предоставление помещения для размещения участников городского мероприятия «Бал выпускников» | 25.06.2014 20.00 – 22.00 | Отдел культуры(Шляхтова Л.В.)МБУК «ГДК г. Канска» (Екименко Е.Ю.) |
| 16. | Предоставление 2 столов и скатертей (цвет зеленый) под медали и статуэтки «Ника» | 25.06.2014 в 19.00  | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 17. | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «7 небо», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе расположенное между кафе «Жемчужина» и магазином «Алые паруса») об ограничении торговли спиртными напитками с 17.00 ч. до 23.00 ч.Работа торговых точек (сладкая вата, газированные беалкогольные напитки, мороженное) | до 24.06.2014 | Заместитель главы города Канска по экономике и финансам(Кадач Н.В.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска(Юшина С.В.) |
| 18. | Подготовка бальных танцев | с 31.05.2014 до 20.06.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П)., МБОУ ДДТ(Назарова Н.Г.), (Серебренникова Е.В.) |
| 19. | Подготовка репортажей от школ города на 30 сек. (предоставить в ГДК г. Канска) | до 21.06.2014  | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 20. | Составление сметы расходов проведения мероприятия | до 16.06.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.), МБОУ ДДТ(Назарова Н.Г.) |
| 21. | Согласование сметы расходов проведения мероприятия | до 17.06.2014 | Администрация г. Канска (Князева Н.И) |
| 22. | Согласование эскиза оформления сцены | до 17.06.2014 | Администрация г. Канска (Князева Н.И) |
| 23. | Доставка аппаратуры из МБУ «ММЦ» г.Канска и ГДК г.Канска и обратно | 25.06.2014в 18.00 |  Отдел культуры(Шляхтова Л.В.)МБУК «ГДК г. Канска» ( Екименко Е.Ю.) |
| 24. | Запуск праздничных пневмохлопушек | 25.06.2014в 22.30 | МКУ «УО администрации г.Канска»(Панов А.П.) |

Заместитель главы города Канска

по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 11.06.2014 г. № 848

Схема проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 25.06.2014 с 21.00 до 22.30 ч.



Заместитель главы города Канска

по социальной политике Н.И. Князева