|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 14.07. | 2014 г. | № | 1059 |

О проведении празднования Дня города

 В целях организации мероприятий, посвященных Дню рождения города Канска, на основании п. 7 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2014 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 31.12.2013 № 1979, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) организовать и провести праздничное мероприятие, посвященное Дню города, 09 августа 2014 года на площади им. Н.И. Коростелева с 10.30 до 17.00, на площадке в районе ул. Красный огородник с 19.00 до 24.00.

2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

3. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 3).

5. Утвердить схему расположения площадок на пл. Коростелева (Приложение № 4).

6. Утвердить схему маршрута праздничного шествия (Приложение № 5).

7. Утвердить схему расположения площадок в районе ул. Красный огородник (Приложение № 6).

8. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.):

- уведомить МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) о проведении мероприятий, рекомендовать МО МВД России «Канский» организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности местах проведения мероприятий;

- уведомить Отделение г. Канска УФСБ России по Красноярскому краю (Арискин А.В.), Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) о проведении мероприятий;

- уведомить КГБУЗ «Канская ССМП» (Козулин С.В.) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать медицинское обслуживание участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий.

9. МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) определить места стоянки автобусов, грузового, легкового автотранспорта участников мероприятий, личного автотранспорта жителей города, обеспечить транспортом перевоз участников художественной самодеятельности во время проведения мероприятий, разработать маршруты движения общественного транспорта на период проведения мероприятий.

10. МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) предложить обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.

11. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек в местах проведения мероприятий.

14. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

16. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1

к Постановлению

администрации г. Канска

от 14.07.2014 № 1059

## Состав организационного комитета

|  |  |
| --- | --- |
| КачанНадежда Николаевна | глава города Канска, председатель организационного комитета  |
| Члены организационного комитета: |  |
| ДжаманСергей Дмитриевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| КадачНина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города по социальной политике |
| КотовАлександр Васильевич | заместитель главы города по правовому, организационному обеспечению, управлению муниципальным имуществом и градостроительству – начальник УАСИ администрации |
| АрискинВладимир Владимирович | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| БажинаТатьяна Александровна | начальник Отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска  |
| БересневАндрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| БелянинАнатолий Петрович | представитель КГБУК «Красноярская краевая филармония» в Восточном территориальном округе (по согласованию) |
| Банин Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| БашкировГеннадий Федорович | начальник отдела по транспортному обеспечению и обслуживанию административных зданий администрации г. Канска  |
| ВинниченкоВладимир Васильевич | ИП Винниченко В.В. (по согласованию) |
| ВоропаеваГалина Варфоломеевна | методист КГБУ «Дом работников просвещения» (по согласованию) |
| ГерасимидиДмитрий Стилианович | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Грищенко Любовь Дмитриевна  | директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры г. Канска» (по согласованию)  |
| Дементьева Ольга Николаевна | специалист 1 категории Отдела культуры администрации г. Канска |
| ИванецПетр Николаевич | начальник МКУ «УС и ЖКХ» администрации г. Канска |
| КуркусИрина Юрьевна | директор ДК «Строитель» (по согласованию) |
| КозулинСергей Викторович | главный врач КГБУЗ «Канская ССМП» (по согласованию) |
| Колесникова Лидия Александровна | и.о. директора ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| КомарчевАлександр Владимирович | начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |
| Логинова Наталья Константиновна  | представитель Канского городского собрания (по согласованию) |
| Никонова Наталья Ивановна | консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска |
| Морозова Наталья Анатольевна | главный специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Малюченко Лариса Владимировна | директор МБУК «Канский краеведческий музей» (по согласованию) |
| ПановАндрей Петрович | начальник МКУ «УО администрации г. Канска» |
| ПестереваТамара Владимировна | заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры г. Канска» (по согласованию)  |
| ПриданниковаАнтонина Михайловна | депутат Канского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| ПоповаТамара Николаевна | директор МКУ «Ресурсно-методический центр г. Канска» (по согласованию) |
| Поляков Владимир Эдуардович  | начальник УСЗН администрации г. Канска (по согласованию) |
| Туруханов Виктор Анатольевич | директор ГПКК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
| Шестов Владимир Александрович | директор МУП «ТС и СО» (по согласованию) |
| ШаталоваЛариса Федоровна | представитель Канского городского собрания (по согласованию) |
| ШляхтоваЛариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Юшина Светлана Витальевна | начальник Отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |
| ЯкименкоЕлена Юрьевна | заместитель директора по АХР Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры г. Канска» (по согласованию) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

Приложение № 2

к Постановлению

администрации г. Канска

от 14.07.2014 № 1059

Программа мероприятий, посвященных Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование мероприятия | Ответственные |
| пл. им. Н.И. Коростелева - центральная сцена, 9.08.2014 г. |
| 11.00-12.00 | Театрализованноешествие «Гори, сияй, звезда культуры!» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 12.00-12.30 | Официально-церемониальная часть | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Никонова Н.И), Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 12.30-13.30 | Концерт Красноярского филармонического русского оркестра | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)КГБУК «Красноярская краевая филармония» в Восточном территориальном округе (Белянин А.П.) |
| 13.30-13.50 | Подведение итогов городских конкурсов:- «Лучшее подворье»-«Лучший торговый объект мелкорозничной торговли»- «Лучший двор»-«Подъезд образцового содержания»- «Лучший балкон»-«Самая чистая улица частного сектора» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска(Юшина С.В.)МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 13.50-14.50 | Концерт творческих коллективов ГДК г. Канска «Пусть не угаснет творчество, пусть музыка звучит» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 14.50-15.30 | Показ моделей конкурсной программы «Модный улет» | Театр моды L.D. (Данилова Л.Н.) |
| 15.30-16.30 | Концерт творческих коллективов ДДТ «Детство моё семицветное» | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.)МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
| 16.30-17.00 | Показ моделей школы-студии «Мода и стиль» | «Мода и стиль» (Матяш Т.Н.) |
| Площадь им. Н.И. Коростелева, 09.08.2014 г. |
| с 11.00 | Организация мелкорозничной торговли  | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| с 12.00 | Работа подворий восточного региона Красноярского края | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.)ЦБС г. Канска (Алай Г.И.) |
| с 11.00 | Открытие экспозиционно-выставочного проекта «Иллюзион «Фурор» (посвященный литературному наследию города) | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| с 11.00 | Выставка декоративно-прикладного творчества «Не оскудела талантами земля русская» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| 12.00-15.00 | Работа площадок: |  |
|  | Иконная лавка | Свято-Троицкий собор |
|  | Демонстрационные полеты авиамоделистов, бассейн | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
|  | Художественный вернисаж | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставка музейных экспонатов – «Самовар Самоварыч» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Игровая познавательная площадка «Стань археологом | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Литературная площадка  | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
|  | Музыкальная площадка | МШИ № 1 (Сонина Л.И.)ДМШ № 2(Франтикова Е.А.) |
|  | Художественная площадка  | МБОУ ДОД ДХШ (Тимофеева М.Г.) |
|  | Игровая площадка | ДК «Строитель» (Куркус И.Ю, |
|  | Ретро площадка | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
|  | Шахматный турнир | МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
| 11.00-14.00 | Работа автовыставки специальной техники | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Панов В.М.) |
| 11.00-17.00 | Работа автовыставки «Красгазсервис» | Рекламное агентство «Партнёр сервис»,  |
| 11.00 | Работа выставки ООО «Предприятие «Стройкомплект» | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «УС и ЖКХ»(Иванец П.Н.) |
| Центральная городская библиотека, 09.08.2014 г. |
| 12.00 | Работа презентационной площадки Международного Канского видео фестиваля | КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.)ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| Площадка в районе ул. Красный огородник, 09.08.2014 г. |
| 19.00-24.00 | Работа торговых точек, точек общественного питания | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 18.00-19.00 | Саунд чек группы «Балагур Бэнд» и ансамбля «Светочь» | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 19.00-19.50 | Концерт группы «Балагур Бэнд» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.) |
| 19.50-20.00 | Танцевальный перерыв | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 20.00-21.00 | Концерт ансамбля «Светочь» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 21.00-23.00 | Дискотека  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.)Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 23.00-23.50 | Концерт приглашенной группы | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

Приложение № 3

к Постановлению

администрации г. Канска

от 14.07.2014 № 1059

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничного мероприятия, посвященного Дню города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
|  | 1. Благоустройство территории
 |
| 1.1 | Оформление зданий праздничной атрибутикой | до 08.08.2014 | Администрация г. (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.)Собственники зданий |
| 1.2 | Благоустройство территории по отдельному утвержденному план-заданию | 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)«Служба заказчика»(Герасимиди Д.С.), |
|  | 1. Техническое, художественное и музыкальное оснащение
 |
| 2.1 | Аренда звуковой, световой аппаратуры для оформления мероприятия, аренда сценического комплекса | до 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 2.2 | Запись праздничной программы с приглашением горожан на праздник города | до 31.07.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 2.3 | Привоз, установка, наполнение водой бассейнаОткачка воды из бассейна, доставка в ЦТТ | 09.08.2014до 10.00с 17.00 | МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 2.4 | Ограждение площади (колышки, лента) согласно схеме, установка биотуалетов, урн, уборка площади | 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО(Шестов В.А.) |
| 2.5 | Обеспечение музыкального сопровождения по пути следования праздничного шествия:- ул. Котляра- Магазин «Монитор» (ул. Московская, 91)- Магазин ул. Московская, 67- ул. Московская, 48, около цветочного магазина | 09.08.201411.00-12.00 | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.)Отдел «Диски от Дениски»ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.) |
| 2.6 | Предоставление кабеля для подключения аппаратуры к сцене (АВВГ 4Х16 – 120 м) МУП «Канский Электросетьсбыт» (Ивко В.С.) | 08.08.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 2.7 | Предоставление столов для организации выставок декоративно – прикладного творчества в количестве 12 шт. | 09.08.2014 | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| 2.8. | Доставка столов для выставки декоративно прикладного творчества на пл. им. Н.И. Коростелева (напротив музея) | 09.08.2014к 9.00 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 2.9 | Обеспечение подключения к электропитанию батута (г. Сосновоборск) от ГДК г. Канска | 09.08.2014к 10.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 1. Организация концертной программы творческих коллективов
 |
| 3.1 | Организация мест для размещения участников художественной самодеятельности:- 2 большие палатки около сцены | 09.08.2014с 8.00 до 18.00 (согласно графика) | Отдел культуры (Морозова Н.А.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)ООО «CocaColaHellenik» |
| 3.2 | Оснащение мест для переодевания:- стулья (не менее 20 штук);- столы (не менее 2 штук);- зеркала (не менее 5 шт.);- вешала  | 09.08.2014до 10.00 | МУП ТС и СО(Шестов В.А.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 3.3 | Оснащение сцены стульями для Красноярского филармонического русского оркестра:не менее 65 штук | 09.08.2014до 9.00 | МУП ТС и СО(Шестов В.А.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.3 | Предоставление вешалов для оснащения мест для переодевания (5 шт.) | 08.08.2014 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 3.4 | Озвучивание Красноярского филармонического русского оркестра и вечерней концертной программы согласно предоставленным тех. райдерам (по договору) | 09.08.2014с 9.30 до 17.30  | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.5 | Подключение электропитания (согласно схеме):- к сцене (мощность не менее 40 кВт);- к палатке для переодевания – 220 В)- к торговым точкам 220 Вольт;- подворьям 220 вольт | 09.08.2014с 9.00 до 18.00  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП«Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 3.6 | Работа тех. персонала (машинист сцены, звукорежиссер, электрик, осветитель, администратор) | 09.08.2014 с 9.00 до 18.00 | МУП«КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.7 | Обеспечение наличия питьевой воды и других напитков для участников городских мероприятий(200 чел.) | 09.08.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.8 | Доска для глажения костюмов и утюг | 09.08.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.9 | Утвердить концертную программу творческих коллективов | до 04.08.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 1. Транспорт
 |
| 4.1 | Обеспечение контроля готовности работы транспорта, задействованного в организации мероприятий.Составление сводного перечня иногороднего транспорта (распределение по парковочным местам, выдача пропусков), организация выдачи пропусков на транспорт | до 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Башкиров Г.Ф.)  |
| 4.2 | Грузовой автомобиль для перевозки столов для выставки ДПИ, декораций, указателей | 09.08.2014с8.00  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 4.3 | Изготовление пропуска на транспорт, задействованный на празднике | до 01.08.2014 | Администрация г. Канска(Синицкий Н.А.)Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 4.4 | Дежурный транспорт | 09.08.20149.00 – 24.00 17.00 – 24.00 | Администрация г. Канска (Князева)Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 4.5 | Транспорт для доставки участников с руководителями, кораблей и судов | 09.08.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 4.6 | Продление движения маршрутов общественного транспорта | 09.08.2014до 23.45 | ГПКК «Канское ПАТП (Туруханов В.А.), МКУ «Служба заказчика»(Герасимиди Д.С.),частные перевозки |
| 4.7 | Информирование перевозчиков и населения города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств | до 08.08.2014 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.), консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 4.8 | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 08.08.2014  | ГП КК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.) |
| 1. Обеспечение безопасности
 |
| 5.1 | Охрана правопорядка | 09.08.2014 с 9.00 до 24.00  | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.2 | Закрытие движения по ул. Московская от ул. Советская до ул. Ленина путём установки ограждений и дорожной знаковой информации | с 18.00 часов 08.08.2014 до 9.00 часов 09.08.2014 | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 5.3 | Закрытие движения автотранспорта для праздничного шествия по ул. Московская от ул. Пролетарская до ул. Котляра, путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 09.08.411.30  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.4 | Закрытие движения автотранспорта по ул. Московская от ул. Ленина до ул. Советская, по ул. Ленина от ул. Парижской коммуны до ул. Краснопартизанская, по ул. Советская от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской коммуны, путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 09.08.2014 с 9.00 до 20.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.5 | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения работ по монтажу сцены | 09.08.2014 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.6 | Охрана сценического и звукового оборудования на пл. им. Н.И. Коростелева  | с 22.00 часов 08.08.2014 до 8.00 часов 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) |
| 5.7 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева | 09.08.2014  | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) |
| 5.8 | Определение мест парковки для автотранспорта:стоянка около гаражей администрации города, парковка перед администрацией города, организовать парковку автотранспорта подворий на площадке ДШИ № 1 по ул. Краснопартизанская, 64/3, около гостиницы «Сибирь».Обеспечение охраны правопорядка. | 09.08. 2014с 10.00 – 18.00 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.9 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия:- на площадь имени «Коростелева», осуществить до 09.30 часов, с последующим выездом за пределы проведения мероприятия, на основании пропусков, согласованных с ОГИБДД МО МВД России «Канский»; -заезд транспорта к месту проведения мероприятия на о. Красный Огородник, осуществить до 18.00 часов, с последующим выездом транспорта на места парковки | 09.08.2014 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 1. Культурно-массовые мероприятия
 |
| 6.1 | Организация работы подворий Восточных территорий Красноярского края | 09.08.2014 до 11.00  | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) |
| 6.2 | Информирование территорий, сбор заявок на участие в мероприятии | до 01.08.2014  | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 6.3 | Встреча коллективов | 09.08.2014 до 11.00  | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 6.4 | Установка столов для работы подворий и выставки (не менее 20 шт.) | 09.08.2014  до 9.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.5 | Организация работы выставки декоративно – прикладного искусства | 09.08.2014до 10.00  | МБУК «ККМ» (Малюченко Л.В.) |
| 6.6 | Подготовка и предоставление в ГДК г. Канска на согласование программ, тех. райдеров и муз.носителей для работы звукооператора | до 01.08.2014 | Руководители коллективов, участвующих в концертной программе «Гимн родному городу», посвященный 378-летию города Канска |
| 6.7 | Установка скамеек напротив сцены по ул. Московская | 09.08.201411.10 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.8 | Установка шатра для почётных гостей напротив сцены по ул. Московская | 09.08.201412.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.9 | Оформление сцены гирляндами из шаров | 09.08.2014до 9.30 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.10 | Организация праздничного шествия | 09.08.201411.00 – 11.45 | Администрация г. Канска (Князева Н.И.),Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),Руководители учреждений и предприятий города |
| 6.11 | Подготовка официально-церемониальной части | 09.08.2014до 11.45 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Никонова Н.И., Шляхтова Л.В.) |
| 6.12 | Подготовка игровых площадок: | 12.00 – 15.00 |  |
|  | Иконная лавка |  | Свято-Троицкий кафедральный собор |
|  | Демонстрационные полеты авиамоделистов, бассейн |  | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
|  | Художественный вернисаж |  | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставка музейных экспонатов «Самовар Самоварыч» |  | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Игровая познавательная площадка «Стань археологом |  | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Литературная площадка  |  | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
|  | Музыкальная площадка |  | ДШИ № 1,ДМШ № 2 |
|  | Художественная площадка  |  | МБОУ ДОД ДХШ (Тимофеева М.Г.) |
|  | Игровая площадка |  | ДК «Строитель» (Куркус И.Ю,) |
|  | Шахматный турнир |  | МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
|  | Работа автовыставкиспециальной техники |  | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
|  | Работа автовыставки «Красгазсервис» |  | Отдел культуры г. Канска (Морозова Н.А.) |
|  | Организация работы площадки видео фестиваля |  | Канское отделение КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.)ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 6.13 | Организация размещения и работы торговых точек | 11.00 –17.00 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 6.14 | Организация допуска на размещение аттракционов на пл. им. Коростелева | до 08.08.2014 | МКУ «КУМИ г. Канска» (Букалов А.В.)Отдел культуры г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 6.15 | Организация работы кураторов колонн праздничного шествия:- 5 человек;- 5 человек;- 5 человек | 09.08.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.),УСЗН администрации г. Канска,ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 6.16 | Подведение итого в городских конкурсов, награждение победителей | 13.30 – 13.50 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д., Кадач Н.В., Герасимиди Д.С.)Отдел культуры администрации г.Канска(Шляхтова Л.В.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 6.17 | Организация концерта творческих коллективов г. Канска  | 14.00 – 15.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 6.18 | Подготовка работы юных судомоделистов | с 12.00 | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
| 6.19 | Разработка положения городских конкурсов:- «Лучшее подворье»- «Лучший торговый объект мелкорозничной торговли»- «Лучший двор»-«Подъезд образцового содержания»- «Лучший балкон»- «Самая чистая улица частного сектора | до 25.07.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.)Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 1. Информационное обеспечение, работа с приглашенными
 |
| 7.1 | Информирование жителей города (составление пресс релизов, информационных писем, рассылка программы праздника), приглашение жителей и гостей города на мероприятие через СМИ и коммуникации.Размещение рекламного блока «Студия 25 кадр» | 28.07.2014 – 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 7.2 | Информирование жителей города:- подготовка письма за подписью Главы города на имя руководителей управляющих кампаний и ТСЖ о размещении на квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг информации о праздновании Дня города;- вручение письма руководителям управляющих кампаний и ТСЖ | до 24.07.2014до 26.07.2014 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 7.3 | Определение 10 рекламных конструкций в разных микрорайонах города для размещения баннеров к празднованию Дня города | до 15.07.2014 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска (Апанович Т.А.) |
| 7.4 | Изготовление бейджей для участников организационного комитета, кураторов (30 шт.)  | до 07.08.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 7.5 | Разработка информационных листов для размещения в общественном транспортеИзготовление рекламного баннера «Приглашение на 09.08.2014г.» размером 2x1 м. в кол-ве 2 штук | до 25.07.2014 | Консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 7.6 | Изготовление информационных листов для размещения в общественном транспорте(180 шт.) | до 01.08.2014 | МКУ «Служба заказчика» (Валов М.С.) |
| 7.7 | Размещение информационных листов в общественном транспорте (180 шт.)  | до 06.08 2014 | ГПКК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.)МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 7.8 | Подготовка пригласительных для VIP-персон | до 01.08.2014 | Администрация г. Канска (Никонова Н.И., Синицкий Н.А.) |
| 7.9 | Кураторство программы пребывания VIP-персон  | 09.08.2014  | Администрация г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 7.10 | Оформление командировочных листов для иногородних коллективов (администрация города Канска) | 09.08.2014 с 10.00 до 17.00  | Отдел делопроизводства и кадровой политики (Чудакова Н.В.) |
| 7.11 | Подготовка благодарственных писем для награждения победителей конкурсов | до 01.08.2014 | Администрация г. Канска (Панфёрова К.С.) |
| 7.12 | Размещение баннеров 6 х 3 – 10 штук  | с 25.07. 2014 до 15.08.2014 | Начальник отдела управления архитектуры (Апанович Т. А.)Собственники рекламных конструкций |
| 8. Народное гулянье на площадке в районе Красного огородника |
| 8.1 | Организация работы торговых точек, точек общественного питания | с 18.30 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 8.2 | Предоставление генератора для подачи электропитания | 09.08.2014 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) |
| 8.3 | Доставка и установка генератора на площадке, доставка обратно в МКУ «ГО и ЧС» | 09.08.2014 к 14.0011.08.2014  | МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.4 | Топливо для генератора в ГО и ЧС | 07.08.2014 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) |
| 8.5 | Подготовка площадки:- уборка территории,- ограждение площадки сигнальной лентой,- установка сценического комплекса с 2 лестницами, установка баннера,- ограждение комплекса сигнальной лентой,- ограждение территории для парковки транспорта,- установка биотуалетов, контейнеров для мусора | 09.08.2014 к 16.00 | МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.6 | Звуковое оформление мероприятия (по договору) | 09.08.2014 с 17.30 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 8.7 | Установка скамейки напротив помоста | 09.08.2014к 19.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.8 | Организация выступления творческих коллективов, дискотека развлекательного центра «Город» | 19.00-23.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 8.9 | Обеспечение общественного порядка в период проведения мероприятия | 18.30-24.0009.08.2014 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 8.10 | Оборудование места для генератора, разработка схемы обеспечения электричеством и оборудования | до 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) Управление по делам ГО и ЧС г. Канска(Комарчев А.В.)МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.11 | Подключение электропитания:- сцена;- торговые точки;- палатки для переодевания. | 09.08.2014с 16.00 до 01.00 10.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.12 | Подготовка плана размещения и размещение торговых точек | 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 8.13 | Изготовление и установка указателей «День города» по маршруту проезда на площадку Красного огородника | до 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.14 | Встреча творческих коллективов  | 09.08.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.)Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 8.15 | Обеспечение питьевой водой участников групп  | 09.08.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |

Начальник Отдела культуры Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к Постановлению администрации г. Канскаот 14.07.2014 г. № 1059 |

Схема расположения площадок на празднике города

на площади им. Н.И. Коростелева



Начальник Отдела культуры администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Постановлению администрации г. Канскаот 14.07.2014 г. № 1059 |

Схема маршрута праздничного шествия



Начальник Отдела культуры администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Постановлению администрации г. Канскаот 14.07.2014 г. № 1059 |

Схема размещения площадок в районе ул. Красный огородник



Начальник Отдела культуры администрации г. Канска Л.В. Шляхтова