|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 08.08. | 2014 г. | № | 1237 |

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 14.07.2014 №1059

 В целях организации мероприятий, посвященных Дню рождения города Канска, на основании п. 7 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2014 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 31.12.2013 № 1979 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2014 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации г. Канска «О проведении празднования Дня города» от 14.07.2014 № 1059 (далее постановление) следующие изменения:

 1.1. Приложение № 2 к постановлению «Программа мероприятий, посвященных Дню города» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 1.2. Приложении № 3 «План организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню города» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Схема расположения площадок на празднике города на площади им. Н.И. Коростелева» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 настоящему постановлению.

2. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) разместить данное Постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1

к Постановлению

администрации г. Канска

от 08.08.2014 №1237

Программа мероприятий, посвященных Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование мероприятия | Ответственные |
| пл. им. Н.И. Коростелева - центральная сцена, 9.08.2014 г. |
| 11.00-12.00 | Театрализованноешествие «Гори, сияй, звезда культуры!» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 12.00-12.30 | Официально-церемониальная часть | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Никонова Н.И), Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 12.30-13.30 | Концерт Красноярского филармонического русского оркестра | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)КГБУК «Красноярская краевая филармония» в Восточном территориальном округе (Белянин А.П.) |
| 13.30-13.50 | Подведение итогов городских конкурсов:- «Лучшее подворье»- «Лучший торговый объект мелкорозничной торговли»- «Лучший двор»- «Подъезд образцового содержания»- «Лучший балкон»- «Самая чистая улица частного сектора» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска(Юшина С.В.)МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 13.50-14.50 | Концерт творческих коллективов ГДК г. Канска «Пусть не угаснет творчество, пусть музыка звучит» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 14.50-15.30 | Показ моделей конкурсной программы «Модный улет» | Театр моды L.D. (Данилова Л.Н.) |
| 15.30-16.30 | Концерт творческих коллективов ДДТ «Детство моё семицветное» | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.)МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
| 16.30-17.00 | Показ моделей школы-студии «Мода и стиль» | «Мода и стиль» (Матяш Т.Н.) |
| Площадь им. Н.И. Коростелева, 09.08.2014 г. |
| с 11.00 | Организация мелкорозничной торговли  | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| с 12.00 | Работа подворий восточного региона Красноярского края | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.)ЦБС г. Канска (Алай Г.И.) |
| с 12.40 | Открытие в Канском краеведческом музее экспозиционно-выставочного проекта «Иллюзион «Фурор» (посвященный литературному наследию города) | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| с 11.00 | Выставка декоративно-прикладного творчества «Не оскудела талантами земля русская» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| 12.00-15.00 | Работа площадок (Приложение № 4): |  |
|  | Иконная лавка | Свято-Троицкий собор |
|  | Демонстрационные полеты авиамоделистов, бассейн | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
|  | Художественный вернисаж | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставка музейных экспонатов – «Самовар Самоварыч» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Игровая познавательная площадка «Стань археологом | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Литературная площадка  | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 10.00-10.30 | Музыкальная площадка | ДШИ № 1 (Сонина Л.И.) |
|  | Художественная площадка  | МБОУ ДОД ДХШ (Тимофеева М.Г.) |
|  | Ультрофиолет  | Студия «Ультрофиолет» Попова М.С. |
|  | Игровая площадка | ДК «Строитель» (Куркус И.Ю, |
|  | Шахматный турнир | МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
| 11.00-14.00 | Работа автовыставки специальной техники (Приложение № 4) | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчёв А.В.) |
| 10.00-21.00 | Всемирно известное шоу строительной техники JCB (Приложение № 4) | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «УС и ЖКХ»(Иванец П.Н.) |
| Центральная городская библиотека, 09.08.2014 г. |
| 12.00 | Работа презентационной площадки Международного Канского видео фестиваля | КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.)ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| Площадка в районе ул. Красный огородник, 09.08.2014 г. |
| 19.00-24.00 | Работа торговых точек, точек общественного питания | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 18.00-19.00 | Саунд чек группы «Балагур Бэнд» и ансамбля «Светочь» | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 19.00-19.50 | Концерт группы «Балагур Бэнд» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.) |
| 19.50-20.00 | Танцевальный перерыв | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 20.00-21.00 | Концерт ансамбля «Светочь» | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 21.00-23.00 | Дискотека  | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.)Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 23.00-23.50 | Концерт приглашенной группы | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 23.50-23.55 | Фейерверк | Администрация г. Канска (Князева Н.И.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

Приложение № 2

к Постановлению

администрации г. Канска

от 08.08.2014 № 1237

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничного мероприятия, посвященного Дню города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
|  | 1. Благоустройство территории
 |
| 1.1 | Оформление зданий праздничной атрибутикой | до 08.08.2014 | Администрация г. (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.)Собственники зданий |
| 1.2 | Благоустройство территории по отдельному утвержденному план-заданию | 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)«Служба заказчика»(Герасимиди Д.С.), |
|  | 1. Техническое, художественное и музыкальное оснащение
 |
| 2.1 | Аренда звуковой, световой аппаратуры для оформления мероприятия, аренда сценического комплекса | до 07.08.2014 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Шляхтова Л.В.), ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 2.2 | Запись праздничной программы с приглашением горожан на праздник города | до 31.07.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 2.3 | Привоз, установка, наполнение водой бассейнаОткачка воды из бассейна, доставка в ЦТТ | 09.08.2014до 10.00с 17.00 | МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 2.4 | Ограждение площади (колышки, лента) согласно схеме, установка биотуалетов, урн, уборка площади | 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТСиСО(Шестов В.А.) |
| 2.5 | Обеспечение музыкального сопровождения по пути следования праздничного шествия:- ул. Котляра- Магазин «Монитор» (ул. Московская, 91)- Магазин ул. Московская, 67- ул. Московская, 48, около цветочного магазина | 09.08.201410.00-12.00 | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.)Отдел «Диски от Дениски»ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.) |
| 2.6 | Предоставление кабеля для подключения аппаратуры к сцене (АВВГ 4Х16 – 120 м) МУП «Канский Электросетьсбыт» (Ивко В.С.) | 08.08.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 2.7 | Предоставление столов для организации выставок декоративно – прикладного творчества в количестве 12 шт. | 09.08.2014 | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| 2.8. | Доставка столов для выставки декоративно прикладного творчества на пл. им. Н.И. Коростелева (напротив музея) | 09.08.2014к 9.00 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 1. Организация концертной программы творческих коллективов
 |
| 3.1 | Организация мест для размещения участников художественной самодеятельности:- 2 большие палатки около сцены | 09.08.2014с 8.00 до 18.00 (согласно графика) | Отдел культуры (Морозова Н.А.) ООО «CocaColaHellenik» |
| 3.2 | Оснащение мест для переодевания:- стулья (не менее 20 штук);- столы (не менее 2 штук);- зеркала (не менее 5 шт.);- вешала  | 09.08.2014до 10.00 | МУП ТСиСО(Шестов В.А.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 3.3 | Оснащение сцены стульями для Красноярского филармонического русского оркестра:-не менее 40 штук;-не менее 25 штук;-не менее 20 штук | 09.08.2014до 9.00 | МУП ТСиСО(Шестов В.А.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.),ЦДБ (Мартус И.А.),ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 3.4 | Предоставление вешалов для оснащения мест для переодевания (5 шт.) | 08.08.2014 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 3.5 | Озвучивание Красноярского филармонического русского оркестра и вечерней концертной программы согласно предоставленным тех. райдерам (по договору) | 09.08.2014с 9.30 до 17.00с 19.00 до  | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.6 | Подключение электропитания (согласно схеме, приложение № 4):- к сцене (мощность не менее 40 кВт);- к палатке для переодевания – 220 В)- к торговым точкам 220 Вольт;- подворьям 220 вольт;- аттракционам;- выставкам ДПИ | 09.08.2014с 9.00 до 18.00  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП«Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 3.7 | Работа тех. персонала: - машинист сцены, звукорежиссер, осветитель, администратор;- электрик | 09.08.2014 с 9.00 до 18.0008.08.-09.08.2014 с 9.00 до 18.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.)МУП«Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 3.8 | Обеспечение наличия питьевой воды и других напитков для участников городских мероприятий (200 чел.) | 09.08.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.9 | Доска для глажения костюмов и утюг | 09.08.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.10 | Утвердить концертную программу творческих коллективов | до 04.08.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 3.11 | Предоставление сотрудников пожарной охраны для выноса герба города Канска» | 09.08.2014с 10.30-12.30 | ГУ «ОФПС-10 по Красноярскому краю (Железнов С.В.) |
| 1. Транспорт
 |
| 4.1 | Обеспечение контроля готовности работы транспорта, задействованного в организации мероприятий.Составление сводного перечня иногороднего транспорта (распределение по парковочным местам, выдача пропусков), организация выдачи пропусков на транспорт | до 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Башкиров Г.Ф.)  |
| 4.2 | Грузовой автомобиль для перевозки столов для выставки ДПИ из музея, декораций, стульев для сцены и палаток для переодевания из ГДК | 09.08.2014с 8.00  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС СО (Шестов В.А.) |
| 4.3 | Составление заявок и оформление пропусков на транспорт, задействованный на празднике | до 06.08.2014 | Администрация г. Канска(Башкиров Г.Ф.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В.)Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 4.4 | Дежурный транспорт | 09.08.20149.00 – 24.00 17.00 – 24.00 | Администрация г. Канска (Князева)Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 4.5 | Транспорт для доставки участников с руководителями, кораблей и судов | 09.08.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 4.6 | Продление движения маршрутов общественного транспорта | 09.08.2014до 23.45 | ГПКК «Канское ПАТП (Туруханов В.А.), МКУ «Служба заказчика»(Герасимиди Д.С.),частные перевозки |
| 4.7 | Информирование перевозчиков и населения города Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств | до 08.08.2014 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.), консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 4.8 | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 08.08.2014  | ГП КК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.) |
| 1. Обеспечение безопасности
 |
| 5.1 | Охрана правопорядка | 09.08.2014 с 9.00 до 24.00  | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.2 | Наложить запрет на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах проведения мероприятий с массовым участием граждан | 09.08.2014с 9.00 до 24.00 | Администрация г. (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В.) |
| 5.3 | Закрытие движения по ул. Московская от ул. Советская до ул. Ленина путём установки ограждений и дорожной знаковой информации | с 18.00 часов 07.08.2014 до 9.00 часов 09.08.2014 | МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 5.4 | Закрытие движения автотранспорта для праздничного шествия по ул. Московская от ул. Пролетарская до ул. Котляра, путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 09.08.411.30  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.5 | Закрытие движения автотранспорта по ул. Московская от ул. Ленина до ул. Советская, по ул. Ленина от ул. Парижской коммуны до ул. Краснопартизанская, по ул. Советская от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской коммуны, путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 09.08.2014 с 9.00 до 20.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.6 | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения работ по монтажу сцены и звукового оборудования на пл. им. Н.И. Коростелева  | с 23.00 часов 07.08.2014 до 19.00 09.08.2014 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.7 | Охрана сценического и звукового оборудования:- на пл. им. Н.И. Коростелева - на ул. Красный огородник  | с 23.00 часов 07.08.2014 до 8.00 часов 09.08.2014с 18.00 часов 06.08.2014 до 9.00 часов 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) |
| 5.8 | Обследование площади им. Н.И. Коростелева | 09.08.2014  | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) |
| 5.9 | Определение мест парковки для автотранспорта:стоянка около гаражей администрации города, парковка перед администрацией города, организовать парковку автотранспорта подворий на площадке ДШИ № 1 по ул. Краснопартизанская, 64/3, около гостиницы «Сибирь».Обеспечение охраны правопорядка. | 09.08. 2014с 10.00 – 18.00 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.10 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия на площадь имени «Коростелева», осуществить до 09.30 часов, с последующим выездом за пределы проведения мероприятия, на основании пропусков, согласованных с ОГИБДД МО МВД России «Канский»; заезд транспорта к месту проведения мероприятия на о. Красный Огородник, осуществить до 18.00 часов, с последующим выездом транспорта на места парковки. | 09.08.2014с 09.30 до 18.00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 1. Культурно-массовые мероприятия
 |
| 6.1 | Организация работы подворий Восточных территорий Красноярского края | 09.08.2014 до 11.00  | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) |
| 6.2 | Информирование территорий, сбор заявок на участие в мероприятии | до 01.08.2014  | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 6.3 | Встреча коллективов, приезжающих с подворьями | 09.08.2014 до 11.00  | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) |
| 6.4 | Установка столов для работы подворий и выставки (не менее 20 шт.) | 09.08.2014  до 9.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 6.5 | Организация работы выставки декоративно – прикладного искусства | 09.08.2014до 10.00  | МБУК «ККМ» (Малюченко Л.В.) |
| 6.6 | Подготовка и предоставление в ГДК г. Канска на согласование программ, тех. райдеров и муз. носителей для работы звукооператора | до 01.08.2014 | Руководители коллективов участвующих в концертной программе «Гимн родному городу» посвященный 378-летию города Канска |
| 6.7 | Установка скамеек напротив сцены по ул. Московская | 09.08.201412.30 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.8 | Оформление сцены гирляндами из шаров | 09.08.2014до 9.30 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 6.9 | Организация праздничного шествия | 09.08.201411.00 – 11.45 | Администрация г. Канска (Князева Н.И.),Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),Руководители учреждений и предприятий города |
| 6.10 | Подготовка официально-церемониальной части | до 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Никонова Н.И., Шляхтова Л.В.) |
| 6.11 | Подготовка игровых площадок: | 12.00 – 15.00 |  |
|  | Иконная лавка |  | Свято-Троицкий кафедральный собор |
|  | Демонстрационные полеты авиамоделистов, бассейн |  | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
|  | Художественный вернисаж |  | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставка музейных экспонатов «Самовар Самоварыч» |  | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Игровая познавательная площадка «Стань археологом |  | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Литературная площадка  |  | ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
|  | Музыкальная площадка | 10.00-10.30 | ДШИ № 1 (Сонина Л.И.) |
|  | Художественная площадка  |  | МБОУ ДОД ДХШ (Тимофеева М.Г.) |
|  | Игровая площадка |  | ДК «Строитель» (Куркус И.Ю,) |
|  | Ультрофиолет  |  | Студия «Ультрофиолет» Попова М.С. |
|  | Шахматный турнир |  | МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
|  | Работа автовыставкиспециальной техники |  | Управление ГО и ЧС г. Канска (Комарчёв А.В.) |
|  | Всемирно известное шоу строительной техники JCB |  | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «УС и ЖКХ»(Иванец П.Н.) |
|  | Организация работы площадки видео фестиваля |  | Канское отделение КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.)ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 6.12 | Организация размещения и работы торговых точек | 11.00 –17.00 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 6.13 | Организация допуска на размещение аттракционов на пл. им. Коростелева | до 08.08.2014 | МКУ «КУМИ г. Канска» (Букалов А.В.)Отдел культуры г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 6.14 | Организация работы кураторов колонн праздничного шествия:- 5 человек;- 5 человек;- 5 человек | 09.08.2014 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.),УСЗН администрации г. КанскаЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 6.15 | Подведение итогов городских конкурсов, награждение победителей | 13.30 – 13.50 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д., Кадач Н.В., Герасимиди Д.С.)Отдел культуры администрации г.Каснка(Шляхтова Л.В.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 6.16 | Организация концерта творческих коллективов г. Канска  | 13.50 – 14.50 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 6.17 | Подготовка работы юных судомоделистов | с 12.00 | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
| 6.20 | Разработка положения городских конкурсов:- «Лучшее подворье»- «Лучший торговый объект мелкорозничной торговли»- «Лучший двор»-«Подъезд образцового содержания»- «Лучший балкон»- «Самая чистая улица частного сектора | до 25.07.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.)Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 6.21 | Предоставление и доставка скамеек для размещения гостей напротив сцены на пл. им. Н.И. Коростелева | 09.08.2014 до 10.30 | ФОК «Дельфин» (Адамцев А.А.) |
| 1. Информационное обеспечение, работа с приглашенными
 |
| 7.1 | Информирование жителей города (составление пресс релизов, информационных писем, рассылка программы праздника), приглашение жителей и гостей города на мероприятие через СМИ и коммуникации.Размещение рекламного блока «Студия 25 кадр», оповещение жителей в торгово-развлекательном комплексе «Порт-Артур» | 28.07.2014 – 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Никонова Н.И.), Торгово-развлекательный комплекс «Порт-Артур» (Яковлева Д.Х.) |
| 7.2 | Информирование жителей города:- подготовка письма за подписью Главы города на имя руководителей управляющих кампаний и ТСЖ о размещении на квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг информации о праздновании Дня города;- вручение письма руководителям управляющих кампаний и ТСЖ | до 24.07.2014до 26.07.2014 | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 7.3 | Определение 10 рекламных конструкций в разных микрорайонах города для размещения баннеров к празднованию Дня города | до 15.07.2014 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска (Апанович Т.А.) |
| 7.4 | Изготовление бейджей для участников организационного комитета, кураторов (30 шт.)  | до 07.08.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) |
| 7.5 | Разработка информационных листов для размещения в общественном транспортеИзготовление рекламного баннера «Приглашение на 09.08.2014г.» размером 2x1 м. в кол-ве 2 штук | до 25.07.2014 | Консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.), ГДК г. Канска (Якименко Е.Ю.) |
| 7.6 | Изготовление информационных листов для размещения в общественном транспорте (180 шт.) | до 01.08.2014 | МКУ «Служба заказчика» (Валов М.С.) |
| 7.7 | Размещение информационных листов в общественном транспорте (180 шт.)  | до 06.08 2014 | ГПКК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.)МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) |
| 7.8 | Подготовка пригласительных для VIP-персон | до 01.08.2014 | Администрация г. Канска (Никонова Н.И., Синицкий Н.А.) |
| 7.9 | Кураторство программы пребывания VIP-персон  | 09.08.2014  | Администрация г. Канска (Никонова Н.И.) |
| 7.10 | Оформление командировочных листов для иногородних коллективов (администрация города Канска) | 09.08.2014 с 10.00 до 17.00  | Отдел делопроизводства и кадровой политики (Чудакова Н.В.) |
| 7.11 | Подготовка благодарственных писем для награждения победителей конкурсов | до 01.08.2014 | Администрация г. Канска (Панфёрова К.С.) |
| 7.12 | Размещение баннеров 6 х 3 – 6 штук на период с 25.07 до 15.08 | до 15.07. 2014 | Начальник отдела управления архитектуры (Апанович Т. А.)Собственники рекламных конструкций |
| 8. Народное гулянье на площадке в районе Красного огородника |
| 8.1 | Организация работы торговых точек, точек общественного питания | с 18.30 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 8.2 | Предоставление генератора для подачи электропитания | 09.08.2014 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) |
| 8.3 | Доставка и установка генератора на площадке, доставка обратно в МКУ «ГО и ЧС» | 09.08.2014 к 14.0011.08.2014  | МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.4 | Топливо для генератора в ГО и ЧС | 07.08.2014 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) |
| 8.5 | Подготовка площадки:- уборка территории,- ограждение площадки сигнальной лентой,- установка сценического комплекса с 2 лестницами, установка баннера,- ограждение комплекса сигнальной лентой,- ограждение территории для парковки транспорта,- установка биотуалетов, контейнеров для мусора | 09.08.2014 к 16.00 | МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.6 | Звуковое оформление мероприятия (по договору) | 09.08.2014 с 17.30 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 8.7 | Установка скамеек напротив помоста | 09.08.2014к 19.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 8.8 | Организация выступления творческих коллективов: саунд чек группы «Балагур Бэнд», дискотека развлекательного центра «Город» | 19.00-23.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 8.9 | Обеспечение общественного порядка в период проведения мероприятия | 18.30-24.0009.08.2014 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 8.10 | Оборудование места для генератора, разработка схемы обеспечения электричеством и оборудования | до 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.)МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.11 | Подключение электропитания:- сцена;- торговые точки;- палатки для переодевания;-аттракционы | 09.08.2014с 16.00 до 01.00 10.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.12 | Подготовка плана размещения и размещение торговых точек | 09.08.2014 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 8.13 | Изготовление и установка указателей «День города» по маршруту проезда на площадку Красного огородника | до 08.08.2014 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 8.14 | Встреча творческих коллективов  | 09.08.2014 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.)Развлекательный центр «Город»(Рабецкий К.В.) |
| 8.15 | Обеспечение питьевой водой участников групп  | 09.08.2014 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 8.16 | Обеспечение охраны сцены в районе Красного огородника в период монтажа | с 06.08.2014до 09.08.2014с 18.00 до 9.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) |

Начальник Отдела культуры Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к Постановлению администрации г. Канскаот 08.08.2014 г. № 1237 |

Схема расположения площадок на празднике города

На площади им. Н.И. Коростелева



Начальник Отдела культуры администрации г. Канска Л.В.Шляхтова