|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| 14.08. | 2014 г. | № | 1252 |

О проведении XIII Международного Канского видео фестиваля

На основании п. 8 календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 31.12.2013 № 1979 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2014 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова), Канскому отделению КГБУК «Красноярский кинограф» (Н.В. Сухорукова) организовать и провести совместно с организаторами фестиваля АНО «Студия Видеодом» (Н.А. Бакурадзе) (по согласованию) XIII Международный Канский видео фестиваль с 23 по 30 августа 2014 г. и образовательный проект фестиваля – «Видеокампус» с 06 по 31 августа 2014 г. согласно программы.

2. Для решения организационных вопросов утвердить состав организационного комитета (приложение № 1).

3. Утвердить программу проведения XIII Международного Канского видео фестиваля (приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению XIII Международного Канского видео фестиваля и Видеокампуса (приложение № 3).

5. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятий.

6. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (А.В. Комарчев) о проведении мероприятий, рекомендовать обследовать площадки перед проведением мероприятий, обеспечить дежурство специалистов.

7. МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) рекомендовать обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.

8. Уведомить КГБУЗ «Канская ССМП» (С.В. Козулин) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать медицинское обслуживание участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий.

9. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить Отделение г. Канска УФСБ России по Красноярскому краю (А.В. Арискин) о проведении мероприятий.

10. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Н.И. Никонова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.Д. Джамана, заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1

к постановлению

администрации г. Канска

от 14.08.2014 г. № 1252

Состав организационного комитета

по подготовке XIII Международного Канского видео фестиваля

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Князева  Наталья Ивановна  Члены организационного комитета:  Арискин  Владимир Владимирович | заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель организационного комитета  врид начальника отделения г. Канска УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Бакурадзе  Надежда Автандиловна  Бажина Татьяна Александровна  Береснев  Андрей Михайлович  Банин  Николай Викторович | президент АНО Студия «Видеодом», арт-директор фестиваля (по согласованию)  начальник отдела ФКСТ и МП  директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию)  начальник межмуниципального отдела МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Грищенко  Любовь Дмитриевна  Комарчев  Александр Владимирович  Лабазов  Павел Эдгарович  Малюченко  Лариса Владимировна  Герасимиди  Дмитрий Стилианович  Морозов  Александр Александрович | директор ГДК г. Канска  начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска  директор фестиваля (по согласованию)  директор МБУК «Канский краеведческий музей»  директор МКУ «Служба заказчика»  специалист по спецпроектам (по согласованию) |
| Мкртчан  Артур Алварои  Никонова  Наталья Ивановна  Попова  Галина Васильевна  Половко  Григорий Михайлович  Козулин  Сергей Викторович  Коренец  Ирина Иннокентьевна  Кудрявцев  Дмитрий Владимирович  Колесникова  Лидия Александровна  Сухорукова  Наталья Владимировна  Туруханов  Виктор Анатольевич  Фельк Елена  Викторовна  Шестов  Владимир Александрович  Шляхтова  Лариса Владимировна | генеральный директор ТРК «Порт – Артур»  (по согласованию)  консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  исполнительный продюсер фестиваля по Красноярскому краю (по согласованию)  индивидуальный предприниматель (по согласованию)  главный врач КГБУЗ «Канская ССМП» (по согласованию)  начальник отдела региональных межкультурных коммуникаций Министерства культуры Красноярского края (по согласованию)  генеральный директор КГБУК «Красноярский кинограф» (по согласованию)  и.о. директора ЦБС г. Канска  директор Канского отделения КГБУК «Красноярский кинограф», куратор проекта в г. Канске (по согласованию)  директор ГП КК «Канское ПАТП» (по согласованию)  заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска  директор МУП «ТС и СО» (по согласованию)  начальник Отдела культуры администрации города Канска |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению  администрации г. Канска  от 14.08.2014 г. № 1252 |

Программа XIII Международного Канского видео фестиваля

с 23 по 30 августа 2014 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Время | Наименование мероприятия | Площадка | Ответственный |
| 1 | 23.08 | 15.00-16.00 | Открытие архитектурной выставки 2-го архитектурного конкурса | МБУК ККМ, Выставочный зал | Лабазов П.Э.  Малюченко Л.В. |
| 2 | 16.30-17.00 | Открытие выставки молодого современного искусства «Время от времени» | ГДК г. Канска, буфетное фойе | КГБУК Красноярский культурно – исторический музейный комплекс (Шубский М.П.)  Грищенко Л.Д. |
| 3 | 17.00 -18.00 | Пресс-конференция. Встреча с организаторами фестиваля | Фойе ГДК г. Канска, 1 и 2 этаж | Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д.  Лабазов П.Э. |
| 4  5  6 | 18.00-18.30  18.30-19.00  19.00-22.30 | Кино+музыка Эдуард Сивков (саксофон) и Владимир Миллер (фортепиано) – фильм «Мать»  Официальная часть церемонии открытия фестиваля  Кинопоказ открытия  «Монти Пайтон живьём (почти)» | ГДК г. Канска, Большой зал | Лабазов П.Э.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 7 | 24.08 | 12.30-14.00 | Жрец, жнец, игрец: Шведская программа короткометражных фильмов для детей | ГДК г. Канска  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 8 | 14.00-15.30 | Отцы и дети: сын. Специальная программа короткого метра. Часть 1 | ГДК г. Канска  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 9 | 16.00-19.00 | Синефантом представляет: «Тимур новиков. Ноль Объект» (реж. Александр Шейн, Россия, 2013) | ГДК г. Канска  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 10 | 19.00-21.00 | Международная конкурсная программа. Часть 1 + обсуждение | ГДК г. Канска  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 11 | 21.00-23.30 | Киномэтр. «Танец реальности» (реж. Алехандро Ходоровски, Чили-Франция, 2013) | ГДК г. Канска  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 12 | 25.08 |
|
| 10.00-18.00 | Экскурсионная программа для гостей и участников фестиваля в Дзержинский район и г. Бородино | Джержинский район, г. Бородино | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, Министерство культуры Красноярского края (Коренец И.И.)  Администрация Дзержинского района (Нечаева И.Ю.)  Администрация г. Бородино (Сотникова Е.В.)  Администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 13 | 14.00-16.00 | Погружение: специальная программа короткого метра и видео-арта. | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко  Л.Д. |
| 14 | 17.00-19.00 | Видеоголики. Видеоарт из Болгарии. | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко  Л.Д. |
| 15 | 17.00-19.00 | Читки в рамках литературного фестиваля «Зазубрина» с участием Андрея Родионова и Екатерины Троепольской | Канский драматический театр | Сазонова В.А.  Лабазов П.Э. |
| 16 |  | 19.00-21.00 | COMEDY LAB: комедийный сборник короткого метра | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 17 | 21.00-22.30 | Ретроспектива: Алексей Федорченко «Первые на Луне» (реж. Алексей Федорченко, Россия, 2004) | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 18 | 21.00-22.30 | Проект Аэроплёнка. Архитектурные небоказы | Аэропорт | Лабазов П.Э.  Шляхтова Л.В. Грищенко Л.Д. |
| 19 | 26.08 |
| 15.30-16.30 | Отцы и дети: дочь. Специальная программа короткого метра. Часть 2 | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 20  21 | 16.30-18.30  17.00-19.00 | Синефантом представляет: «Возвращение Де Била» (реж. Ленка Кабанкова, Россия, 2014)  Читки в рамках литературного фестиваля «Зазубрина» с участием Андрея Родионова и Екатерины Троепольской | ГДК г. Канска,  Большой зал  Канский драматический театр | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д  Сазонова В.А.  Лабазов П.Э. |
| 22 | 18.30-21.00 | Синефантом представляет: «Арт-девочки» (реж. Роберт Брамкамп, Германия, 2013) + встреча с режиссером | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 23 | 21.00-23.30 | Киномэтр. «Киногид извращенца: идеология» (реж. Софи Файнс, Великобритания-Ирландия, 2012) | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 24 | 21.00-22.30 | Проект Аэроплёнка. Архитектурные небоказы | Аэропорт | Лабазов П.Э.  Шляхтова Л.В. Грищенко Л.Д. |
| 25 | 27.08  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО |
| 12.30-14.30 | Анимания: специальная программа анимационного кино | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 26 | 15.00-17.00 | COMEDY LAB: Повторный показ. Комедийный сборник короткого метра | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 27 | 17.00-19.00 | Канские сказки. Премьера «Сибирский Видеокампус» представляет-альманах «Канские сказки» с обсуждением | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д. |
| 28 | 19.00-21.00 | Международная конкурсная программа: Часть 2+обсуждение | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 29 | 21.00-23.00 | Ретроспектива: Алексей Федорченко. «Овсянки» (реж. Алексей Федорченко, Россия, 2010) + Встреча с режиссёром | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 30 | 28.08 | 14.30-16.00 | Место под солнцем: специальная программа документального кино | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 31 | 14.30-17.30 | Отцы и дети: сын и дочь. Специальная программа. Часть 1-2 | ГДК г. Канска,  Малый зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 32 | 17.00 -19.00 | Синефантом представляет «Генитальные войны» (реж. М. Вэй, Германия, 2014) | ГДК г. Канска,  Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 33 | 19.00-21.00 | Международная конкурсная программа: Часть 3+обсуждение | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 34 | 21.00-22.30 | Ретроспектива: Алексей Федорченко. «Небесные жёны луговых мари» (реж. Алексей Федорченко, Россия, 2012) | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 35 | 21.00-22.00 | Проект Аэроплёнка. Архитектурные небоказы | Аэропорт | Лабазов П.Э.  Шляхтова Л.В. Грищенко Л.Д. |
| 36 | 22.00-23.00 | Открытие архитектурной инсталляции | Аэропорт | Лабазов П.Э.  Грищенко Л.Д.  Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В. |
| 37  38 | 29.08 | 13.00-15.00  13.00-14.30 | Погружение. Повторный показ. Специальная программа короткого метра и видео-арта  Ретроспектива Алексея Федорченко: альманах «Тот свет» | ГДК г. Канска, Малый зал  ГДК г. Канска, Малый зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д  Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 39 | 14.30-16.00 | Звуки и муки: документальный фильм «Диапазон резонанса» (реж. Стив Элкинс, Чехия, 2010) | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 40 | 15.00-17.00 | Место под солнцем: Повторный показ. Специальная программа документального кино | ГДК г. Канска,  Малый зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 41 | 16.00-19.00 | Синефантом. «Бирмингемский орнамент -2» (реж. Андрей Сильвестров, Россия, 2013) + встреча с режиссером | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 42 | 17.00-19.00 | Анимания. Повторный показ. Специальная программа анимационного кино | ГДК г. Канска,  Малый зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 43 | 19.00-21.00 | Международная конкурсная программа. Часть 4+обсуждение | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 44 | 21.00-23.30 | Киномэтр. «Собачье поле» (реж. Лех Маевский, Польша, 2014) | ГДК г. Канска, Большой зал | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д |
| 45 |  | 21.00-22.30 | Проект Аэроплёнка. Архитектурные небоказы | Аэропорт | Лабазов П.Э.  Шляхтова Л.В.  Грищенко Л.Д. |
| 46  47  48 | 30.08 | 11.30-18.00  13.00 – 13.30  15.00-16.30 | Международная конкурсная программа. Повторный показ. Часть 1-4  Танцевально-музыкальный перформанс «Репетиция» в рамках архитектурной инсталляции  Открытие лавочек известных архитекторов | ГДК г. Канска, Малый зал  Аэропорт  Набережная р. Кан (р-н ВЭСа) | Бакурадзе Н.А.  Грищенко Л.Д.  Лабазов П.Э.  Грищенко Л.Д.  Бакурадзе Н.А.  Шляхтова Л.В.  Куркус И.Ю.  Лабазов П.Э. Шляхтова Л.В.  Куркус И.Ю. |
| 49 | 17.00-18.00 | Пресс-конференция закрытия с участием организаторов фестиваля и председателя жюри | Фойе 1 и 2 этажа ГДК | Лабазов П.Э.  Грищенко Л.Д  Бакурадзе Н.А. |
| 50 | 18.00-18.45 | Открытая дискуссия с членами жюри | Фойе 1 и 2 этажа ГДК | Лабазов П.Э.  Грищенко Л.Д  Бакурадзе Н.А. |
| 51 | 19.00-20.00 | Закрытие фестиваля.  Церемония награждения победителей | ГДК г. Канска, Большой зал | Лабазов П.Э.  Грищенко Л.Д  Бакурадзе Н.А. |
| 52 | 20.00-21.30 | Большая музыкальная премьера. Концерт группы Secret Chiefs 3 (США) и Красноярского филармонического русского оркестра | ГДК г. Канска, Большой зал | Лабазов П.Э.  Грищенко Л.Д  Бакурадзе Н.А. |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

Приложение № 3

к постановлению

администрации г. Канска

от 14.08.2014 г. № 1252

План

организационных мероприятий

по подготовке и проведению

XIII Международного Канского видео фестиваля

23-30 августа 2014 г.

и Видеокампуса с 06 по 31 августа 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Мероприятия | Сроки | | Ответственный | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | | Проведение совещаний, организационных комитетов:  - Министерство культуры  - Администрация г. Канска | Июль - август  (даты по согласованию) | | Министерство  культуры  Администрация  г. Канска | |
| 2 | | Логистика приезда – отъезда гостей, транспортная логистика | до 31.07.2014 | | Дирекция видео фестиваля (Бакурадзе Н.А)  КГБУК «Красноярский кинограф»  (Кудрявцев Д.В.) | |
| 3 | | Транспортное обеспечение:  - трансфер зрителей (туристов) Красноярск-Канск-Красноярск;  - доставка делегации министерства культуры;  - трансфер участников фестиваля, видеокампуса (согласно графика) по маршрутам:  Емельяново-Канск-Емельяново  Красноярск - Канск – Красноярск, трансфер для съёмочной группы (документирование фестивальных событий);  - трансфер участников фестиваля по городу:  предоставление транспорта для участников и гостей фестиваля: «Соболь» - 1, ГАЗ -1, легковых автомобиля – 1, УАЗ-1;  - предоставление автобуса для участников видеокампуса;  -предоставление автобуса для участников пресс-тура по г. Канску;  - экскурсионный автобус для поездки в г. Бородино и Дзержинский р-н | 23-24.08.2014  26-30.08.2014  23.08. 2014 30.08.2014  с 06.08 по 30.08.2014  с 06.08 по 30.08.2014  23.08.2013  25.08.2013 | | Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края (Пьянков Е.А.)  Министерство культуры  Красноярского края  КГБУК «Красноярский кинограф»  (Кудрявцев Д.В.)  Администрация г. Канска  (Князева Н.И., Шляхтова Л.В.)  ЦБС г. Канска  (Колесникова Л.А.),  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.),  ДК «Строитель»  (Куркус И.Ю.)  Канское отделение КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.)  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  ФОК «Дельфин» (Адамцев А.А.)  Министерство культуры Красноярского края | |
| 4 | | Заключение договора на транспортное обслуживание участников видеокампуса и фестиваля | 11.08.2013 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 5 | | Организационное обеспечение фестивальных мероприятий, подготовка площадок, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятий:  - ГДК г. Канска;  - Выставочный зал.  Предоставление столов (5 шт.) и стульев (30 шт.) для работы малого зала | до 14.08.2013  до 23.08.2013 | | Отдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.)  Грищенко Л.Д.  Малюченко Л.В.  Колесникова Л.А. | |
| 6 | | Содействие дирекции фестиваля в реализации проектов в рамках программы фестиваля:  - выставка презентация архитектурного конкурса  - выставки в ГДК г. Канска  - образовательная программа «Видеокампус»  - Экскурсионная программа для гостей и участников фестиваля в Дзержинский район и г. Бородино | Согласно программы | | Отдел культуры администрации  г. Канска (Шляхтова Л.В.)  МБУК «ККМ» (Малюченко Л.В.)  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.)  Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, Министерство культуры Красноярского края (Коренец И.И.)  Администрация Дзержинского района (Нечаева И.Ю.)  Администрация г. Бородино (Сотникова Е.В.)  Администрация г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.) | |
| 7 | | Организация приезда, проживания и питания организаторов, участников фестиваля  Участников «Видеокампуса» | с 23.08 по 30.08.2014  с 06.08 по 31.08.2014 | | Дирекция фестиваля  (Лабазов П.Э.)  МУП КХ г. Канска (по согласованию) (Моор В.Л.)  Канский технологический колледж (по согласованию) (Берлинец Т.В.)  Канское отделение КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.) | |
| 8 | | Организация экскурсионных маршрутов по городу для посетителей фестиваля | с 23.08 по 30.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска  (Шляхтова Л.В.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) | |
| 9 | | Организация инфо-тура для туристических агентств  Сопровождение участников от г. Канска | 23.08.2014 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (Пьянков Е.А.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Морозова Н.А.) | |
| 10 | | Определение мест автостоянок и парковок:  - для автобусов и личного транспорта в местах проведения мероприятий  - туристического автобуса (около ГДК)  Обеспечение безопасности на автостоянках | 23-30.08.2014  23-30.08.2014  с 13.00-21.00 ч. | | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.)  МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) | |
| 11 | | Подготовка пропусков для транспорта, задействованного на фестивале | до 20.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска  (Морозова Н.А.) | |
| 12 | | Обеспечение безопасности и организация охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий. | с 23.08 по 30.08.2014 согласно программы | | Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»  (Банин Н.В.)  Управление ГО и ЧС г. Канска (Комарчев А.В.) | |
| 13 | | Постановка на учет иностранных граждан в ОВИР и ФСБ, заполнение миграционных карт. Подготовка списка иностранных граждан | Согласно графика приезда | | по месту проживания  (г-ца «Сибирь»)  Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) | |
| 14 | | Организация работы пунктов питания в ГДК на период проведения фестиваля | с 23.08 по 30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 15 | | Информационное сопровождение фестиваля:  - подготовка и проведение пресс-подхода и пресс-конференций в г. Канске;  - рассылка информации о проведении фестиваля в СМИ  - организация пресс-тура в г. Канск;  - содействие в организации интервью с гостями фестиваля | 23.08.2014  30.08.2014  весь период  с 23.08 по 30.08.2013 | | Министерство культуры (Иванова Е.Н.), Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края (Пьянков Е.А.),  консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.)  Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (Пьянков А.Е.)  консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.) | |
| 16 | | Подготовка и распространение пресс-релизов, пресс-анонсов | с 14.07. по  30.08.2014 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э), КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.), министерство культуры Красноярского края (Иванова Е.Н.) | |
| 17 | | Информирование жителей г. Канска, организаций, предприятий, учреждений, учебных заведений о проведении фестиваля | с 01.08.2014  весь период | | консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.) | |
| 18 | | Изготовление рекламных видео и аудиороликов | до 28.07.2014 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э) | |
| 19 | | Размещение аудио и видеороликов в г. Канске | с 06-30.08.2014 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э),  консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.) | |
| 20 | | Согласование и размещение наружной рекламы в Канске  - баннеры (3 х 6) – 8 шт. | до 17.08.2014 | | Управление архитектуры и градостроительства администрации города (Апанович Т.А.) | |
| 21 | | Размещение/распространение флаеров, афиш    программ, каталогов в Канске  Размещение афиш на щитах учреждений краевого подчинения в г. Канске и по городу | с 01.08-31.08.2014  с 25.08 до 31.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) | |
| 22 | | Размещение информации о фестивале в общественном транспорте | с 14.08 по 23.08.2014 | | МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) | |
| 23 | | Изготовление проездных билетов для участников фестиваля в городском общественном транспорте на период проведения фестиваля 14.08-30.08 | до 14.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.)  МКУ «Служба заказчика» (Герасимиди Д.С.) | |
| 24 | | Распространение каталога фестиваля в г. Канске | до 25.08.2014 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э), Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (Пьянков А.Е.) | |
| 25 | | Размещение участников пресс-тура (питание журналистов) | 23.08.2014 | | консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.)  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 26 | | Обеспечение участия творческих коллективов г. Канска в фестивальных мероприятиях | 23-30.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 27 | | Организация кофе-пауз для членов жюри, VIP-персон | с 23.08 по 30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 28 | | Составление сметы расходов на проведение мероприятий фестиваля | 13.08.2014 | | Дирекция фестиваля  (Лабазов П.Э)  Министерство культуры Красноярского края,  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 29 | | Запись и трансляция звуковых роликов | с 20.08-30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  «Порт-Артур (Яковлева Д.Х.) по согласованию | |
| 30 | | Обеспечение медицинского обслуживания участников и гостей фестиваля (российских и иностранных граждан), дежурство скорой помощи по мере необходимости | 14 -30.08.2014 | | КГБУЗ «Канская ССМП» (Козулин С.В.) | |
| 31 | | Организация размещения и работы торговых точек, точек общественного питания со стороны ул. Парижской коммуны и во дворе ГДК | 23 -30.08.2014  с 16.00-19.00 | | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Фельк Е.В.) | |
| 32 | | Предоставление видеопроектора для осуществления показов в малом зале ГДК г. Канска | 24-31.08.2014 | | КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.) | |
| 33 | | Подготовка писем по техническому обеспечению мероприятий | до 14.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Морозова Н.А.) | |
| 34 | | Обеспечение заправкой ГСМ транспорта ГДК г. Канска, ЦБС г. Канска, ДК «Строитель», Отдела культуры для трансфера участников и гостей видео фестиваля | с 14.08. -30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) | |
| 35 | | Организация работы кураторов гостей и участников видео фестиваля | с 14.08-30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  ДК «Строитель» (Куркус И.Ю.)  ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.)  МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) | |
| **Экскурсионная программа для гостей и участников фестиваля в Дзержинский район 25.08.2014 г. с 10.00 – 18.00 часов** | | | | | | |
| 36 | | Подготовка программы выездной сессии:  - экскурсионная и рекреационная программа (Дзержинский район) | | до 01.08.2014 | | Министерство культуры (Коренец И.И.),  Начальник отдела культуры Дзержинского района (Нечаева И.Ю.)  (по согласованию) |
| 37 | | Предоставление транспорта  (автобусов) для участников экскурсионной программы | | 25.08.2014 | | Министерство культуры (Коренец И.И.) |
| **Экскурсионная программа для гостей и участников фестиваля в г. Бородино 25.08.2014 г. с 10.00-18.00 часов** | | | | | | |
| 38 | | Подготовка программы выездной сессии:  - экскурсионная программа | | до 01.08.2014 | | Министерство культуры (Коренец И.И.,  администрация города Бородино (Сотникова Е.В.) |
| 39 | | Предоставление транспорта  (автобусов) для участников экскурсионной программы | | 25.08.2014 | | Министерство культуры (Коренец И.И.) |
| **Церемонии открытия, закрытия фестиваля**  **23.08 в 18.00 ч. – открытие в ГДК г. Канска**  **30.08 в 19.00 ч. – закрытие в ГДК г. Канска** | | | | | | |
| 40 | | Подготовка сценарных планов:  открытия фестиваля  закрытия фестиваля | | до 20.08.2014  до 25.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э) |
| 41 | | Подготовка площадок, организация дежурства | | с 23.08 по  30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 42 | | Техническое оснащение (звуковое, световое, видео проекционное оформление) | | с 23.08 по  30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.) |
| 43 | | Обеспечение общественного порядка | | 23.08.2014  16.00-22.00  30.08.2014  16.00-22.00 | | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) |
| 44 | | Оснащение сцены стульями для Красноярского филармонического русского оркестра:  -не менее 40 штук;  -не менее 25 штук;  - не менее 20 штук | | 30.08.2014 до 16.00 | | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  ЦДБ (Мартус И.А.)  ЦБС г. Канска (Колесникова Л.А.) |
| 45 | | Приобретение букетов цветов и подарков для награждения победителей конкурсной программы | | до 30.08.2014 | | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| **Пресс-конференции**  **23.08 в 17.00**  **30.08. в 17.00** | | | | | | |
| 46 | | Подготовка пресс-конференций (написание сценариев)  - проведение пресс-конференций | | до 23.08.2014  23.08.2014  30.08.2014 | | Министерство культуры Красноярского края (Иванова Е.Н.)  консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.) |
| 47 | | Подготовка площадок для пресс-конференций:  -предоставление стульев, столов, микрофонов;  -обеспечение питьевой водой | | 23.08.2014  30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 48 | | Звуковое оформление | | 23.08.2014  30.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 49 | | Организация участников пресс-конференции:  - участники;  - СМИ г. Красноярска  - СМИ г. Канска | | 23.08.2014  30.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)  Министерство культуры Красноярского края  Консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  (Никонова Н.И.) |
| **Организация Видеокампуса с 06.08 – 31.08.2014 г.** | | | | | | |
| 50 | | Куратор участников | | 06.08 -31.08.2014 | | Канское отделение кинопроката КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.) |
| 51 | | Приглашение участников.  Организация лекций, мастер-классов, | | до 01.08.2014 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.) |
| 52 | | Размещение участников, проживание, питание – педагогический колледж, гостиница «Юг»;  - преподавателей – гостиница «Сибирь» | | 06.08 -31.08.2014 | | Канское отделение кинопроката КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.) |
| 53 | | Техническое оснащение | | 06.08 -30.08.2014 | | Дирекция видео фестиваля (Лабазов П.Э.)  КГБУК «Красноярский Кинограф» (Кудрявцев Д.В.) |
| 54 | | Обеспечение транспортом участников для проведения выездных съёмок | | с 14.08-30.08 | | ДК «Строитель»  (Куркус И.Ю.) |
| **Программа в районе Аэропорта** | | | | | | |
| 55 | Куратор проекта | | | 14.08 – 30.08.2014 | | Отдел культуры (Морозова Н.А.) |
| 56 | Подготовка и проведение церемонии открытия объекта.  Музыкальное сопровождение | | | 28.08.2014 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 57 | Расходные материалы для создания объекта и приобретение питьевой воды для создателей инсталляции | | | к 14.08.2014 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 58 | Обеспечение общественного правопорядка. | | | 14-30.08.2014 | | Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»  (Банин Н.В.)  Красноярская региональная общественная организация ветеранов органов правопорядка и безопасности (Спиридонов А.А.) |
| 59 | Подготовка территории аэропорта:  - убрать территорию;  - скосить траву по периметру;  - установить скамейки;  - установить 4 биотуалета;  - установить 2 контейнера для мусора.  Уборка территории после завершения демонтажа инсталляции | | | до 14.08.2014  01.09.2014 | | МУП «ТС и СО»  (Шестов В.А.) |
| 60 | Подключение электроэнергии, монтаж линии электропередач, освещения | | | с 15.08 по 30.08.2014 | | ООО «Красноярская энергетическая компания» (Романовский В.М.)  МУП «Канский Электросетьсбыт»  (Береснев А.М.) |
| 61 | Предоставление кабеля для подключения электроэнергии МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) | | | 15.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) |
| 62 | Работа тех. персонала:  -звукорежиссёр;  -электрик | | | с 25.08-30.08  с 15.08-30.08 | | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)  МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 63 | Организация размещения и работы торговых точек и точек общественного питания на открытии архитектурной инсталляции | | | 28.08.2014  с 21.00-23.00 | | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Логинова Н.К.) |
| 64 | Продлить 10 маршрут общественного транспорта до Аэропорта | | | с 23.08.2014 | | ГКПП «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.) |
| 65 | Предоставить автокран и автовышку для создания архитектурной инсталляции (по договору) | | | с 21.08-29.08.2014 | | МУП «ТС и СО»  (Шестов В.А.) |
| 66 | Охрана архитектурной инсталляции и задействованного оборудования во время проведения работ | | | с 20.08-30.08.2014 с 21.00-9.00 | | Красноярская региональная общественная организация ветеранов органов правопорядка и безопасности (Спиридонов А.А.) |
| **Подготовка выставок**  **23.08 15.00 ч. – Выставочный зал**  **23.08 17.00 ч. – ГДК г. Канска** | | | | | | |
| 67 | | Подготовка и организация выставочного проекта 2-го архитектурного конкурса | | до 23.08.2014 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)  Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.) |
| 68 | | Монтаж выставок:  **-** выставок в ГДК г. Канска (буфетное фойе, 2 этаж) – 2 рабочих для развески  - архитектурная выставка - 2 рабочих для развески, электрик | | до 23.08.2014  с 16.08.-23.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| 69 | | Написание сценариев открытия:  **-** выставок в ГДК  - архитектурная выставка | | до 22.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| 70 | | Расходные материалы для организации выставок | | до 16.08.2014 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| **Открытие лавочек известных архитекторов**  **30.08. 15.00-16.30 – набережная (р-н ВЭСа)** | | | | | | |
| 71 | | Изготовление лавочек | | до 27.08.2014 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 72 | | Доставка и установка лавочек на набережной ВЭСа (по договору) | | 27.08.2014 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  МУП «ТС и СО»  (Шестов В.А.) |
| 73 | | Благоустройство территории ВЭСа | | до 27.08.2014 | | МУП «ТС и СО»  (Шестов В.А.) |
| 74 | | Подготовка и проведение церемонии открытия объекта.  Музыкальное сопровождение | | 28.08.2014  с 15.00-16.30 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  ДК «Строитель»  (Куркус И.Ю.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова