|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 01.10. | 2014 г. | № | 1636 |

Об организации и проведении краевого молодежного проекта «Новый фарватер»

В соответствии с Законом Красноярского края от 08.11.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска (В.Е. Вовк), МБУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (Е.А. Дубкова) организовать и провести краевой молодежный проект «Новый фарватер» в городе Канске с 03 октября по 05 октября 2014 года.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению краевого молодежного проекта «Новый фарватер» в городе Канске с 03 октября по 05 октября 2014 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план организационных мероприятий, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить план проведения краевого молодежного проекта «Новый фарватер», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить маршрутный лист площадок проекта, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) оказать содействие в организации конкурсных площадок, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Рекомендовать КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев) организовать и технически обеспечить площадки на базе учебного заведения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
8. Рекомендовать Восточному региональному центру спортивной подготовки - филиалу КГАУ «Центр спортивной подготовки» (А.А. Адамцев) оказать содействие в организации спортивных конкурсных площадок, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
9. Рекомендовать КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж» (Гаврилова Г.А.) организовать и технически обеспечить экскурсионную площадку на базе учебного заведения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
10. Рекомендовать МУП «ТСиСО» (В.А. Шестов) подготовить площадь им. Н.И. Коростелева к проведению мероприятия.
11. Рекомендовать МУП «Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) обеспечить подключение к электропитанию звуковой аппаратуры на площади им. Н.И. Коростелева.
12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Канский» (Н.В. Банин) обеспечить безопасность движения транспорта и охрану общественного порядка во время и на месте проведения краевого молодежного проекта «Новый фарватер».
13. Рекомендовать краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Канская межрайонная больница» (В.А. Шиповалов) организовать медицинское обслуживание краевого молодежного проекта «Новый фарватер».
14. Отделу физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Канска (В.Е. Вовк) уведомить Отделение г. Канска УФСБ России по Красноярскому краю (В.В. Арискин), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (А.В. Комарчев) о проведении мероприятия.
15. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Н.И.Никонова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.
17. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 01.10.2014 г. № 1636

Состав оргкомитета

по проведению краевого молодежного проекта «Новый фарватер»

в городе Канске с 03 по 05 октября 2014 года

|  |  |
| --- | --- |
| Князева Наталья Ивановна | Заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель оргкомитета |
| Вовк Валентина  Евгеньевна | Исполняющий обязанности начальника  Отдела ФКСТиМП г. Канска, секретарь оргкомитета |
| Алекторская Ольга Николаевна | Ведущий специалист Отдела ФКСТиМП г. Канска |
| Адамцев Андрей Александрович | Директор Восточного регионального центра спортивной подготовки - филиала КГАУ «Центр спортивной подготовки» (по согласованию) |
| Андреев Александр Львович | Директор КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» (по согласованию) |
| Банин Николай Викторович | Начальник МО МВД России «Канский»  (по согласованию) |
| Бакшеева Лариса Ивановна | Директор МБУ ФОК «Текстильщик» |
| Береснев Андрей Михайлович | Директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| Гаврилова Галина Адамовна | Директор КГБОУ СПО  «Канский политехнический колледж» |
| Грищенко Любовь Дмитриевна | Директор ГДК г. Канска |
| Дубкова Елена Александровна | Директор МБУ «ММЦ» г. Канска |
| Комарчев Александр Владимирович | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» |
| Логинова Анна Гегамовна | Специалист по работе с молодежью МБУ «ММЦ» г. Канска |
| Лычковская Елена Алексеевна | Методист ГДК г. Канска |
| Никонова Наталья Ивановна | Консультант главы по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска |
| Шестов Владимир Александрович | Директор МУП «ТСиСО» (по согласованию) |
| Шиповалов Валерий Анатольевич | Главный врач КГБУЗ «Канская МБ» (по согласованию) |
| Шляхтова Лариса Владимировна | Начальник Отдела культуры администрации г. Канска |

Исполняющий обязанности

начальника Отдела ФКСТиМП В.Е. Вовк

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 01.10.2014 г. № 1636

План организационных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Заседание оргкомитета | В течение месяца | Администрация города Канска | Администрация города Канска  (Н.И. Князева) |
| 2 | Проведение расширенного оргкомитета (краевой, зональный штаб) | 03.10.2014 | Администрация города Канска | Администрация города Канска  (Н.И. Князева),  Руководители краевого штаба оргкомитета |
| 3 | Работа со СМИ | На протяжении мероприятий проекта | Площадки проекта | Администрация города Канска  (Н.И. Никонова)  Отдел ФКСТиМП  (В.Е. Вовк) |
| 3 | Координация представителей территорий участников с организациями, предоставляющими питание, проживание участников. Подготовка мест размещения. | с 24.09.2014 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ»  (А.Е. Байдушева) |
| 4 | Встреча VIP – персон | 04.10.2014 | Администрация города Канска | Администрация города Канска  (Н.И. Никонова) |
| 5 | Регистрация, аккредитация участников | 04.10.2014 | ГДК г. Канска | МБУ «ММЦ»  (Е.А. Дубкова), волонтеры |
| 6 | Организация конкурсных площадок:  1. «Комната для VIP – гостей»  2. «Регистрация»  3. «Большой концертный зал»  4. «Комната для экспертов творческих номинаций»  5. «Пресс-центр»  6. «ЭКСПО»  7. «Интернет и дизайн одежды»  8.«Хореографический класс, современная хореография»  9.«Хореографический класс, народная хореография»  10. «Хоровой класс»  11. «Штаб»  12. «Комната для счетной комиссии» | 03.10. – 05.10. 2014 | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  МБУ «ММЦ»  (Т.В. Нашивочникова) |
| 13. «Площадка для совещаний»  14. «Семинары – тренинги по реализации краевых флагманских программ»  (14 аудиторий)  15. **«**Конкурс муниципальных штабов флагманских программ»  (2 конференц. зала)  16. «Комната экспертов»  17. «Студия / кабинет «фото»»  18. «Студия / кабинет  (Конкурс: ТВ и печатные СМИ  Мастер-класс: ТВ и печатные СМИ)  19. «Студия /кабинет.  (Конкурс коворкингов.  Семинар «Муниципальные грантовые конкурсы».  Семинар инфраструктурный проект «Инфопоток»)  20. «Флагманская программа «Добровольчество»  (Интеллектуальный конкурс)  21. «Флагманская программа «Моя территория»  (Конкурс арт-объектов)  22. «Флагманская программа «Ты - предприниматель»  (Бизнес-баттл)  23. «Штаб волонтеров»  (Волонтеры на площадки проекта) | 03.10. – 05.10. 2014 | КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» | КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»  (Е.Н. Федоров)  МБУ «ММЦ»  (А.Г. Логинова) |
| 24. «Малый концертный зал.  «Хип-хоп»  (Конкурс «Брэйкинг, стрит-данс, битбокс, рэп». Мастер-класс «Брэйкинг и стритданс»)  25. Студия / кабинет. «Рэп». Мастер-класс: «Рэп-музыка»  26. Студия / кабинет. «Битбокс». (Мастер-класс: «Битбокс»)  27. «X-спорт»  (Контест: «X-спорт») | 04.10. – 05.10. 2014 | ГИРЦ | ГИРЦ  (Е.А. Сучкова)  МБУ «ММЦ»  (С.С. Молчанов) |
| 28. «Малый концертный зал. «Рок»  (Конкурс по номинации рок-музыка) | 04.10.2014 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска  (Н.И. Панкратенко) |
| 29. «X-спорт».  (Мастер-класс: «X-спорт») | 04.10.2014  14.00-17.00 | МБОУ ДОД ДЮСШ,  Сибирская, 6 | МБОУ ДОД ДЮСШ  (Н.В. Колпакова)  МБУ «ММЦ»  (Е.А. Дубкова) |
| 7. | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения мероприятий проекта | 04.10.2014 – 05.10.2014,  согласно графика работы площадок | МБУ «ММЦ» г. Канска, ГДК г. Канска,  ГИРЦ,  Педагогический колледж, ФОК «Дельфин» | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 8. | Организация наградной группы | 05.10.2014 | ГДК г. Канска | МБУ «ММЦ»  г. Канска, волонтеры |
| 9. | Организация сопровождения команд участниц проекта, закрепление волонтеров и кураторов за командами, за конкурсными площадками | 03.10.2014 – 05.10.2014 | МБУ «ММЦ» г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска  (А.Г. Логинова), волонтеры |
| 10. | Подготовка площади им. Коростелева к проведению мероприятия, санитарная очистка территории | до 05.10. 2014 | Площадь им. Коростелева | МУП «ТСиСО» (В.А. Шестов) |
| 11. | Предоставление автовышки для проведения видеосъемки | 05.10.2014  14.00-15.00 | Площадь им. Коростелева | МУП «ТСиСО» (В.А. Шестов) |
| 12. | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры на площади им. Н.И. Коростелева | 05.10. 2014  14.00-15.00 | Площадь им. Коростелева | МУП «Электросетьсбыт»  (А.М. Береснев) |
| 13. | Предоставление автотранспорта «Газель» для перевозки съемочной группы | 04.10.2014 – 05.10.2014 | МБУ «ММЦ» г. Канска, ГДК г. Канска,  ГИРЦ,  Педагогический колледж, ФОК  «Дельфин», МБОУ ДОД ДЮСШ | ГДК г. Канска  (Л.Д. Грищенко) |
| 14. | Предоставление автобуса ПАЗ для перевозки оргкомитета | 04.10.2014  7.00-24.00  05.10.2014  8.00-17.00 | г. Канск | МБОУ ДОД ДЮСШ  (Н.В. Колпакова) |
| 15. | Предоставление автомобиля для перевозки экспертов | 04.10.2014-05.10.2014 | г. Канск | Отдел культуры администрации г. Канска  (Л.В. Шляхтова) |
| 16. | Проведение церемонии Открытия краевого проекта «Новый фарватер» | 04.10.2014  18.30-19.30 | ГДК г. Канска | МБУ «ММЦ» г. Канска (Е.А. Дубкова) |
| 17. | Привлечение зрителей на конкурсные площадки проекта | 04.10.2014-05.10.2014 | г. Канск | МБУ «ММЦ» г. Канска (Е.А. Дубкова) |

Исполняющий обязанности

начальника Отдела ФКСТиМП В.Е. Вовк

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 01.10.2014 г. № 1636

План проведения краевого молодежного проекта

«Новый фарватер» в городе Канске

Пятница 03.10.2014

16.00 – 17.00 – заезд / расселение оргкомитета проекта (краевой штаб проекта) на территорию проведения зонального этапа.

17.00 – 18.00 – ужин для оргкомитета проекта.

18.15 – 19.00 – общий оргкомитет проекта краевой и зональный штаб проекта.

19.00 – 24.00 – подготовка выставок, конкурсных, учебных, интерактивных площадок, площадки Х-спорта. Подготовка выставок штабов флагманских программ и презентационных площадок проекта:

* + монтаж музыкального, видео, офисного и выставочного оборудования, декораций, реквизита и т.д.;
  + монтаж «ЭКСПО 2014»: выставка «Флагманские программы Красноярского края 2014» и оборудования интерактивных локаций: коворкинг, «Историческая память», «Беги за мной! Сибирь», добровольчество, робототехника, арт-парад, молодежное правительство.

Суббота 04.10.2014

06.00 – 08.00 – заезд участников проекта (команды муниципальных образований) на территорию проведения зонального этапа/расселение.

07.30 – 08.00 – завтрак для оргкомитета проекта.

08.00 – 10.00 – заезд экспертов и монтажных бригад интерактивных локаций «ЭКСПО 2014» и площадки Х-спорта.

08.00 – 09.00 – регистрация делегаций муниципальных образований.

09.00 – 09.30 – регистрация участников на конкурсных площадках.

10.00 – 13.00 – работа конкурсных площадок:

* конкурс штабов ФП: «Добровольчество», «КВН», «ККСО», «Моя территория», «Робототехника», «ТОС», «Экстремальный спорт».
* интерактивные конкурсы ФП: ФП «Беги за мной»: фото-кросс; ФП «Историческая память»: исторический тест; ФП «Ты – предприниматель»: бизнесс-баттл; конкурс «коворкингов»; конкурсы по творческим номинациям: «Рок-музыка», «Брейк-данс», «Стрит-данс», «Рэп-музыка», «Битбокс», «Искусство фотографии».
* Жеребьевка и репетиции по номинациям: «Современная хореография», «Народная хореография», «Эстрадный вокал», «Дизайн одежды».

10.00 – 13.00 – мастер – класс по номинациям «Интернет», «Печатные СМИ».

10.00 – 18.00 – «Зональный методический совет» для специалистов органов и учреждений по делам молодежи.

11.00 – 14.00 – работа муниципального краеведческого/исторического музея. Для муниципальных команд вход по бэджам.

11.00 – 14.00 – работа муниципального спортивного комплекса. Для муниципальных команд вход по бэджам.

11.00 – 19.00 – работа «ЭКСПО 2014»: выставка «Флагманские программы и инфраструктурные проекты Красноярского края», коворкинг, музей ФП «Историческая память».

13.30 – 14.30 – обед для участников, экспертов, гостей и оргкомитета проекта.

15.00 – 16.30 – работа конкурсных площадок:

* конкурсы штабов ФП: «Арт-парад», «Беги за мной! Сибирь», «Историческая память», «Ты - предприниматель».
* Интерактивные конкурсы ФП: ФП «Робототехника»: выставка роботов; ФП «Добровольчество»: интеллектуальный тур; ФП «Моя территория»: конкурс Арт-объектов; конкурсы по творческим номинациям: «Рок-музыка», «Брейк-данс», «Стрит-данс», «Рэп-музыка», «Битбокс», «Искусство фотографии».
* контест ФП «Экстремальный спорт».

15.00 – 16.30 – мастер – класс по номинациям «Телевидение», «Дизайн одежды», «Искусство фотографии».

15.00 – 16.30 – мастер- класс «Организация работы коворкинга».

15.00 – 16.30 – сдача норм ГТО.

15.00 – 16.30 – работа муниципального краеведческого/исторического музея. Для муниципальных команд вход по бэджам.

15.00 – 16.30 – работа муниципального спортивного комплекса. Для муниципальных команд вход по бэджам.

17.00 – 18.00 – ужин для участников, экспертов, гостей и оргкомитета проекта.

18.00 – 18.30 – работа «ЭКСПО 2014»: выставка «Флагманские программы и инфраструктурные проекты Красноярского края»; коворкинг; выставка роботов ФП «Робототехника»; музей ФП «Историческая память»; презентация новых направлений ФП: «Арт-парад», «Театр», акция ФП «Добровольчество»: «Доброе сердце»; «Экскурсионная военно-патриотическая площадка».

18.30 – 19.00 – церемония открытия зонального этапа проекта; on-line трансляция мероприятия в интернет.

18.30 – 24.00 – концерт альтернативной музыки конкурсное прослушивание в номинации «Рок-музыка».

19.30 – 24.00 – «Ночной марафон»: конкурсный концерт номинаций: «Хореография», «Эстрадный вокал», «Дизайн одежды».

Финал номинаций: «Брейкинг», «Стрит-дэнс», «Рэп-музыка», «Битбокс».

Воскресенье 05.10.2014

08.30 – 09.30 – завтрак для оргкомитета и участников проекта.

10.00 – 14.00 – работа «ЭКСПО 2014»: выставка «Флагманские программы и инфраструктурные проекты Красноярского края», коворкинг, выставка роботов ФП «Робототехника», музей ФП «Историческая память».

10.00 – 10.30 – доклад: «Реализация региональной молодежной политики» (заместитель министра спорта и молодежной политики).

10.30 – 12.00 – семинары-тренинги «Реализация краевых флагманских программ» для муниципальных штабов (организаторы – региональные штабы ФП): «Моя территория», «Добровольчество», «Историческая память», «Арт-парад», «КВН», «Ты – предприниматель», «ТОС», «ККСО», «Робототехника», «Беги за мной! Сибирь», «Экстремальный спорт», «Команда 2019», «Корпорации», «Ассоциация студенческого спорта».

10.30 – 12.00 – мастер – класс по номинациям: «Современная хореография», «Народная хореография», «Эстрадный вокал», «Брейкинг», «Рэп-музыка», «Битбокс».

10.30 – 11.15 – семинар – тренинг инфраструктурного проекта «Информационный поток».

11.15 – 12.00 – семинар – тренинг «Организация муниципальных грантовых конкурсов в рамках проекта «Территория 2020».

11.00 – 12.30 – совещание заместителя министра с руководителями муниципальных отделов по делам молодежи и муниципальных молодежных центров.

13.00 – 14.00 – обед для участников, экспертов, гостей и оргкомитета проекта.

14.20 – 15.00 – арт-моб «Самый большой флаг России».

15.00 – 15.30 – работа «ЭКСПО 2014»: выставка «Флагманские программы и инфраструктурные проекты Красноярского края», коворкинг.

Выставка роботов ФП «Робототехника», музей ФП «Историческая память».

16.00 – 18.00 – церемония закрытия и награждения победителей зонального этапа; on-line трансляция мероприятия в интернет.

18.00 – 19.00 – демонтаж выставки и интерактивных локаций. Отъезд в Красноярск.

20.00 – отъезд участников, гостей и оргкомитета проекта в Красноярск.

Исполняющий обязанности

начальника Отдела ФКСТиМП В.Е. Вовк

Приложение № 4 к постановлению администрации города Канска

от 01.10.2014 г. № 1636

Маршрутный лист площадок проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Площадка | Адрес | Зональный оргкомитет | | |
| Статус | ФИО | Контакты |
| 1 | Площадка для совещаний:  Доклад замминистра;  Совещание замминистра со спецами ОДМ и ММЦ;  Зональный методсовет для спецов ОДМ и ММЦ;  Комната вип (приехавших на совещания) | Педколледж,  40 лет октября, 65  Актовый зал,  Вип-комната 1-12 | Председатель зонального оргкомитета | Князева Наталья Ивановна | 8-913-833-45-47  [kansk-zam@mail.ru](mailto:kansk-zam@mail.ru) |
| Заместитель директора по воспитательной работе Педколледжа | Федоров Евгений Николаевич | 8-913-040-66-96 |
| 2 | Комната вип  (приехавших на церемонии),  ГДК | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор зонального оргкомитета | Вовк Валентина Евгеньевна И.о.начальника Отдела ФКСТиМП | 8-913-521-17-18  [kmpfks\_kansk@mail.ru](mailto:kmpfks_kansk@mail.ru) |
| 3 | Регистрация.  Фойе ГДК на 1 этаже: регистрация участников | ГДК, ул. Ленина, 10 | Исполнительный директор зонального оргкомитета | Дубкова Елена Александровна Директор ММЦ | 8-923-296-45-14  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 4 | Площадки «Конкурс муниципальных штабов флагманских программ».  Конкурс штабов ФП – 2 конференц зала, комната экспертов | Педколледж, ул. 40 лет октября, 65.  Аудитории 3-10; 3-11  Комната экспертов 1-12 | Координатор площадки конкурса муниципальных штабов флагманских программ | Логинова Анна Гегамовна  Руководитель ФП «Добровольчество» | 8-923-309-91-49  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 5 | Семинары - тренинги  по реализации краевых ФП (14 аудиторий).  Семинары по ФП – 11 кабинетов.  Презентация новых ФП – 3 кабинета | Педколледж. ул. 40 лет октября, 65 | Координатор площадок «Семинары и тренинги по реализации краевых ФП и ИП» |
| 6 | Большой концертный зал.  Церемонии открытия, награждения, закрытия.  Конкурсы «Современная хореография» и «Народная хореография».  Конкурсы «Эстрадное пение» и «Дизайн одежды».  Комната экспертов | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор творческих площадок | Лычковская Елена Алексеевна. | 8-923-312-78-90  gdk\_kansk@mail.ru |
| 7 | Пресс-центр  в штабе краевого оргкомитета (ГДК) | ГДК, ул. Ленина, 10 | Руководитель информационной компании на территории МО | Никонова Наталья Ивановна | 8-923-579-88-47  [kansk-riur@mail.ru](mailto:kmpfks_kansk@mail.ru) |
| 8 | ЭКСПО  выставка ФП и ИП Красноярского края.  Коворкинг зона.  Фотовыставка и выставка печатных СМИ.  Музей и тест от ФП «Историческая Память».  Фото-кросс от ФП «Беги за мной! Канск».  Выставка роботов от ФП «Робототехника» | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор ЭКСПО | Великоредчанина Анна Геннадьевна  Руководитель ФП «Беги за мной! Канск» | 8-923-312-09-99  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 9 | Штаб краевого оргкомитета.  Видео, аудио оборудование.  Фейерверки.  Интернет-трансляция. | ГДК, ул. Ленина, 10 | Технический директор проекта от зонального оргкомитета | Григорьев Роман Игоревич | 8-962-077-34-24  gdk\_kansk@mail.ru |
| 10 | Арт-моб.  Реквизит,  100 волонтеров на развертывание флага,  200 волонтеров – участники арт-моба | Площадь им. Коростелева | Координатор арт-моба «Самый большой флаг России» | Уткина Виктория Николаевна. | 8-923-334-30-16  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 11 | Малый концертный зал. «Рок»  Конкурс по номинации «Рок-музыка». | ММЦ, ул. 40 лет октября, 5 | Координатор Площадки рок-музыка | Панкратенко Николай Игоревич | (39161)2-36-52  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 12 | Малый концертный зал. «Хип-хоп».  Конкурс «Брэйкинг, стрит-данс, битбокс, рэп».  Мастер-класс «Брэйкинг и стритданс». | ГИРЦ, ул.40 лет октября, 65б,  Арт-зал | Координатор площадки хип-хоп | Василевская  Вера Демьяновна  Руководитель ФП  «Арт-парад»  И.О. Зав ГИРЦ  Сучкова  Екатерина Александровна | 8-923-348-15-41  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru)  8-913-197-76-29 |
| 13 | Студия / кабинет. «Рэп»  Мастер-класс: «Рэп-музыка». | ГИРЦ, ул. 40 лет октября, 65б  Читальный зал | Координатор площадки хип-хоп |
| 14 | Студия / кабинет.  «Битбокс».  Мастер-класс: «Битбокс». | ГИРЦ, ул. 40 лет октября, 65б  Каб. №2 | Координатор площадки хип-хоп |
| 15 | Студия / кабинет. «Фото»  Конкурс: «Искусство фотографии».  Мастер-класс: «Искусство фотографии». | Педколледж, ул. 40 лет октября,65  Каб. №2-12 | Координатор площадок медиа | Калиниченко Михаил Вячеславович | 8-983-206-97-31 |
| 16 | Студия / кабинет.  Мастер-класс по номинации «Дизайн одежды» | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор площадок медиа.  Координатор творческих площадок |
| 17 | Студия / кабинет.  Конкурс: ТВ и печатные СМИ.  Мастер-класс: ТВ и печатные СМИ. | Педколледж, ул. 40 лет октября,65  Каб. №2-11 | Координатор площадок медиа |
| 18 | Студия / кабинет.  Конкурс коворкингов.  Семинар «Муниципальные грантовые конкурсы».  Семинар ИП «Инфопоток» | Педколледж, ул. 40 лет октября,65  Каб. № | Руководитель коворкинга в МО | Логинова Анна Гегамовна | 8-923-309-91-49  [mmc\_kansk@mail.ru](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 19 | Хореографический класс.  Мастер-класс: современная хореография | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор  творческих площадок | Лычковская Елена Алексеевна | 8-923-312-78-90  [gdk\_kansk@mail.ru](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 20 | Хореографический класс.  Мастер-класс: народная хореография | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор  творческих площадок |
| 21 | «ЭКСПО»: ФП «Арт-парад».  Презентация новых номинаций: «Театр» | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор творческих площадок |
| 22 | Хоровой класс.  Мастер-класс: эстрадный вокал | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор творческих площадок |
| 23 | X-спорт.  Контест: Х-спорт.  Мастер-класс: «Х-спорт» | ГИРЦ, ул. 40 лет октября, 65б  Скейт-парк | Координатор площадки Х-спорт | Воробьева Виктория Викторовна | 8-913-595-60-75  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 24 | Штаб краевого оргкомитета (ГДК).  Комната для счетной комиссий | ГДК, ул. Ленина, 10 | Директор ГДК | Грищенко Любовь Дмитриевна | 8-913-594-34-98  [gdk\_kansk@mail.ru](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 25 | ФП «Добровольчество».  Интеллектуальный конкурс | Педколледж, ул. 40 лет октября, 65 | Координатор площадок «Семинары и тренинги по реализации краевых ФП и ИП» | Логинова Анна Гегамовна | 8-923-309-91-49  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 26 | ФП «Ты - предприниматель».  Бизнес-баттл | Педколледж, ул. 40 лет октября, 65 | Координатор площадок «Семинары и тренинги по реализации краевых ФП и ИП» |
| 27 | ФП «Моя территория».  Конкурс арт-объектов | Педколледж, ул. 40 лет октября, 65 | Координатор площадок «Семинары и тренинги по реализации краевых ФП и ИП» |
| 28 | «ЭКСПО»: ФП «Историческая память», исторический тест | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор ЭКСПО | Ермолин Алексей Алексеевич | 8-929-309-07-39  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 29 | «ЭКСПО»: ФП «Робототехника»,  Выставка роботов | ГДК, ул. Ленина, 10 | Координатор ЭКСПО | Великоредчанина Анна Геннадьевна. | 8-923-312-09-99  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 30 | Штаб волонтеров.  Волонтеры на площадки проекта | Педколледж, ул. 40 лет октября, 65 | Руководитель корпуса волонтеров в зональном штабе | Логинова Анна Гегамовна | 8-923-309-91-49  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 31 | Муниципальный музей | Муниципальный музей, ул.  Московская, 51 | Директор музея | Малюченко Лариса Владимировна | (39161) 3-25-40  [Km3531@yandex.ru](mailto:Km3531@yandex.ru) |
| 32 | Спорткомплекс.  Площадка для презентации норм ГТО,  спортивные площадки для участников проекта | Спорткомплекс, ул. Горького, 44 | Директор спорткомплекса.  Инструктор норм ГТО | Адамцев Андрей Александрович | (39161) 3-09-93  [vostokcsp@mail.ru](mailto:vostokcsp@mail.ru) |
| 33 | Экскурсионная военно-патриотическая площадка | КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж», ул. Красноярская, 26 | Директор | Гаврилова Галина Александровна | (39161) 2-35-51  kansk-kpk@rambler.ru |
| 34 | Проживание оркомитета.  Гостиница,  Дежурная легковая машина для оргкомитета. |  | Администратор по работе с краевым оргкомитетом (проживание и транспорт) | Дубкова Елена Александровна Директор ММЦ | 8-923-296-45-14  [mmc\_@mail.ru](mailto:mmc_@mail.ru) |
| 35 | Питание оркомитета.  Кафе |  | Администратор по работе с краевым оргкомитетом (питание) |
| 36 | Проживание / питание участников:  Проживание, питание. |  | Администратор по работе с участниками: проживание, питание, транспорт | Байдушева Анастасия Евгеньевна | 8-923-571-02-92  [mmc\_kansk@mail.ru](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 37 | Администрация.  Кафе |  | Ответственный за встречу вип-гостей (встреча, программа, питание) | Князева Наталья Ивановна | 8-913-833-45-47  [kansk-zam@mail.ru](mailto:kansk-zam@mail.ru) |

Исполняющий обязанности

начальника Отдела ФКСТиМП В.Е. Вовк