| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 13.02. | 2015 г. | № | 185 |

Об организации и проведении праздника-гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина»

В целях создания условий для организации досуга населения г. Канска, на основании пп. 3 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 31.12.2014 № 2247 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации города Канска (Л.В. Шляхтова), организовать и провести мероприятия, посвященные празднику-гулянию «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» на пл. им. Н.И. Коростелева; народное массовое гуляние «Сказ о том – как зиму провожали да весну встречали»  филиал ГДК, около ДК «Строитель»; игровая программа и массовое гуляние «Масленица широкая» в районах п. Мелькомбината, ул. Шабалина, в районах 4 в/г и 5 в/г, площадка перед ММЦ.

2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

3. Утвердить программу праздничных мероприятий 16 февраля – 22 февраля 2015 года (Приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению праздника - гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» 22.02.2015 года в 12.00 часов на площади имени Н.И. Коростелева, народное массовое гуляние «Сказ о том – как зиму провожали да весну встречали» 21.02.2015 в 13.00 около ДК «Строитель», игровую программу, массовое гуляние «Масленица широкая» в районах п. Мелькомбината, ул. Шабалина, 4 в/г и 5 в/г, площадка перед ММЦ. (Приложение № 3).

5. Утвердить схему проведения праздника - гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» 22.02.2015 года в 12.00 часов на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 4).

6. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать охрану правопорядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий.

7. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить КГБУЗ «Канская ССМП» (С.В. Козулин) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать дежурство машины скорой помощи на пл. им. Н.И. Коростелева.

8. Отделу культуры администрации г. Канска (Л. В. Шляхтова) уведомить отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (В.В. Арискин), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (А.В. Комарчев) о проведении мероприятий.

9. МКУ «ФУ г. Канска» (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.

10. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (О.М. Персидская) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Официальный Канск».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.Д. Джамана, заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву в пределах компетенции.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска                                                                           Н.Н. Качан

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от 13.02. 2015 г. № 185 |
| --- | --- |

## Состав организационного комитета

| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города по социальной политике, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: Джаман Сергей Дмитриевич Кадач Нина Владимировна Арискин Владимир Владимирович Бажина Татьяна Александровна Бакшеева Лариса Ивановна Банин Николай Викторович Береснев Андрей Михайлович Гаврилова Галина Адамовна | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения заместитель главы города по экономике и финансам начальник отдела г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) начальник Отдела ФКСТ и МП директор МБУ ФОК «Текстильщик» (по согласованию) начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию директор КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Грищенко Любовь Дмитриевна Елизарьева Мария Рудольфовна Железнов Сергей Николаевич Колесникова Ирина Владимировна Комарчев Александр Владимирович Козулин Сергей Викторович Комарь Марина Геннадьевна Куркус Ирина Юрьевна Лосева Юлия Михайловна Малюченко Лариса Владимировна Мацола Марина Михайловна Персидская Ольга Михайловна Панов Андрей Петрович Сурначева Евгения Викторовна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) и.о. директора КГБОУ СПО «Канский медицинский техникум» (по согласованию) начальник ФГКУ 10 отряд ФПС по Красноярскому краю (по согласованию) директор КГБОУ СПО («Красноярский краевой библиотечный техникум» (по согласованию) начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» главный врач КГБУЗ «Канская ССМП» директор МБОУ ДОД ДХШ (по согласованию) заведующая филиалом ГДК (по согласованию) директор МКУ «Служба заказчика» директор МБУК ККМ (по согласованию) директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска (по согласованию) консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска начальник МКУ «УО администрации г. Канска» директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| Юшина Светлана Витальевна | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска                                                     Л.В. Шляхтова

|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска от 13.02.2015 г. № 185 |
| --- | --- |

Программа праздничных мероприятий

16 февраля - 22 февраля 2015 года

| Время проведения | Наименование мероприятия | Ответственные, место проведения |
| --- | --- | --- |
| 20.02 13.00 | Масленичные гуляния (1-4 кл) | МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, Левданская А.А., зам. директора по ВР, в начальной школе и в основном корпусе гимназии |
| 21.02 15.00 | Масленичные гуляния (5-8 кл) |  |
| 20.02 14.00 | Праздник «Масленичные забавы» (5-11 кл) | МАОУ лицей № 1 г. Канска, Руденко О.П., зам. директора по ВР, педагог- организатор Маркова А.В., территория возле центрального входа в здание лицея; спортивная площадка |
| 21.02 12.00 | Праздник «Масленичные забавы» (1-4 кл) |  |
| 17.02 12.00 | Широкая Масленица (1-3 кл) | МБОУ СОШ № 2, Иванова Т.А., педагог организатор, классные руководители, школьный двор старшей школы |
| 20.02 12.00 | День Здоровья. Масленица | КГБАОУ СПО «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев) спортивные площадки колледжа |
| 21.02 12.00 | Молодежное массовое гуляние «Раздольная Масленица» | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова) |
| 21.02 10.00 | «Масленицу встречаем – зиму провожаем» | МБОУ СОШ № 3, Коростелева С.В., зам. директора по ВР, фойе 1 этажа |
| 21.02 12.00 | Праздник «Сибирская Масленица» | МБОУ СОШ № 5, Батракова И.Ю., зам. директора по ВР, Полоненко С. В., педагог-организатор, школьный двор |
| 21.02 11.30 | «Широкая масленица!» | МБОУ СОШ № 6, Михайлова А.В., зам. директора по ВР, школьный двор |
| 21.02 11.00 | «Масленичный звон» | МБОУ СОШ № 7 Самсоненко О.Ф., зам. директора по ВР, школьный двор |
| 21.02 10.00 | «Русская масленица» | МБОУ ООШ № 8, Штагаева О.Н., классные руководители, школьный двор |
| 21.02 11.00 | «Широкая масленица!» | МБОУ СОШ № 9, Лукьянова О.П., зам. директора по ВР, школьный двор |
| 21.02 13.00 | «Масленица широкая» | МБОУ СОШ № 11, Севрюкова С.Н., зам. директора по ВР, классные руководители, школьный двор |
| 21.02 12.00 | «Масленичный базар» | МБОУ СОШ №15, Глушнева Н.В., педагог-организатор, школьный двор |
| 21.02 16.00 | «Широкая Масленица» | МБОУ ООШ №17, Рахманова В.П., педагог-организатор, Меркель О.В., методист ДК «Строитель», |
| 21.02 12.00 | «Сибирская Масленица» | МБОУ СОШ № 18, Бавыкина Н.Н. зам. по ВР, двор школы, школьный двор |
| 21.02 10.00 | Масленичный балаган «Масленицу широкую открываем – веселье начинаем» | МБОУ СОШ № 19, Е.Л. Креминская, зам. по ВР, Накрохина О.Л., педагог-организатор, двор школы |
| 21.02 11.00 | Праздник «Широкая Масленица» | МБОУ ООШ № 20, Бондар О.В., зам. директора по ВР, учитель физической культуры, школьный двор |
| 21.02 14.00 | Праздник «Широкая Масленица» | МБОУ СОШ № 21, Сечко И.В., зам. директора по ВР, школьный двор |
| 17.02 12.00 | Праздник «Широкая Масленица» | МБОУ ООШ № 22, Макарова Е.В., зам. директора по ВР, школьный двор |
| 16.02 | «Город мастеров». Мастер- класс по изготовлению кукол в СОШ № 8 | МБОУ ДОД СЮН Анциферова Ж.Ф. зам по УВР, Третьякова Л.Л., методист |
| 17.02 | «На что похож блинчик» - праздник для детей дошкольного возраста в МБДОУ №16 |  |
| 18.02 | «Масленица». Мастер - класс по изготовлению поделок из соленого теста в СОШ № 3 |  |
| 19.02 | «Выставка детских работ объединения «Природа и фантазия» СЮН |  |
| 20.02 | «Собирайся народ, Масленица идет!». Игровая программа СЮН |  |
| Массовое гуляние, игровая программа |
| 21.02 13.00 21.02 15.00 22.02 15.00 | «Сказ о том – как зиму провожали да весну встречали» | Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56); (пос. Мелькомбината, 21); ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71 Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) |
| 21.02 13.00 22.02 13.00 22.02 15.00 | «Широкая Масленица» Проводы зимы, взятие снежного городка | 5 в/г, 4 в/г; МБУК ЦБС (Сурначева Е.В.) площадка перед ММЦ. Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
| Праздничная программа |
| 22.02 12.00 | «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина» | Пл. им. Н.И. Коростелева, ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| Работа игровых площадок на Пл. им. Н.И. Коростелева |
| 22.02 11.30 | Работа подворий | Отдел культуры (Дементьева О.Н.) |
|  | «Как на масляной неделе» | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
|  | Выставка-конкурс работ учащихся ДХШ | МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.) |
|  | Выставки ДПИ «Сувенирный ряд» | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
|  | Спортивная площадка «Масленичный поединок» | Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ ФОК «Текстильщик» (Бакшеева Л.И.) |
| 11.00 | Православное подворье | Площадка Свято-Троицкого Собора КГБОУ СПО «ККБТ» (Колесникова И.В.) |
| 11.30 | «Состязание блинов» | Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) |
|  | Мастер-классы по изготовлению блинов | Предприниматели города |
|  | «Масленица весела всех на игры увела» | КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова) |
|  | «Везет весна-красна ясные денечки» | КГБОУ СПО «Канский медицинский техникум» (Елизарьева М. Р.) |
| 12.30 | Народные молодецкие забавы «Покорение ледяного столба» | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
|  | «Сжигание чучела Масленицы» | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска                                                              Л.В. Шляхтова

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации г. Канска от ________2015 г. №__________ |
| --- | --- |

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению праздника-гуляния «Сибирская Масленица» - «Праздник Канского блина»

22.02.2015 года в 11.00 часов на площади имени Н.И. Коростелева, игровой площадки и народного массового гуляния «Сказ о том – как зиму провожали да весну встречали» 21.02.2015 в 13.00 около ДК «Строитель», игровой программы, массового гуляния «Масленица широкая» в районе Мелькомбината 21.02.2015 в 15.00, ул. Шабалина 22.02.2015. в 15.00, в районе 4 в/г 22.02.2015 в 13.00, 5 в/г 21.02.2015 в 13.00, площадка перед ММЦ 22.02.2015 в 15.00.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа со СМИ по информированию жителей города |  | с 13.02 | Администрация г. Канска (Персидская О.М.) |
| 2 | Информационное партнерство в эфире радиостанции «Юмор FM» |  | с 13.02 | Отдел культуры (Персидская О.М.) ООО «Т-Волна» (Хисамеев А.Е.) |
| 4 | Дежурство машины «Скорой помощи» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 12.00-14.00 | КГБУЗ «Канская ССМП» (Козулин С.В.) |
| 5 | Организация и проведение выставки ДПИ | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 11.30 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 6 | Подключение электропитания: - большой помост; - торговые точки (согласно схеме) - игровые точки - район 4 в/г - район 5 в/г - р-он Строителей - р-он Мелькомбината - ул. Шабалина | Пл. им. Н.И. Коростелева 4 в/г 5 в/г, д. 74 Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71 | 22.02 с 10.30 22.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 14.30 до 16.00 22.02 с 14.30 до 16.00 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) МУП «Канский Электросетьсбыт (Береснев А.М.) ООО «Жилфонд» (А.Н. Царев) ООО «Жилкомплекс» (Н.П. Черновский) ООО «Жилкомплекс» (Н.П. Черновский) ООО «Жилфонд» (А.Н. Царев) |
| 7 | Подключение музыкального оборудования | Пл. им. Н.И. Коростелева, сценический комплекс | 22.02. с 10.30 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) (ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 8 | Озвучивание мероприятия - район 4 в/г - район 5 в/г ___________________ - р-он Строителей - р-он Мелькомбината - ул. Шабалина -площадка около ММЦ | Пл. им. Н.И. Коростелева 4 в/г 5 в/г, д. 74 ___________ Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71 ул. 40 лет Октября,5 | 22.02 с 12.00 22.02. с 13.00 21.02 с 15.00 ________ 21.02 с 13.00 22.02 с 15.00 22.02 с 15.00 22.02. с 15.00 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) МБУК ЦБС (Сурначева Е.В.) Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) ____________ Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
| 9 | Подготовка и очистка площади для проведения праздника. Установка к большому помосту 2-х боковых лестниц согласно схеме, стоек для баннера, ограждения площади (колышки, лента) согласно схеме, установка биотуалетов, урн, уборка площади. Вышка для оформления большого помоста. Установка ледяного столба, сугроб для чучела, установка столов для выставки ДПИ. Уборка территории в районе 4 в/г, 5в/г, р-нах Мелькомбината, п. Строителей, ул. Шабалина, площадка перед ММЦ | Пл. им. Н.И. Коростелева 4 в/г 5 в/г, д. 74 Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71 площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | к 22.02 к 21.02 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) ООО «Жилкомплекс» (Н.П. Черновский) ООО «Жилфонд» (А.Н. Царев) |
| 10 | Оформление большого помоста и игровых точек | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02. с 10.00 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 11 | Обследовать площадку перед проведением мероприятия | Пл. им. Н.И. Коростелева, 4 в/г 5 в/г, д. 74 Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71 площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 22.02 22.02 21.02 21.02 21.02 22.02 22.02 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Комарчев А.В.) |
| 12 | Охрана общественного порядка | Пл. им. Н.И. Коростелева 4 в/г 5 в/г, д. 74 Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71) площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 22.02 с 11.30 до 14.00 22.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 14.30 до 16.00 22.02 с 14.30 до 16.00 22.02 с 14.30 до 16.00 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 13 | Перекрыть движение автотранспорта: - от ул. Ленина до ул. Советская (около ЦБС г. Канска и ГПКК «Канская типография»); - по ул. Советской (от перекрестка - пересечения улицы Краснопартизанской до перекрестка - пересечения улицы Московской) путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 с 10.30 – 14.30 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 14 | Обеспечение противопожарной безопасности | Пл. им. Н.И. Коростелева 4 в/г 5 в/г, д. 74 Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71) площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 22.02 с 11.30 до 14.00 22.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 12.30 до 14.00 21.02 с 14.30 до 16.00 22.02 с 14.30 до 16.00 22.02 с 14.30 до 16.00 | ФГКУ 10 отряд ФПС по Красноярскому краю (Железнов С.Н.) |
| 15 | - Организовать работу торговых точек в блинном ряду на площади имени Н.И. Коростелева в период проведения мероприятия за исключением торговли спиртными напитками и пивом, а также использования стеклянной тары для безалкогольных напитков. - изготовление и распространение пропусков на автомобили согласно заявок | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 с 11.00-15.00 к 22.02 | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 16 | Изготовление и установка «Чучела Масленицы» | Пл. им. Н.И. Коростелева филиал ГДК (п. Строителей, 56) | к 22.02 11.30 к 21.03 11.30 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) |
| 17 | Сожжение чучела Масленицы | Пл. им. Н.И. Коростелева филиал ГДК (п. Строителей, 56) | 22.02 21.02 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) |
| 18 | Предоставить транспорт: - для участников худ. самодеятельности (2 ЛИАЗА); - для привоза аппаратуры и реквизита; - для работы звукооператора (ГАЗ) | на пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 к 11.30 ГДК 11.00 11.00 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 19 | Организовать игровые площадки: -Православное подворье -«Как на масляной неделе» - «Состязание блинов» -выставка-конкурс работ учащихся ДХШ -спортивная площадка «Масленичный поединок» -Выставки ДПИ «Сувенирный ряд» -Мастер классы по изготовлению блинов - «Масленица весела всех на игры увела» - «Везет весна-красна ясные денечки» -Народные молодецкие забавы «Покорение ледяного столба» -«Сжигание чучела Масленицы» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 с 11.00 с 11.30 с 11.30 с 11.30 с 11.30 с 11.30 с 12.30 с 12.30 с 12.30 с 12.30 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) КГБОУ СПО «ККБТ» (Колесникова И.В) Площадка Свято-Троицкого Собора ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.), Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.) Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ ФОК «Текстильщик» (Бакшеева Л.И.) МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) Предприниматели города КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж» (Гаврилова Г.А.) КГБОУ СПО «Канский медицинский техникум (Елизарьева М.Р.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 20 | Произвести согласование сметы расходов на проведение мероприятия с заместителем главы города по социальной политике Н.И. Князевой |  | к 10.02 | ГДК г. Канска (Л.Д. Грищенко), Отдел культуры (Шляхтова Л.В) |
| 21 | Приобретение сувениров, реквизита, др. необходимых материалов для проведения мероприятия |  | к 16.02 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 22 | Организация выставки работ мастеров ДПИ «Сувенирный ряд» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 11.00 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 23 | Изготовление баннеров и растяжек |  | к 13.02 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 24 | Проведение концертной программы | Пл. им. Н.И. Коростелева 4 в/г 5 в/г, д. 74 | 22.02 с 12.00 22.02 с 13.00 21.02 с 13.00 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) МБУК ЦБС (Сурначева Е.В.) Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
|  |  | Площадка перед филиалом ГДК (п. Строителей, 56) (пос. Мелькомбината, 21) ул. Шабалина в районе домов №№ 69-71 площадка перед ММЦ (40 лет Октября,5) | 21.02 с 13.00 21.02 с 15.00 22.02 с 15.00 22.02 с 15.00 | Филиал ГДК г. Канска (Куркус И.Ю.) Отдел ФКСТ и МП (Бажина Т.А.) МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
| 25 | Предоставить транспорт для аппаратуры | к МБУ «ММЦ» г. Канска; к филиалу ГДК (п. Строителей, 56); | 21.02 к 11.30 21.02 к 14.00 22.02 к 14.00 | Общественный Совет микрорайона Шаталова Л.Ф. |
| 26 | Предоставить транспорт для аппаратуры на пл. им. Коростелева | от филиала ГДК (п. Строителей, 56); | 22.02 к 10.30 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) |
| 27 | Дежурный транспорт | Пл. им. Н.И. Коростелева | 22.02 12.00-13.00 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.) |
| 28 | Изготовить пропуска на транспорт, задействованный в мероприятии |  | к 22.02 | Консультант по информатизации (Синицкий Н.А.) |

Начальника Отдела культуры

администрации г. Канска                                                Л.В. Шляхтова

|  | Приложение № 4 к Постановлению администрации г. Канска от 13.02. 2015 г. № 185 |
| --- | --- |

Схема проведения праздника-гуляния «Сибирская Масленица» -

«Праздник Канского блина» 22.02.2015 г. в 12.00 часов на пл. им. Н.И. Коростелева

Начальника Отдела культуры

администрации г. Канска                                                Л.В. Шляхтова