|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 16.02. | 2015 г. | № | 206 |

 Об организации открытия и проведения «Культурной столицы Красноярья – 2015»

На основании п. 85 календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденного Постановлением администрации г. Канска от 31.12.2014 г. № 2247 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова), МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска (Мацола М.М.), МБУ ФОК «Текстильщик» (Бакшеева Л.И.), КГБОУ СПО («Красноярский краевой библиотечный техникум» (Колесникова И.В.), Канский драматический театр (Сазонова В.А.), КГКУ «Центр занятости населения» г. Канска (Гребенюк С. И.) совместно организовать открытие и проведение мероприятия «Культурная столица Красноярья – 2015» 18 февраля 2015 г.
2. Для решения организационных вопросов утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).
3. Утвердить программу проведения «Культурной столицы Красноярья – 2015» (Приложение № 2).
4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению «Культурной столицы Красноярья – 2015» (Приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.Д. Джамана, заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву в пределах компетенции.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к Постановлению

администрации г. Канска

от 16.02. 2015 № 206

Состав организационного комитета

по подготовке «Культурной столицы Красноярья – 2015»

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О.  | Наименование должности |
| Князева Наталья ИвановнаЧлены организационного комитета:ДжаманСергей ДмитриевичКадач Нина Владимировна | заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель организационного комитета первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечениязаместитель главы города по экономике и финансам |
| БакшееваЛариса Ивановна | директор МБУ ФОК «Текстильщик» (по согласованию) |
| Гребенюк Светлана Ивановна  | и. о. директора КГКУ «Центр занятости населения» г. Канска (по согласованию) |
| Грищенко Любовь Дмитриевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Колесникова ИринаВладимировна | директор КГБОУ СПО («Красноярский краевой библиотечный техникум» (по согласованию) |
| КомарьМарина Геннадьевна | директор МБОУ ДОД ДХШ (по согласованию) |
| Коренец Ирина Иннокентьевна | начальник отдела региональных межкультурных коммуникаций Министерства культуры Красноярского края (по согласованию) |
| Малюченко Лариса Владимировна | директор МБУК ККМ (по согласованию) |
| Мацола Марина Михайловна | директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска (по согласованию) |
| Миронова Галина Ивановна | директор МБОУ ДОД ДШИ №1 (по согласованию) |
| ПерсидскаяОльга Михайловна | консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска  |
| Рулькевич Любовь Викторовна | директор МБОУ ДОД ДМШ №2 (по согласованию) |
| СазоноваВера Александровна | директор КГБУК Канский драматический театр (по согласованию) |
| Сурначева Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| Шатерникова Татьяна Владимировна | Директор КГБУК «Государственный центр народного творчества» Красноярского края (по согласованию) |
| Шестов Владимир Александрович | директор МУП ПТС и СО |
| Шляхтова Лариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации города Канска |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канскаот 16.02. 2015 № 206 |

Программа «Культурной столицы Красноярья – 2015»

18 февраля 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата  | Время  | Наименование мероприятия  | Площадка  | Ответственный |
| 1 | 18.02. | 09.00-17.00 | «Вселенная звука».День открытых дверей | МБОУ ДОД Детская музыкальная школа №2 | МБОУ ДОД ДМШ №2Рулькевич Л.Д. |
| 2 | 12.00-17.00 | Открытие выставки «Живописные сюиты» | МБОУ ДОД Детская художественная школа | МБОУ ДОД ДХШ Комарь М.Г. |
| 3 | Мастер-классы «Галактика творчества» |
| 4 | 16.00 | «Знакомьтесь, планета ДШArt,s» - мастер – классы в рамках «Дня открытых дверей» | МБОУ ДОД Детская школа искусств №17 площадок, концертный зал | МБОУ ДОД ДШИ №1Миронова Г.И. |
| 5 | 11.00-16.00 | Площадка «Капсула времени» | МБУК ККМ | МБУК ККММалюченко Л.В. |
| 6 | Выставка «XX в. Время, люди, события» | Выставочный зал |
| 7 | Воркшоп по изготовлению авторской открытки в технике «Квиллинг» |
| 8 | 09.00-17.00 | «Территория фантастической реальности»День открытых дверей | Канский библиотечный техникум | КГБОУ СПО Красноярский краевой библиотечный техникум Колесникова И.В. |
| 9 | 09.00-18.00 | Книжно-иллюстративная выставка «Чехов в Чеховке» | ЦГБ | ЦБС г. КанскаСурначева Е.В. |
| 10 | «Культурный магазин – культурному городу» | ЦГБ |
| 11 | Круглый стол «Гражданская инициатива – важный ресурс развития территории»Дискуссия «Горожанин - ответственный строитель будущего». | ЦГБ, чит. зал |
| 12 | Инсталляция «Обитаемый мир Аркадия Стругацкого» | ЦГБ |
| 13 | Онлайн-встреча с писателем-фантастом Г. Прашкевичем (г. Новосибирск) «Посланник планеты Фантастики» | Зал литературных встреч |
| 14 | Книжные инсталляции «Открытые миры», «Книжная вселенная», «Взгляд через параллельные миры», «Сквозь пространство и время», «В безбрежном времени Вселенной» | Молодежная библиотека |
| 15 | Презентация молодежной модельной библиотеки «Мы поколение будущего» | Молодежная библиотека |
| 16 | Мастер-класс «Творчество без границ» | Зал литературных встреч |
| 17 | В «Интеллект-зоне» проходит занятие клуба «Другой мир» | Молодежная библиотека |
| 18 | День читательских открытий «Среди звезд и миров» | Центральная Детская библиотека |
| 19 | День доброты «Город будущего, город моей мечты» | ГИРЦ |
| 20 | 15.00 | «Столичная комета»Городской турнир по настольному теннису среди занимающихся в клубах по месту жительства | Городской физкультурно-оздоровительный комплекс «Текстильщик» | МБУ ФОК «Текстильщик» Бакшеева Л.И. |
| 21 | 16.00 | Мультимедийная выставка «Пространственно-временные трансформации культурных столиц» | Городской Дом культурыг. Канска | Канское отделение КГБУК «Красноярский кинограф»Сухоркова Н. |
| 22 | 16.00 | «Восточный мегаполис»Открытие коворкинг-центра креативных решений и коммерческого участия | Многопрофильный молодежный центр г. Канска | МБУ «ММЦ» г. КанскаМацола М.М.  |
| 23 | 11.00-16.00 | «Футурология городских профессий»Мастер-классы по подготовке резюме и «креативная диагностика» личностного ресурса, игры, дискуссии от Красноярского центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | Центр занятости населенияг. Канска | Центр занятости населенияМацуль Г.С. |
| 24 | 15.00 | «Аркадий Стругацкий и театр»Читка фрагментов произведений А. Стругацкого «Понедельник начинается в субботу» и краеведа В. Колпакова «Как дела в далёком Арканаре?» | Канский драматический театр | Канский драматический театр Сазонова В. А. |
| 25 |  | 16.0017.00 |  «Ангелы Мира»Выставка в рамках международного арт-проекта «Ангелы Мира»«Город – любовь художника»Выставка из фондов Дивногорского художественного музея и Музея художника Б.Я. Ряузова (Красноярск)Инсталляция Красноярского культурно-исторического музейного комплекса«Пространственно-временные трансформации культурных столиц» Торжественное открытие проекта «Культурная столица Красноярья – 2015» | Городской Дом культурыг. Канска | Министерствокультуры(Коренец И.И.)Отдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.)Министерствокультуры(Коренец И.И.)Отдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

Приложение № 3 к Постановлению

администрации г. Канска

от 16.02. 2015 № 206

План

организационных мероприятий

по подготовке и проведению

«Культурной столицы Красноярья – 2015»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение совещаний, организационных комитетов, рабочей группы:- Министерство культуры - Администрация г. Канска - директора учреждений | Февраль до 17.02.2015 | МинистерствокультурыАдминистрацияг. КанскаУчреждения г. Канска |
| 2 | Логистика приезда – отъезда гостей, транспортная логистика | до 17.02.2015  | Администрацияг. КанскаОтдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 3 | Организационное обеспечение мероприятий, подготовка площадок, организация дежурства кураторов во время проведения мероприятий в ГДК г. Канска | до 17.02.2015 | Администрацияг. КанскаОтдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 4 | Организация приезда, проживания и питания участников Торжественной церемонии открытия «Культурная столица Красноярья – 2015» (из расчета 220 рублей на человека) | с 17.02 по 18.02.2015 | Администрацияг. КанскаОтдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 5 | Доставка баннерной продукции с КГБУК «Государственного центра народного творчества» Красноярского края  | 16.02.2015  | МКУ КСОН (Танчук Т.Д.) |
| 6 | Информационное сопровождение работы площадок, торжественной церемонии открытия «Культурная столица Красноярья – 2015»- рассылка информации о проведении торжественной церемонии открытия в СМИ - подготовка и проведение пресс-подхода Канске- сопровождение пресс-тура | весь период | Министерство культуры Красноярского края (Саломатина Ю. А.), консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Персидская О.М.)МБУК ККМ(Дударева Т.А.) |
| 7 | Размещение аудио и видеороликов в г. Канске | 17-18.02.2015 | Отдел культуры администрации г.Канска (Ерофеевская И.А.)консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Персидская О.М.)  |
| 8 | Согласование и размещение наружной рекламы в Канске- баннеры (3 х 6) – 8 шт.- баннерная продукция | до 18.02.2015 | Управление архитектуры строительства и инвестиций администрации города Канска (Апанович Т.А.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.)КГБОУ СПО («Красноярский краевой библиотечный техникум»(Колесникова И.В.)КГБОУ СПО«Канский педагогический техникум»(Андреев А.Л.)ФГОУ СПО «Канский технологический колледж»(Берлинец Т.В.)ТРК «Порт – Артур»( Мкртчан А.А.)МБОУ ДОД ДХШ(Комарь М.Н.)МБОУ ДОД ДМШ №2(Рулькевич Л.В.)МБОУ ДОД ДШИ №1(Миронова Г.И.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.)МБУ ММЦ(Мацола М.М.)КГБУК Канский драматический театр (Сазонова В.А.)ЦБС г. Канска(Сурначева Е.В.) |
| 9 | Размещение/распространение афиш | до 18.02.2015 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 10 | Обеспечение размещения технической службы, творческих коллективов г. Красноярска в торжественной церемонии открытия «Культурная столица Красноярья – 2015», обеспечение их питанием | 17-18.02.2015 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 11 | Организация кофе-пауз, для приглашенных (из расчета 136 рублей на человека) | 18.02.2015 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 12 | Приобретение цветов для участников торжественной церемонии открытия «Культурная столица Красноярья – 2015» | 18.02.2015 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 13 | Составление сметы расходов на проведение мероприятий фестиваля торжественной церемонии открытия «Культурная столица Красноярья – 2015» |  до 18.02.2015 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 14 | Техническое оснащение (звуковое, световое, видео проекционное оформление) | 17-18.02.2015 | Специалисты(Лимонов М.Б.)(Казанцев. А., Кабанов О.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 15 | Подготовка площадок для пресс-конференций | 17-18.02.2015 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 16 | Организация участников пресс-конференции:- участники;- СМИ г. Красноярска - СМИ г. Канска  | 18.02.2015 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)Министерство культуры Красноярского края Консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Персидская О.М.) |
| 17 | Предоставить автокран и автовышку для размещения баннерной продукции, инсталляции  | 17-18.02.2015 | МУП «ТС и СО»(Шестов В.А.),МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова