|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 17.07. | 2015 г. | № | 1114 |

О проведении празднования Дня города

 В целях организации мероприятий, посвященных Дню города Канска, на основании п. 16 календарного плана культурно-массовых мероприятий на2015 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска 31.12.2014 № 2244 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)организовать и провести праздничное мероприятие, посвященное Дню города,08 августа 2015 года на площади им. Н.И. Коростелева с 10.30 до 17.00, на площадке в районе ул. Красный огородник с 19.00 до 23.07.

2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

3. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Канска (Приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 3).

5. Утвердить схему расположения площадок на пл. Коростелева (Приложение № 4).

6. Утвердить схему маршрута праздничного шествия (Приложение № 5).

7. Утвердить схему расположения площадок в районе ул. Красный огородник (Приложение № 6).

8. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.):

- уведомить МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) о проведении мероприятий, рекомендовать МО МВД России «Канский» организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности местах проведения мероприятий;

- уведомить Отделение г. Канска УФСБ России по Красноярскому краю (Арискин А.В.), Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) о проведении мероприятий;

- уведомить КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (Шиповалов В.А.) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать медицинское обслуживание участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий.

9. МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) определить места стоянки автобусов, грузового, легкового автотранспорта участников мероприятий, личного автотранспорта жителей города, обеспечить транспортом перевозучастников художественной самодеятельности во время проведения мероприятий, разработать маршруты движения общественного транспорта на период проведения мероприятий, информировать перевозчиков и население г. Канска об изменении маршрутов движения общественного транспорта, проходящего по ул. Кайтымская и ул. Ленина г. Канска, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств на период проведения мероприятий.

10. Рекомендовать руководителю ГП КК «Канское ПАТП» (Туруханов В.А.) изменить маршруты и продлить движение общественного транспорта на период проведения мероприятия с 11.00 до 24.00 часов.

11. МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Береснев А.М.) предложить обеспечить подключение и бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.

12. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу торговых точек в местах проведения мероприятий, провести работу с предпринимателями, направленную на запрет торговли спиртными напитками.

13. Ведущему специалисту Отдела культуры (Чечекина Д.С.) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Официальный Канск».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Джаман С.Д., заместителя главы города по экономике и финансам Кадач Н.В., заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И., заместителя Главы города по правовому и организационному обеспечению, управлению муниципальным имуществом и градостроительству – начальника УАСИ администрации г. Канска Щербатых Ю.С. в пределах компетенции.

15. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1

к Постановлению

администрации г. Канска

от 17.07.2015 № 1114

## Состав организационного комитета

|  |  |
| --- | --- |
| ДжаманСергей Дмитриевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения,председатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| КадачНина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
| Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города по социальной политике |
| Адамцев Андрей Александрович  | Восточный РЦСП-филиал КГАУ «ЦСП» (ФОК «Дельфин» (по согласованию) |
| АрискинВладимир Владимирович | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| БересневАндрей Михайлович | директор МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (по согласованию) |
| БелянинАнатолий Петрович | представитель КГБУК «Красноярская краевая филармония» в Восточном территориальном округе (по согласованию) |
| Банин Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| БашкировГеннадий Федорович | начальник отдела по транспортному обеспечению и обслуживанию административных зданий администрации г. Канска  |
| Грищенко Любовь Дмитриевна  | директор ГДК г. Канска (по согласованию)  |
| Дементьева Ольга Николаевна | специалист 1 категории Отдела культуры администрации г. Канска |
| ЕрофеевскаяИрина Анатольевна | главный специалист Отдела культурыадминистрации г. Канска |
| КуркусИрина Юрьевна | зав. филиалом ГДКг. КанскаДК «Строитель» (по согласованию) |
| ЛосеваЮлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Малюченко Лариса Владимировна | директор МБУК «Канский краеведческий музей» (по согласованию) |
| Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Канска» (по согласованию) |
| ПановАндрей Петрович | начальник МКУ «УО администрации г. Канска» (по согласованию) |
| ПоповаТамара Николаевна | директор МКУ «Ресурсно-методический центр г. Канска» (по согласованию) |
| Поляков Владимир Эдуардович  | начальник УСЗН администрации г. Канска (по согласованию) |
| СурначеваЕвгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| Туруханов Виктор Анатольевич | директор ГПКК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
| ЧебодаевВиктор Григорьевич | начальник Отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска  |
| Шестов Владимир Александрович | директор МУП «ТС и СО» (по согласованию) |
| ШляхтоваЛариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Юшина Светлана Витальевна | начальник Отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |
| ЯкименкоЕлена Юрьевна | заместитель директора по АХР ГДК г. Канска (по согласованию) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И.Князева

Приложение № 2

к Постановлению

администрации г. Канска

от 17.07.2015 № 1114

Программа мероприятий, посвященных Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование мероприятия | Ответственные |
| пл. им. Н.И. Коростелева - центральная сцена, 08.08.2015 г. |
| 10.30-11.30 | Праздничноешествие «Канск – город, который мы создаем сами» | Отдел культуры администрации г. Канска(Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 11.30-12.00 | Официально-церемониальная часть | Администрация г. Канска(Князева Н.И., Персидская О.М.), Отдел культуры администрации г. Канска(Шляхтова Л.В.) |
| 12.00-13.00 | Концерт Красноярского филармонического оркестра | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)КГБУК «Красноярская краевая филармония» в Восточном территориальном округе(Белянин А.П.) |
| 13.00-13.30 | Вручение паспортов | Отдел ФМС России по Красноярскому краю в г. Канске и Канском районе(Иванина Н. А.) |
| 13.30-13.40 | Свободный микрофон«Я люблю свой город» | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 13.40-15.20 | Концерт творческих коллективов ГДК г. Канска «Канск красками разными» | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 15.20-15.30 | Свободный микрофон«Я люблю свой город» | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 15.30-17.00 | Выступление творческих коллективов | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.)МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
| Площадь им. Н.И. Коростелева, 08.08.2015 г. |
| с 11.00 | Организация работыторговых точек, точек общественного питания | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| с 12.00 | Работа подворий восточного региона Красноярского края | Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) |
| до 11.00 | Проверка устанавливаемых аттракционов на наличие разрешения по их работе | МКУ КУМИ г. Канска (Букалов А.В.)МКУ ГО и ЧС(Орлов В.И.) |
| с 11.00 | Работа игровых площадок и аттракционов, по выданным МКУ КУМИ администрации г.Канска разрешениям | МКУ КУМИ г. Канска (Букалов А.В.)Отдел культуры администрации г. Канска(Шляхтова Л.В.) |
|  | Работа площадок (приложение №4): |
| с 11.00 | Площадка «Бульвар времени» в помещении музея:- экскурсия «Из настоящего в прошлое»;- выставка «Искусство, как большая история»;- кинопоказ «Минута о Канске». | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставка цветов «Цветущий Канск» | Общественность города |
|  | Выставка декоративно-прикладного творчества «Талантливые мастера земли Канской» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| с 12.00 | Фото-сушка «Городское настроение» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| Инсталляция «Фурор» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставка музейных экспонатов «Горячая история утюгов» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| с 13.00 | Флэш-арт «Пастель на пленере» | Красноярский художественный музей им. Сурикова (Селина Е.С.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| с 12.00 | Коворкинг «Под открытым небом»- интерактивные игры, мастер-классы | МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
|  | Литературный бульвар «ПРОчтение» | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
|  | Буккроссинг «Литературные дворы», «Книжная лавка» | КГБУК «ККБТ» (Колесникова И.В.) |
|  | Музыкальная площадка | ДШИ № 2 (Рулькевич Л.В.)ДШИ № 1(Миронова Г.И.) |
|  | Художественная площадка «Летний вернисаж» (выставка работ канских художников, написание портретов) | МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | «Самопознание» - предсказание будущего | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
|  | Иконная лавка | Свято-Троицкий собор |
|  | Информационная площадка ОАО Сбербанк России | ОАО СБ России(Мартынова А.) |
|  | Информационная площадка МТС  | Филиал ПАО «МТС» (Усольцева Е.) |
|  | Выставка специальной техники ООО «Агросельхозтехника» | ООО «Агросельхозтехника»(Григорьев В.Н.) |
|  | Информационно-пропагандистская площадка «Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ – «Твой Выбор» (солдатская каша, мобильный пункт) | Красноярский пункт отбора на военную службу по контракту (Абдуллаев З.К.) |
| с 16.00 | Площадка «Виртуальная реальность»  | Краевое Молодежное объединение. Группа «RAPMOBIL»(Шанин И.В.) |
| Детские игровые площадки: |
| с 12.00 до 14.00 | «Город, где живет игра» | Филиал ГДК г. Канска ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.) |
| с 12.00 до 15.00 | «Детский пикник у дороги» | ЦДБ(Мартус И.А.) |
|  | Фантастические полеты авиамоделистов, выступления судомоделистов, робототехников | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
|  | Уличное кукольное шоу | Библиотека-филиал №11 (Ключникова З.М.) |
|  | «Цветной асфальт» | МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.) |
|  | Шахматный турнир, фото - мастерская | МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
|  | «Спортивная карусель» -конкурсно-игровая площадка, ростовые куклы | ФОК «Дельфин»(Адамцев А.А.) |
|  | Игровая познавательная площадка «Стань археологом» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Инсталляция модмодельной школы-студии «Мода и стиль» | «Мода и стиль» (Матяш Т.Н.) |
| Площадка в районе ул. Красный огородник, 08.08.2015 г. |
| 19.00-23.00 | Организация работыторговых точек, точек общественного питания | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 19.00-20.00 | Концерт солистов, творческих коллективов г. Канска | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 20.00-23.00 | Концерт приглашенных коллективов | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 19.00 | Игровые площадки: |  |
|  | Коворкинг «Под открытым небом»- интерактивные игры, мастер-классы | МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
|  | «На одном дыхании» (фитнес-аэробика, йога на траве, чирлидинг) | Отдел ФКСТиМП (Чебодаев В.Г.)МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И.Князева

Приложение № 3

к Постановлению

администрации г. Канска

от 17.07.2015 № 1114

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничного мероприятия, посвященного Дню города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
|  | 1. Благоустройство территории
 |
| 1.1 | Оформление зданий праздничной атрибутикой | до 07.08.2015 | Администрация г. (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.)Собственники зданий |
| 1.2 | Благоустройство территории по отдельному утвержденному плану-заданию | 07.08.2015 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.) |
|  | 1. Техническое, художественное и музыкальное оснащение
 |
| 2.1 | Аренда звуковой аппаратуры для оформления мероприятия, аренда сценического комплекса | до 06.08.2015 | Администрация г. Канска(Князева Н.И.,Шляхтова Л.В.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 2.2 | Запись праздничной программы с приглашением горожан на праздник города | до 30.07.2015 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.,Лычковская Е.А.) |
| 2.2.1 | Подготовка голосового репортажа для озвучивания в маршрутных автобусах о городе Канске. Маршрутные автобусы №№1, 5, 11, 17, 21, 23, 13, 3, 10 | до 30.07 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 2.2.2 | Озвучивание в маршрутных автобусах голосовой репортаж о городе Канске | до 10.08.2015 г. | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.)ГП КК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.) |
| 2.3 | Привоз, установка, наполнение водой бассейнаОткачка воды из бассейна, доставка в ЦТТ | 08.08.2015до 10.00с 17.00 | МУП ТСиСО (Шестов В.А.) |
| 2.4 | Ограждение площади (колышки, лента) согласно схеме, установка биотуалетов, урн, уборка площади | 08.08.2015 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО(Шестов В.А.) |
| 2.5 | Обеспечение музыкального сопровождения по пути следования праздничного шествия:- ул. Калинина- Магазин «Монитор» (ул. Московская, 91)- Магазин ул. Московская, 67 | 08.08.201511.00-12.00 | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.)МБУ «ММЦ» (Мацола М.М.)Отдел «Диски от Дениски» |
| 2.6 | Предоставление кабеля для подключения аппаратуры к сцене (АВВГ 4Х16 – 120 м) МУП «КанскийЭлектросетьсбыт» (Ивко В.С.) | 07.08.2015 | МКУ «УО администрации г. Канска»(Панов А.П.) |
| 2.7 | Предоставление столов для организации выставок декоративно – прикладного творчества в количестве 12 шт. | 08.08.2015 | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| 1. Организация концертной программы творческих коллективов
 |
| 3.1 | Организация мест для размещения участников художественной самодеятельности:- 2 большие палатки около сцены**-** предоставление 2 автобусов ЛИАЗ для участников художественной самодеятельности к ГДК | 08.08.2015с 8.00 до 18.00 (согласно графику)к 12.30 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.)ГП КК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.) |
| 3.2 | Оснащение мест для переодевания:- стулья (не менее 10 штук);- столы (не менее 2 штук);- зеркала (не менее 2 шт.);- вешала Увоз оборудования в ГДК г. Канска: столы (не менее 2 штук);- палатки;- зеркала (не менее 2 шт.); - вешала - 65 стульев для оркестра- баннер | 08.08.2015до 10.00 с 17.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО(Шестов В.А.),ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.,Якименко Е.Ю.)МУП ТС и СО(Шестов В.А.) |
| 3.3 | Оснащение сцены стульями для Красноярского филармонического русского оркестра:- не менее 40штук;- не менее 25 штук; | 08.08.2015до 9.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО(Шестов В.А.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.), ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 3.4 | Предоставление вешалов для оснащения мест для переодевания (6шт.) | 08.08.2015 | МБУК ККМ (Малюченко Л.В.) |
| 3.5 | Озвучивание Красноярского филармонического русского оркестра и вечерней концертной программы согласно предоставленным тех. райдерам (по договору) | 08.08.2015с 9.30 до 17.30 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.6 | Подключение электропитания (согласно схеме, приложение №4):- к сцене (мощность не менее 40 кВт, 380 вольт);- к торговым точкам 220 Вольт;- подворьям 220 вольт;- аттракционам;- игровым площадкам | 08.08.2015с 9.00 до 18.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП«Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 3.7 | Работа тех. персонала:-машинист сцены, звукорежиссер, - электрик | 08.08.2015с 9.00 до 15.0007.08.2015-08.08.2015 с 9.00 до 18.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.)МУП«КанскийЭлектросетьсбыт»(Береснев А.М.) |
| 3.8 | Обеспечение наличия питьевой воды для участников городских мероприятий(200 чел.) | 08.08.2015 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 3.9 | Согласовать и утвердить концертную программу творческих коллективов | до 03.08.2015 | Администрация г. Канска(Князева Н.И.)Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 3.10 | Предоставление военнослужащих в/ч 58661 для выноса герба города Канска | 08.08.2015с 10.30-12.30 | в/ч 58661(Крупский Р.В.) |
| 3.11 | Организация работы конфетти пушек | 08.08.2015с 10.30-12.30 | ГДК г. Канска(Лычковская Е.А) |
| 1. Транспорт
 |
| 4.1 | Обеспечение контроля готовности работы транспорта, задействованного в организации мероприятий.Составление сводного перечня иногороднего транспорта (распределение по парковочным местам, выдача пропусков), организация выдачи пропусков на транспортОрганизация работы служебного транспорта администрации города Канска в день празднования Дня города | до 08.08.2015 | Администрация г. Канска (Башкиров Г.Ф.) |
| 4.2 | Грузовой автомобиль для перевозки столов для выставки ДПИ, декораций, указателей | 08.08.2015с8.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 4.3 | Изготовление образца пропусков на транспорт: | до 05.08.2015 | Консультант по информатизации (Синицкий Н.А.) |
| 4.3.1 | изготовление пропусков для транспорта представителей торговых точек | до 07.08.2015 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска(Юшина С.В.) |
| 4.3.2 | изготовление пропусков для транспорта, задействованного в шествии в работе площадок, аттракционов на пл. им. В.И. Коростелева | до 05.08.2015 | Отдел культуры (Ерофеевская И.А.) |
| 4.3.3 | изготовление пропусков для транспорта, задействованного в подворье на пл. им. В.И. Коростелева | до 06.08.2015 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.)(Дементьева О.Н) |
| 4.3.4 | изготовление пропусков для транспорта, задействованного в освещении, уборке территории, перевозке участников художественной самодеятельности | до 06.08.2015 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) |
| 4.4 | Дежурный транспорт | 08.08.2015с 9.00-23.00 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В.)ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.)ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 4.5 | Транспорт для доставки участников с руководителями, кораблей и судов | 08.08.2015 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.) |
| 4.6 | Продление движения маршрутов общественного транспорта | 08.08.2015до 24.00 | ГПКК «Канское ПАТП (Туруханов В.А.), Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.),частные перевозки |
| 4.7 | Информированиеперевозчиков и населениягорода Канска об изменении маршрута движения общественного транспорта, о переносе остановочных площадок маршрутных транспортных средств | до 07.08.2015 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М..), ведущий специалист Отдела культуры администрации города (Чечекина Д.С. |
| 4.8 | Организация оповещенияводительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 07.08.2015 | ГП КК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.) |
| 1. Обеспечение безопасности
 |
| 5.1 | Охрана правопорядка | 08.08.2015с 9.00 до24.00 | МО МВД России «Канский»(Банин Н.В.) |
| 5.2 | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева: кафе «Любимый город», пивной бар на ул. Советской, торговые ларьки по ул. Московской, торговые точки по ул. Урицкого рядом с оптовой базой, магазин по адресу ул. Урицкого, 1, летнее кафе расположенное между кафе «Жемчужина» и магазином «Алые паруса») об ограничении торговли спиртными напитками с 11.00 ч. до 17.00 ч. | до 07.08.2015с 11.00 до 17.00 | Администрация г. (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 5.3 | Закрытие движения по ул. Московская от ул. Советская до ул. Ленина путём установки ограждений и дорожной знаковой информации | с 10.00 часов 07.08.2015 до 11.00 часов 08.08.2015 | МО МВД России «Канский»(Банин Н.В.)МУП «ТС и СО» (Шестов В.А.) |
| 5.4 | Закрытие движенияавтотранспорта для праздничного шествия по ул. Московская от ул. Пролетарская до ул. Котляра, путем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 08.08.2015с09.30 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МО МВД России «Канский»(Банин Н.В.) |
| 5.5 | Закрытие движения автотранспорта по ул. Московская от ул. Ленина до ул. Советская, по ул. Ленина от ул. Парижской коммуны до ул. Краснопартизанская,по ул. Советская от ул. Краснопартизанская до ул. Парижской коммуны, ул. Горькогопутем установки ограждений и дорожной знаковой информации | 08.08.2015с 9.00 до 20.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МО МВД России «Канский»(Банин Н.В.) |
| 5.6 | Обеспечениеохраныправопорядка во время проведения работ по монтажу сцены на пл. им. Н.И. Коростелева | с 18.00часов 07.08.2015 до 20.00 08.08.2015 | МО МВД России «Канский»(Банин Н.В.) |
| 5.7 | Охрана сценического и звукового оборудования:- на пл. им. Н.И. Коростелева - на ул. Красный огородник | с 18.00 часов 07.08.2015 до 8.00 часов 08.08.2015с 18.00 часов 07.08.2015до 16.00 часов 08.08.2015 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) |
| 5.8 | Обследованиеплощади им. Н.И. Коростелева и площадки на ул. Красный огородник | 08.08.2015 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска(Орлов В.И.) |
| 5.9 | Определение мест парковки для автотранспорта:стоянка около гаражей администрации города, парковка перед администрацией города, организовать парковку автотранспорта подворий на площадке ДШИ № 1 по ул. Краснопартизанская, 64/3, около гостиницы «Сибирь».Обеспечение охраны правопорядка. | 08.08.2015с 10.00 – 18.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.)МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 5.10 | Заезд транспорта к месту проведения мероприятия:- на площадь имени «Коростелева», осуществить до 09.30 часов, с последующим выездом за пределы проведения мероприятия, на основании пропусков; -заезд транспорта к месту проведения мероприятия на о. Красный Огородник, осуществить до 18.00 часов, с последующим выездом транспорта на места парковки | 08.08.2015 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 1. Культурно-массовые мероприятия
 |
| 6.1 | Организация работыподворий Восточных территорий Красноярского края | 08.08.2015до 11.00 | Отдел культуры администрации г. Канска(Дементьева О.Н.) |
| 6.2 | Информирование территорий, сбор заявок на участие в работе подворий | до 01.08.2015 | Отдел культуры администрации г. Канска(Ерофеевская И.А.) |
| 6.3 | Встреча Красноярского филармонического оркестра коллективов | 08.08.2015до 11.00 | Краевая филармония (Белянин А.П.) |
| 6.4 | Установка столов и лавокдля работы подворий и выставки:столов-10 шт., лавок -8 шт. | 08.08.2015до 9.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.4.1 | Доставка реквизитов с ММЦ на пл. им. Коростелева  | 08.08.2015к 8.30 | Отдел ФКСТиМП (Чебодаев В.Г.)МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.)Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 6.5 | Организация работывыставки декоративно – прикладного искусства | 08.08.2015до 10.00 | МБУК «ККМ» (Малюченко Л.В.) |
| 6.6 | Подготовка и предоставлениев ГДК г. Канска на согласование программ, тех. райдеров и муз.носителейдля работы звукооператора | до 01.08.2015 | Руководители коллективов, участвующих в концертной программе «Город, который мы создаем сами», посвященный 379-летию города Канска |
| 6.7 | Оформление сценыбаннерной тканью | 08.08.2015до 8.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.)ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 6.8 | Организация праздничного шествия | 08.08.201510.30 – 11.30 | Администрация г. Канска (Князева Н.И.),Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Лычковская Е.А.)Руководители учреждений и предприятий города |
| 6.9 | Подготовка официально-церемониальной части | 08.08.2015до 09.00 | Администрация г. Канска (Князева Н.И., Персидская О.М., Шляхтова Л.В.) |
| 6.10 | Предоставление 6 шт. мольбертов и 2 шт. столов | 08.08.2015к 10.00 | МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.) |
| 6.11 | Подготовка к работе площадок: |
|  | «Бульвар времени»: | с 11.00 | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставки цветов «Цветущий Канск» | Общественность города |
|  | Выставки декоративно-прикладного творчества «Талантливые мастера земли канской» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Фото-сушки «Городское настроение» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Инсталляции «Фурор» | с 12.00 | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Выставки музейных экспонатов «Горячая история утюгов» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Флэш-арта «Пастель на пленере» | Красноярский художественный музей им. Сурикова (Селина Е.С.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | Коворкинг «Под открытым небом» - инерактивных игр, мастер-классов | МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.) |
|  | Литературного бульвара «ПРОчтение» | ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
|  | Буккроссинга «Литературные дворы», «Книжной лавки» | КГБУК «ККБТ» (Колесникова И.В.) |
|  | Музыкальной площадки | ДШИ № 2 (Рулькевич Л.В.)ДШИ № 1(Миронова Г.И.) |
|  | Художественной площадки «Летний вернисаж» | МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.)МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
|  | «Самопознание»  | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
|  | Иконной лавки | Свято-Троицкий собор |
|  | Информационной площадки ОАО Сбербанк России | ОАО СБ России(Мартынова А.) |
|  | Информационной площадки МТС  | Филиал ПАО «МТС» (Усольцева Е.) |
|  | Выставки специальной техники ООО «Агросельхозтехника» | ООО «Агросельхозтехника»(Григорьев В.Н.) |
| Информационно-пропагандистской площадки «Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ-Твой Выбор» | с 11.00 | Красноярский пункт отбора на военную службу по контракту(Абдуллаев З.К.) |
| «Виртуальная реальность» | с 16.00 | Краевое Молодежное Объединение. Группа «RAPMOBIL» |
| «Детский пикник у дороги» | с 12.00 до 15.00 | ЦДБ(Мартус И.А.) |
| Уличное кукольное шоу | Библиотека-филиал №11 (Ключникова З.М.) |
| Фантастических полетов авиамоделистов, выступлений судомоделистов, робототехников | МБУ ДОД «ЦДТТ» (Руленко С.А.) |
| «Цветной асфальт» | с 12.00 до 15.00 | МБОУ ДОД ДХШ (Комарь М.Г.) |
| Шахматного турнира, фото – мастерской | МБУ ДОД «ДДТ» (Назарова Н.Г.) |
| «Спортивная карусель» -конкурсно-игровой площадки | ФОК «Дельфин»(Адамцев А.А.) |  | ФОК «Дельфин»(Адамцев А.А.) |
| Игровой познавательной площадки «Стань археологом» | МБУК ККМ(Малюченко Л.В.) |
| Инсталляции модмодельной школы-студии «Мода и стиль» | «Мода и стиль» (Матяш Т.Н.) |
| «Город, где живет игра» | с 13.00 до 16.00 | Филиал ГДК г. Канска ДК «Строитель»(Куркус И.Ю.) |
| 6.12 | Организация работыторговых точек, точек общественного питания | с 10.00 –17.00 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.), Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 6.13 | Организация допуска на размещение аттракционов на пл. им. Н.И. Коростелева | до 08.08.2015 | МКУ «КУМИ г. Канска»(Букалов А.В.) |
| 6.14 | Организация работы кураторов праздничного шествия:- 5 человек;- 5 человек;- 3 человека | 08.08.2015 | МКУ «УО администрации г. Канска» (Панов А.П.),УСЗН администрации г. Канска,Администрация города (Князева Н.И.) |
| 6.15 | Вручение благодарственных писем Отдела культуры за участие в работе подворий | 08.08.2015с 13.30-14.00 | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 6.16 | Организация концерта творческих коллективов г. Канска | с 13.30 до 17.00 | ГДК г. Канска(Грищенко Л.Д.) |
| 1. Информационное обеспечение, работа с приглашенными
 |
| 7.1 | Определение 10рекламных конструкций в разных микрорайонах города для размещения баннеров к празднованию Дня города | до 20.07.2015 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска (Апанович Т.А.) |
| 7.2 | Информирование жителей города (составление пресс релизов, информационных писем, рассылка программы праздника), приглашение жителей и гостей города на мероприятие через СМИ и коммуникации. Размещение рекламного блока «Студия 25 кадр», оповещение жителей в торгово – развлекательном комплексе «Порт-Артур» | 27.07.2015-08.08.2015 | Отдел культуры (Шляхтова Л.В., Чечекина Д.С.) |
| 7.3 | Информирование жителей города:- подготовка письма за подписью первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспеченияна имя руководителей управляющих организаций и ТСЖ о размещении на квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг информации о праздновании Дня города;- вручение письма руководителям управляющих организаций и ТСЖ | до 25.07.2015до 27.07.2015 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МКУ «Служба заказчика»(Лосева Ю.М.) |
| 7.4 | Изготовлениебейджей для участников организационного комитета, кураторов (30 шт.)  | до 06.08 | Отдел культуры администрации г. Канска (Ерофеевская И.А.) |
| 7.5 | Разработкаинформационныхлистовдля размещения в общественном транспорте | до 25.07.2015 | Администрации г. Канска (Синицкий Н.А.) |
| 7.6 | Изготовление информационных листов для размещения в общественном транспорте(180 шт.) | до 01.08.2015 | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) |
| 7.7 | Размещение информационных листов в общественном транспорте (180шт.)  | до 05.08.2015  | ГПКК «Канское ПАТП»(Туруханов В.А.)МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) |
| 7.8 | Подготовка пригласительных для VIP-персон | до 01.08.2015 | Администрация г. Канска (Персидская О.М., Синицкий Н.А.) |
| 7.9 | Кураторство программы пребывания VIP-персон  | 08.08.2015 | Администрация г. Канска(Персидская О.М.) |
| 7.10 | Оформление командировочных листов для иногородних коллективов (администрация города Канска) | 08.08.2015с 10.00 до 17.00 | Отдел делопроизводства и кадровой политики (Чудакова Н.В.) |
| 7.11 | Подготовка благодарственныхписем для награждения победителей конкурса подворий | до 01.08.2015 | Отдел культуры(Шляхтова Л.В.) |
| 7.12 | Размещение баннеров 6 х 3 – 10штук на период с 24.07 до 15.08 | до 27.08.2015 | Начальник отдела управления архитектуры (Апанович Т. А.)Собственники рекламных конструкций |
| 8. Народное гулянье на площадке в районе Красного огородника |
| 8.1 | Организация работыторговых точек, точек общественного питания | 08.08.2015с 18.30 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 8.2 | Предоставление генераторадля подачи электропитания | 08.08.2015 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска(Орлов В.И.) |
| 8.3 | Доставка и установка генератора на площадке, доставка обратно в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» | 08.08.2015к 14.0009.08 | МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.4 | Топливо для генератора в «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» | 07.08.2015 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска(Орлов В.И.) |
| 8.5 | Подготовка площадки:- уборка территории,- ограждение площадки для запуска феерверка, игровой площадки сигнальной лентой,- установка сценического комплекса с 2 лестницами, установка баннера,- ограждение комплекса сигнальной лентой,- ограждение территории для парковки транспорта,- установка биотуалетов, контейнеров для мусора | 08.08.2015к 16.00 | МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.6 | Звуковое оформление мероприятия:Доставка звукового оборудования из ГДК г. КанскаДоставка звукового оборудования в ГДК г. Канска, баннера | 08.08.2015с 16.3016.0023.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.6.1 | Доставка реквизитов ММЦ:с пл. им. Коростелева на Красный огородник Доставка реквизитов с Красного огородника в ММЦ  | 08.08.201516.0023.00 | Отдел ФКСТиМП (Чебодаев В.Г.)МБУ «ММЦ» г. Канска (Мацола М.М.)Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.7 | Установка скамеек напротив помоста | 08.08.2015к 19.00 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.8 | Организация выступлениятворческих коллективов г. Канска | 19.00-20.00 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) |
| 8.9 | Обеспечение общественного порядка в период проведения мероприятия | 08.08.201518.30-23.30 | МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) |
| 8.10 | Оборудованиеместа для генератора, разработка схемы обеспечения электричеством, оборудования | до 08.08.2015 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)Управление по делам ГО и ЧС г. Канска(Орлов В.И.)МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.11 | Подключение электропитания:- сцена;- торговые точки;- палатки для переодевания;- аттракционы;- игровые точки | 08.08.2015с 16.00 до 24.00  | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) |
| 8.12. | Палатки для переодевания приглашенных коллективов– 2 шт. | 08.08.2015 к 14.00 | МОУ ДОД ДДЮТ и Э(Шушаков М.Г.) |
| 8.13 | Оборудование палаток для приглашенных коллективов:- 2 зеркала- 2 стола-10 стульев- 4 вешала и 2 трубы.Привоз на площадку палаток с МОУ ДОД ДДЮТ и Э и оборудования для палаток с пл. им. Н.И. Коростелева и вывоз оборудования в ГДК г. Канска | 08.08.2015с 17.20 до23.10 | ГДК г. Канска(Якименко Е.Ю.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.14 | Автобус для доставки и переодевания участников концерта на Красном огороднике:- от ГДК г. Канска;- от ул. Красный огородник | 08.08.201518.0020.30 | ГПКК «Канское ПАТП (Туруханов В.А.),  |
| 8.15 | Подготовка плана размещения и размещение торговых точек, точек общественного питания | 08.08.2015 | Администрация г. Канска (Кадач Н.В.),Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) |
| 8.16 | Изготовление и установка указателей «День города» по маршруту проезда на площадку Красного огородника | до 07.08.2015 | Администрация г. Канска(Джаман С.Д.)МУП ТС и СО (Шестов В.А.) |
| 8.17 | Встреча творческих коллективов  | 08.08.2015 | Отдел культуры администрации г. Канска(Шляхтова Л.В.) |
| 8.18 | Обеспечение питьевой водой участников групп  | 08.08.2015 | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д., Якименко Е.Ю.) |
| 8.19 | Обеспечение охраны сцены в районе Красного огородника в период монтажа | с 07.08.2015 до 08.08.2015с 18.00 до 9.00 | Администрация г. Канска (Джаман С.Д.) |
| 8.20 | Организация фейерверка |  08.08.2015с 23.00-23.07 | Администрация г. Канска(Князева Н.И) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И.Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к Постановлению администрации г. Канскаот 17.07.2015 г. № 1114 |

Схема расположения площадок на празднике города

на площади им. Н.И. Коростелева



Заместитель главы города по социальной политике Н.И.Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Постановлению администрации г. Канскаот 17.07.2015 г. № 1114 |

Схема маршрута праздничного шествия



Заместитель главы города по социальной политике Н.И.Князева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Постановлению администрации г. Канскаот 17.07.2015 г. № 1114 |

Схема размещения площадок в районе ул. Красный огородник



Заместитель главы города по социальной политике Н.И.Князева