|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 10.08. | 2015г. | № | 1265 |

О проведении XIV Международного Канского видеофестиваля

На основании п.17календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год, утвержденного постановлением администрации г. Канска 31.12.2014 № 2244 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2015 год» руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова), Канскому отделению КГБУК «Красноярский кинограф» (Н.В. Сухорукова) организовать и провести совместно с организаторами фестиваля АНО «Студия Видеодом» (Н.А. Бакурадзе) (по согласованию) XIV Международный Канский видеофестиваль с 23по 29 августа 2015 г. и образовательный проект фестиваля – «Видеокампус» с 07 по 29 августа2015 г. согласно программы.

2. Для решения организационных вопросов утвердить состав организационного комитета(приложение № 1).

3. Утвердить программу проведения XIV Международного Канского видеофестиваля (приложение № 2).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению XIV Международного Канского видеофестиваля и Видеокампуса(приложение №3).

5. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.)о проведении мероприятий, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятий.

6. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) о проведении мероприятий, рекомендовать обследовать площадки перед проведением мероприятий, обеспечить дежурство специалистов.

7. МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) рекомендовать обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий.

8. Уведомить КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (Шиповалов В.А.)о проведении мероприятий, рекомендовать организовать медицинское обслуживание участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий.

9. Отделу культуры администрации г. Канска (Л.В. Шляхтова) уведомить Отделение г. Канска УФСБ России по Красноярскому краю (Николин С.Н.)о проведении мероприятий.

10. Ведущему специалисту Отдела культуры (Чечекина Д.С.) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, в газете «Официальный Канск».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

Главы города КанскаС. Д. Джаман

Приложение № 1

к постановлению

администрации г. Канска

от 10.08. 2015 г. № 1265

Состав организационного комитета

по подготовке XIV Международного Канского видеофестиваля

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Джаман  Сергей Дмитриевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения председатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города по социальной политике |
| Кадач  Нина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
| Бакурадзе  Надежда Автандиловна | президент АНО Студия «Видеодом», арт-директор фестиваля (по согласованию) |
| Береснев  Андрей Михайлович | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) |
| Банин Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Башкиров  Геннадий Федорович | начальник отдела по транспортному обеспечению и обслуживанию административных зданий администрации г. Канска |
| Грищенко  Любовь Дмитриевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Коренец  Ирина Иннокентьевна | начальник отдела региональных межкультурных коммуникаций Министерства культуры Красноярского края (по согласованию) |
| Кудрявцев  Дмитрий Владимирович | генеральный директор КГБУК «Красноярский кинограф» (по согласованию) |
| Лабазов  Павел Эдгарович | директор фестиваля (по согласованию) |
| Лосева  Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Малюченко  Лариса Владимировна | директор МБУК «Канский краеведческий музей» (по согласованию) |
| Морозов  Александр Александрович | специалист по спецпроектам (по согласованию) |
| Мкртчан  Артур Алварои | генеральный директор ТРК «Порт – Артур»  (по согласованию) |
| Николин  Сергей Николаевич | начальник Отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (по согласованию) |
| Персидская  Ольга Михайловна | консультант главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска |
| Пестерева  Тамара Владимировна | заместитель директора ГДК г. Канска |
| Попова  Галина Васильевна | исполнительный продюсер фестиваля по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Половко  Григорий Михайлович | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Сухорукова  Наталья Владимировна | директор Канского отделения КГБУК «Красноярский кинограф», куратор проекта в г. Канске (по согласованию) |
| Туруханов  Виктор Анатольевич | директор ГПКК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
| Чебодаев  Виктор Григорьевич | начальник Отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска |
| Шестов  Владимир Александрович | директор МУП «ТС и СО» (по согласованию) |
| Шляхтова  Лариса Владимировна | начальник Отдела культуры администрации г. Канска |
| Юшина  Светлана Витальевна | начальник Отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска |
| Якименко  Елена Юрьевна | заместитель директора по АХР ГДК г. Канска (по согласованию) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению  администрации г. Канска  от 10.08.2015 г. № 1265 |

Программа XIV Международного Канского видеофестиваля

с 23 по 29 августа 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Время | Наименование мероприятия | Площадка | Ответственный |
| 1 | 23.08 | 14.00  15.00  16.00 | Открытие архитектурной выставки  Социальный аспект в архитектуре и градостроительстве Швеции – открытая лекция Яна Алеби  Дети, детишки, деточки – презентация спецконкурса на детский полигон | Выставочный зал  (мкр.Северный 11б) | АНО «Студия ВидеоДом»  (Лабазов П.Э.),  Отдел культуры администрации г. Канска  (Шляхтова Л.В.),  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| 2 | 17.30  18.00 | Открытие выставки архитектурной фотографии Александра Андреевича  Пресс-конференция | МБУК ГДК г. Канска,  (фойе  МБУК ГДК г. Канска,  (2-ой этаж) | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  Министерство культуры Красноярского края (Иванова Е.Н.), Администрация г. Канска (Князева Н.И., Чечекина Д.С.) |
| 3 | 19.00 | Торжественное открытие Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска,зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом»  (Лабазов П.Э., БакурадзеН.А.),  Отдел культуры администрации г. Канска  (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.) |
| 4 | 24.08 | 09.00-21.00 | Экскурсия в с. Дзержинское (д. Топол) | Экскурсионная программа | Министерство культуры Красноярского края  (Коренец И.И.),  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  АНО «Студия ВидеоДом»  (Лабазов П.Э.) |
| 5 | 25.08 | 14.00-17.00 | Спец. программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Пестерева Т.В.) |
| 6 | 13.00  15.00  17.00  19.00  21.00 | Чехословацкий андеграунд: неофициальная культура 70-80-х годов;  Литературный фестиваль «Зазубрина» - читка: отрывки из романа «Жених и невеста»;  Рассказ «Мировая революция»;  Премьерная читка пьесы «Победоносец»;  Пьеса «Прорубь» | КГБУК Канский драматический театр | АНО «Студия ВидеоДом»  (Лабазов П.Э.),  КГБУК Канский драматический театр  (Сазонова В.А.) |
| 7 | 26.08  27.08 | 12.00-18.00 | Спец. программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Пестерева Т.В. ) |
| зал |
| 8 | 18.00-19.00 | «Поэзия на площади» - читка литературных произведений | Площадь им. В.И. Коростелева  (у памятника неизвестному Художнику) | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска (Пестерева Т.В.) |
| 9 | 19.00-21.00 | Конкурсная программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Пестерева Т.В.) |
| 10 | 20.30 | Мой остров – мое отражение, инсталляция на острове неподдельного счастья от группы «АРТЕЛЬ» | Набережная реки Кан (около гостиницы «Канны») | группа «АРТЕЛЬ»  (Бертран Госселин) |
| 11 | 21.00-23.00 | Показ кинофильма «Кино в 21» вне конкурса Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Пестерева Т.В.) |
| 12 | 10.00-13.00  18.00-21.00 | Спец. программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (БакурадзеН.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 13 | 18.00-19.00 | «Поэзия на площади» - читка литературных произведений | Площадь им. В.И. Коростелева  (у памятника неизвестному Художнику) | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 14 | 19.00-21.00 | Конкурсная программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 15 | 20.30 | Мой остров – мое отражение, инсталляция на острове неподдельного счастья от группы «АРТЕЛЬ» | Набережная реки Кан (около гостиницы «Канны») | группа «АРТЕЛЬ»  (Бертран Госселин) |
| 16 | 21.00-23.00 | Показ кинофильма «Кино в 21» вне конкурса Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 17 | 28.08 | 12.00-18.00 | Спец. программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 18 | 18.00-19.00 | «Поэзия на площади» - читка литературных произведений | Площадь им. В.И. Коростелева  (у памятника неизвестному Художнику) | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 19 | 19.00-21.00 | Конкурсная программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 20 | 20.30 | Мой остров – мое отражение, инсталляция на острове неподдельного счастья от группы «АРТЕЛЬ» | Набережная реки Кан (около гостиницы «Канны») | группа «АРТЕЛЬ»  (Бертран Госселин) |
| 21 | 21.00-23.00 | Показ кинофильма «Кино в 21» вне конкурса Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.)(Пестерева Т.В.) |
| 22 | 29.08 | 11.00-13.00 | Детская программа Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска (Грищенко  Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 23 | 13.00-17.0 | Зрительский конкурс Видофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО  «Студия ВидеоДом» (Бакурадзе Н.А.),  ГДК г. Канска Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 24 | 17.00-18.00 | Открытие арт-объекта «Фонарь» | Набережная напротив гостиницы «Канны» | АНО «Студия ВидеоДом»  (Лабазов П.Э.),  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.), |
| 25 | 18.00-19.00 | Пресс-конференция | МБУК ГДК г. Канска,  (2-ой этаж) | Министерство культуры Красноярского края (Иванова Е.Н.), Администрация г. Канска (Князева Н.И., Чечекина Д.С.), ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| 26 | 19.00-22.00 | Торжественное закрытие Видеофестиваля | МБУК ГДК г. Канска, зрительный зал | АНО «Студия ВидеоДом»  (Лабазов П.Э., Бакурадзе Н.А.),  Отдел культуры администрации г. Канска  (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова

Приложение № 3

к постановлению

администрации г. Канска

от 10.08. 2015 г. № 1265

План

организационных мероприятий

по подготовке и проведению

XIV Международного Канского видеофестиваля

23-29 августа 2015 г.

и Видеокампуса с 07 по 29 августа 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | | Ответственный | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Проведение совещаний, организационных комитетов:  - Министерство культуры  - Администрация г. Канска | Июль - август  (даты по согласованию) | | Министерство  культуры  Администрация  г. Канска | |
| 2 | Логистика приезда – отъезда гостей, транспортная логистика | с 22.08.2015 | | Дирекция видео фестиваля (Бакурадзе Н.А)  КГБУК «Красноярский кинограф»  (Кудрявцев Д.В.) | |
| 3 | Транспортное обеспечение:  - трансфер зрителей (туристов) Красноярск-Канск-Красноярск;  - доставка делегации министерства культуры;  - трансфер участников фестиваля, видеокампуса (согласно графика) по маршрутам:  Емельяново-Канск-Емельяново  Красноярск- Канск – Красноярск, трансфер для съёмочной группы (документирование фестивальных событий);  - трансфер участников фестиваля по городу:  предоставление транспорта для участников и гостей фестиваля: «Соболь» - 1, ГАЗ -1, легковых автомобиля – 1;  Внутренний трансфер по городу  - предоставление автобуса для участников видеокампуса;  -предоставление автобуса для участников пресс-тура по г. Канску;  -предоставление автобуса для участников пресс-тура по г. Канску;  - экскурсионный автобус для поездки в Дзержинский р-н | 23-24.08.2015  26-29.08.2015  23.08. 2015 29.08.2015  с 06.08 по 29.08.2015  с 23.08 по 29.08.2015  с 23.08 по 29.08.2015  23.08.2015  с 16.00 до 17.00  29.08.2015  с 16.00 до 18.00  24.08.2015 | | Министерство культуры  Красноярского края  КГБУК «Красноярский кинограф»  (Кудрявцев Д.В.)  Администрация г. Канска  (Князева Н.И., ШляхтоваЛ.В.)  ЦБС г. Канска  (Сурначева Е.В.),  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.),  (Пестерева Т.В.)  МКУ «Служба заказчика»  (Лосева Ю.М.)  Администрация г. Канска  (Джаман С.Д.)  МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.)  Министерство культуры Красноярского края | |
| 4 | Организационное обеспечение фестивальных мероприятий, подготовка площадок, организация дежурства сотрудников во время проведения мероприятий:  - ГДК г. Канска;  - Выставочный зал. | до 20.08.2015 | | Отдел культуры администрация г. Канска (Шляхтова Л.В.)  Пестерева Т.В.  Малюченко Л.В. | |
| 5 | Содействие дирекции фестиваля в реализации проектов в рамках программы фестиваля:  - выставка презентация архитектурного конкурса  - выставки в ГДК г. Канска  - образовательная программа «Видеокампус»  - экскурсионная программа для гостей и участников фестиваля в Дзержинский район | согласно программы | | Отдел культуры администрации  г. Канска (Шляхтова Л.В.)  МБУК «ККМ» (Малюченко Л.В.)  ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  КГБУК «Красноярский кинограф»  (Кудрявцев Д.В.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Ерофеевская И.А.)  Министерство культуры Красноярского края (Коренец И.И.)  Администрация Дзержинского района (Нечаева И.Ю.)  Администрация г. Канска (Шляхтова Л.В., Ерофеевская И.А.) | |
| 6 | Организация приезда, проживания и питания организаторов, участников фестиваля  Участников «Видеокампуса» | с 23.08 по 29.08.2015  с 07.08 по 29.08.2015 | | Дирекция фестиваля  (Лабазов П.Э.)  Канское отделение КГБУК «Красноярский кинограф» (Сухорукова Н.В.) | |
| 7 | Организация экскурсионных маршрутов по городу для посетителей фестиваля | с 23.08 по 29.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска  (Шляхтова Л.В.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) | |
| 8 | Организация инфо-тура для туристических агентств  Сопровождение участников от г. Канска | 23.08.2015 | | Министерство культуры Красноярского края (Василенко О.А.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В., Ерофеевская И.А.) | |
| 9 | Определение мест автостоянок и парковок:  - для автобусов и личного транспорта в местах проведения мероприятий  - туристического автобуса (около ГДК) | 23-29.08.2015  23-29.08.2015 | | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) | |
| 10 | Обеспечение безопасности на автостоянках | 23-29.08.2015  с 15.00-21.00 ч. | | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) | |
| 12 | Обеспечение безопасности и организация охраны общественного порядка вместах проведения мероприятий. | с 23.08 по 29.08.2015согласно программы | | Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»  (Банин Н.В.)  Управление ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) | |
| 13 | Постановка на учет иностранных граждан в ОВИР и ФСБ, заполнение миграционных карт. Подготовка списка иностранных граждан | Согласно графика приезда | | по месту проживания  (г-ца «Привал»)  Отдел культуры администрации г. Канска (Дементьева О.Н.) | |
| 14 | Организация работы пунктов питания в ГДК на период проведения фестиваля | с 23.08 по 29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  (Пестерева Т.В.) | |
| 15 | Информационное сопровождение фестиваля:  - подготовка и проведение пресс-подхода и пресс-конференций в г. Канске;  - рассылка информации о проведении фестиваля в СМИ  - организация пресс-тура в г. Канск;  - содействие в организации интервью с гостями фестиваля | 23.08.2015  30.08.2015  весь период  с 23.08 по 29.08.2015 | | Министерство культуры(Иванова Е.Н.),  КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.),  Администрация г. Канска (Князева Н.И., Чечекина Д.С.)  Пресс-секретарь администрации г. Канска (Чечекина Д.С.)  Министерство культуры(Иванова Е.Н.)  Пресс-секретарь администрации г. Канска (Чечекина Д.С.) | |
| 16 | Подготовка и распространение пресс-релизов, пресс-анонсов | с 14.07. по  30.08.2015 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э), КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.), министерство культуры Красноярского края (Иванова Е.Н.) | |
| 17 | Информирование жителей г. Канска, организаций, предприятий, учреждений, учебных заведений о проведении фестиваля | с 01.08.2015  весь период | | Пресс-секретарь администрации г. Канска (Чечекина Д.С.) | |
| 18 | Изготовление рекламных видео и аудиороликов | до 28.07.2015 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э) | |
| 19 | Размещение аудио и видеороликов в г. Канске | с 15-29.08.2015 | | АНО «Студия Видео-Дом» (Лабазов П.Э),  Пресс-секретарь администрации г. Канска (Чечекина Д.С.) | |
| 20 | Согласование и размещение наружной рекламы в Канске  - баннеры– 10 шт. | до 20.08.2015 | | Администрация г. Канска (Князева Н.И.),  Администрация г. Канска (Щербатых Ю.С.)  Управление архитектуры и градостроительства администрации города (Апанович Т.А.) | |
| 21 | Размещение/распространениефлаеров, афиш,  программ, каталогов в Канске  Размещение афиш на щитах учреждений краевого подчинения в г. Канске и по городу | до 23.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) | |
| 22 | Размещение информации о фестивале в общественном транспорте | с 20.08.2015 | | МКУ «Служба заказчика» (Лосева Ю.М.) | |
| 23 | Изготовление проездных билетов для участниковвидеокампуса и фестиваля в городском общественном транспорте на период проведения фестиваля | до 10.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Ерофеевская И.А.) | |
| 24 | Размещение участников пресс-тура (питание журналистов) | 23.08.2015,  29.08.2015 | | Пресс-секретарь администрации г. Канска (Чечекина Д.С.),  ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  (Грищенко Л.Д.) | |
| 25 | Обеспечение участия творческих коллективов г. Канска в фестивальных мероприятиях | 23-29.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  (Грищенко Л.Д.) | |
| 26 | Организация кофе-пауз для членов жюри, VIP-персон | с 23.08 по 29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  (Грищенко Л.Д.) | |
| 27 | Составление сметы расходов на проведение мероприятий фестиваля | 20.08.2015 | | Дирекция фестиваля  (Лабазов П.Э)  Министерство культуры Красноярского края,  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.),  ГДК г. Канска  (Якименко Е.Ю.) | |
| 28 | Запись и трансляция звуковых роликов | до 20.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.) | |
| 29 | Обеспечение медицинского обслуживания участников и гостей фестиваля (российских и иностранных граждан), дежурство скорой помощи по мере необходимости | 23 -29.08.2015 | | КГБУЗ «Канская межрайонная больница»  (Шиповалов В.А.) | |
| 30 | Организация размещения и работы торговых точек, точек общественного питания со стороны ул. Парижской коммуны и во дворе ГДК | 23-29.08.2015  с 16.00-19.00 | | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (Юшина С.В.) | |
| 31 | Предоставление видеопроектора для осуществления показов в ГДК г. Канска | 23-29.08.2015 | | КГБУК «Красноярский кинограф» (Кудрявцев Д.В.) | |
| 32 | Подготовка писем по техническому обеспечению мероприятий | до 15.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Ерофеевская И.А.) | |
| 33 | Обеспечение заправкой ГСМ транспорта ГДК г. Канска, ЦБС г. Канска, Отдела культуры для трансфера участников и гостей видео фестиваля | с 20.08. -29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  (Грищенко Л.Д.) | |
| 34 | Организация работы кураторов гостей и участников видео фестиваля | с 23.08-29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  (Грищенко Л.Д.)  ЦБС г. Канска  (Сурначева Е.В.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) | |
| 35 | Установление малого помоста в центральном сквере, около памятника неизвестному Художнику | к 25.08.2015 | | МУП ТС и СО  (Шестов В.А.) | |
| 36 | Озвучивание литературного фестиваля «Зазубрина» - читка | 26, 27,28.08.2015 в 18.00 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  (Пестерева Т.В.) | |
| 37 | Подключение электропитания кмалому помосту в центральном сквере, около памятника неизвестному Художнику | 26, 27, 28.08.2015 к 17.00 | | МУП  «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) | |
| **Площадка набережной реки Кан «Мой остров – мое отражение»** | | | | | |
| 38 | Предоставление прожектора на военном грузовике | 26-28.08.2015  с 20.00 до 23.00 | | в/ч 69806-3  Е.В. Аверьянов (4 в/г) | |
| 39 | Обеспечение безопасности нахождения на острове в р-не набережной ВЭС в период проведения работы по созданию инсталляции и ее открытию  - патрулирование спасателей на воде | 22-29.08.2015  с 8.30 до 23.00 | | КГБУ «Спасатель»  Канское спасательное отделение  (Шкаруба В.Е.)  по согласованию | |
| 40 | Предоставление автовышки для работы проектора:  - МУП ТС и СО  - МУП  «Канский Электросетьсбыт» | 24, 25, 26, 27.08.2015  с 20.00 до 23.00  28.08.2015  с 20.00 до 23.00 | | МУП ТС и СО  (Шестов В.А.)  МУП  «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) | |
| 41 | Предоставление 2-х генераторов | с 22 по 29.08.2015  с 19.00 до 22.00 | | МУП  «Канский Электросетьсбыт» (Береснев А.М.) | |
| 42 | Очистка территории на острове от кустарников и травы | с 22 по 23.08.2015 | | МУП ТС и СО  (Шестов В.А.) | |
| 43 | Предоставление 2-х лестниц – стремянок для высотных работ на острове | с 24.по 28.08.2015 | | Управление ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.)  ФГКУ 10 отряд ФПС  (Железнов С.Н.) | |
| 44 | Озвучивание мероприятия:  Предоставление колонок и 2-х микрофонов | с 26 по 28.08.2015  с 20.00 до 23.00 | | Филиал ГДК г. Канска ДК «Строитель»  (Куркус И.Ю.) | |
| 45 | Предоставление автотранспорта для доставки команды проекта (гост. «Привал»- набережная ВЭС, набережная ВЭС- гост. «Привал»  - ГДК г. Канска  - ЦБС г. Канска | 22, 24, 26, 28, 30.08.2015  с 8.30 до 23.00  23, 25, 27, 29.08.2015  с 8.30 до 23.00 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  (Пестерева Н.В.)  ЦБС г. Канска  (Сурначева Е.В.) | |
| 46 | Предоставление расходных материалов для создания инсталляции, согласно тех. требованиям | к 22.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.)  (Пестерева Н.В.) | |
| 47 | Предоставление комплектов для альпинистов | с 22-30.08.2015 | | Директор спец. проектов (Морозов А.П.) | |
| 48 | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения шоу со стороны Предмостной площади и набережной ВЭС | с 26-28.08.2015 с 20.00 до 23.00 | | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) | |
| 49 | Ограничение движения при въезде на набережную ВЭС | с 22-28.08.2015 | | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) | |
| **Экскурсионная программа для гостей и участников фестиваля вДзержинский район (д. Топол) 24.08.2015 г. с 09.00 – 21.00 часов** | | | | | |
| 50 | Подготовка программы выездной сессии:  - экскурсионная и рекреационная программа (Дзержинский район) | | до 05.08.2015 | | Министерство культуры (Коренец И.И.),  Начальник отдела культуры Дзержинского района (Нечаева И.Ю.)  (по согласованию) |
| 51 | Предоставление транспорта  (автобусов) для участников экскурсионной программы | | 24.08.2015 | | Министерство культуры (Коренец И.И.) |
| **Церемонии открытия, закрытия фестиваля**  **23.08 в 19.00 ч. – открытие в ГДК г. Канска**  **29.08 в 19.00 ч. – закрытие в ГДК г. Канска** | | | | | |
| 52 | Подготовка сценарных планов:  открытия фестиваля  закрытия фестиваля | | до 10.08.2015  до 17.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)  ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.)  Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э) |
| 53 | Подготовка площадок, организация дежурства | | с 23.08 по  29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.) |
| 54 | Техническое оснащение (звуковое, световое, видео проекционное оформление) | | с 23.08 по  29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.)  КГБУК «Красноярский кинограф»  (Кудрявцев Д.В.) |
| 55 | Обеспечение общественного порядка:  - возле ГДК г. Канска;  - набережная напротив гостиницы А. Мкртчана (открытие арт-объекта «Фонарь»);  -возле ГДК г. Канска | | 23.08.2015  15.00-22.00  29.08.2015  с 16.30 до 18.00  29.08.2015  с 11.00 до 22.00 | | МО МВД России «Канский»  (Банин Н.В.) |
| 56 | Оснащение сцены стульями для оркестра Красноярского государственного театра оперы и балета под руководством А.П. Чепурного:  -не менее 40 штук;  -не менее 25 штук;  - не менее 20 штук | | 29.08.2015 до 16.00 | | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.)  ЦДБ (Мартус И.А.)  ЦБС г. Канска (Сурначева Е.В.) |
| 57 | Приобретение букетов цветов и подарков для награждения победителей конкурсной программы | | до 29.08.2015 | | ГДК г. Канска (Грищенко Л.Д.) (Пестерева Т.В.) |
| **Пресс-конференции**  **23.08 в 18.00**  **29.08. в 18.00** | | | | | |
| 58 | Подготовка пресс-конференций(написание сценариев)  - проведениепресс-конференций | | до 22.08.2015  23.08.2015  29.08.2015 | | Министерство культуры Красноярского края (Иванова Е.Н.)  Пресс-секретарь администрации г. Канска  (Чечекина Д.С.) |
| 59 | Подготовка площадок для пресс-конференций:  -предоставление стульев, столов, микрофонов;  -обеспечение питьевой водой | | 23.08.2015  29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.) |
| 60 | Звуковое оформление | | 23.08.2015  29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.) |
| 61 | Организация участников пресс-конференции:  - участники;  - СМИ г. Красноярска  - СМИ г. Канска | | 23.08.2015  29.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска(Шляхтова Л.В.)  Министерство культуры Красноярского края  (Иванова Е.Н.)  Пресс-секретарь администрации г. Канска  (Чечекина Д.С.) |
| **Организация Видеокампуса с 07.08 – 29.08.2015 г.** | | | | | |
| 62 | Куратор участников | | 06.08 -29.08.2015 | | Канское отделение кинопроката КГБУК «Красноярскийкинограф»  (Сухорукова Н.В.) |
| 63 | Приглашение участников.  Организация лекций, мастер-классов, | | до 01.08.2015 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.) |
| 64 | Размещение участников, проживание,питание – гостиница «Привал»;  - преподавателей – гостиница «Канны» | | 07.08 -29.08.2015 | | Канское отделение кинопроката КГБУК «Красноярскийкинограф»  (Сухорукова Н.В.) |
| 65 | Техническое оснащение | | 07.08 -29.08.2015 | | Дирекция видео фестиваля  (Лабазов П.Э.)  КГБУК «Красноярский Кинограф»  (Кудрявцев Д.В.) |
| 66 | Обеспечение транспортом участников для проведения выездных съёмок | | с 10.08-29.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.) |
| **Подготовка выставок**  **23.08 14.00 ч. – Выставочный зал**  **23.08 17.00 ч. – ГДК г. Канска** | | | | | |
| 67 | Подготовка и организация выставочного проекта 3-го архитектурного конкурса | | до 23.08.2015 | | Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.)  Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.) |
| 68 | Монтаж выставок:  **-** выставок в ГДК г. Канска (фойе) – 2 рабочих для развески  - архитектурная выставка - 2 рабочих для развески, электрик | | до 23.08.2015  с 16.08.-23.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| 69 | Написание сценариев открытия:  **-** выставки в ГДК  - архитектурная выставка | | до 22.08.2015 | | МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| 70 | Расходные материалы для организации выставок | | до 16.08.2015 | | ГДК г. Канска  (Пестерева Т.В.)  МБУК ККМ  (Малюченко Л.В.) |
| 71 | Предоставление колонок,2-х микрофонов в выставочный зал | | 23.08.2015  к 12.00 | | Филиал ГДК г. Канска ДК «Строитель»  (Куркус И.Ю.) |
| **Открытие арт-объекта «Фонарь»**  **29.08. 17.00-18.00 – набережная (р-н ВЭСа)** | | | | | |
| 72 | Изготовление арт-объекта «Фонарь» | | до 27.08.2015 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  Отдел культуры администрации г. Канска (Шляхтова Л.В.) |
| 73 | Доставка и установка арт-объекта на набережной ВЭСа (по договору) | | 28.08.2015 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  МУП «ТС и СО»  (Шестов В.А.) |
| 74 | Благоустройство территории ВЭСа | | до 28.08.2015 | | МУП «ТС и СО»  (Шестов В.А.) |
| 75 | Подготовка и проведение церемонии открытия объекта.  Музыкальное сопровождение | | до 28.08.2015  с 17.00-17.30 | | Дирекция фестиваля (Лабазов П.Э.)  Филиал ГДК г. Канска (ДК «Строитель»)  (Куркус И.Ю.) |

Начальник Отдела культуры

администрации г. Канска Л.В. Шляхтова