|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 19.11. | 2015 г. | № | 1703 |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Канска на 2015-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и в целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Канска на 2015-2020 годы (далее – «дорожная карта») (Приложение).

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной защиты населения администрации города Канска» осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации города, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Канска.

4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Чечекиной Д.С. опубликовать данное постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение к постановлению администрации города Канска от 19.11.2015 г. № 1703

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Канска на 2015-2020 годы

Раздел I. Общее описание

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Канска на 2015-2020 годыразработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Канска.

2. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Канска. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта на территории Канска на 01 января 2015 года проживает 91 658 человек. По данным базы данных муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска» численность инвалидов старше 18 лет на 01.01.2015 года составляет 6255 человек, детей-инвалидов 262 человека. В сравнении с численностью населения в г. Канске удельный вес численности инвалидов составляет 6,8 %., удельный вес численности детей-инвалидов 0,28 %.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории города Канска существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Для выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для лиц с ограниченными физическими возможностями были проведены инвентаризация, анкетирование и паспортизация общественных зданий и сооружений. В ходе выполнения данной работы составлен список объектов социального значения по городу Канску, состоящий из 234 позиций. Инвентаризация, анкетирование и паспортизация завершена в полном объеме.

Проведенные исследования показали, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 526 человек, из них передвигающиеся на креслах-колясках - 46 человек;

- инвалиды с нарушением слуха – 103 человека;

- инвалиды с нарушением зрения –247 человек.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

3. Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории города Канска беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Канска.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации города, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Канска.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетенции специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

4. Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

Первый этап – 2015 год;

Второй этап – 2016-2019 годы;

Третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, определение приоритетных для адаптации к нуждам инвалидов объектов, этапов и сроков проведения работ по приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- определение приоритетныхдействующихобъектов и услугдля нужд инвалидов;

- подготовка к созданию электронной карты доступности объектов для нужд инвалидов на территории города Канска на сайте администрации города и ее размещение на сайтах структурных подразделений администрации города.

Второй этап – с 2016 по 2019 годы реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап –анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Канска.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Канска.

5. Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет администрация города Канска и муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации города Канска». Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Канска;

- Отдел культуры администрации г. Канска;

-Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска»;

- Управление архитектуры, строительства и инвестиций администрации города Канска;

- Учреждения и организации всех форм собственности.

6. Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития города Канска, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально-значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные и др.);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры города Канска.

Инструментом по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

Раздел II. Таблицаповышения значений показателей доступности для инвалидовобъектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов:  - к месту предоставления услуги;  - предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 59,4  53,1  56,3 | 67,4  62,1  65,0 | 75,4  71,1  73,7 | 83,4  80,1  82,4 | 91,4  89,1  91,1 | 100  100  100 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются:  1.Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  2.сменные кресла-коляски;  3.адаптированные лифты;  4.поручни;  5.пандусы;  6.подъемные платформы (аппарели);  7.раздвижные двери;  8.доступные входные группы;  9.доступные санитарно-гигиенические помещения;  10.достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | % | 19,8  6,7  2,1  13,5  78,1  0  0  35,4  18,8  0 | 35,4  8,9  2,1  30,8  82,5  0  0  37,9  18,8  0 | 51,88  11,1  2,1  48,1  86,9  0  0  40,4  18,8  0 | 67,92  13,3  2,1  65,4  91,3  0  0  42,9  18,8  0 | 83,96  15,5  2,1  82,7  95,7  0  0  45,4  18,8  0 | 100  17,7  2,1  100  100  0  0  47,9  18,8  0 | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска»  и руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 36,5 | 49,2 | 61,9 | 74,6 | 87,3 | 100 | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг) | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | % | 92 | 93,2 | 94,4 | 95,6 | 96,8 | 98 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Удельный вес организаций социального обслуживания полустационарной формы, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Удельный вес организаций социального обслуживания полустационарной формы, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов) | % | 13,3 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг с социальной защиты населения в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 60,5 | 68,4 | 76,3 | 84,2 | 92,1 | 100 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Удельный вес услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |
| Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров ) | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ГПКК «Канское пассажирское автотранспортное предприятие» |
| Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» |

Раздел III. Перечень мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1. | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Канска | Приказ МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | 2016 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Канска | Приказ МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | 2016-2020 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 3. | Создание Координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации города Канска | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | 2016 | Оптимизация деятельности и межведомствен  ного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры | | | | | |
| 4. | Предоставление услуг МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» в дистанционном режиме | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» | Отдел культуры администрации г. Канска | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры |
| 5. | Предоставление услуг МБОУ «Канский краеведческий музей» в дистанционном режиме | Приказ МБОУ «Канский краеведческий музей» | Отдел культуры администрации г. Канска | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры |
| 6. | Предоставление услуги по обучению игре на музыкальных инструментах по месту жительства:  - МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»;  - МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» | Приказ МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»,  Приказ МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» | Отдел культуры администрации г. Канска | 2016-2020 | Обеспечение доступности образования детей инвалидов |
| 7. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов:  -МБОУ ДОД «Детская художественная школа» | Приказ МБОУ ДОД «Детская художественная школа» | Отдел культуры администрации г. Канска | 2016-2020 | Обеспечение доступности образования детей инвалидов |
| 8. | Адаптация объектов здравоохранения к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказы учреждений | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |
| 9. | Адаптация объектов культуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказы учреждений | Отдел культуры администрации г. Канска | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |
| 10. | Адаптация объектов спорта к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказы учреждений | Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Канска | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |
| 11. | Обеспечение доступности светофорных объектов, установка светофоров со звуковой информацией | Постановление администрации города Канска | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 12. | Создание электронной карты доступности объектов для нужд инвалидов на территории города Канска на сайте администрации города | Постановление администрации города Канска | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | 2016 | Информирование граждан о доступности объектов социальной инфраструктуры на территории города Канска для нужд инвалидов |
| 13. | Размещение электронной карты доступности объектов для нужд инвалидов на территории города Канска на сайте структурных подразделений администрации города | Постановление администрации города Канска | Структурные подразделения администрации города | 2016-2020 | Информирование граждан о доступности объектов социальной инфраструктуры на территории города Канска для нужд инвалидов |
| 14. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказы структурных подразделений администрации города | МКУ «УСЗН администрации г. Канска», Отдел культуры администрации г. Канска, МКУ «Управление образования администрации города Канска», Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска | 2016-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к нему) | | | | | |
| 15. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края | Приказ МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | 2016-2020 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 16. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | Приказ МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | МКУ «УСЗН администрации г. Канска» | 2016-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |