ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ, ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДЕ КАНСКЕ»  НА 2012 – 2014 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ И ЗА 2013 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

1. Долгосрочная городская целевая программа «Комплексные меры по профилактике распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в городе Канске»  на 2012 – 2014 годы утверждена постановлением администрации города Канска № 2649 от 30.12.2011 г. (в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 30.03.2012 N 443, от 18.03.2013 № 336, от 31.12.2013 № 1973)

- заказчик программы – Администрация города Канска;

- разработчик программы - МБУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска;

- главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств в 2013 году – Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Канска; Отдел культуры администрации города Канска.

- сроки и этапы реализации программы – 2012 – 2014 годы

- основные цели и задачи программы:

Цель - укрепление здоровья детей, подростков и молодёжи, профилактика распространения наркомании, пьянства и алкоголизма.

Задачи – профилактические мероприятия, направленные на снижение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в потребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и ориентацию их на здоровый образ жизни;

- повышение информированности населения города о проблемах злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами.

-  целевые индикаторы и показатели программы (план)

-увеличение количества детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга, на 700 человек к  2012 году, на 1000 человек к 2013 году,1400 человек к 2014году.

- увеличение количества жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни,  на 800 человек к  2012 году, на 1000 человек к 2013 году, 1300 человек к 2014 году.

-повышение уровня информированности у подростков по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения.

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году).

Мероприятия:

- спортивный праздник «Марафон здоровья». Праздник проводился МБУ «ММЦ» 20 апреля 2013 года в Доме спорта «Текстильщик». В ходе реализации мероприятия вовлечены учащиеся 8-11 классов МОУ СОШ, студенты и учащихся ССУЗ и ПУ, а также были сформированы взрослые команды (20 лет и старше) независимо от ведомственной принадлежности. Приняли участие в празднике  250 человек, зрителей посетило более 500 человек.

Реализация праздника позволило популяризировать такие виды спорта, как аэробика и фитнес, проведен охват детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в профилактическом мероприятии, целью которого являлось увеличение количества жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни. В целях здоровой конкуренции команды были награждены по следующим номинациям:

- «Лучшая техника»;

- «Самая артистичная команда»;

- «Красота и грация»;

- «Самая выносливая команда»;

- «Индивидуальность и стиль».

- соревнования по мини-футболу среди дворовых команд, посвященные всероссийскому Дню борьбы с наркоманией. Соревнования проводились МБУ «ММЦ» 12 июня 2013 года на стадионе «Текстильщик» и стадионе «Спартак». В ходе реализации мероприятия вовлечены 8 дворовых команд (83 подростка), болельщиков более 300 чел. (всего 383 чел.).

Реализация соревнований позволила привлечь к занятиям футболом подростков и молодежь города, проведен охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в профилактическом мероприятии, целью которого являлось увеличение количества жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни.

- городская акция «Твой последний билет в ЗОЖ (здоровый образ жизни)».

Акция проводилась МБУ «ММЦ» 13 июня 2013 года в течения дня на нескольких площадках города.  В ходе акции раздали печатной продукции (буклеты и памятки) 340 штук.  Приняли участие в конкурсе на асфальте 210 человек. Мероприятие «Твой последний билет в ЗОЖ» посетили 480 человек.  В результате  акции охвачено 1200 человек.

Реализация данной акция позволила расширить охват детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в профилактическом мероприятии, целью которого являлось  информационно-просветительская работа с населением, а также вовлечение молодежи в социально – культурную жизнь города.

- спартакиада, среди занимающихся в спортивном клубе по месту жительства. Спартакиада проводилась МБУ «ММЦ» 2 декабря 2013 года в спортивном зале «Химик». Проведены соревнования по мини-футболу, дартс, настольный теннис, веселые старты. В ходе реализации соревнований вовлечены 215человек, зрителей на данном спортивном мероприятии было более 100 человек (всего 318 чел.).

В результате к соревнованиям были привлечены дети, подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Целью соревнований  являлось увеличение количества жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни.

- городской молодежный проект «Доброго здоровья». Проект  реализован МБУ «ММЦ» 26 декабря 2012г.   В результате  проекта охвачено 1012 человек детей, подростков и родителей в том числе.

Реализация акции позволила увеличить количество детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных организованной формой досуга.

- Тематический вечер «Жизнь стоит того, чтобы жить» 17.04.2013 г. - увеличение количества детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных организованными формами досуга. На мероприятии присутствовали врач инфекционист, учащиеся ССУЗов – 60 человек, приобретено 19 экземпляров специальной литературы, которая используется не только как выставочные экспонат, но и выдается читателям, учителям школ.

- Конкурс творческих работ 12.04.2013 «Пусть всегда будет солнце» проводился Выставочным залом МБУК ККМ - увеличение количества детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных организованными формами досуга. В реализацию мероприятия вовлечено более 200 человек учащихся школ города, из представленных работ были отобраны 93 работы и приняты к участию в выставке. По итогам работы компетентное жюри, в состав которого входили художники города и представители Канского краеведческого музея, подвели итого и победители получили памятные подарки.

- Акция «Молодое поколение выбирает» 21.04.2013 в ГДК г. Канска - приобщение молодёжи к здоровому образу жизни. Увеличение уровня информированности у подростков по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения. Состоялся концерт, организованный силами ГДК г. Канска и учащихся школ, ССУЗов, где поднимались проблемы молодежи. Перед началом каждый зритель и участник мог оставить на плакате свой призыв-обращение за здоровый образ жизни. Участников концерта: команда по фитнес-аэробике «Happy-Fit», волонтерская команда «Ровесник» гимназии № 4, учащиеся Красноярского краевого библиотечного техникума и др. – 100 чел., зрителей – 400 чел.  Участники мероприятия получили призы и памятные подарки.

- Театрализованная акция против наркомании «Линия будущего» 19.04.2013 в ДК «Строитель» - увеличение количества детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных организованными формами досуга. Местоположение ДК «Строитель» возлагает на это учреждение задачи не только культурно-досугового характера, но и  воспитательного и информационного. В мероприятии приняли участие 500 человек – это учащиеся школы № 17, 21, 9 и ССУЗов. Акция проходила в несколько этапов: были распространены листовки «Скажи наркотикам НЕТ!» и буклеты «Я выбираю - ЖИЗНЬ!» антинаркотической направленности, в доме культуры были оформлены стенгазета и коллаж с целью привлечения к здоровому образу жизни, и заключительным этапом стало театрализованное выступление, также  в концерте участвовал сотрудник общественной организации, занимающейся реабилитацией людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, г. Канска, в кинозале были показаны слайды и видеоролик  с целью профилактики наркотической, алкогольной и табачной зависимостей и с призывом к здоровому образу жизни.

- Мастер класс «Танцуй пока молодой» 23.06.2013 на площадке около ГДК г. Канска - увеличение количества жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни. В мероприятие вовлечено подростков 315 человек. Мероприятия, проводимые на открытых площадках, имеют наибольший резонанс и воспринимаются общественностью лучше в сравнении с мероприятиями в помещениях: большая двигательная активность, возможность каждого попробовать свои силы в состязаниях. В данный процесс включались и родители детей. Подарки и призы получили все активные участники мероприятия.

- спортивно-игровая программа 6.06.2013 «Физкультура и мы дружны – нам болезни не нужны» - увеличение количества жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни. Мероприятия проходили  в Центральной детской библиотеке, ГИРЦ е, библиотеке № 7 и охватили детей, занимающиеся на пришкольных площадках школ № 6, 5, 4, количество участников – 390 чел.

- Альтернативная вечеринка «Дорогою добра» 9.06.2013 – силами  ДК «Строитель» проведено мероприятие на пришкольной площадке школы № 9 и в ДК «Строитель», 15.06.2013 – в детском оздоровительном лагере «Огонек» - увеличение количества детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных организованными формами досуга. Присутствовали  310 человек.

- «День профилактики вредных привычек «Твоё здоровье – твой выбор» 14.11.2013 прошел в библиотеке – филиале «Городском информационно – ресурсном центре». Программа дня включала показы слайд-шоу, электронных презентаций, социальных роликов о пагубных привычках: алкоголизме, курении, наркомании. Дискуссионная площадка «Современная молодежь и ее привычки», в дискуссии участвовали инспектор ОВД «Канский», социальный педагог МБОУ СОШ №3, психолог КСЦОН г. Канска, студенты Канского медицинского колледжа и старшеклассники школ № 3 и № 5; к этому Дню был организован творческий конкурс «Мы поколение молодых, активных, креативных», итоги были подведены в День профилактики, победители и участники награждены дипломами и памятными подарками. Показан документальный фильм «За чертой»;  оформлена книжная экспозиция «Жить и жизнью дорожить», проведен обзор у книжной выставки. Присутствовало 300 человек.

- вечер – диспут о влиянии на детский организм табакокурения «Билет в жизнь» состоялся в ДК «Строитель» 19.11.2013 года для учащихся школы № 17 и ССУЗ. Присутствовало 200 человек. Цель мероприятия увеличение уровня информированности у подростков по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения. Была проведена беседа о вреде табакокурения. Далее было показано  слайд-шоу на тему вредных привычек (история одного подростка).

3. Финансирование программы в целом и в 2013

году (отчетном финансовом году):

- общий объем финансирования программы в 2012-2014 г. - 300,00тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

- Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска - 178,80 тыс. руб.

- Отдел культуры администрации г. Канска - 121,20 тыс. руб.

- общий объем финансирования в 2013 году - 100,00 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

- Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска - 54,60 тыс. руб.

- Отдел культуры администрации г. Канска - 40,40 тыс. руб.

- направления расходов – финансирование  было направлено не только на  приобретение призового фонда, расходных материалов, но и на приобретение реквизита для проведения игровых площадок и приобретены 19 экземпляров специальной литературы. Затраты осуществлялись посредством заключения договоров и авансирования, без размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ: для выполнения программы не предусмотрено проведение торгов, запросов котировок, размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ с обоснованиями по фактическому достижению плановых целевых индикаторов и показателей программы.

|  | 2011 год | 2012 год | план. 2013 год | факт. 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами | 800 чел. | 3068 чел. | 1800 чел. | 3270 чел. |
| Количество жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни | 1000 чел. | 2626 чел. | 2000 чел. | 3168 чел. |

Все мероприятия программы выполнены полностью в соответствии с поставленными задачами. Программа выполнена на 100 %.

6. Выводы и предложения.

Анализируя итоги работы учреждений в рамках реализации программы можно сделать вывод о том, что данная программа является эффективной, адресной, и позволяет осуществлять задачи, поставленные перед учреждением в целом.

Предложения по реализации программы:

- Расширить географию мест проведения акций.

Начальник Отдела ФКСТиМП						       Т.А. Бажина

Исполнитель:

Вовк В.Е.

8(39161) 32634

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексные меры по профилактике распространения наркомании, пьянства и алкоголизма

в городе Канске» на 2012-2014годы

(наименование программы)

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2012-2014 годы

Отдел ФКСТиМП администрации г. Канска  (до 2013 г.  МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска)

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Увеличение количества детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга | чел. | 5500 | 1500 | 1800 | 2200 | 6338 | 3068 | 3270 | - | 1 |
| Тематический вечер «Жизнь стоит того, чтобы жить» |  | 190 | 40 | 50 | 100 | 120 | 60 | 60 | - | 1 |
| Конкурс творческих работ «Пусть всегда будет Солнце!» |  | 330 | 80 | 100 | 150 | 400 | 200 | 200 | - | 1 |
| Акция «Молодое поколение выбирает» |  | 950 | 250 | 300 | 400 | 1000 | 500 | 500 | - | 1 |
| Театрализованная акция против наркомании «Линия будущего» |  | 430 | 100 | 130 | 200 | 1000 | 500 | 500 | - | 1 |
| Альтернативная вечеринка «Дорогою добра» |  | 580 | 150 | 200 | 230 | 611 | 301 | 310 | - | 1 |
| День профилактики вредных привычек «Твое здоровье - твой выбор!» |  | 390 | 100 | 140 | 150 | 600 | 300 | 300 | - | 1 |
| Вечер диспут о влиянии на детский организм табакокурения «Билет в жизнь» |  | 250 | 50 | 80 | 120 | 401 | 201 | 200 | - | 1 |
| Городская акция «Твой последний билет в ЗОЖ» |  | 2380 | 730 | 800 | 850 | 2206 | 1006 | 1200 | - | 1 |
| Количество жителей города Канска, занимающихся массовой физической культурой и активным досугом, приобщение к здоровому образу жизни |  | 6100 | 1800 | 2000 | 2300 | 5794 | 2626 | 3168 | - | 1 |
| Спортивный праздник «Марафон здоровья» |  | 600 | 150 | 200 | 250 | 1150 | 400 | 750 | - | 1 |
| Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд |  | 450 | 100 | 150 | 200 | 622 | 239 | 383 | - | 1 |
| ## Спартакиада среди занимающихся в спортивном клубе |  | 460 | 110 | 150 | 200 | 603 | 285 | 318 | - | 1 |
| ## Городской проект «Доброго здоровья» |  | 2560 | 800 | 820 | 940 | 2024 | 1012 | 1012 | - | 1 |
| Танцевальная площадка возле ГДК. Мастер-класс. «Танцуй, пока молодой»- |  | 930 | 300 | 310 | 320 | 615 | 300 | 315 | - | 1 |
| Спортивно-игровая программа «Физкультура и мы дружны – нам болезни не нужны». |  | 1100 | 340 | 370 | 390 | 780 | 390 | 390 | - | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы | Эффективность выше запланированного уровня – результат «положительный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Положительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Отдела ФКСТиМП												              Т.А. Бажина

Исполнитель:

Вовк В.Е. 3-26-34

## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

ОТЧЕТ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

Долгосрочная городская целевая программа «Комплексные меры по профилактике распространения наркомании, пьянства и  алкоголизма в городе Канске » на 2012-2014 годы

(наименование программы)

за  2013 год.

Период реализации программы: 2012  -  2014  гг.

Заказчик программы: Администрация  города  Канска

Разработчик программы: МБУ «Многопрофильный  молодежный  центр» города Канска

Утверждение   программы   (постановление администрации города Канска от 30.12.2011 года № 2649)

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от 30.03.2012 года № 443)

(постановление администрации города Канска от 18.03.2013 года № 336)

(постановление администрации города Канска от 31.12.2013 года № 1973)

(руб.)

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код бюджетной классификации | Задолжен ность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолжен ность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по распорядителю |  |  |  | 121200-00 | 40400-00 | 40400-00 | 40400-00 | 40400-00 |  |  |
| в том числе: | Отдел культуры администрации города Канска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематический вечер «Жизнь стоит того, чтобы жить» |  | 915 08 01 7953005 019 241 |  | 18000-00 | 6000-00 | 6000-00 | 6000-00 | 6000-00 |  | Приобретено 19 экз.книг, в мероприятии задействовано 60 человек учащейся молодежи |
| Конкурс творческих работ «Пусть всегда будет солнце! » |  | 915 08 01 7953006 019 241 |  | 6000-00 | 2000-00 | 2000-00 | 2000-00 | 2000-00 |  | Приняло участие более 200 чел. |
| Акция «Молодое поколение выбирает» |  | 915 08 01 7953007 019 241 |  | 45000-00 | 15000-00 | 15000-00 | 15000-00 | 15000-00 |  | Количество посетителей мероприятия - более 400 чел, количество участников 100 чел. |
| Театрализованная акция против наркомании «Линия будущего |  | 915 08 01 7953008 019 241 |  | 3600-00 | 1200-00 | 1200-00 | 1200-00 | 1200-00 |  | Количество посетителей мероприятия - более 500 чел. учащейся молодежи |
| Танцевальная площадка возле ГДК. Мастер-класс. «Танцуй, пока молодой» | Отдел культуры администрации города Канска | 915 08 01 7953009 019 241 |  | 15000-00 | 5000-00 | 5000-00 | 5000-00 | 5000-00 |  | Количество посетителей мероприятия - более 315 чел. |
| Спортивно- игровая программа «Физкультура и мы дружны- нам болезни не нужны» |  | 915 08 01 7953011 019 241 |  | 15000-00 | 5000-00 | 5000-00 | 5000-00 | 5000-00 |  | Количество посетителей мероприятия-390 учащихся школ и гимназий. |
| Альтернативная вечеринка «Дорогою добра» |  | 915 08 01 7953012 019 241 |  | 3600-00 | 1200-00 | 1200-00 | 1200-00 | 1200-00 |  | Количество посетителей мероприятия - 310 чел. |
| День профилактики вредных привычек «Твое здоровье – твой выбор» |  | 915 08 01 7953014 019 241 |  | 11400-00 | 3800-00 | 3800-00 | 3800-00 | 3800-00 |  | Количество посетителей мероприятия- более 300 чел. |
| Вечер диспут о влиянии на детский организм табакокурения «Билет в жизнь» |  | 915 08 01 7953015 019 241 |  | 3600-00 | 1200-00 | 1200-00 | 1200-00 | 1200-00 |  | Количество посетителей мероприятия - более 200 чел. учащейся молодежи |
| Всего по распорядителю |  |  |  | 178800-00 | 59600-00 | 54600-00 | 54600-00 | 54600-00 |  |  |
| Спортивный праздник «Марафон здоровья» | Отдел ФКСТиМП | 91107077953004019241 |  | 30000-00 | 10000-00 | 10000-00 | 10000-00 | 10000-00 |  | Количество посетителей и участников мероприятия – 750 чел. |
| Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд |  | 91107077953017019241 |  | 36900-00 | 12300-00 | 12300-00 | 12300-00 | 12300-00 |  | Количество посетителей и участников спортивного мероприятия - 383 чел. |
| Городская акция «Твой последний билет в ЗОЖ» |  | 91107077953010019241 |  | 60000-00 | 20000-00 | 20000-00 | 20000-00 | 20000-00 |  | Количество посетителей и участников мероприятия – 1200 чел. |
| Спартакиада среди занимающихся в спортивном клубе |  | 91107077953013019241 |  | 36900-00 | 12300-00 | 12300-00 | 12300-00 | 12300-00 |  | Количество посетителей и участников спортивного мероприятия - 318 чел. |
| Городской проект «Доброго здоровья» |  | 91107077953016019241 |  | 15000-00 | 5000-00 | - | - | - |  | Количество посетителей и участников мероприятия – 1012 чел. |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 300000-00 | 100000-00 | 95000-00 | 95000-00 | 95000-00 |  |  |

Начальник Отдела ФКСТиМП													    Т.А. Бажина

Директор  МКУ «МЦБ»                                            										    И.В. Сорока

Исполнитель:

Вовк В.Е.