Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации долгосрочных

городских целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Вакцинопрофилактика» на 2012-2014

(наименование программы)

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2012-2014 годы

МБУЗ «Канская ЦГБ»

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Вакцинация жителей | Чел. |  | 497 | 1971 |  |  | 497 | 1971 |  | 1 |
| Приобретение вакцины | дозы |  | 497 | 2379 |  |  | 497 | 2379 |  | 1 |
| Снижение общего уровня заболеваемости | случаи |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы | Увеличение числа привитых в 2013г. по сравнению с 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Уменьшение заболеваемости с 3 — х случаев к 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный врач                                В.А.Шиповалов