ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ГОРОДЕ КАНСКЕ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД.

- Общая часть.

Наименование программы – Долгосрочная городская целевая программа «Детское техническое творчество в городе Канске» на 2011 – 2013 годы.

Заказчик программы – Администрация города Канска.

Разработчик программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска»

Главный распорядитель бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска»

Распорядители бюджетных средств – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического творчества, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.Канска, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г.Канска

Сроки реализации программы – 2011 – 2013 годы.

Этапы реализации программы: модернизация материально-технической базы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских объединений:

- спортивно-технической направленности: авиамоделирования, ракетомоделирования, судомоделирования, трассового моделизма, радиоклуба;

- научно-технической направленности: начального технического моделирования, радиоконструирования, автомотоконструирования, машиностроения, робототехники, автоматики.

Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития и ресурсного обеспечения технического творчества (научно-технической и спортивно-технической) направленности детей.

Целевые индикаторы и показатели результативности программы:

- Увеличение численности школьников, занятых различными формами научно-технического, спортивно-технического творчества с 8% до 9,5% от общей численности обучающихся по сравнению с данными 2010 года;

- Увеличение численности школьников занятых массовыми мероприятиями с 4% до 9% от общей численности обучающихся по сравнению с данными 2010 года.

- Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 2013 году в свете достижения поставленных задач.

В рамках реализации городской программы предусмотрены выполнения следующих мероприятий: улучшение и обновление материально-технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности; модернизация материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности, в том числе в 2013 году были достигнуты следующие результаты:

В течение учебного года центр детского технического творчества был организатором и проводил следующие мероприятия на городском и региональном уровне, направленные на развитие учебно-исследовательской деятельности и способствующие выявлению и поддержке талантливых и одаренных подростков и молодежи в сфере технического творчества.

| Наименование мероприятия | Общее кол-во участников | Образовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лицей №1 | Гимназия №1 | Гимназия №4 | СОШ №2 | СОШ №3 | СОШ №5 | СОШ №6 | СОШ №7 | ООШ №8 | СОШ №9 | СОШ №11 | СОШ №15 | ООШ №17 | СОШ №18 | СОШ №19 | ООШ №20 | СОШ №21 | ООШ №22 | ЦТТ | СЮН | ДДЮТиЭ | ДДТ | КМКК |
| Мероприятия, способствующие выявлению и поддержке в сфере технического творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XХIХ городская научно-техническая конференция «ИНЖЕНИРИНГ: ТЕХНИКА И ИНТЕЛЛЕКТ» | 55 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе комнатных моделей | 48 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Открытые городские соревнования школьников по судомодельному спорту в классе C 1, | 27 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Зимний турнир по программированию | 23 | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Городская научно – техническая олимпиада среди старшеклассников «Мой выбор – инженер» | 43 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Городской фотоконкурс ТЕХНОПРИЗМА | 24 | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Городской турнир по робототехнике «Канск-робототех» | 33 | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Открытые дистанционные конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая дистанционная викторина технической направленности «Загадки техномира» | 169 (г. Канск) | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Дистанционный конкурс по основам технического творчества «Техник- Юниор» | 250 (г. Канск) | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Открытый дистанционный конкурс «Космические первопроходцы» | 133 (г. Канск) | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Дистанционный теоретический тур «Мой первый планер» Мой первый планер | 93 (г. Канск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Открытый дистанционный конкурс, посвященный Великой победе 9 мая 1945г «Сплав мужества и стали» | 91 (г. Канск) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Участников в очных и дистанционных мероприятиях по техническому творчеству (всего): | 989 участников | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | 1 |
| Мероприятия, способствующие развитию учебно-исследовательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXVIII городская научно-практическая конференция старшеклассников | 219 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| IX городская ЮНИОР – конференция | 205 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Открытые дистанционные конкурсы экономической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытый дистанционный конкурс по основам финансовой грамотности «День финансовой грамотности» среди учащихся 9-11 классов | 44 (г. Канск) | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Открытый дистанционный конкурс по основам налоговой грамотности «Зачем нужны налоги» | 35 (г. Канск) | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Открытый территориальный дистанционный конкурс по основам потребительских знаний «Я - король, я – потребитель-2013 | 20 (г. Канск) | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Открытый дистанционный конкурс по основам экономических знаний среди учащихся 5-8 классов «Экономический калейдоскоп» | 55 (г. Канск) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Участников в очных и дистанционных мероприятиях по учебно-исследовательской деятельности (всего): | 578 участников | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |

Количество школьников, задействованных в массовых мероприятиях направленных на учебно-исследовательскую деятельность и в сфере технического творчества: в очных – 677 человек, в дистанционных – 890 человека.

Анализируя данные таблицы можно констатировать, что в мероприятиях по техническому творчеству:

- принимают участие с разной степенью активности все образовательные учреждения, но наиболее активны МАОУ лицей № 1, МАОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 19, МКОУ ООШ № 20.

- наиболее массовыми из очных мероприятий были городская научно-техническая конференция «ИНЖЕНИРИНГ: ТЕХНИКА И ИНТЕЛЛЕКТ», городская научно – техническая олимпиада среди старшеклассников «Мой выбор – инженер», а из дистанционных  мероприятий - конкурс по основам технического творчества «Техник- Юниор», викторина технической направленности «Загадки техномира».

в мероприятиях по учебно-исследовательской деятельности проводимых ЦДТТ:

в очных конференциях принимают участие все образовательные учреждения за исключением МКОУ ООШ № 8, МКОУ ООШ № 20. В дистанционных  конкурсах экономической направленности наиболее активны МАОУ лицей № 1, МАОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19.

- наиболее массовыми из очных мероприятий традиционно были городская научно-практическая конференция старшеклассников, городская ЮНИОР – конференция, а из дистанционных  мероприятий - конкурс по основам финансовой грамотности «День финансовой грамотности» среди учащихся 9-11 классов», конкурс по основам экономических знаний среди учащихся 5-8 классов «Экономический калейдоскоп».

В очных и дистанционных мероприятиях, инициируемых и проводимых  ЦДТТ, произошли следующие изменения, позволившие увеличить количество учащихся, задействованных в образовательных массовых мероприятиях:

  - комплексные спортивно-технические мероприятия, состоят из очного и дистанционного мастер-классов по изготовлению моделей и завершаются открытыми очными соревнованиями: открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе комнатных моделей и открытые городские соревнования школьников по судомодельному спорту в классе C 1,

  - в  городском  фотоконкурсе «ТЕХНОпризма» введены номинации с технической спецификой – «Портрет юного техника» (портреты), «МАКРОтехника» (натюрморты), «Путешествие по ТЕХНОмиру» (сюжетные фотографии).

  - открытая городская научно-техническая олимпиада  «Мой выбор – инженер» проводилась среди старших школьников (9-11 классов), включавшая теоретический дистанционный этап (теоретические тестовые задания предметных областей инженерной направленности) и практический этап (практические задания включали радиотехническое, компьютерное и робототехническое направления).

  - созданы новые дистанционные мероприятия для младших школьников по запросу: викторина технической направленности «Загадки техномира» и конкурс «Сплав мужества и стали» (имеющий и техническую и патриотическую направленность).

  - для популяризации научно-технического творчества и робототехники разработан и проведен городской турнир по робототехнике «Канск-робототех» включающий участие ребят разных возрастных категорий, отличающихся степенью сложности заданий: для младшей возрастной группы – состязательное роботоконструирование по замыслу, для средней возрастной группы и старшей возрастных групп – сборка и программирование по заданной теме;

- произошло переосмысление при организации дистанционных конкурсов. Приоритет отдан организации и проведению массовых мероприятий по техническому творчеству,  в ряде комплексных мероприятий введены дистанционные этапы.

- произошло содержательное обновление в дистанционных экономических конкурсах: открытый дистанционный конкурс по основам налоговой грамотности «Зачем нужны налоги» стал более профессионально направленным, задания имеют  характер профессиональных проб, составляются совместно со специалистами МФНС №8; конкурс по основам потребительских знаний «Я - король, я - потребитель»  - основой конкурса явился командный просветительский проект, имеющий социальную направленность, учредители – Роспотребнадзор; конкурс по основам экономических знаний для младшего и среднего возраста - примечательно, что появился он  в содружестве с Общероссийским образовательным Интернет - проектом «Сеть творческих учителей». Это добавило новых составителей заданий, над созданием конкурса работала команда учителей экономики высшей квалификационной категории, победителей педагогических конкурсов.

Таким образом, основные задачи программы на 2013 год – увеличение численности школьников, занятых массовыми мероприятиями научно – технического и спортивно – технического творчества, достигнуты.

- Финансирование программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году).

В соответствии с  Постановлением Администрации города Канска от 20.01.2011 г. № 06 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Детское техническое творчество в городе Канске» на 2011-2013 годы» на реализацию программы в бюджете города предусмотрено 675000,00 (шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе на 2013 год – 225000,00 (двести двадцать пять тысяч) рублей. Профинансировано в 2013 году на модернизацию материально-технической базы: спортивно-технической и научно-технической направленности в общей сумме 225000,00 рублей.

Израсходовано в 2013 году всего 225000,00 (двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе:

по МБОУ ДОД ЦДТТ - приобретение ноутбуков и дополнительных аккумуляторов для конструктора «Перворобот» на сумму 55000,00 (пятьдесят пять тысяч) руб.;

по МБОУ СОШ № 6 - приобретение конструктора «Перворобот» и прокатного карта на сумму 170000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей.

- Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

Не предусмотрено программой.

- Оценка эффективности реализации программы.

С появлением в объединениях нового высокотехнологичного оборудования и специализированного программного обеспечения в лабораториях и мастерских Центра детского технического творчества, МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 6 произошло изменение содержания образования в дополнительных образовательных программах (освоение технологий по обработке материалов на станках ЧПУ (числовое программное управление), использование программ авиастимулятора, освоение мастерства по робототехники, машиностроения и автомотоконструирования.)

Улучшились условия для проведения образовательного процесса за счет приобретения и использования в объединениях маломощного энергоэффективного высокоточного оборудования и приборов.

Таблица 2. Основные показатели социально-экономической эффективности

| Наименование задачи | Наименование показателей | Единица измерения | Факт 2011 года | Факт 2012 года | Факт 2013 года | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация материально-технической базы МБОУ ДОД ЦДТТ для занятий научно-техническим, спортивно-техническим творчеством, проведение мероприятий, создание условий для развития системы детского технического творчества в МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6 | Численность школьников, занятых дополнительными образовательными программами, укрепивших материально-техническую базу | Доли (%) | 8,95 | 9,0 | 9,5 | 1 |
|  | Численность школьников, занятых массовыми мероприятиями | Доли (%) | 5,2 | 9,0 | 11 | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы |  |  |  |  |  | 2 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы |  | Программа эффективна, есть целесообразность реализации мероприятий на следующие годы в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие образования» |  |  |  |  |

Основные задачи, поставленные в целом и в 2013г. по реализации долгосрочной городской целевой программы «Детское техническое творчество в городе Канске» на 2011-2013 годы, выполнены  в полном  объеме - 100%.

- Выводы и предложения.

В ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Детское техническое творчество в городе Канске» на 2011-2013 годы; достигнуты следующие результаты:

- обеспечение благоприятных условий для развития и ресурсного обеспечения технического творчества (научно-технической и спортивно-технической направленности) детей;

- модернизация материально-технической базы учебных кабинетов, лабораторий мастерских кабинетов:

спортивно-технической направленности: авиамоделирования, макетомоделирования, судомоделирования, трассового моделизма, радиоклуба;

научно-технической направленности: начального технического моделирования, радиоконструирования, автомотоконструирования, машиностроения, робототехники и автоматики, лабораторий НОУ.

Так как данная городская программа эффективна, есть целесообразность реализации  мероприятий на следующие годы в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие образования».

Начальник  МКУ «Управления

образования администрации г. Канска»                                               А.П.Панов

Исполнитель: Усольцева Татьяна Николаевна

Фукс Анастасия Сергеевна