Приложение №3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная городская целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 2012-2014 годы

За период:  2013 год

Период реализации программы: 2012-2014 годы

Заказчик программы:  Администрация города Канска

Разработчик программы:  Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации города Канска»

Утверждение   программы   (Постановление  администрации  города  Канска от 01.12. 2011  № 2361)

Изменения   в  программе  (Постановление  администрации  города  Канска  от 03.10.2012 № 1537, от 13.03.2013 № 294, от 24.04.2013 № 543, от 20.11.2013 № 1669, от 26.12.2013 № 1897)

Тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчётного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчётный период |  |  | Задолженность на конец отчётного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В т.ч. на отчётный период | Профинанси- ровано | Фактические расходы | Кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе |  |  |  | 572,005 | 224,633 | 224,633 | 224,633 | 224,633 | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектное сметной документации на обустройство внешним пандусом и поручнем для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов в здание МБУ ФОК «Текстильщик» по адресу: ул.40лет Октября,33 | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по ведению бюджетного учета в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» | 911 1101 7955001 019 241 | - | 14,372 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство внешним пандусом и поручнем для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов в здание МБУ ФОК «Текстильщик» по адресу: ул.40лет Октября,33 |  | 911 1101 7955002 019 241 | - | 133,000 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение социальной спартакиады (приобретение сувениров, грамот, призов) | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации города Канска» | 908 1006 7955004 019 241 | - | 50,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | - | Возможность развивать и использовать спортивный потенциал 66 инвалидам, в том числе 18 детей-инвалидов |
| Проведение выставки творческих работ среди инвалидов (приобретение сувениров, грамот, призов) |  | 908 1006 7955005 019 241 | - | 77,100 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | - | Возможность развивать и использовать творческий и художественный потенциал 75 инвалидам |
| Проведение отборочного тура талантов до пенсионного возраста (приобретение сувениров, грамот, призов) |  | 908 1006 7955006 019 241 | - | 22,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | - | Возможность развивать и использовать творческий потенциал 34 инвалидам |
| Приобретение оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом |  | 908 1006 7955007 019 241 | - | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | - | Укрепление материально технической базы КЦСОН |
| Приобретение оборудования для социально-психологической реабилитации (сенсорная комната) |  | 908 1006 7955008 019 241 | - | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | - | Укрепление материально технической базы КЦСОН |
| Приобретение специального транспорта для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с подъёмным устройством |  | 908 1006 7955009 019 241 | - | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | - | Приобретён спецтранспорт для перевозки лиц с ограниченными возможностями (1 автомобиль) |
| Приобретение муниципальным бюджетным учреждением культуры «ЦБС г.Канска» печатной продукции, на электронных носителях и периодической печати для инвалидов по зрению | «Отдел культуры администрации г. Канска» | 915 0801 7955003 019 241 | - | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | Обеспечение «ЦБС г. Канска» печатной продукцией и периодической печатью для инвалидов по зрению (154 экземпляра) |
| Обустройство муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Родильный дом» внешним пандусом и поручнями для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов в здание | Администрация города Канска Красноярского края | 901 0909 7955002 019 241 | - | 112,527 | 112,527 | 112,527 | 112,527 | 112,527 | - | Созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры |

Начальник  УСЗН  администрации г. Канска						В.Э. Поляков

Агиенкова Елена Анатольевна,66356