## Приложение № 4

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ И ЗА 2013 ГОД

1. Общая часть:

- наименование программы: Долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение безопасности населения города Канска» на 2012 - 2014 годы;

- заказчик программы: Администрация города Канска;

- разработчик программы: Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»;

- главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств: Администрация города Канска;

- сроки и этапы реализации программы: Реализация программы предусмотрена на период с 2012 по 2014 год и осуществляется в три этапа: первый этап (2012 год); второй этап (2013 год); третий этап (2014 год);

- основные цели и задачи программы: Совершенствование системы охраны общественного порядка и общественной безопасности, противодействие преступности, обеспечение личной, имущественной безопасности граждан. Задачи на 2012 год: Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности с привлечением общественности, что позволило уменьшить общее число совершаемых преступлений на территории города Канска;

- целевые индикаторы и показатели программы (план): Уменьшение общего числа совершаемых преступлений соответственно по годам: к 01.01.2013г. - 1% (до 3127), к 01.01.2014г. - 2,5%, (до 3079), к 01.01.2015г. - 5%; (до 3000).

2. В 2013 году Межмуниципальным отделом МВД России «Канский» проведены следующие мероприятия:

- поощрено население за участие в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин (поощрение за участие);

- обеспечено участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, активизирована работа внештатных сотрудников полиции;

- организовано проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением города, коллективами предприятий, учреждений, организаций о проделанной работе по профилактике правонарушений;

- поощрен участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Канский».

3. Финансирование программы в целом и в 2013 году: Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Канска составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей в 2013 году, сумма полностью освоена. Были поощрены 2 внештатных сотрудника полиции и 1 участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Канский».

4. Для выполнения Программы не предусмотрено проведение торгов, запросов котировок, размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. По реализации Программы в 2013 году была проведена оценка ее эффективности:

Поощрение за участие населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин (поощрение за участие) – выполнение целевого индикатора на 100 % (1 балл);

Поощрение сотрудников правоохранительных органов, в том числе участковых уполномоченных полиции, обслуживающих административные участки города – выполнение целевого индикатора на 100 % (1 балл).

Итого: 2 балла.

В ходе реализации Программы за 2013 год были достигнуты ожидаемые результаты.

6. Выводы и предложения.

Проведение данных мероприятий позволило уменьшить общее число совершаемых преступлений на территории города Канска. В ходе реализации программы в 2014 году достигнуть положительных результатов.

Заместитель главы города по экономике и финансам								                       Н.В. Кадач

## Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации долгосрочных

городских целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения города Канска» на 2012-2014 годы

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2012 – 2014 годы

Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Поощрение за участие населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин (поощрение за участие). | тыс. рублей | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  | 1 балл |
| Поощрение сотрудников правоохранительных органов, в том числе участковых уполномоченных полиции обслуживающих административные участки города | тыс. рублей | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  | 1 балл |
| Оценка эффективности целевой программы | В ходе реализации Программы за 2013 год были достигнуты ожидаемые результаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Проведение данных мероприятий позволило уменьшить общее число совершаемых преступлений на территории города Канска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы города по экономике и финансам										                       Н.В. Кадач