## эффективность ОБЖ
Приложение к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ
Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска" на 2013-2015 годы
за отчетный финансовый 2013год
и за весь период реализации 2013-2015годы
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации г. Канска"
(орган ответственный за реализацию программы)
наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | единица измерения | ожидаемые конечные результаты, предусмотреные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | оценка в баллах
|  | Всего | 2013г | 2014г | 2015г | Всего | 2013г | 2014г | 2015г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Выполнение перспективных планов образовательных учреждений | Количество образовательных учреждений | 13 | 6 | 11 | 13 | 2 | 2 |  |  | 0.5
Устранение замечаний по оценке готовности к новому учебному году | Количество образовательных учреждений | 13 | 6 | 11 | 13
Устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих органов | Количество образовательных учреждений | 13 | 6 | 11 | 13 | 1 | 1 |  |  | 0.5
Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году | % | 100 | 46 | 77 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1
Оценка эффективности целевой программы | [9 empty] | 2
Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Данная программа эффективна, есть целесообразность реализации мероприятий на следующие годы в рамках муниципальной программы города Канска "Развитие образования"
Начальник МКУ "Управление образования администрации города Канска" | [7 empty] | А.П.Панов
Исполнитель:
Фукс Анастасия Сергеевна
3-57-25

## ОБЖ годовой 2013
Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных городских целевых программ
Отчет об исполнении долгосрочной городской целевой программы
"Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска" на 2013-2015 годы
за период 2013 год
Период реализации программы: 2013-2015гг
Заказчик программы: Администрация города Канска
Разработчик программы: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации города Канска"
Утверждение программы (постановление администрации города Канска от 29.12.2012г № 2010 )
Изменения в программе (постановление администрации города Канска от 23.07.2013г. № 995)
(постановление администрации города Канска от 08.11.2013г. № 1588)
(постановление администрации города Канска от 30.12.2013г. № 1926)
Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели)
|  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по программе |  |  |  | 2980000 | 980000 | 979999.97 | 979999.97 | 979999.97
в том числе:
Восстановление ограждений территорий забором | МКУ "УО администрации г. Канска", МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 21 | 906 0702 7950109 019 ст.241 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт туалетных комнат | МКУ "УО администрации г. Канска", МБОУ СОШ № 15 г.Канска, МБОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 19 г.Канска | 906 0702 7950110 019 ст.241 | 0 | 1165300 | 965300 | 965299.97 | 965299.97 | 965299.97 | 0 | В ходе реализации программы в двух образовательных учреждениях 100 % выполнение перспективных планов по устранению нарушений
Реконструкция пищеблока | МКУ "УО администрации г. Канска", МКОУ ООШ № 17 г.Канска | 906 0702 7950111 022 ст.310 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление подъездных путей к зданию | МКУ "УО администрации г. Канска", МБОУ СОШ № 18 г.Канска | 906 0702 7950112 019 ст.241 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт фасада и цокольной части основного здания и мастерских | МКУ "УО администрации г. Канска", МКОУ ООШ № 20 | 906 0702 7950113 022 ст.225 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт полов в коридоре | МКУ "УО администрации г. Канска", МКОУ ООШ № 20 | 906 0702 7950114 022 ст.225 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение защитной осветительной арматуры на светильники с люминесцентными лампами | МКУ "УО администрации г. Канска", МБОУ СОШ № 15 г.Канска | 906 0702 7950115 019 ст.241 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | В ходе реализации программы одно образовательное учреждение соответствуют нормам и правилам пожарной безопасности
Начальник МКУ "Управления образования администрации города Канска" |  |  |  | А.П.Панов
Исполнитель:Фукс Анастасия Сергеевна Тел. 3-57-25