Доклад о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2015 годы

за 2013 год (на 01.01.2014 г.)

- Общая часть:

- наименование программы: Долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2015 годы»;

- заказчик программы: Администрация города Канска;

- разработчик программы: Администрация города Канска;

- главный распорядитель бюджетных средств: Администрация города Канска;

- сроки и этапы реализации программы: 2013-2015 годы;

- основные цели и задачи программы: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи на весь период, в том числе 2013 год: За весь период программы предоставить 18 молодым семьям – участникам программы социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе в 2013 году – 3 молодым семьям. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

- целевые индикаторы и показатели программы (план): Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (на начало 2012 года), - не менее 60 процентов.

Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года в размере не менее 95 %.

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в 2013 году в свете достижения поставленных задач: За 2013 год 3 молодые семьи улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

3. Финансирование программы в целом:

- общий объем финансирования программы с бюджета города 2725094,00 рублей.

- в том числе в 2013 году общий объем финансирования 570094,00 рублей.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ: при реализации программы отсутствует необходимость в проведении торгов, запросов котировок, размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку товаров, оказание услуг для муниципальных нужд.

5. Оценка эффективности реализации программы:

Предоставление социальных выплат в 2013 году- выполнение целевого индикатора на 100 % (1 балл).

6. Выводы и предложения: В ходе реализации Программы за 2013 год были достигнуты ожидаемые результаты, социальные выплаты предоставлены в полном объеме (трем семьям). Проведение данных мероприятий позволило улучшить уровень жилищных условий 3 молодым семьям – участникам программы.

С 2014 году данная программа прекращает свое действие, а запланированные мероприятия на 2014, 2015 годы будут реализованы муниципальной программой города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» на 2014-2016 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы.

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа                                                                         С.В. Юшина

Приложение к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации долгосрочных

городских целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

____________«Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2015 годы__

(наименование программы)

за отчетный финансовый ___2013____ год

и за весь период реализации _____2013-2015_ годы

______________________Администрация г.Канска__________________________

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | _2013___ год | __2014_ год | _2015_ год | всего | _20103__ год | _2014___ год | _2015___ год |  |
| Показатель результативности «Количество обеспеченных жильем молодых семей» | Молодые семьи | 18 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы | Эффективность реализации программы сохраняется согласно утвержденной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Ожидаемые показатели результативности, равные фактически достигнутым, позволяют сделать вывод об эффективности реализации программы, а увеличивающее количество молодых семей, желающих принять участие в программе, говорит о необходимости ее дальнейшей реализации в рамках муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» на 2014-2016 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа                                                                                                                                                                                      С.В. Юшина

Исполнитель: Чижова Юлия Сергеевна 8(39161) 3-25-62