ДОКЛАД

о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за 2013 год (отчетный финансовый год).

1. Общая часть:

Наименование программы: долгосрочная городская целевая программа «Обращение с отходами на территории города Канска» на 2012 – 2014 годы

Заказчиком программы является администрация города Канска.

Разработчик программы: МКУ «Служба заказчика».

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств: МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска».

Сроки и этапы реализации программы: 2012 − 2014 годы: I этап – 2012 год; II этап – 2013 год; III этап – 2014 год.

Основные цели и задачи программы.

Цели программы:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории города Канска;

- улучшение санитарного и экологического состояния;

Задачи программы:

строительство объекта размещения ТБО;

развитие системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов;

разработка проектной документации для рекультивации земель             г. Канска;

предотвращение загрязнения и захламления земель;

организация информационного обеспечения  населения в области обращения с отходами.

Целевые индикаторы и показатели программы (план):

1) количество построенных объектов размещения ТБО, ед.: 2012 - 2014 годы – 1;

2) количество приобретенного контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения, шт.: 2012 год – 8;

- количество проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска, ед.: 2012 год – 1;

- количество приобретенных контейнеров, шт.: 2013 год – 8;

- количество информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами: 2014 год – 2.

| Показатели результативности программы | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество построенных объектов размещения ТБО | ед. | 0 | 0 | 1 |
| Количество приобретенного контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения | шт. | 8 | 0 | 0 |
| Количество разработанных проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | шт. | 0 | 8 | 0 |
| Количество информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами | шт. | 0 | 0 | 2 |

    - Результаты хода выполнения мероприятий программы:

В 2012 году:

- согласно муниципальному  контракту  на строительство полигона ТБО  подрядчиком ООО «НСК»  выполнено строительство основания подъездной автомобильной дороги ПК0-ПК7, вертикальной планировки площадок полигона №1, №2, №3, линия №1,№2 ЛЭП ВЛ-10 кВ, на общую сумму  31 927 762 руб.;

- приобретено 8 единиц контейнерного оборудования, для оснащения пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения. Открыт пункт приема ртутьсодержащих отходов от населения и организаций города на базе МУП ТС и СО г. Канска,  на сумму 25 950, 56 рублей;

- ООО «ГеоТехПроект» г.Красноярск разработан проект рекультивации городской свалки,  стоимость работ составила 990 000 рублей.

В 2013 году:

-  подрядчиком ООО «НСК»  на строительстве полигона выполнено устройство наблюдательных скважин №1 и №2, земляные работы 2-й яруса полигона, подъезда складирования ТБО. Выполнен монтаж плит  покрытия, кирпичная кладка парапета административно-бытового корпуса. На 80% выполнена   кирпичная кладка стен здания гаража. Выполнено работ  на  сумму 6 169 578,08 руб.

В связи с отказом  от дальнейшего выполнения работ муниципальный контракт с ООО «НСК» расторгнут.

- заключен муниципальный контракт с ГП «КрайДЭО»  на строительство подъездной автомобильной дороги к полигону.  Подрядчиком  выполнено  земляное полотно автодороги от ПК-1 до ПК-61,  смонтировано   8 водопропускных труб, заготовлено 40% объема щебеночного покрытия  дороги.  Выполнено работ  на сумму 35 283 400 руб. Стоимость  работ авторского надзора за ходом строительства полигона составило 246 561,54 руб.

- приобретено 8 единиц контейнеров для сбора  твердых бытовых отходов от населения, на сумму 192 000,00 руб.

3. Финансирование программы:

Общий объем финансирования программы с 2012 по 2013 годы составляет 74 835 252,86 рублей: из средств местного бюджета с учетом изменений и дополнений составляет 2 155 362,54 рублей, из средств краевого бюджета      72 679 890,32  рублей.

Объем финансирования программы в 2013 году составляет 41 891 539,62 руб.: из средств местного бюджета с учетом изменений и дополнений составляет 731 974,54 рублей, из средств краевого бюджета      41 159 565,08 рублей.

4.Оценка результатов размещения заказов на выполнение работ.

В 2012 году:

- по итогам открытого аукциона на строительство полигона ТБО с победителем  ООО «НСК» заключен муниципальный контракт на сумму 73 380 771 руб. Начальная цена лота составляла 80 800,0 тыс. рублей, в результате торгов произошло снижение начальной цены на сумму 7 419 229 руб.

- по итогам открытого аукциона на предмет проведения проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска с победителем   ООО «ГеоТехПроект» г. Красноярск, заключен муниципальный контракт на  сумму 990 000 руб. Начальная цена лота составляла 1 500,0 тыс. руб., в результате торгов произошло снижение начальной цены на сумму 510 000 руб.

В 2013 году:

- на основании п.6 ч.2 ст.55 Федерального закона №94-ФЗ,    23 октября 2013 года заключен муниципальный контракт с ГП «КрайДЭО»  на строительство подъездной автомобильной дороги к полигону стоимостью  70 000,00 тыс. руб. Начальная цена составляла 77 813 731 руб., снижение цены  составило     7 813 731 руб.

- Оценка эффективности реализации мероприятий программы в 2013 году:

продолжались работы по строительству полигона ТБО,  по балльной системе работы по строительству полигона выполнены на 1 балл, в полном объеме  согласно лимита финансирования;

приобретены 8 шт. контейнеров, по балльной системе мероприятие выполнено на 1 балл;

6. Выводы и предложения.

В ходе реализации мероприятий целевой городской программы, предусмотренных на  2013 год,  достигнуты следующие результаты:

строительство полигона ТБО результат « положительный»;

приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов от населения, результат «положительный».

Начальник МКУ «УС и ЖКХ

администрации г.Канска»                                    		                П.Н. Иванец

А.А.Кравец

т. 2-17-83