ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В ГОРОДЕ КАНСКЕ» НА 2011-2013 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ ЗА 2013 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД).

- Долгосрочная городская целевая программа «Развитие детского и юношеского спорта в городе Канске» на 2011-2013 годы, утверждена  постановлением администрации города Канска от 22.12.2010 года № 2171

(в ред. Постановления администрации города Канска от  21.01.2013 года №13,от 18.03.2013 № 335)

- заказчик программы: Администрация г. Канска;

- разработчик программы: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска;

- главный распорядитель бюджетных средств: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска;

- исполнители программы: МБУ ФОК «Текстильщик», МБОУ ДОД ДЮСШ;

- сроки и этапы реализации программы: 2011-2013 годы

этапы:

I   этап – 2011 г.

II  этап – 2012 г.

III этап – 2013 г.;

- основной целью программы является: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни школьников и молодежи города Канска, которая достигается при решении следующих задач:

1.Развитие спортивно-массовой работы с детьми и молодежью города Канска.

2.Совершенствование работы клуба по месту жительства.

3.Укрепление материально-технической базы отделений спортивных игр МОУ ДОД ДЮСШ.

4. Создание условий для укрепления здоровья школьников и молодежи города Канска, поддержания оптимальной физической активности.

- целевые индикаторы и показатели программы (план): Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности:

1. Увеличение числа занимающихся в клубе по месту жительства граждан физкультурно-спортивной направленности в 2011 году на 5%, в 2013 году на 5%.

2. Укрепление материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы, клуба по месту жительства, путем приобретения спортивной формы и спортивного инвентаря. Улучшение качества учебно-тренировочного процесса.

3. Увеличение количества учащихся отделений спортивных игр МБОУ ДОД ДЮСШ в 2012 году на 5%, в 2013 году на 5%.

4. Организация досуга детей и молодежи путем привлечения к занятиям физической культурой и спортом (соревнования, конкурсы, занятия в спортивных секциях клуба по месту жительства).

2.Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и финансовом (году) (отчетном финансовом году).

В 2013 году в рамках реализации программы в МБОУ ДОД ДЮСШ был приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма для занимающихся на отделениях волейбола, баскетбола и хоккея на сумму – 200,00 тыс. рублей.

Количество обучающихся в 2011 году на отделениях спортивных игр составило 334 человека (баскетбол – 51, волейбол – 34, регби – 65, футбол – 112, хоккей – 72), в 2012 году количество обучающихся возросло до 362 человека (баскетбол – 51, волейбол – 52, регби – 70, футбол – 91, хоккей – 98), в 2013 году  количество обучающихся 355 человек (баскетбол – 49, волейбол – 47, регби – 78, футбол – 84, хоккей – 97). Количество обучающихся на отделениях спортивных игр уменьшилось на 1,9 %, в связи с увольнением 2 тренеров – преподавателей.

В 2013 году в рамках реализации программы приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма для занимающихся в клубе по месту жительства, на сумму - 140,99 рублей. Количество занимающихся в клубе по месту жительства в 2012 году – 650 человек, в 2013 году – 800 человек, увеличение количества занимающихся в клубе -  на 22 %.

В клубе по месту жительства граждан спортивной направленности увеличилось количество занимающихся до 800 человек. Улучшилось качество проведения занятий по видам спорта, соответственно качество проводимых мероприятий существенно улучшилось. Огромный интерес у занимающихся к занятиям футболом, волейболом, хоккеем, баскетболом, вольной борьбой. Дети занимающиеся в клубе по месту жительства принимают участие в соревнованиях краевого уровня в составе сборных команд города Канска по мини-футболу и футболу. Большой интерес у занимающихся в клубах вызвали занятия баскетболом в клубе по месту жительства «Химик». В зимний период возрастает интерес у детей и подростков к катанию на коньках. В течении зимнего периода покататься на коньках приходит более 600 человек. В 2013 году провели мероприятия в клубе по месту жительства:

| № п\п | Наименование мероприятия | Количество участников |
| --- | --- | --- |
|  | Соревнования по мини-футболу | 100 |
|  | Соревнования по мультиспорту | 50 |
|  | Веселые старты | 60 |
|  | Спартакиады среди занимающихся в клубе по месту жительства (волейбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, мини-футбол, дартс, шашки) | 400 |
|  | Соревнования по конькобежному спорту | 50 |
|  | Соревнования по велоспорту | 30 |
|  | Сдача норм ВФСК | 90 |

3. Финансирование программы в целом, в 2013 году (отчетном финансовом году):

Общий объем финансирования 980,3 тыс. рублей, в том числе в 2013 году финансирование оставило 341,0 тыс. рублей, источник финансирования бюджет города Канска.

- направление расходов: Укрепление материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы и клуба по месту жительства, путем приобретения спортивной формы и спортивного инвентаря. Затраты осуществлялись посредством  заключения договоров  на приобретение спортивной одежды и спортивного инвентаря.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ:

Для выполнения  программы не предусмотрено проведение торгов, запросов котировок, размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5.Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ с обоснованиями по фактическому достижению плановых целевых индикаторов и показателей программы.

| Наименование целевого ориентира | Единица измерения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | план 2013 | факт 2013 |
| Численность, занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,7 | 23,1 | 12,1 |  |
| Увеличение количества учащихся отделений спортивных игр МБОУ ДОД ДЮСШ | % | - | 8,4 | 5 | -1,9 |
| Увеличение числа занимающихся в клубе по месту жительства граждан | % | 5 | 8,5 | 5 | 22 |
| Доля занимающихся в клубе по месту жительства подростков состоящих на учете в органах внутренних дел (от общего числа занимающихся в КПМЖ) | % | 2 | 3 | 3 | 3 |

Все мероприятия выполнены полностью в соответствии с поставленными задачами. Программа выполнена полностью.

6. Выводы и предложения:

Анализируя итоги работы учреждений в рамках реализации Программы можно сделать вывод о том, что данная программа является эффективной, адресной и позволяет осуществлять задачи, поставленные перед учреждениями в целом.

Начальник Отдела ФКСТиМП                                                       Т.А. Бажина

Исп.:

Вовк В.Е. 3-26-34

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие детского и юношеского спорта в городе Канске» на 2011-2013 годы

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2011-2013 годы

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013год | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,9 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 67,7 | 17,7 | 23.1 | 26,9 | 1 |
| Увеличение количества учащихся отделений спортивных игр МБОУ ДОД ДЮСШ на: | % | 10 | - | 5 | 5 | 6,5 | - | 8,4 | -1,9 | 0,7 |
| Увеличение числа занимающихся в клубе по месту жительства граждан (2010г. – 470 чел., 2011 г. – 550 чел.,2012 г. – 650 чел., 2013 г. – 800 чел.) | % | 10 | 5 | - | 5 | 47,5 | 17 | 8,5 | 22 | 1 |
| Доля занимающихся в клубе по месту жительства подростков состоящих на учете в ОВД (от общего числа занимающихся в клубе) (2010 г. – 5 чел., 2011 г. 11 чел., 2012 г. – 19 чел., ) | % | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы | Эффективность выше запланированного уровня – результат «положительный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Положительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Отдела ФКСТиМП                                                       					                       	Т.А. Бажина

Исп.:

Вовк В.Е. 3-26-34

## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## Долгосрочная ГЦП «Развитие детского и юношеского спорта в городе Канске» на 2011-2013гг

## (наименование    программы)

## за период январь - декабрь 2013 года

## Заказчик программы: Администрация города Канска

## Разработчик программы: Отдел ФКСТиМП

Утверждение программы: постановление администрации города Канска от 22.12.2010 года № 2171

Изменения в программе: постановление администрации города Канска от  21.01.2013года № 13, от 18.03.2013 № 335

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | Отдел ФКСТиМП |  | - | 980,3 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | - | Уменьшение количества учащихся отделений спортивных игр МБОУ ДОД ДЮСШ на 1,9 % Увеличение числа занимающихся в клубе по месту жительства граждан на 22 % |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Приобретение спортивного инвентаря и формы для ДЮСШ | Отдел ФКСТиМП | 91107027950601019241 | - | 498,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | Уменьшение количества учащихся отделений спортивных игр МБОУ ДОД ДЮСШ на 1,9 % |
| Мероприятие 2 Приобретение спортивного инвентаря и формы для клуба по месту жительства | Отдел ФКСТиМП | 91111017950601019241 | - | 482,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | - | Увеличение числа занимающихся в клубе по месту жительства граждан на 22 % |

Начальник Отдела ФКСТиМП                                                       								Т.А. Бажина

Директор МКУ «МЦБ»                                                                                                                                   И.В. Сорока

Исп.:

Вовк В.Е. 3-26-34