ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАНСКА" НА 2011-2013 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ И ЗА 2013 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

I.Общая часть

Наименование программы - Долгосрочная городская целевая программа «Развитие дошкольного образования  города Канска» на 2011-2013 годы.

Заказчик программы – Администрация города Канска.

Разработчик программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств– Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Сроки и этапы реализации программы – 2011-2013 годы.

Основной целью программы является повышение доступности дошкольных образовательных услуг населению города Канска и приведение в соответствие

с нормативными требованиями условий медицинского обслуживания детей, посещающих ДОУ.

Основные задачи программы на 2013 год:

1. Возврат ранее перепрофилированного здания ДОУ № 38 мкр. Северный № 30  проведение в нем капитального ремонта, приобретение оборудования, мебели.

2. Использование в полном объеме проектной мощности действующих ДОУ № 9, 10, 15, 18, 22 (на базе школы № 17), 28 (на базе школы № 15), 34, 49, 50, 52, 53.

3. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов ДОУ в соответствии с нормами СанПиН.

Целевые индикаторы и показатели результативности программы (план):

1.Увеличение сети муниципальных дошкольных учреждений за счет возвращения, ранее перепрофилированного здания ДОУ № 38.

2.Увеличение количества групп (с 181 до 192), за счет открытия по одной группе в ДОУ №  9, № 10, № 15, № 18, № 22 (на базе школы № 17), № 28
 (на базе школы № 15), № 34, № 49, № 50, № 52, № 53 на 260 мест.

3. Ремонт и оснащение 20 медицинских кабинетов в ДОУ, приведение

в соответствие с нормативными требованиями условий медицинского обслуживания детей, посещающих ДОУ.

II.Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом

и в 2013году (отчетном финансовом году) в свете достижения  поставленных задач.

В результате выполнения основных мероприятий и работ достигнуты следующие результаты:

1. Открытие по одной дополнительной группе на базе действующих ДОУ

№ 9, 10, 15, 18, 22 (на базе школы № 17), 28 (на базе школы № 15), 34, 49, 50, 52, 53.

2. Реконструкция и капитальный ремонт зданий, ДОУ № 21, мкр. Северный № 31, ДОУ № 38, мкр. Северный № 30, приобретение оборудования, мебели;

3. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов в ДОУ № 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 28, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 в соответствии с нормами СанПиН, в том числе в 2013 году.

III.Финансирование программы в целом и в 2013 году

(в отчетном финансовом году)

# Общий объем финансирования по программе составляет 6 884,4 тыс. руб.

# В 2011 году за счет бюджета города выделено 2 600,00 тыс. руб., в том числе:

# - на капитальный  ремонт здания ДОУ № 21 - 2 115,1 тыс. руб.;

# - на оборудование детской площадки (малыми архитектурными формами, теневыми навесами, ограждением) и хозяйственных площадок ДОУ № 21 - 484,9 тыс. руб.

# За счет краевого бюджета выделено 9 953,1тыс. руб., в том числе:

# - на капитальный ремонт здания ДОУ № 21 - 7 407,9 тыс. руб.;

# -на оборудование детской площадки (малыми архитектурными формами, теневыми навесами, ограждением) и хозяйственно - бытовых площадок ДОУ

# № 21 - 1 808,6 тыс. руб.;

# - на капитальный ремонт вентиляции ДОУ № 21 – 736,6 тыс. руб.

# В 2012 году за счет бюджета города выделено 794,8 тыс. руб., в том числе:

# - на капитальный ремонт здания ДОУ № 21 - 64,8 тыс. руб.;

# - на текущий ремонт помещения во вновь открытой группе - 416,7 тыс. руб.;

# - на приобретение мебели для вновь открываемой группы - 158,6 тыс. руб.;

# - на приобретение комплекта белья для открываемой группы - 49,7 тыс. руб.;

# - на приобретение детских игрушек для открываемой группы 56,4 тыс. руб.;

# - на приобретение посуды для вновь открываемой группы - 16,6 тыс. руб.;

# - на мягкий инвентарь для открываемой группы - 19,1 тыс. руб.

# - на приобретение водонагревателя для  открываемой группы - 8,0 тыс. руб.;

# - на дверной блок для вновь открываемой группы - 4,9 тыс. руб.

# За счет краевого бюджета выделено 5 477,8 тыс. руб., в том числе:

# - на капитальный ремонт здания ДОУ № 21 - 2 658,8 тыс. руб.;

# - на поставку сантехнического оборудования для  ДОУ № 21 - 85,5 тыс. руб.;

# - на устройство узла учета тепловой энергии для ДОУ № 21 - 243,2 тыс. руб.;

# - на тепловое оборудование для пищеблока ДОУ № 21 - 151,0 тыс. руб.;

# - на выполнение монтажа противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ДОУ № 21- 59,0 тыс. руб.;

# - на поставку сушильных шкафов для нужд ДОУ № 21 - 99,9 тыс. руб.;

# - на медицинское оборудование для нужд ДОУ № 21 - 34,3 тыс. руб.;

# - на поставку бытовой техники для нужд ДОУ № 21 - 170,7 тыс. руб.;

# - на поставку мебели для нужд ДОУ № 21 - 711,6 тыс. руб.;

# - на технологическое оборудование для ДОУ № 21 - 677,6 тыс. руб.;

# - на поставку спортивного оборудования для ДОУ № 21 - 127,5 тыс. руб.

# В 2013 году за счет бюджета города выделено 3 489,6 тыс. руб., в том числе:

# - на ремонт помещений для вновь открываемых групп – 340,3 тыс. руб.;

# - на приобретение мебели для вновь открываемых групп – 192,4 тыс. руб.;

# - на игровое оборудование для открываемых групп – 14,0 тыс. руб.;

# - на приобретение технологического оборудования для вновь открываемых групп 27,7 тыс. руб.;

# - на приобретение малых архитектурных форм для вновь открываемых групп – 23,5 тыс. руб.;

# - на устройство теневых навесов для открываемых групп – 39,9 тыс. руб.;

# - на реконструкцию здания ДОУ № 38 – 700 тыс. руб.;

# - на изготовление  и монтаж пожарной лестницы ДОУ № 38 -99,7 тыс. руб.;

# - на приобретение холодильного оборудования ДОУ № 38 - 65,5 тыс. руб.;

# - на приобретение дверного блока ДОУ № 38 - 51,5 тыс. руб.

# - на устройство приборов учета тепловой энергии ДОУ № 38 - 371,7 тыс. руб.;

# - на выполнение монтажа противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ДОУ № 38 - 12,2 тыс. руб.;

# - на приобретение мебели для пищеблока ДОУ № 38 -79,8 тыс.руб.;

# - на приобретение технологического оборудования для пищеблока ДОУ 
№ 38 - 249,9 тыс. руб.;

# - на приобретение мебели для нужд ДОУ № 38 - 8,5 тыс. руб.;

# - на строительные материалы для  ДОУ № 38 - 177,1 тыс. руб.;

# - на приобретение хозяйственных товаров, зеркал, электротоваров для нужд ДОУ № 38 - 46,5 тыс. руб.;

# - на проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений факторов окружающей среды и  исследования виброакустических показателей для оценки звукоизоляции конструкций в ДОУ № 38 - 99,9 тыс. руб.;

# - на приобретение огнетушителей и плана эвакуации ДОУ № 38 - 9 тыс. руб.;

# - на музыкальные инструменты для  ДОУ № 38 - 28,3 тыс. руб.;

# - на приобретение моющих  средств для нужд ДОУ № 38 - 14,7 тыс. руб.;

# - на выполнение работ по устройству ограждения лестничных маршей

# в ДОУ № 38 - 39,5 тыс. руб.;

На ремонт и оснащение 20 медицинских кабинетов в ДОУ, приведение

в соответствие с нормативными требованиями условий медицинского обслуживания детей, посещающих ДОУ- 800 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение строительных материалов - 233,5 тыс. руб.;

- на приобретение медицинского оборудования и инвентаря- 566,5 тыс. руб.

# За счет краевого бюджета выделено 12 231,43 тыс. руб., в том числе:

# - на ремонт помещения во вновь открываемых группах - 3 402,7 тыс. руб.;

# - на приобретение мебели для вновь открываемых групп -1 906,2 тыс. руб.;

# - на  игровое оборудование для открываемых групп - 140,1 тыс. руб.;

# -на приобретение технологического оборудования для вновь открываемых групп - 274,7 тыс. руб.;

# - на приобретение малых архитектурных форм для вновь открываемых групп - 234,7 тыс. руб.;

# - на устройство теневых навесов для открываемых групп - 399,0 тыс. руб.;

# - на реконструкцию  здания ДОУ № 38 - 3 373,3тыс. руб.;

# - на выполнение монтажа противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ДОУ № 38 - 122,3 тыс. руб.;

# - на поставку мебели для нужд ДОУ № 38 - 706,3 тыс. руб.;

# - на выполнение работ по благоустройству территории - 761,02 тыс. руб.;

# - на оборудование детской площадки малыми архитектурными формами - 673,01 тыс. руб.;

# - на выполнение работ по устройству наружного освещения - 238 тыс. руб.;

# За счет федерального бюджета выделено 10 000 тыс. руб. в том числе:

# - на реконструкцию здания ДОУ № 38- 9 180,42 тыс. руб.;

# - на оборудование детской площадки малыми архитектурными формами - 819,58 тыс. руб.;

# IV.Оценка результатов размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

# В рамках программы было проведено 25 запросов котировок, заключено 18 муниципальных контрактов и 7 гражданско - правовых договоров с ООО «Мавин Техникс», ООО «Строй Монтаж Сервис», ООО «Сириус»,

# ООО «ШЕФ», ООО «Восход - 97», ООО «ТДК - Торг», ООО «САНТЕХДОКТОР», ООО «Сибрем Сервис», ИП «Бугаев Э.В.», ООО «Комфорт Плюс», ООО «Регион Строй», ООО «ОНИКА» на реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение технологического, игрового оборудования и мебели.

# Для реконструкции здания ДОУ № 38 за счет краевого бюджета был произведен запрос котировок на сумму   17 240,31 тыс. руб.  По итогам  проведения торгов для реконструкции здания ДОУ №38 были заключены муниципальные контракты за счет средств, краевого бюджета. В ходе исполнения данных муниципальных контрактов были заключены дополнительные соглашения о разделении источников финансирования:

# федеральный бюджет – 10 000,00 тыс. руб.;

# краевой бюджет –5 874,01 тыс. руб.;

# городской бюджет- 1 342,36 тыс.руб.

| Наименование учреждения | Выставлена сумма на котировку, тыс. руб. |  | Заключен муниципальный контракт |  | Экономия средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Городской бюджет | Краевой бюджет | Городской бюджет | Краевой бюджет | Городской бюджет |
| МКДОУ № 9 | 209 159,10 | 23 239,90 | 136 727,28 | 13 672,72 | 72 431,82 | 9 567,18 |
| МБДОУ № 10 | 821 981,44 | 82 197,56 | 693 172,72 | 69 317,28 | 128 808,72 | 12 880,28 |
| МБДОУ № 15 | 596 854,53 | 59 685,47 | 481 360,77 | 48 136,08 | 115 493,76 | 11 549,39 |
| МБДОУ № 18 | 337 609,80 | 37 512,00 | 245 545,46 | 24 554,54 | 92 064,34 | 12 957,46 |
| МБДОУ № 22 | 271 236,60 | 30 137,40 | 246 512,60 | 24 651,26 | 24 724,00 | 5 486,14 |
| МБДОУ № 28 | 870 097,25 | 87 009,75 | 731 842,63 | 73 184,27 | 138 254,62 | 13 825,48 |
| МБДОУ № 34 | 302 073,30 | 33 563,70 | 224 209,10 | 22 420,90 | 77 864,20 | 11 142,80 |
| МБДОУ № 49 | 298 353,60 | 22 150,40 | 219 090,90 | 21 909,10 | 79 262,70 | 241,30 |
| МБДОУ № 50 | 280 761,30 | 31 195,70 | 194 151,82 | 19 415,18 | 86 609,48 | 11 780,52 |
| МБДОУ № 52 | 976 635,08 | 97 663,52 | 777 534,90 | 77 753,50 | 199 100,18 | 19 910,02 |
| МБДОУ № 53 | 321 138,00 | 35 682,00 | 268 181,82 | 26 818,18 | 52 956,18 | 8 863,82 |

# V. Оценка эффективности реализации программы.

# Реализация программных мероприятий в целом и отчетном 2013 году позволило:

# - сократить очередь для определения детей в дошкольные учреждения - 77 воспитанников с 1 сентября 2012г. получают услугу дошкольного образования, что позволило сократить очередь в городе на 2,4%, проведен капитальный ремонт в ДОУ № 21, работы  выполнены на 100%.

# - увеличить охват детей дошкольным образованием от количества детей, состоящих на учете для определения в ДОУ (открытие по одной дополнительной группе на базе действующих ДОУ № 18, 9) кол-во мест 25.

# - сократить очередь для определения детей в дошкольные учреждения в 2013 году - 330 воспитанников получат услугу дошкольного образования;

# - проведена реконструкция здания ДОУ № 38, работы  выполнены на 100%,

# - открыть по одной дополнительной группе на базе действующих ДОУ

# № 9,15,18,22,28,34,49,50,52,53.

# -привести в соответствие с нормами СанПиНа 20 медицинских кабинетов.

| # Наименование показателей | # Единица измерения | # Факт 2011 года | # Факт 2012 года | # Факт 2013 года | # Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Софинансирование на реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретения оборудования, мебели ДОУ № 21, мкр. Северный № 31, ДОУ № 38, мкр. Северный № 30 | # % | # - | # 2,4 | # 2,3 | # 1 |
| # Открытие по одной дополнительной группе на базе действующих ДОУ № 9,18 | # мест | # - | # 25 | # - | # 1 |
| # Открытие по одной дополнительной группе на базе действующих ДОУ № 9, 18, 34, 49, 50, 53, удаленной группы ДОУ № 22 (на базе школы № 17) в рамках софинансирования субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели | # мест | # - | # - | # 160 | # 1 |
| # Открытие по одной дополнительной группе на базе действующих ДОУ № 10, 15,52 и удаленной группы ДОУ № 28 (на базе школы № 15) в рамках софинансирования субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели | # мест | # - | # - | # 100 | # 1 |
| # Ремонт и оснащение медицинских кабинетов ДОУ в соответствии с нормами СанПиН | # штук | # - | # - | # 20 | # 1 |
| # Оценка эффективности целевой программы |  |  |  |  | # 4 |
| # Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | # Данная программа эффективна по всем показателям, есть целесообразность в разработке новых программных мероприятий на следующие годы. |  |  |  |  |

# Основные задачи, поставленные в целом и в 2013 году по реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие дошкольного образования города Канска» на 2011-2013 годы, выполнены в полном объеме-100%.

# VI. Выводы и предложения.

# По итогам реализации мероприятий программы в целом и в отчетном  2013 году достигнуты следующие результаты:

На 100% выполнены работы  по капитальному ремонту здания  ДОУ №21, реконструкции здания ДОУ №38 в 2013 году,  увеличилась сеть муниципальных дошкольных учреждений, за счет возвращения, сформированы 8  групп на 147 человек.

Таким образом, заключение в 2013 году муниципального контракта по реконструкции здания ДОУ № 38 дало возможность сократить сроки ввода данного детского учреждения в эксплуатацию. Увеличение мест в системе дошкольного образования, сокращение очереди в предоставлении мест в ДОУ, развитие материально-технической базы в соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности и основные задачи, поставленные в 2013 году, выполнены в полном объеме.

Увеличилось количество групп (с 179 до 192), за счет открытия  групп в ДОУ № 9, 10, 15, 18, 22 (на базе школы № 17), 28 (на базе школы № 15), 34, 49, 50, 52, 53.на 285 мест.

Реализация программы увеличила  охват численности  детей от 2-7 лет дошкольным образованием на 432 единиц, что позволило уменьшить очередь детей на получение места в ДОУ и снять социальную напряженность в городе.

Данная программа эффективна по всем показателям, есть целесообразность

в разработке новых программных мероприятий на 2014-2016 года.

Начальник МКУ

«УО Администрации г. Канска»	             			    А.П. Панов