ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА КАНСКА» НА 2011 – 2013 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ И ЗА 2013

ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

- Долгосрочная городская целевая программа «Развитие молодежной политики города Канска» на 2011 – 2013 годы утверждена постановлением администрации города Канска № 560 от 25.04.2011 г.

- заказчик программы – Администрация города Канска;

- разработчик программы - МБУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска;

- главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств в 2013 году – МКУ «Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска»

- сроки и этапы реализации программы – 2011 – 2013 годы;

- основные цели и задачи программы:

Целью настоящей Программы является создание условий для включения молодежи, как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития городского общества, обеспечение доступности молодежи к услугам, оказываемым в сфере молодежной политики

Основными задачами Программы являются:

-развитие социально – экономического, общественно – политического и культурного потенциала молодежи;

-интеграция молодежи в социально – экономические, общественно – политические и культурные процессы развития города;

-кадровое и организационное обеспечение молодежных программ, проектов;

-внедрение в сети учреждений отрасли молодежной политики технологий работы  с молодежью в рамках приоритетных направлений; развитие кадрового потенциала молодежной политики;

пропаганда и информационная поддержка приоритетных направлений молодежной политики, реализуемых на территории Красноярского края.

-     целевые индикаторы и показатели программы (план):

-  создание максимальных условий для развития творческого потенциала подростков;

- увеличение количества мероприятий, проектов, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, формированию их интересов, правовой, политической культуры и гражданской позиции детей и молодежи;

-     участие молодежи во всероссийских, международных,  краевых конкурсах, фестивалях, проектах, семинарах, лагерях неравнодушной инициативной молодежи  «Тим Бирюса» и др;

-  создание условий для развития в обществе толерантного отношения и готовности помочь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году).

Мероприятия:

- Организация и проведение Дня молодежи «Это наш День!»,  мероприятие проходило на стадионе «Текстильщик». На территории стадиона была развёрнута работа нескольких площадок: парикмахерское  дело, боди-арт, "Авто-мото-экзотика", пейнтбольная площадка,  так же работали  аттракционы – карусели и батуты. На центральной площадке выступали лучшие творческие молодежные коллективы города: Брейк-данс «B-Action crew», реп коллектив       « P.R.O.сто», коллектив современной хореографии «Dark side of Dance» и приглашенная вокальная группа из г. Красноярска "Мятный бриз", исполнившая кавер-версии популярных отечественных и зарубежных песен разных лет. В завершении мероприятия было организовано авто-шоу: по кольцу стадиона проехали самые оригинальные автомобили и мотоциклы города Канска, а также члены местной Федерации автоспорта. 420 исполнителей и организаторов,  более 4500 зрителей стали участниками Дня молодежи «Это наш День!» в 2013  году.

- «III городской  молодежный форум «Канск – 2020: территория моих побед». Форум состоял из 2 этапов:

Первый этап «Проектная школа» - в течение 3 дней на б/о «Салют» молодые люди из 11 муниципальных образований восточной зоны Красноярского края обучались проектной деятельности, разрабатывали свои проекты и учились представлять свои работы. Участниками «Проектной школы» стали 200 человек.

Второй этап проходил на базе Канского технологического колледжа. Участниками зонального молодежного форума стали более 350 молодых людей, представлены 720 проектов от всей Восточной территории Красноярского края. Участники получили навыки социального проектирования.

От города Канска на  форум заявилось 6 команд с проектами (21 проект). 3 проекта получили финансовую поддержку на реализацию. Проекты победители:

- «Мохнатые друзья» - 10 000 руб. – проект поддержан  молодежным правительством дублеров.

- «Хоккейная коробка» - 55 000 руб. -  поддержан администрацией города Канска.

- «Серебряный возраст» - проект поддержан Канским технологическим колледжем.

Было привлечено более 350 тыс. руб. на реализацию проектов - победителей. Форумы являются эффективной площадкой не только для определения проблем, которые есть в регионе, но и для привлечения к решению этих проблем общественности. Молодежь - наиболее открытая и активная часть общества. Привлекая молодежь к решению острых вопросов, власть выстраивает эффективную современную коммуникацию. Сегодня форум является хорошей возможностью выстроить прямую коммуникацию между властью, с одной стороны и общественными инициативами, общественными проблемами - с другой стороны.

3. Финансирование программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году):

- общий объем финансирования программы в 2011-2013 г. – 292,05 тыс. руб., объем финансирования программы за 2013 год – 122,65 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

- МКУ «Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска» - 292,05 тыс. руб.

- направления расходов - приобретение призового фонда, расходных материалов, приобретение реквизита для проведения мероприятий программы. Затраты осуществлялись посредством заключения договоров и авансирования, без размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ: для выполнения программы не предусмотрено проведение торгов, запросов котировок, размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ с обоснованиями по фактическому достижению плановых целевых индикаторов и показателей программы.

Организация и проведение Дня молодежи «Это наш День!» - 1 балл.

«III городской  молодежный форум «Канск – 2020: территория моих побед» - 1 балл

(Мероприятия программы выполнены полностью, в соответствии с поставленными задачами. Программа выполнена на 100 %)

6. Выводы и предложения.

Анализируя итоги работы учреждений в рамках реализации программы можно сделать вывод о том, что данная программа является эффективной, адресной, и позволяет осуществлять задачи, поставленные перед учреждением в целом.

Предложения по реализации программы:

- Расширить географию мест проведения мероприятий.

Начальник Отдела ФКСТиМП						Т.А. Бажина

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики города Канска»

(наименование программы)

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2011-2013 годы

Отдел ФКСТиМП  администрации г. Канска (до 2013 г. МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска)

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Увеличение количества мероприятий ,проектов, способствующих гражданскому воспитанию детей и молодежи | шт. чел. | 35 | 10 | 10 | 15 | 46 | 11 | 14 | 21 | 1 |
| «III городской молодежный форум «Канск – 2020: территория моих побед» |  | 900 | 300 | 300 | 300 | 1020 | 300 | 350 | 370 | 1 |
| Организация и проведение Дня молодежи «Это наш День!» | чел. | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12920 | 5000 | 3000 | 4920 | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы | Эффективность выше запланированного уровня – результат «положительный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Положительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Отдела ФКСТиМП													Т.А. Бажина

## Приложение № 3 к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## Долгосрочная городская целевая программа «Развитие молодежной политики города Канска» на 2011 – 2013 годы

## Период реализации программы: 2011 – 2013 г.

## Заказчик программы: Администрация города Канска

## Разработчик программы: МБУ «Многопрофильный молодежный центр» г. Канска

## Утверждение программы: постановление администрации города Канска от 25.04.2011 года № 560

Изменения в программе: постановление администрации города Канска от 26.05.2011 № 811, 03.10.2012 № 1538, 21.03.2013 № 364, 09.07.2013 № 919, от 01.11.2013 № 1568, от 19.12.2013 № 1833

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | МКУ «Отдел ФКСТиМП администрации г. Канска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  | - | 392,035 | 222,65 | 122,65 | 222,65 | 122,65 | 100,00 |  |
| «III городской молодежный форум «Канск – 2020: территория моих побед» |  | 91107077950801019241 | - | 392,035 | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | 370 чел. 21 проектов |
| Организация и проведение Дня молодежи «Это наш День!» |  | 91107077950827019241 | - | 392,035 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | - | 4920 чел. |

Начальник Отдела ФКСТиМП													Т.А. Бажина