## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная городская целевая программа «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы

_______________________________________________________________________

(наименование программы)

за 2013 г.

Период реализации программы: 2013  -  2015  гг.

Заказчик программы: Администрация  города  Канска

Разработчик программы: Отдел  культуры  администрации  города  Канска

Утверждение   программы   (постановление администрации города Канска от  13.03.2013 года № 303 )

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от  05.07.2013 года № 896 )

(постановление администрации города Канска от  23.12.2013 года № 1846 )

(руб.)

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код ## бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе |  |  |  | 629371-00 | 502021-00 | 502021-00 | 502021-00 | 502021-00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Комплектование фондов муниципальных библиотек | Отдел культуры администрации города Канска | 915 08 01 7956201 019 241 |  | 627350-00 | 500000-00 | 500000-00 | 500000-00 | 500000-00 |  | Приобретено 1491 экземпляр книг. Произведена подписка на периодическую печать на 1 квартал 2014 года. |
| ## Изготовление сценических костюмов для коллективов любительского художественного творчества |  | 915 08 01 7956202 019 241 |  | 2021-00 | 2021-00 | 2021-00 | 2021-00 | 2021-00 |  | Софинансирование краевой субсидии в размере 1% на приобретение сценических костюмов для ОХА «Артэ» |

<*>  Количественный  показатель  указывается  в случае, если результаты мероприятия поддаются количественной оценке.

Начальник  Отдела  культуры                                   Шляхтова  Л.В.

Главный  бухгалтер  МКУ «МЦБ»                           Барашкина  Т.В.

Исполнитель:

Слепцова  Н.М.

3-46-03