ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ КАНСКЕ» НА 2013-2015 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ ЗА 2013 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД).

- Долгосрочная городская целевая программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Канске» на 2013-2015 годы, утверждена постановлением администрации города Канска от 29.12.2012 года № 1997

(в ред. Постановления администрации города Канска от  19.12.2013года № 1832,от 31.12.2013 года  № 1973)

- заказчик программы: Администрация г. Канска;

- разработчик программы: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска;

- главный распорядитель бюджетных средств: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска;

- исполнители программы: Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпиец», МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И. Стольникова;

- сроки и этапы реализации программы:2013-2015 годы

этапы:

I   этап – 2013 г.

II  этап – 2014 г.

III этап – 2015 г.;

- основной целью программы является: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города Канска. Цель достигается при решении следующих задач:

1.	Создание условий для занятий физической культурой, спортом и участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

2.	Совершенствование эксплуатации и управления муниципальной собственностью сферы физической	 культуры и спорта.

3.	Создание условий для укрепления здоровья, проведения тренировочных сборов и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах.

4.	Создание условий для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

5. Создание условий для участия спортсменов и сборных команд города Канска по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях различного уровня.

- целевые индикаторы и показатели программы(план):Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности:

1.Увеличение числа жителей города Канска систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ежегодно на 2,0 %

2.Увеличение количества спортсменов, входящих в состав сборных команд Красноярского края по видам спорта, из числа обучающихся в спортивных школах на 3 % .

3. Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно на 3 мероприятия.

2.Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и финансовом (году) (отчетном финансовом году).

Город Канск – является центром физической культуры и спорта Восточной зоны Красноярского края, где проводятся спортивно-массовые мероприятия муниципального и регионального уровней. На территории города развиваются более 20 видов спорта. Для эффективного тренировочного процесса и успешного участия в соревновательном процессе, с обучающимися спортивных школ города проводятся тренировочные сборы.

Спортивные сборные команды города Канска принимали участие в чемпионатах и первенствах Красноярского края по видам спорта, защищали честь города в летней Спартакиаде среди городов Красноярского края.

Спортсмены города Канска приняли участие в 129 официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.

В 2013 году в рамках реализации программы были организованы и проведены сборы для 343 человек. Спортсмены с отделений – лыжные гонки, биатлон, бокс, самбо и дзюдо, вольная борьба и греко – римская борьба, футбол, регби, спортивные танцы, волейбол и баскетбол были на тренировочных сборах в г. Красноярске, г. Ачинске, г. Зеленогорске, г. Сосновоборске, п. Горячегорск  и в г. Канске.

3. Финансирование программы в целом, в 2013 году (отчетном финансовом году):

Общий объем финансирования 8 667,27 тыс. рублей, в том числе в 2013 г. финансирование составило 2 677,27 тыс. рублей, источник финансирования бюджет города Канска.

- направление расходов: Организация и проведение тренировочных сборов, официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Затраты осуществлялись посредством  заключения договоров  на приобретение призового фонда и наградной атрибутики.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ:

Для выполнения программы не предусмотрено проведение торгов, запросов котировок, размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5.Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ с обоснованиями по фактическому достижению плановых целевых индикаторов и показателей программы.

1. Организация и проведение тренировочных сборов – мероприятие реализовано на 100% -1 балл

2. Участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (согласно городского календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) – реализовано на 100 % - 1 балл

3. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (согласно городского календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) – реализовано на 100 % - 1 балл

4. Участие сборных команд города в официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (командирование, согласно городского календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) – реализовано на 100 % - 1 балл

Все мероприятия выполнены полностью в соответствии с поставленными задачами. Программа выполнена полностью.

6. Выводы и предложения:

Анализируя итоги работы учреждений в рамках реализации Программы можно сделать вывод о том, что данная программа является эффективной, адресной и позволяет осуществлять задачи, поставленные перед учреждениями в целом.

Начальник Отдела ФКСТиМП                                                       Т.А. Бажина

Исп.

Вовк В.Е. 3-26-34

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Канске» на 2013-2015 годы

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2013-2015 годы

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Увеличение количества спортсменов, входящих в состав сборных команд Красноярского края по видам спорта, из числа обучающихся в спортивных школах | % чел. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,1 | 4,1 | - | - | 1 |
| Увеличение количества спортсменов-призеров официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня |  | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | - |  |
| Увеличение числа жителей города Канска систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ежегодно на 2 %: | % | 71,1 | 21,7 | 23,7 | 25,7 | 26,9 | 26,9 | - | - | 1 |
| Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно (2012 г. – 125, 2013 г. -129): | шт. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы | Эффективность выше запланированного уровня – результат «положительный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Положительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Отдела ФКСТиМП                                                      								 Т.А. Бажина

Вовк В.Е. 3-26-34

## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## Долгосрочная ГЦП «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Канске» на 2013-2015 гг

## (наименование программы)

## за период январь - декабрь 2013 года

## Заказчик программы: Администрация города Канска

## Разработчик программы: Отдел ФКСТиМП

Утверждение программы: постановление администрации города Канска от 29.12.2012 года № 1997

Изменения в программе: постановление администрации города Канска от  19.12.2013 года  № 1832, 31.12.2013 года № 1973

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | Отдел ФКСТиМП |  |  | 2667,27 | 2667,27 | 2451,28 | 2451,28 | 2451,28 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Организация и проведение тренировочных сборов | Отдел ФКСТиМП | 91107027952401019241 |  | 1146,95 | 1146,95 | 1146,95 | 1146,95 | 1146,95 |  | Увеличение количества спортсменов, входящих в состав сборных команд Красноярского края по видам спорта, из числа обучающихся в спортивных школах на 4,1 % |
| Мероприятие 2 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел ФКСТиМП | 91107027952402019241 |  | 897,09 | 897,09 | 878,42 | 878,42 | 878,42 |  | Увеличение числа жителей города Канска систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях на 26,9% |
| Мероприятие 3 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел ФКСТиМП | 91111057952403500290 |  | 156,21 | 156,21 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |  | Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (2012 г. – 125, 2013 г. -129) на 4 мероприятия |
| Мероприятие 4 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел ФКСТиМП | 91111057952404500222 |  | 119,85 | 119,85 | 78,05 | 78,05 | 78,05 |  | Увеличение числа жителей города Канска систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях на 26,9% |
| Мероприятие 4 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел ФКСТиМП | 91111057952404500226 |  | 166,37 | 166,37 | 120,17 | 120,17 | 120,17 |  | Увеличение числа жителей города Канска систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях на 26,9% |
| Мероприятие 4 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел ФКСТиМП | 91111057952404500290 |  | 180,80 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 |  | Увеличение числа жителей города Канска систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях на 26,9% |

Начальник Отдела ФКСТиМП                                                      							Т.А. Бажина

Директор МКУ «ЦБ ФКСТМП»                                                            						 И.В. Сорока

Вовк В.Е. 3-26-34