ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА КАНСКА" НА 2013-2015 ГОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ И  ЗА 2013 ГОД  (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

I.Общая часть

Наименование программы – Долгосрочная городская целевая программа «Развитие учительского потенциала города Канска» на 2013-2015 годы.

Заказчик программы – Администрация города Канска.

Разработчик программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Сроки и этапы реализации программы – 2013-2015 годы.

Основной  целью программы является: улучшение качества общего образования посредством создания условий повышения имиджа 
и общественного признания профессии учителя в городе Канске.

Основные задачи программы на 2013 год:

- Внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах педагогов и постоянного повышения их квалификации.

- Совершенствование системы организации переподготовки педагогических кадров:

- обеспечение условий для получения высшего образования педагогами города;

- обеспечение условий профессиональной ориентации учащихся 
на профессию «учитель» и предпрофессиональной подготовки будущих педагогов;

- создание дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных мероприятий, конкурсного движения 
и учреждениями премии Главы города Канска молодым учителям 
за обеспечение значимых достижений учащихся.

Целевые индикаторы и показатели результативности программы (план):

- Уменьшение длительно существующих вакансий педагогов на 10%.

- Увеличение доли педагогов с высшим образованием  до 70 % к 2015 году.

- Увеличение доли педагогов  имеющих квалификационные категории (первую, высшую) до 68%.

- Увеличение числа выпускников школ, поступающих на профессии педагогического профиля.

- Увеличение доли участия и побед педагогов в профессиональных конкурсах.

II.Результаты хода выполнения  мероприятий программы в целом и в 2013году (отчетном финансовом году) в свете достижения поставленных задач.

В рамках данной программы  предусмотрены следующие программные мероприятия:

- Региональные финалы Всероссийского конкурса педагогического мастерства по гуманитарному направлению и начальной школе, естественнонаучному направлению, дополнительному и дошкольному образованию. Были достигнуты следующие результаты:

-вовлечение педагогов в создание образцов педагогической практики
 в рамках требований ФГОС к учебным занятиям;

-50 педагогов города предъявили опыт своей работы;

-15 заместителей директоров  проявили  компетентность эксперта качества предъявляемого опыта;

- педагоги повысили свою квалификацию в АПКРО.

- Городской праздник «День учителя». Были достигнуты следующие результаты:

- создание условий морального стимулирования учительства города средствами государственно-общественного признания заслуг лидеров профессии;

- 70 участников праздничной программы получили возможность признания на городском уровне.

- Городской праздник «День воспитателя и дошкольных работников». Были достигнуты следующие результаты:

- создание условий морального стимулирования учительства города средствами государственно-общественного признания заслуг лидеров профессии»;

- 40 педагогов получили знаки признания в виде государственных, ведомственных наград за профессиональные и общественные заслуги;

- 40 участников праздничной программы получили возможность признания на городском уровне.

- Конференция дошкольных работников «Опыт введения ФГТ 
в практику работы». Достигнуты следующие результаты:

- 100 педагогов ДОУ приняли участие в обсуждении проблем введения ФГТ в практику работы воспитателей;

- 50 педагогов освоили компетентность тьюторов, организаторов, экспертов.

- Городской праздник  «Педагогический бал». Достигнуты следующие результаты:

- создание культурных традиций городского образования;

- 150 человек разных организаций и ведомств приняли участие 
в досуговом событии города.

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года". Результаты:

- 50 педагогов города прошли школу конкурсного соревнования и 10 экспертов;

-15 организаторов повысили свою квалификацию;

- создание городского клуба победителей "Учитель года".

- Конференция педагогических работников восточного образовательного округа "Инновационный опыт-основа системных изменений". Были достигнуты следующие результаты:

- 450 педагогических работников приняли участие в конференциях;

- 100 педагогов предъявили  опыт работы;

- 50 педагогов и руководителей учреждений приобрели компетентность организаторов, экспертов, тьюторов.

- Муниципальный конкурс проектов молодых специалистов "Молодые учителя - новой школе". Были достигнуты результаты:

- 25 молодых специалиста прошли школу проектирования и были поддержаны в реализации лучших проектов социальной и педагогической направленности.

- Городской Августовский педагогический совет. Результаты:

- 1000 педагогических работников города, ветераны педагогического труда, депутатов, общественности города, представителей "смежников" 
и администрации города получили реальную возможность оценивания 
и формирования социльно-образовательной политики в муниципалитете.

- Учреждение  Премий Главы города педагогам за высокие образовательные достижения учащихся, руководителю образовательного учреждения за реализацию проектов, социально-значимых в микрорайоне школы/доу. Результаты:

- 5 педагогов муниципальной системы образования  получили материальное поощрение и общественное признание на уровне   города;

- 3 руководителя ДОУ, ОУ и УДОД получили признание муниципалитета за лучшую организацию гражданско-ответственных деятельностей в микрорайоне школы.

III.Финансирование программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году)

# Общий объем финансирования по программе составляет 1140,00 тыс. руб.

# В 2013 году – за счет бюджета города профинансировано 379,86 тыс. руб., в том числе:

# -на приобретение призов, сувениров, благодарственных писем, грамот для чествования победителей, номинантов и участников конкурсов - 161,18  тыс. руб.;

# -на выплату  Премий Главы города руководителю образовательного учреждения за реализацию проектов, социально-значимых в микрорайоне школы, ДОУ - 15 тыс. руб.;

# -на выплату Премий Главы города педагогам за высокие образовательные достижения учащихся - 25 тыс. руб.;

# -на приобретение канцелярии для проведения мероприятий -52,08 тыс. руб.;

# - на изготовление  рекламных  баннеров, выставочных стендов -62,93 тыс. руб.

# - на приобретение цветного принтера, фотоаппарата, проектора-51,17 тыс. руб.;

# - на услуги фотографа, оформление зала для проведения мероприятий «Учитель года», «День воспитателя и дошкольных работников», конференции  дошкольных работников -12,5 тыс. руб.

# IV.Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

Для  мероприятий в рамках программы  не предусмотрено размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

# V. Оценка эффективности реализации программы.

# Реализация целевой программы 2013году позволила скоординировать деятельность всех видов и форм образовательных услуг для развития МОС с учетом возможностей социально-экономического, культурного и интеллектуального потенциала города Канска, сократить число вакансий педагогов, создать условия для общественного признания и позитивного имиджа педагогических  профессий.

# В ходе реализации программы достигнуты следующие социально-экономические показатели.

| # Наименование показателей | # Единица измерения | # План 2013 года | # Факт 2013 года | # Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Уменьшение длительно существующих вакансий педагогов | # Ед. | # 20 | # 14 | # 0,5 |
| # Увеличение доли педагогов с высшим образованием | # % | # 65 | # 77,68 | # 1 |
| # Рост квалификации педагогов | # % | # 62 | # 68 | # 1 |
| # Рост числа молодых учителей со стажем работы до 5 лет | # % | # 11 | # 13,37 | # 1 |
| # Рост числа выпускников школ, поступающих на профессии педагогического профиля | # Чел. | # 20 | # 24 | # 1 |
| # Увеличение доли педагогов-участников, победителей профессиональных конкурсов. | # % | # 42/7 | # 43/11 | # 1 |
| # Создание условий государственно-общественного признания педагогических достижений и позитивного имиджа педагогов на муниципальном уровне (число премий главы города) | # Ед. | # 6 | # 8 | # 1 |
| # Оценка эффективности целевой программы |  |  |  | # 6 |
| # Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | # Данная программа эффективна, есть целесообразность в разработке новой программы на следующие годы |  |  |  |

# Основные задачи, поставленные в целом и в 2013 году по реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие учительского потенциала города Канска» на 2013-2015 годы, выполнены в полном объеме-100%.

# VI. Выводы и предложения.

# Дана программа была направлена на создание системы дополнительных стимулов на уровне муниципалитета для педагогов, в основном в части ориентации молодёжи на педагогические профессии, закрепления молодых учителей в образовательных учреждениях города, развитии их профессионального потенциала, создание позитивного имиджа профессии и общественного признания достижений педагогов  на уровне муниципалитета.

# По итогам реализации мероприятий программы в 2013 году достигнуты следующие результаты:

# -уменьшение длительно существующих вакансий педагогов;

# -увеличение доли педагогов с высшим образованием;

# -увеличение роста молодых учителей со стажем работы до 5 лет;

# -увеличение доли участия и побед педагогов   в   профессиональных   конкурсах;

Так как данная городская программа эффективна, есть целесообразность в реализации программы на следующий год.

Начальник МКУ

«УО Администрации г. Канска»	             			    А.П. Панов

Исполнитель: Вавиленкова Т.А

тел.3-57-25